## POAI
CODIGO | LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META DE EFICACIA PARA EL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO | [7 empty] | FUENTE FINANCIACION 2008 |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE INDICADOR | LINEA BASE | ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA | CODIGO | PROYECTO DE INVERSION | LÍNEA BASE | META | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA | SGP | ICLD | REGALIAS | OTROS | TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PLAN DE ACCIÓN 2008
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS
AÑO | FECHA CORTE
2008 | 2008-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | SERVICIOS PÚBLICOS | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Número de acompañamientos a comités creados y renovados. | 10 | 5 | 5 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar recursos ante la Administración Municipal para la realización del diplomado en servicios públicos y el apoyo logístico a los comités de desarrollo. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de actividades de capacitación realizadas para fortalecer los comités. | 25 | 10 | 15 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar ante la Gobernación de Santander y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, para asignación de recursos y programas de capacitación. | 2008-01-01 | 2008-12-31
[5 empty] | Número de miembros de los comités de desarrollo capacitados. | 300 | 100 | 200 |  | 100% | 50000 | 25000 | 0 | 50% | 0%
[9 empty] | 100% | 100% | 50000 | 25000 | 0 | 50% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2009
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS
AÑO | FECHA CORTE
2009 | 2009-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Semestre | II Semestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | SERVICIOS PÚBLICOS | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | Número de acompañamientos a comités creados y renovados. | 25 | 4 | 1 | 5 | 100% | 20% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar recursos ante la Administración Municipal para la realización del diplomado en servicios públicos y el apoyo logístico a los comités de desarrollo. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de actividades de capacitación realizadas para fortalecer los comités. | 25 | 16 | 5 | 21 |  | 84% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | Gestionar ante la Gobernación de Santander y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, para asignación de recursos y programas de capacitación. | 2009-01-01 | 2009-12-31
[5 empty] | Número de miembros de los comités de desarrollo capacitados. | 300 | 451 | 151 | 602 |  | 100% | 40800 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 100% | 68% | 40800 | 0 | 0 | 0% | 0%
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2010
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "BUCARAMANGA EMPRESA DE TODOS"
PLAN DE ACCIÓN - UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS
AÑO | FECHA CORTE
2010 | 2010-12-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [6 empty] | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | LOGRO |  |  |  |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | SERVICIOS PÚBLICOS | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Número de acompañamientos a comités creados y renovados. | 25 | 11 | 9 | 9 | 19 | 48 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Gestionar recursos ante la Administración Municipal para la realización del diplomado en servicios públicos y el apoyo logístico a los comités de desarrollo. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de actividades de capacitación realizadas para fortalecer los comités. | 25 | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 |  | 92% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Gestionar ante la Gobernación de Santander y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, para asignación de recursos y programas de capacitación. | 2010-01-01 | 2010-12-31
[5 empty] | Número de miembros de los comités de desarrollo capacitados. | 300 | 51 | 206 | 225 | 203 | 685 |  | 100% | 42432 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[12 empty] | 100% | 97.33% | 42432 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
* Cifras en Miles de Pesos

## PLAN DE ACCIÓN 2011
AÑO | FECHA CORTE
2011 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | ESTRATEGIAS
[5 empty] | INDICADOR | META | META CUMPLIMIENTO | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [6 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación
LÍNEA ESTRATEGICA 4: CIUDAD CON COMPROMISO AMBIENTAL | SERVICIOS PÚBLICOS | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Número de acompañamientos a comités creados y renovados. | 20 | 17 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Gestionar recursos ante la Administración Municipal para la realización del diplomado en servicios públicos y el apoyo logístico a los comités de desarrollo. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de actividades de capacitación realizadas para fortalecer los comités. | 25 | 31 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Gestionar ante la Gobernación de Santander y las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, para asignación de recursos y programas de capacitación. | 2011-01-01 | 2011-12-31
[5 empty] | Número de miembros de los comités de desarrollo capacitados. | 300 | 0 | 1208 |  |  | 43000 | 35000 | 28000
* Cifras en Miles de Pesos