## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | #REF! | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 169800 | 169800 | 270000 | 100% | 159%
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 762900 | 728851 | 0 | 95.54% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | #REF! | 40% | 0.2% | 0.5% | 100% | 0.5% | 2210158 | 18133 | 18133 | 0 | 100% | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 214127 | 213327 | 0 | 99.63% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 176000 | 176000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 495469.8841 | 273720 | 0 | 55.24% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210100 | 102000 | 102000 | 344000 | 100% | 337.3%
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 14% | 14% | 100% | 14% | 2210987 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 100% | 93% | 2210987 2210158 | 462325 | 442180 | 0 | 95.64% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 100% | 93% | 2210987 2210158 | 462325 | 442180 | 0 | 95.64% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | #REF! | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 44000 | 44000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | #REF! | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 2210158 | 62000 | 61999 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | #REF! | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210158 | 241000 | 241000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | #REF! | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 2210158 | 1035842 | 1035842 | 259672 | 100% | 25.07%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | #REF! | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | #REF! | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 2210158 | 1014000 | 1014000 | 243800 | 100% | 24.04%
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | #REF! | 90% | 50% | 55.56% | 100% | 55.56% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | #REF! | 90% | 50% | 55.56% | 100% | 55.56% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | #REF! | 3 | 5 | 166.7% | 100% | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | #REF! | 7 | 8 | 114.3% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 100% | 10% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 65.06% |  | 5259921.8841 | 4963032 | 1117472 | 94.36% | 22.52%