## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 33500 | 23650 | 0 | 70.6% | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 355000 | 269367 | 0 | 75.88% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 47245 | 25101 | 0 | 53.13% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% | 2210987 | 740333 | 222835 | 0 | 30.1% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 2210987 2210158 | 740333 | 222835 | 0 | 30.1% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 2210987 2210158 | 740333 | 222835 | 0 | 30.1% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 32500 | 32500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de equipos de diseño del taller de arquitectura conformados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210269 | 1000000 | 241300 | 0 | 24.13% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano. | 150 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 2210905 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | 10% | 10% | 15% | 150% | 100% | 100% | 2210159 | 36750 | 36750 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | 10% | 10% | 15% | 150% | 100% | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | SENDEROS PARA LA VIDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de subsectores de la zona occidental diseñados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210270 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 91% |  | 3725994 | 1297173 | 0 | 34.81% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 169800 | 169800 | 270000 | 100% | 159%
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 762900 | 728851 | 0 | 95.54% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | 40% | 40% | 0.2% | 0.5% | 100% | 0.5% | 2210158 | 18133 | 18133 | 0 | 100% | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 214127 | 213327 | 0 | 99.63% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 176000 | 176000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 495469.8841 | 273720 | 0 | 55.24% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210100 | 102000 | 102000 | 344000 | 100% | 337.3%
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 14% | 14% | 100% | 14% | 2210987 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 100% | 93% | 2210987 2210158 | 462325 | 442180 | 0 | 95.64% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 100% | 93% | 2210987 2210158 | 462325 | 442180 | 0 | 95.64% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 44000 | 44000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 2210158 | 62000 | 61999 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 241000 | 241000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 2210158 | 1035842 | 1035842 | 259672 | 100% | 25.07%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 95% | 2210158 | 1014000 | 1014000 | 243800 | 100% | 24.04%
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | 85% | 90% | 50% | 55.56% | 100% | 55.56% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | 85% | 90% | 50% | 55.56% | 100% | 55.56% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | 3.5 | 3 | 5 | 166.7% | 100% | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | 7 | 7 | 8 | 114.3% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 100% | 10% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 65.06% |  | 5259921.8841 | 4963032 | 1117472 | 94.36% | 22.52%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 29750 | 29750 | 0 | 100% | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 17000 | 17000 | 0 | 100% | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 573243 | 563959.9 | 0 | 98.38% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | 39.8% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 259826.6 | 228440.333 | 0 | 87.92% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 160000 | 159033 | 0 | 99.4% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 389908.668 | 76479.401 | 0 | 19.61% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210100 | 14800 | 14800 | 0 | 100% | -
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 15% | 15% | 100% | 15% | 2210987 | 124855 | 124855 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% | 70% | 2210987 2210158 | 124854 | 124854 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 92% | 92% | 100% | 92% | 2210987 2210158 | 124854 | 124854 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | 20% | 0% | 8% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 2210158 | 141000 | 141000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 150422.318 | 150422.318 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 10% | 0% | 10% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 10% | 10% | 3% | 30% | 100% | 30% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 5% | 0% | 5% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | 35% | 0% | 35% | #DIV/0! | 100% | - | 2210159 | 238400 | 238400 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | 35% | 0% | 35% | #DIV/0! | 100% | - | 2210159 | 238400 | 238400 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | 2.5 | 4 | 6 | 150% | 100% | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | 6 | 7 | 2 | 28.57% | 100% | 28.57% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 200 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 100% | 10% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 |  | 3300 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 77.28% |  | 2622313.586 | 2267247.952 | 0 | 86.46% | -
INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL LOS PLANES DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IDENTIFICACIÓN |  |  | LÍNEA ESTRATÉGICA |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  |  | DIMENSIÓN MIPG
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | GOBIERNO TRANSPARENTE |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
OBJETIVO: Mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida, eficiente e íntegra con los ciudadanos y las Instituciones Públicas y Privadas con el fin de minimizar el riesgo de corrupción. Por otra parte, se enuncian acciones para interactuar de manera cordial y amable con la ciudadanía para prestar un mejor servicio.

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 126750 | 126750 | 0 | 100% | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 28000 | 17000 | 0 | 60.71% | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 490167 | 469667 | 0 | 95.82% | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | 99.8% | 60% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 258629.699 | 200356.8 | 0 | 77.47% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 802966.734 | 625327.015 | 0 | 77.88% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 258629.699 | 200356.8 | 0 | 77.47% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 350664.926 | 114949.851 | 0 | 32.78% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | 1 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 100% | - | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | 3 | 4 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 79% | 79% | 100% | 79% | 2210987 | 137000 | 135227.778 | 0 | 98.71% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 83% | 83% | 100% | 83% | 2210987 2210158 | 136000 | 135227.778 | 0 | 99.43% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 97% | 2210987 2210158 | 137000 | 135227.778 | 0 | 98.71% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | -1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | 12% | 0% | 12% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 157925 | 153859.04 | 0 | 97.43% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 157925 | 153859.04 | 0 | 97.43% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | -2.776e-15% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 97% | 90% | 30% | 33.33% | 100% | 33.33% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 4.163e-15% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | 1.11e-14% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210159 | 139161 | 127494 | 0 | 91.62% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | 1.11e-14% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210159 | 139161 | 127494.444 | 0 | 91.62% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | -1.5 | 2 | 5 | 250% | 100% | 100% | 2210159 | 139161 | 127494.444 | 0 | 91.62% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | 10 | 6 | 4 | 66.67% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | 200 | 190 | 0 | 0% | 100% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 |  | 3300 | 8875 | 268.9% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 30333 | 30333 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 100% | 59.97% |  | 3489474.058 | 2880624.768 | 0 | 82.55% | -
INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL LOS PLANES DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IDENTIFICACIÓN |  |  | LÍNEA ESTRATÉGICA |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  |  | DIMENSIÓN MIPG
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | GOBIERNO TRANSPARENTE |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
OBJETIVO: Mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación fluida, eficiente e íntegra con los ciudadanos y las Instituciones Públicas y Privadas con el fin de minimizar el riesgo de corrupción. Por otra parte, se enuncian acciones para interactuar de manera cordial y amable con la ciudadanía para prestar un mejor servicio.

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | PRESUPUESTOS INCLUYENTES | Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | - | bar: 2016 to 2019
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | Número de actividades realizadas para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación. | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210842 | 203300 | 193450 | 270000 | 95.15% | 139.6%
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la socialización del plan anti-corrupción y atención al ciudadano. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210289 | 762900 | 728851 | 0 | 95.54% | - | bar: 2016 to 2019
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos. | 100% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | - | 0.5% | - | 0% | 0.2% | 2210158 | 18133 | 18133 | 0 | 100% | -
|  | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | Número de bases de datos del SISBEN actualizadas. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 569127 | 482694 | 0 | 84.81% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de metodologías SISBEN 4 implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 100% | 100% | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de oficinas para el SISBEN readecuadas. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0% | - | - | 100% | 2210844 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de grupos de clasificación socioeconómico y estadístico fortalecidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210844 | 176000 | 176000 | 0 | 100% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de base de datos de estratificación urbana y rural actualizada. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 542714.8841 | 298821 | 0 | 55.06% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | - | 0% | - | - | 70% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0% | 100% | 100% | 66.67% | 2210100 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de rankings MI (Medición Integral) Ciudad creados. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 25% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de investigaciones académicas apoyadas sobre temas urbanos de Bucaramanga que contribuyan a la comprensión de un problema público y a la formulación de políticas para solucionarlo. | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | - | 0% | 50% | 2210100 | 102000 | 102000 | 344000 | 100% | 337.3%
| GOBERNANZA URBANA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MARHA | Porcentaje de la obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 14% | 15% | 79% | 85% | 14% | 15% | 79% | 48.25% | 2210987 | 740333 | 222835 | 0 | 30.1% | -
|  |  | Porcentaje de obras sin licencia con visita de control de obra. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 93% | 70% | 83% | 90% | 93% | 70% | 83% | 84% | 2210987 2210158 | 1202658 | 665015 | 0 | 55.3% | -
|  |  | Porcentaje de obras con visita de control de obra por queja o solicitud. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 93% | 92% | 97% | 95% | 93% | 92% | 97% | 94.25% | 2210987 2210158 | 1202658 | 665015 | 0 | 55.3% | -
|  |  | Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | - | - | 100% | 2210906 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de plugs-in para el POT on-line desarrollados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | 100% | 2210158 | 44000 | 44000 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la realización del estudio para aplicar la plusvalía en el municipio. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% | 8% | 12% | - | 80% | - | - | 100% | 2210158 | 62000 | 61999 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal. | 100% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | - | 100% | 100% | - | 100% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de expedientes municipales actualizados. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210906 | 273500 | 273500 | 0 | 100% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de listas indicativas de bienes de interés cultural actualizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Porcentaje de avance de la estructuración del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | - | 90% | - | - | 100% | 2210158 | 1035842 | 1035842 | 259672 | 100% | 25.07%
|  |  | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Integral Zonal - PIZ. | 100% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 3% | 30% | - | - | 30% | 33.33% | 33% | 2210158 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público. | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | - | 95% | - | - | 100% | 2210158 | 1014000 | 1014000 | 243800 | 100% | 24.04%
|  | TERRITORIOS VULNERABLES, TERRITORIOS VISIBLES | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos. | 100% | 10% | 90% | 0% | 0% | 15% | 50% | 35% | 0% | 100% | 55.56% | - | - | 100% | 2210159 | 36750 | 36750 | 0 | 100% | -
|  |  | Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados. | 100% | 10% | 90% | 0% | 0% | 15% | 50% | 35% | 0% | 100% | 55.56% | - | - | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas. | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 6 | 5 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210159 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0% | 100% | 100% | 66.67% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables. | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | - | 100% | 28.57% | 66.67% | 70% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TERRITORIOS METROPOLITANOS, PLANES CONJUNTOS | Número de Planes Maestros Conjuntos realizados para el desarrollo del Valle del Río de Oro en coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Girón. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | HOGARES FELICES | CONSTRUYENDO MI HOGAR | Número de hectáreas para lotes urbanizables "20.000 Hogares felices". | 200 | INVISBU |  | 0 | 190 | INVISBU |  | 0 | 0 | INVISBU |  | - | 0% | 1% | - | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
|  |  | Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0% | 10% | 10% | 0% | 5% | 2210169 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DEL RIESGO | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DEL DESASTRE | Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0% | - | 0% | 50% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de estudios microzonificación sísmica realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de inventarios de edificaciones institucionales indispensables realizadas para evaluar la vulnerabilidad sísmica. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | - | - | - | 40% | 40% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de evaluaciones de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones institucionales indispensables realizadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0% | 0% | 2210847 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 - CALIDAD DE VIDA | RED DE ESPACIO PÚBLICO | INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO | Número de M2 de espacio público mejorados en el centro de la ciudad. | 6600 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 8875 | - | - | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 - PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS | Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de sistemas de inspección, vigilancia y control - IVC de establecimientos comerciales, industriales y dotacionales fortalecidos y mantenidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210833 | 0 | 0 | 0 | - | - | bar: 2016 to 2019
[13 empty] | 90% | 65.06% | 77.28% | 59.97% | 69.48% |  | 9670201.8841 | 7693752 | 1117472 | 79.56% | 14.52%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 94.67% | 71.06% | 83.47% | 69.48% | 77.68% | 77.68% | 7985915.8841 | 6018905 | 1117472 | 75.37% | 18.57%
1.1 | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 966200 | 922301 | 270000 | 95.46% | 29.27%
1.1.2 | Presupuestos Incluyentes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4 | Instituciones Democráticas de Base Fortalecidas e Incluyentes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 203300 | 193450 | 270000 | 95.15% | 139.6%
1.1.7 | Gobierno Transparente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 762900 | 728851 | 0 | 95.54% | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | 100% | 50.06% | 100% | 62.5% | 71.19% | 71.19% | 1407974.8841 | 1077648 | 344000 | 76.54% | 31.92%
1.2.3 | Administración Articulada y Coherente | - | 0.5% | - | 0% | 0.2% | 0.2% | 18133 | 18133 | 0 | 100% | -
1.2.4 | Una Ciudad Visible que toma Decisiones Inteligentes | 100% | 57.14% | 100% | 71.43% | 71.19% | 71.19% | 1389841.8841 | 1059515 | 344000 | 76.23% | 32.47%
1.4 | GOBERNANZA URBANA | 90% | 76.87% | 70.62% | 65.9% | 77.56% | 77.56% | 5611741 | 4018956 | 503472 | 71.62% | 12.53%
1.4.1 | Ordenamiento Territorial en Marcha | 94% | 82.86% | 75.4% | 71.8% | 80.72% | 80.72% | 3525149 | 1932364 | 0 | 54.82% | -
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes | - | 92.5% | 30% | 33.33% | 77.67% | 77.67% | 2049842 | 2049842 | 503472 | 100% | 24.56%
1.4.4 | Territorios Vulnerables, Territorios Visibles | 83.33% | 62.22% | 76.19% | 88.89% | 87.33% | 87.33% | 36750 | 36750 | 0 | 100% | -
1.4.5 | Territorios Metropolitanos, Planes Conjuntos | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 0% | 10% | 10% | 0% | 5% | 5% | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
2.4 | HOGARES FELICES | 0% | 10% | 10% | 0% | 5% | 5% | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | 0.06505%
2.4.1 | Construyendo mi Hogar | 0% | 10% | 10% | 0% | 3% | 3% | 1684286 | 1674847 | 0 | 99.44% | -
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | - | 0% | - | 10% | 22.5% | 22.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | GESTIÓN DEL RIESGO | - | 0% | - | 10% | 22.5% | 22.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2.1 | Conocimientos del Riesgo del Desastre | - | 0% | - | 10% | 22.5% | 22.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | - | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.5 | RED DE ESPACIO PÚBLICO | - | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
4.5.2 | Intervención Social del Espacio Público | - | - | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES | 100% | 50% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 100% | 50% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2.5 | Mejoramiento del Clima de Negocios | 100% | 50% | 100% | 100% | 87.5% | 87.5% | 0 | 0 | 0 | - | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 90% | 65.06% | 77.28% | 59.97% | 69.48% | 69.48% | 9670201.8841 | 7693752 | 1117472 | 79.56% | 14.52%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2018-12-31