## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-06-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicación implementadas y mantenidas para difundir las iniciativas de la Administración Municipal y promover el debate público sobre temas de gobierno y de ciudad. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 174554 | 74554 | 0 | 42.71% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de medios implementados y mantenidos para informar a la ciudadanía las políticas e iniciativas del gobierno. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | - | 601786 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicación implementadas y mantenidas para difundir las acciones de la Administración Municipal y promover el debate público sobre temas de gobierno y de ciudad en la emisora cultural. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 49.72% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ruedas de prensa convocadas y realizadas por el despacho del Alcalde. | 40 | #REF! | 12 | 7 | 58.33% | 49.72% | 58.33% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicación implementadas y mantenidas para promover la participación ciudadana sobre asuntos de interés públicos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 74554 | 74554 | 0 | 100% | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones formuladas e implementadas para difundir los procesos de contratación pública de selección abierta y promover la participación de oferentes así como el control social ciudadano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 74554 | 74554 | 0 | 100% | -
|  | GOBIERNO COMPRENSIBLE Y ACCESIBLE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de comunicaciones implementadas y mantenidas para difundir y promover la oferta institucional así como de sus funciones, deberes y/u obligaciones legales dirigida a la población con enfoque diferencial. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 49.72% | 100% | 0 | 74554 | 74554 | 0 | 100% | -
[11 empty] | 49.72% | 65.48% |  | 1000002 | 298216 | 0 | 29.82% | -