## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210273 | 185000 | 88000 | 0 | 47.57% | -
|  | COMUNIDADES LGTBI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | #REF! | 1 | 0.2 | 20% | 25% | 20% | 2210247 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210917 2210244 | 443000 | 382600 | 0 | 86.37% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2210994 | 479855 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 6 | 120% | 25% | 100% | 2210994 | 12728 | 6943 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210994 | 17387 | 9484 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210994 | 128018 | 96554 | 0 | 75.42% | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | #REF! | 0 | 6 | #DIV/0! | 25% | - | 2210244 2210289 | 59700 | 46200 | 0 | 77.39% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 25% | 100% | 2210204 | 3500010 | 21600 | 0 | 0.6171% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 2210117 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | 39600 | 21600 | 0 | 54.55% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210261 6210152 | 697200 | 181600 | 0 | 26.05% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2210261 6210152 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | #REF! | 10 | 2 | 20% | 25% | 20% | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 25% | 100% | 6210151 | 35200 | 29400 | 0 | 83.52% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 6210153 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | #REF! | 50% | 20% | 40% | 25% | 40% | 6210153 | 38500 | 21000 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de SIGAMs implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210919 6210153 | 95700 | 52200 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 6210153 | 36300 | 19800 | 0 | 54.55% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 25% | 99.7% | 2210544 2210545 2210549 | 135569559 | 35915057 | 0 | 26.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210543 | 3284207 | 953466 | 0 | 29.03% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210544 2210289 | 837083 | 308513 | 0 | 36.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 392675 | 235350 | 0 | 59.94% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | #REF! | 3000 | 1789 | 59.63% | 25% | 59.63% | 2210206 2210289 | 366924 | 71600 | 0 | 19.51% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | #REF! | 1500 | 368 | 24.53% | 25% | 24.53% | 2210206 2210289 | 138850 | 52160 | 0 | 37.57% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | #REF! | 20 | 6 | 30% | 25% | 30% | 2210206 | 226600 | 123600 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | #REF! | 3000 | 0 | 0% | 25% | 0% | 2210206 | 410600 | 68000 | 0 | 16.56% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210241 | 396774 | 355084 | 0 | 89.49% | -
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | #REF! | 0 | 0.3 | #DIV/0! | 25% | - | 2210220 | 5500 | 3231 | 0 | 58.75% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 25% | - | 2210220 | 5500 | 3231 | 0 | 58.75% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 25% | 10% | 2210220 | 203000 | 189385 | 0 | 93.29% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 50% | 2210220 | 16500 | 9692 | 0 | 58.74% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 25% | - | 2210220 | 5500 | 3231 | 0 | 58.75% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 25% | 100% | 2210220 | 146500 | 144231 | 0 | 98.45% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210233 | 9317 | 5082 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210233 | 181318 | 127082 | 0 | 70.09% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | #REF! | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 25% | - | 2210233 | 9318 | 5082 | 0 | 54.54% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 789763 | 649052 | 0 | 82.18% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210247 | 320037 | 293475 | 0 | 91.7% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210247 | 71688 | 66375 | 0 | 92.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 25% | 20% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 237951 | 42750 | 0 | 17.97% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 2210239 2210246 | 232525 | 133920 | 0 | 57.59% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210239 | 9000 | 4909 | 0 | 54.54% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 2210239 2212398 | 107925 | 38171 | 0 | 35.37% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | #REF! | 890244 | 58576 | 6.58% | 25% | 6.58% | 2210239 | 177000 | 132000 | 0 | 74.58% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | #REF! | 0 | 2 | #DIV/0! | 25% | - | 2210242 | 54340 | 29640 | 0 | 54.55% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | #REF! | 1 | 0.4 | 40% | 25% | 40% | 0 | 3960 | 2160 | 0 | 54.55% | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | #REF! | 30% | 10% | 33.33% | 25% | 33.33% | 2210544 | 30821984 | 1109208 | 0 | 3.599% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 25% | 20% | 2210506 | 732000 | 609000 | 0 | 83.2% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 2210546 | 500000 | 0 | 0 | 0% | -
[11 empty] | 25% | 68.15% |  | 182082096 | 42710718 | 0 | 23.46% | -