## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210273 | 168750 | 93986 | 0 | 55.7% | -
|  | COMUNIDADES LGTBI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 5000 | 3265 | 0 | 65.3% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 2210917 2210244 | 363230 | 254380 | 0 | 70.03% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210994 | 6700 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 3 | 60% | 100% | 60% | 2210994 | 6400 | 1988 | 0 | 31.06% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 1742 | 1742 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 151884 | 127876 | 0 | 84.19% | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 8.333% | 100% | 8.333% | 2210244 2210289 | 62500 | 51600 | 0 | 82.56% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 50% | 100% | 50% | 2210204 | 2880204 | 9480 | 0 | 0.3291% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210117 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 40% | 40% | 100% | 40% | 0 | 28800 | 6960 | 0 | 24.17% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210261 6210152 | 630471 | 26403 | 0 | 4.188% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210261 6210152 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210295 | 2800 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210151 | 52000 | 24609 | 0 | 47.33% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 6210153 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 6210153 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de SIGAMs implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210919 6210153 | 160700 | 74977 | 0 | 46.66% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 11800 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 100% | 99.7% | 2210544 2210545 2210549 | 127990553 | 115609299 | 0 | 90.33% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210543 | 3046295 | 796590 | 0 | 26.15% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210544 2210289 | 749379 | 669950 | 0 | 89.4% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 238060 | 159909 | 0 | 67.17% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | 3000 | 3000 | 5687 | 189.6% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 308476 | 41450 | 0 | 13.44% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | 1500 | 1500 | 3655 | 243.7% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 299751 | 207124 | 0 | 69.1% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210289 | 74147 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210206 | 196947 | 94483 | 0 | 47.97% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | 3000 | 3000 | 1111 | 37.03% | 100% | 37.03% | 2210206 | 148293 | 51772 | 0 | 34.91% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210241 | 338666 | 308255 | 0 | 91.02% | -
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210220 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | 2210220 | 165600 | 126669 | 0 | 76.49% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2210220 | 59742 | 45115 | 0 | 75.52% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | 0 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 127200 | 121124 | 0 | 95.22% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 10800 | 7338 | 0 | 67.94% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 2210233 | 105400 | 54583 | 0 | 51.79% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | 2210233 | 109600 | 106638 | 0 | 97.3% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 641200 | 404758 | 0 | 63.13% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 373471 | 367703 | 0 | 98.46% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 60871 | 60871 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 100% | 30% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 343362 | 30412 | 0 | 8.857% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2210246 | 238231 | 122597 | 0 | 51.46% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 | 3375 | 2220 | 0 | 65.78% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 2212398 | 647812 | 444591 | 0 | 68.63% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | 890244 | 890244 | 232429 | 26.11% | 100% | 26.11% | 2210239 | 142500 | 138603 | 0 | 97.27% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | 1 | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | 2210242 | 54900 | 21960 | 0 | 40% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | - | 2210544 | 32869713 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 100% | 30% | 2210506 | 900000 | 509616 | 0 | 56.62% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210546 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 76.91% |  | 175017325 | 121220896 | 0 | 69.26% | -

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 25% | 100% | 25% | 0 | 85854 | 24854 | 0 | 28.95% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210273 | 168750 | 138750 | 0 | 82.22% | -
|  | COMUNIDADES LGTBI | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210917 2210244 | 427306 | 410566 | 0 | 96.08% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 1081086 | 1081086 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 10414 | 9386 | 0 | 90.13% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 10414 | 9386 | 0 | 90.13% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 264786 | 109643 | 0 | 41.41% | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | 5.5 | 0 | 6 | #DIV/0! | 100% | - | 2210244 2210289 | 54300 | 30000 | 0 | 55.25% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 100% | 100% | 2210204 | 6148726 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 2210117 | 88536 | 76895 | 0 | 86.85% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 0 | 39600 | 12600 | 0 | 31.82% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210261 6210152 | 571589 | 379900 | 0 | 66.46% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 100% | 40% | 2210261 6210152 | 360901 | 358888 | 0 | 99.44% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | 9 | 9 | 5 | 55.56% | 100% | 55.56% | 2210295 | 65000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 6210151 | 54600 | 19629 | 0 | 35.95% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 6210153 | 45361 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 10500 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de SIGAMs implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210919 6210153 | 158297 | 158297 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 44000 | 0 | 0 | 0% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 100% | 99.7% | 2210544 2210545 2210549 | 133090580 | 128835179 | 0 | 96.8% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210543 | 4217960 | 1194817 | 0 | 28.33% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210544 2210289 | 843014 | 795959 | 0 | 94.42% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 348950 | 297000 | 0 | 85.11% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | 313 | 3000 | 6357 | 211.9% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 397531 | 155799 | 0 | 39.19% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | -655 | 1500 | 1808 | 120.5% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 127443 | 52743 | 0 | 41.39% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | 1 | 0 | 0.4 | #DIV/0! | 100% | - | 2210289 | 17000 | 14999 | 0 | 88.23% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | 20 | 20 | 41 | 205% | 100% | 100% | 2210206 | 212567 | 204907 | 0 | 96.4% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | 9889 | 8000 | 1092 | 13.65% | 100% | 13.65% | 2210206 | 468073 | 131490 | 0 | 28.09% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210241 | 1017328 | 894662 | 0 | 87.94% | -
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | 1 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 5318 | 5318 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210220 | 42000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 701909 | 701909 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 15954 | 15954 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210220 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 146118 | 146118 | 0 | 100% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 12150 | 12150 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 108050 | 78050 | 0 | 72.24% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | #DIV/0! | 100% | - | 2210233 | 113250 | 51050 | 0 | 45.08% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 834897 | 777465 | 0 | 93.12% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 312225 | 312225 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 70125 | 70125 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 966090 | 229032 | 0 | 23.71% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2210246 | 226143 | 170743 | 0 | 75.5% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 | 4050 | 4050 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 2212398 | 469657 | 157821 | 0 | 33.6% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | 1548059 | 890244 | 222994 | 25.05% | 100% | 25.05% | 2210239 | 193000 | 182150 | 0 | 94.38% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210242 | 54340 | 45060 | 0 | 82.92% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 3960 | 3240 | 0 | 81.82% | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | 20% | 20% | 1% | 5% | 100% | 5% | 2210544 | 30821984 | 489357 | 0 | 1.588% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 2210506 | 1089885 | 954886 | 0 | 87.61% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210546 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 82.08% |  | 186721571 | 139854138 | 0 | 74.9% | -

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210273 | 133297 | 103167 | 0 | 77.4% | -
|  | COMUNIDADES LGTBI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210917 2210244 | 433766 | 419866 | 0 | 96.8% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 100% | 10% | 2210994 | 779855 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 6 | 120% | 100% | 100% | 2210994 | 12728 | 11679 | 0 | 91.76% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 17387 | 15137 | 0 | 87.06% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 277184 | 170698 | 0 | 61.58% | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | -0.5 | 0 | 6 | #DIV/0! | 100% | - | 2210244 2210289 | 59700 | 46200 | 0 | 77.39% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 100% | 100% | 2210204 | 3497610 | 934519 | 0 | 26.72% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210117 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 313068 | 38933 | 0 | 12.44% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210261 6210152 | 619766 | 484295 | 0 | 78.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 60% | 100% | 60% | 2210261 6210152 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | 14 | 10 | 13 | 130% | 100% | 100% | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 6210151 | 56000 | 56000 | 0 | 100% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 38500 | 38500 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de SIGAMs implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210919 6210153 | 161057 | 155466 | 0 | 96.53% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 36300 | 36300 | 0 | 100% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 100% | 99.7% | 2210544 2210545 2210549 | 151893330 | 144787464 | 0 | 95.32% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210543 | 4236942 | 1822146 | 0 | 43.01% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210544 2210289 | 976736 | 935622 | 0 | 95.79% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 449320 | 428442 | 0 | 95.35% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | -3044 | 3000 | 7992 | 266.4% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 585494 | 191658 | 0 | 32.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | -963 | 1500 | 811 | 54.07% | 100% | 54.07% | 2210206 2210289 | 478848 | 53720 | 0 | 11.22% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 100% | - | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | -1 | 20 | 37 | 185% | 100% | 100% | 2210206 | 307637 | 237907 | 0 | 77.33% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | 11797 | 3000 | 7106 | 236.9% | 100% | 100% | 2210206 | 756270 | 755203 | 0 | 99.86% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210241 | 804220 | 382778 | 0 | 47.6% | -
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | 0.9 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 6282 | 5064 | 0 | 80.61% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 6282 | 5064 | 0 | 80.61% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 717411 | 324120 | 0 | 45.18% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 23179 | 19526 | 0 | 84.24% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | 0.5 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 6282 | 5064 | 0 | 80.61% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 147282 | 146064 | 0 | 99.17% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 9318 | 8329 | 0 | 89.39% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 181318 | 130329 | 0 | 71.88% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | 0.2 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210233 | 9318 | 8329 | 0 | 89.39% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 793363 | 728235 | 0 | 91.79% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 448282 | 316496 | 0 | 70.6% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 71336 | 70979 | 0 | 99.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 77673 | 71208 | 0 | 91.68% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2210246 | 244324 | 213307 | 0 | 87.3% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 | 8727 | 8455 | 0 | 96.88% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 2212398 | 106698 | 54905 | 0 | 51.46% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | 2215309 | 890244 | 232279 | 26.09% | 100% | 26.09% | 2210239 | 168000 | 162333 | 0 | 96.63% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | -1 | 0 | 2 | #DIV/0! | 100% | - | 2210242 | 54340 | 51047 | 0 | 93.94% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 3960 | 3720 | 0 | 93.94% | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | 49% | 30% | 10% | 33.33% | 100% | 33.33% | 2210544 | 30821984 | 3433896 | 0 | 11.14% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210506 | 772000 | 609000 | 0 | 78.89% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210546 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 92.8% |  | 201652374 | 158531170 | 0 | 78.62% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210273 | 128950 | 105500 | 0 | 81.81% | -
|  | COMUNIDADES LGTBI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210917 2210244 | 437500 | 433100 | 0 | 98.99% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 100% | 30% | 2210994 | 536984 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 6 | 120% | 100% | 100% | 2210994 | 12750 | 12729 | 0 | 99.84% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 18350 | 17769 | 0 | 96.83% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 128650 | 128543 | 0 | 99.92% | -
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | -6.5 | 0 | 8 | #DIV/0! | 100% | - | 2210244 2210289 | 61500 | 61380 | 0 | 99.8% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 100% | 100% | 2210204 | 3676640 | 39600 | 0 | 1.077% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | 30 | 30 | 15 | 50% | 100% | 50% | 2210117 | 110000 | 62108 | 0 | 56.46% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 100% | 70% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 944000 | 220842 | 0 | 23.39% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210261 6210152 | 5488927 | 4508208 | 0 | 82.13% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 100% | 80% | 2210261 6210152 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | 10 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 100% | 70% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210151 | 64879 | 52700 | 0 | 81.23% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0! | 100% | - | 6210153 | 36750 | 35000 | 0 | 95.24% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de SIGAMs implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210919 6210153 | 238700 | 120100 | 0 | 50.31% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 36750 | 35000 | 0 | 95.24% | -
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 99.8% | 100% | 99.8% | 2210544 2210545 2210549 | 172438846 | 169901113 | 0 | 98.53% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210543 | 3412389 | 984101 | 0 | 28.84% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210544 2210289 | 914154 | 850670 | 0 | 93.06% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 542750 | 502385 | 0 | 92.56% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | -8036 | 3000 | 5882 | 196.1% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 774094 | 158960 | 0 | 20.53% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | -274 | 1500 | 1983 | 132.2% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 271075 | 83200 | 0 | 30.69% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 100% | - | 2210289 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | -18 | 20 | 30 | 150% | 100% | 100% | 2210206 | 388275 | 253600 | 0 | 65.31% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | 16691 | 12000 | 10021 | 83.51% | 100% | 83.51% | 2210206 | 1237450 | 1166647 | 0 | 94.28% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210241 | 1070927 | 982119 | 0 | 91.71% | -
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | -0.1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 8114 | 6500 | 0 | 80.11% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 958208 | 513054 | 0 | 53.54% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 24341 | 19500 | 0 | 80.11% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | -0.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210220 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 470852 | 467625 | 0 | 99.31% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 11200 | 10080 | 0 | 90% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 133200 | 132080 | 0 | 99.16% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | -0.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210233 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 831876 | 773822 | 0 | 93.02% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 506849 | 506849 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 71687 | 71687 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 83875 | 83875 | 0 | 100% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2210246 | 274400 | 227227 | 0 | 82.81% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 | 9000 | 9000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210239 2212398 | 172600 | 158140 | 0 | 91.62% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | 2873274 | 890244 | 213009 | 23.93% | 100% | 23.93% | 2210239 | 169710 | 137000 | 0 | 80.73% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | -3 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100% | - | 2210242 | 57750 | 52640 | 0 | 91.15% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | 1 | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | 0 | 4200 | 3960 | 0 | 94.29% | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | 89% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2210544 | 21048854 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 2210506 | 759049 | 759049 | 0 | 100% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2210546 | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 100% | 89.29% |  | 218617055 | 184697462 | 0 | 84.48% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | UNA CIUDAD VISIBLE QUE TOMA DECISIONES INTELIGENTES | Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | - | 25% | 100% | 100% | 75% | 0 | 235854 | 24854 | 0 | 10.54% | -
2 - INCLUSIÓN SOCIAL | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210273 | 599747 | 441403 | 0 | 73.6% | - | bar: 2016 to 2019
|  | COMUNIDADES LGTBI | Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual. | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 155000 | 153265 | 0 | 98.88% | - | bar: 2016 to 2019
|  | VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO | Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 2210917 2210244 | 1661802 | 1517912 | 0 | 91.34% | -
| LOS CAMINOS DE LA VIDA | INICIO FELIZ (PRIMERA INFANCIA) | Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | - | 100% | 10% | 30% | 46.67% | 2210994 | 2404625 | 1081086 | 0 | 44.96% | -
|  |  | Número de salas ERA implementadas y mantenidas en IPS públicas. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 42292 | 35782 | 0 | 84.61% | -
|  |  | Porcentaje de casos por desnutrición en la niñez con unidad de análisis. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 47893 | 44034 | 0 | 91.94% | -
|  |  | Número de estrategias AIEPI e IAMI mantenidas en las IPS materno infantil. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210994 | 822504 | 536760 | 0 | 65.26% | - | bar: 2016 to 2019
|  | ADULTO MAYOR Y DIGNO | Número de consultorios rosados destinados para la atención prioritaria de mujeres adultas mayores. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 6 | 8 | 8.333% | - | - | - | 100% | 2210244 2210289 | 238000 | 189180 | 0 | 79.49% | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | ECOSISTEMAS PARA LA VIDA | Porcentaje de los ingresos de libre destinación destinados para la compra, preservación y mantenimiento de las cuencas y microcuencas abastecedoras de agua al municipio. | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 50% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | 2210204 | 16203180 | 983599 | 0 | 6.07% | -
|  |  | Número de hectáreas reforestadas y/o mantenidas para la preservación de cuencas abastecedoras de agua. | 45 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | - | 100% | - | 50% | 66.67% | 2210117 | 198536 | 139003 | 0 | 70.01% | -
|  |  | Número de caracterizaciones bióticas (flora y fauna) realizadas en un tramo de una microcuenca. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | - | - | - | 70% | 70% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE | Porcentaje de instituciones de salud con auditoría entorno a su plan de emergencias y desastres. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 80% | 100% | 100% | 40% | 80% | 100% | 100% | 60.25% | 0 | 1325468 | 279335 | 0 | 21.07% | -
| AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS | Número de PGIRS mantenidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210261 6210152 | 7310753 | 5398806 | 0 | 73.85% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | - | 40% | 60% | 80% | 60% | 2210261 6210152 | 360901 | 358888 | 0 | 99.44% | -
|  |  | Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 100% | - | - | 100% | 2210295 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de campañas de sensibilización y educación sobre la protección y buen cuidado de los animales desarrolladas. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 100% | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga. | 30 | 2 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 13 | 9 | 100% | 55.56% | 100% | 100% | 96.67% | 2210295 | 67800 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de sistemas de transformación de residuos de aceite de grasas de origen animal y/o vegetal que involucre a la ciudadanía y al sector empresarial implementadas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | - | - | - | 70% | 70% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL | Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6210151 | 227479 | 152938 | 0 | 67.23% | -
|  | CALIDAD AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | - | 80% | 100% | 100% | 93.33% | 6210153 | 45361 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal. | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | - | 100% | 100% | - | 100% | 6210153 | 85750 | 73500 | 0 | 85.71% | -
|  |  | Número de SIGAMs implementados. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210919 6210153 | 718754 | 508840 | 0 | 70.79% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal. | 4 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6210153 | 128850 | 71300 | 0 | 55.34% | - | bar: 2016 to 2019
4 - CALIDAD DE VIDA | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | ASEGURAMIENTO | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.8% | 99.72% | 2210544 2210545 2210549 | 585413309 | 559133055 | 0 | 95.51% | -
|  |  | Porcentaje de población pobre no afiliada con garantía de la prestación del servicio de salud de primer nivel de atención. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210543 | 14913586 | 4797654 | 0 | 32.17% | -
|  |  | Porcentaje de EPS contributivas que manejan población subsidiada y EPS subsidiada con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210544 2210289 | 3483283 | 3252201 | 0 | 93.37% | -
|  |  | Porcentaje de IPS públicas y privadas que prestan servicios de salud a los usuarios del régimen subsididado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210246 2210289 2210544 | 1579080 | 1387736 | 0 | 87.88% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | Número de centros de zoonosis municipal construidos y dotados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de visitas a establecimientos comerciales de alto riesgo realizadas. | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5687 | 6357 | 7992 | 5882 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 2065595 | 547867 | 0 | 26.52% | -
|  |  | Número de visitas a establecimientos comerciales de bajo riesgo realizadas. | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3655 | 1808 | 811 | 1983 | 100% | 100% | 54.07% | 100% | 100% | 2210206 2210289 | 1177117 | 396787 | 0 | 33.71% | -
|  |  | Número de censos de mascotas realizados en el municipio. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0% | - | - | - | 100% | 2210289 | 91147 | 14999 | 0 | 16.46% | -
|  |  | Número de jornadas de vacunación de caninos y felinos realizadas. | 62 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 41 | 37 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210206 | 1105426 | 790897 | 0 | 71.55% | -
|  |  | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas en el municipio. | 26000 | 3000 | 8000 | 3000 | 12000 | 1111 | 1092 | 7106 | 10021 | 37.03% | 13.65% | 100% | 83.51% | 74.35% | 2210206 | 2610086 | 2105112 | 0 | 80.65% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210241 | 3231141 | 2567814 | 0 | 79.47% | - | bar: 2016 to 2019
|  | CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0% | - | - | - | 100% | 2210220 | 19714 | 16882 | 0 | 85.63% | -
|  |  | Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0% | - | - | 100% | 2210220 | 98282 | 5064 | 0 | 5.153% | -
|  |  | Número de políticas públicas de salud mental nacionales implementadas y mantenidas con el acuerdo municipal 015 de 2011. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 60% | 100% | 100% | 100% | 90% | 2210220 | 2543128 | 1665752 | 0 | 65.5% | -
|  |  | Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar reportados a SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 75.5% | 2210220 | 123216 | 100095 | 0 | 81.24% | -
|  |  | Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | 0% | - | - | 100% | 2210220 | 96282 | 45064 | 0 | 46.8% | -
|  |  | Número de estrategias implementadas y mantenidas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y comunidad de mayor vulnerabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210220 | 891452 | 880931 | 0 | 98.82% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Número de estrategias de seguimiento a los casos de bajo peso al nacer implementadas y mantenidas. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 | 43468 | 37897 | 0 | 87.18% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de Planes de seguridad alimentaria y nutricional implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 2210233 | 527968 | 395042 | 0 | 74.82% | -
|  |  | Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0 | 50% | - | - | - | 100% | 2210233 | 232168 | 166017 | 0 | 71.51% | -
|  |  | Porcentaje de casos y/o brotes reportados al SIVIGILA con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210233 2210246 2210246 2210289 | 3101336 | 2684280 | 0 | 86.55% | -
|  | SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Número de campañas educomunicativas implementadas y mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 1640827 | 1503273 | 0 | 91.62% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210247 | 274019 | 273662 | 0 | 99.87% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de estrategias implementadas y mantenidas para incentivar la consulta a la totalidad de los controles prenatales requeridos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 30% | 100% | 100% | 100% | 82.5% | 2210247 2210997 2210289 2210222 | 1471000 | 414527 | 0 | 28.18% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | Porcentaje de casos de mortalidad por enfermedades transmisibles mantenidos con seguimiento. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2210246 | 983098 | 733874 | 0 | 74.65% | -
|  |  | Número de planes de contingencia formulados y mantenidos para enfermedades transmitidas por vectores. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 | 25152 | 23725 | 0 | 94.33% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para la prevención y control del dengue, chikunguya y zika. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2210239 2212398 | 1396767 | 815457 | 0 | 58.38% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de vacunas aplicadas a niñas y niños menores de 5 años. | 3560976 | 890244 | 890244 | 890244 | 890244 | 232429 | 222994 | 232279 | 213009 | 26.11% | 25.05% | 26.09% | 23.93% | 25.29% | 2210239 | 673210 | 620086 | 0 | 92.11% | -
|  | SALUD Y ÁMBITO LABORAL | Número de sectores económicos capacitados a través de las empresas sobre la cobertura de riesgos laborales. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100% | 100% | - | - | 100% | 2210242 | 221330 | 170707 | 0 | 77.13% | -
|  |  | Número de sectores económicos mejorados en la cobertura de riesgos laborales. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 12120 | 10920 | 0 | 90.1% | -
|  | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU. | 100% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 1% | 10% | 0% | - | 5% | 33.33% | 0% | 11% | 2210544 | 115562535 | 3923253 | 0 | 3.395% | -
|  |  | Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 30% | 80% | 100% | 100% | 77.5% | 2210506 | 3520934 | 2832551 | 0 | 80.45% | -
|  |  | Número de centros de salud móviles adquiridos. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | 0% | 0% | 2210546 | 0 | 0 | 0 | - | -
[13 empty] | 76.91% | 82.08% | 92.8% | 89.29% | 86.88% |  | 782008325 | 604303666 | 0 | 77.28% | -

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | - | 25% | 100% | 100% | 75% | 75% | 235854 | 24854 | 0 | 10.54% | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | - | 25% | 100% | 100% | 75% | 75% | 235854 | 24854 | 0 | 10.54% | -
1.2.4 | Una Ciudad Visible que toma Decisiones Inteligentes | - | 25% | 100% | 100% | 75% | 75% | 235854 | 24854 | 0 | 10.54% | -
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL | 78.33% | 100% | 87.14% | 90% | 98.33% | 98.33% | 5971863 | 3999422 | 0 | 66.97% | -
2.1. | ATENCIÓN PRIORITARIA Y FOCALIZADA A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 98.33% | 98.33% | 2416549 | 2112580 | 0 | 87.42% | -
2.1.2 | Población con Discapacidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 599747 | 441403 | 0 | 73.6% | -
2.1.4 | Comunidades LGTBI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 155000 | 153265 | 0 | 98.88% | -
2.1.7 | Víctimas del Conflicto Interno Armado | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 1661802 | 1517912 | 0 | 91.34% | -
2.2 | LOS CAMINOS DE LA VIDA | 67.08% | 100% | 77.5% | 82.5% | 89.33% | 89.33% | 3555314 | 1886842 | 0 | 53.07% | -
2.2.1 | Inicio Feliz (Primera Infancia) | 86.67% | 100% | 77.5% | 82.5% | 86.67% | 86.67% | 3317314 | 1697662 | 0 | 51.18% | -
2.2.6 | Adulto Mayor Digno | 8.333% | - | - | - | 100% | 100% | 238000 | 189180 | 0 | 79.49% | -
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 84.29% | 87.96% | 96.36% | 89.17% | 86.96% | 86.96% | 26672832 | 7966209 | 0 | 29.87% | -
3.1 | ESPACIOS VERDES PARA LA DEMOCRACIA | 50% | 100% | 100% | 73.33% | 74.72% | 74.72% | 16401716 | 1122602 | 0 | 6.844% | -
3.1.1 | Ecosistemas para la Vida | 50% | 100% | 100% | 73.33% | 74.72% | 74.72% | 16401716 | 1122602 | 0 | 6.844% | -
3.2 | GESTIÓN DEL RIESGO | 40% | 80% | 100% | 100% | 60.25% | 60.25% | 1325468 | 279335 | 0 | 21.07% | -
3.2.2 | Reducción y Mitigación del Riesgo de Desastre | 40% | 80% | 100% | 100% | 60.25% | 60.25% | 1325468 | 279335 | 0 | 21.07% | -
3.3 | AMBIENTE PARA LA CIUDADANÍA | 100% | 86.17% | 95.56% | 93.75% | 92.73% | 92.73% | 8945648 | 6564272 | 0 | 73.38% | -
3.3.1 | Implementación del PGIRS | 100% | 73.89% | 90% | 87.5% | 87.78% | 87.78% | 7739454 | 5757694 | 0 | 74.39% | -
3.3.2 | Educación Ambiental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 227479 | 152938 | 0 | 67.23% | -
3.3.3 | Calidad ambiental y Adaptación al Cambio Climático | 100% | 95% | 100% | 100% | 98.33% | 98.33% | 978715 | 653640 | 0 | 66.79% | -
4 | LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA | 74.62% | 77.45% | 92.53% | 88.74% | 85.78% | 85.78% | 749127776 | 592313181 | 0 | 79.07% | -
4.2 | SALUD PÚBLICA: SALUD PARA TODOS Y CON TODOS | 74.62% | 77.45% | 92.53% | 88.74% | 85.78% | 85.78% | 749127776 | 592313181 | 0 | 79.07% | -
4.2.1 | Aseguramiento | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.95% | 99.93% | 99.93% | 605389258 | 568570646 | 0 | 93.92% | -
4.2.2 | Salud Ambiental | 67.41% | 62.73% | 88.52% | 95.88% | 79.06% | 79.06% | 7049371 | 3855662 | 0 | 54.7% | -
4.2.3 | Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3231141 | 2567814 | 0 | 79.47% | -
4.2.4 | Convivencia Social y Salud Mental | 40.5% | 60% | 100% | 100% | 94.25% | 94.25% | 3772074 | 2713788 | 0 | 71.94% | -
4.2.5 | Seguridad Alimentaria y Nutricional | 82.5% | 100% | 100% | 100% | 98.75% | 98.75% | 3904940 | 3283236 | 0 | 84.08% | -
4.2.6 | Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos | 76.67% | 100% | 100% | 100% | 94.17% | 94.17% | 3385846 | 2191462 | 0 | 64.72% | -
4.2.7 | Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles | 81.53% | 81.26% | 81.52% | 80.98% | 81.32% | 81.32% | 3078227 | 2193142 | 0 | 71.25% | -
4.2.8 | Salud y Ámbito Laboral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 233450 | 181627 | 0 | 77.8% | -
4.2.9 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 30% | 28.33% | 66.67% | 33.33% | 29.5% | 29.5% | 119083469 | 6755804 | 0 | 5.673% | -
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 76.91% | 82.08% | 92.8% | 89.29% | 86.88% | 86.88% | 782008325 | 604303666 | 0 | 77.28% | -
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31