## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | SALUD CON CALIDAD, GARANTÍA DE UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES | GARANTÍA DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de población pobre afiliada al régimen subsidiado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 188780671 | 152556554 | 0 | 80.81% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de EAPB contributivas que maneje población subsidiada, EAPB subsidiada e IPS públicas y privadas que presten servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado con auditoría mantenida. | 100% | 100% | 60% | 60% | 74.72% | 60% | 0 | 922337 | 759877 | 0 | 82.39% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de IPS que presenten servicios de salud de urgencias de la red pública y privada que atienda a la población del Régimen Subsidiado con inspección, vigilancia y control mantenidos. | 100% | 100% | 0% | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 3437246 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de acciones realizadas de Gestión de la Salud Pública contenidas en el Plan de Acción de Salud mantenidas. | 100% | 100% | 80% | 80% | 74.72% | 80% | 0 | 402200 | 153950 | 0 | 38.28% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de políticas públicas de participación social en salud implementadas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 131700 | 56833 | 0 | 43.15% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de eventos en vigilancia en salud pública con seguimiento mantenido. | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 693321 | 415733 | 0 | 59.96% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción, mejoramiento y/o reposición de la infraestructura física de los centros y/o unidades de salud. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de unidades de salud móviles adquiridos para el área rural. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de atención primaria en salud mantenidas. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0% | -
| SALUD PÚBLICA PERTINENTE, GARANTÍA DE UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de parques de la ciudad que se realiza actividad física para promover estilos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de enfermedades crónicas no transmisibles con monitoreo mantenido que son desarrolladas por las EAPB e IPS. | 4 | 4 | 4 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 424894 | 398894 | 0 | 93.88% | -
|  | VIDA SALUDABLE Y LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de gestión integral mantenidas para prevención y control de enfermedades endemoepidémicas y emergentes, reemergentes y desatendidas. | 2 | 2 | 2 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 13058838 | 6213321 | 800000 | 47.58% | 12.88%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años. | 95% | 95% | 69% | 72.63% | 74.72% | 72.63% | 0 | 113350 | 110517 | 0 | 97.5% | -
|  | SALUD MENTAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de planes de acción de salud mental de acuerdo a la Política Nacional formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 1622480 | 1401480 | 0 | 86.38% | -
|  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 117195 | 110909 | 0 | 94.64% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de seguimiento a bajo peso al nacer, desnutrición aguda, IAMI y lactancia materna mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 32517 | 14386 | 0 | 44.24% | -
|  | DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SEXUALIDAD SEGURA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Numero de Modelos de abordaje comunitario para acciones de promoción, prevención y de acceso al diagnóstico de VIH en la población priorizada de la Ciudad de Bucaramanga para la ampliación de la respuesta Nacional al VIH implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 41000 | 41000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de atención integral en salud formuladas e implementadas para la población LGTBIQ+ que garantice el trato digno. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de información, educación y comunicación mantenidas para fortalecer valores en derechos sexuales y reproductivos diseñada. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 498946 | 323118 | 0 | 64.76% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de EAPBs e IPS mantenidas con verificación sobre el cumplimiento de la Ruta de Atención Materno-Perinatal. | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 87337 | 79204 | 0 | 90.69% | -
|  | GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de atención integral en primera infancia "En Bucaramanga es haciendo para un inicio feliz" formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes de acción intesectoriales de entornos saludables PAIE con población víctima del conflicto interno armado mantenidos. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 74.72% | 50% | 0 | 361100 | 269100 | 0 | 74.52% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de centros vida y centros día con verificación mantenida para personas mayores en cumplimiento de la Resolución 055 de 2018. | 100% | 100% | 70% | 70% | 74.72% | 70% | 0 | 90900 | 87700 | 0 | 96.48% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias AIEPI mantenidas en las IPS y en la comunidad. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 119167 | 109500 | 0 | 91.89% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de salas ERA mantenidas en funcionamiento en IPS públicas para niños y niñas menores de 6 años. | 5 | 5 | 5 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 13167 | 10750 | 0 | 81.64% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes Municipales de Discapacidad mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 126000 | 111550 | 0 | 88.53% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de información, educación y comuncación formuladas e implementadas para promover la formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes que reconozca sus derechos, sus responsabilidades y su papel en el fortalecimiento de la comunidad. | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 74.72% | 10% | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias educativas formuladas e implementadas encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigida a poblaciones étnicas. | 1 | 1 | 0.7 | 70% | 74.72% | 70% | 0 | 25000 | 24200 | 0 | 96.8% | -
|  | SALUD AMBIENTAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de identificaciones y censos de individuos caninos y felinos realizados. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de individuos entre caninos y felinos vacunados con antirrábica. | 100000 | 7500 | 5337 | 71.16% | 74.72% | 71.16% | 0 | 144050 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizadas. | 20000 | 500 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 277350 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a establecimientos de alto y bajo riesgo sanitario. | 40000 | 5000 | 3106 | 62.12% | 74.72% | 62.12% | 0 | 216500 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de entorno saludable mantenidas en la zona urbana y rural. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la adecuación de la infraestructura física del centro de Zoonosis. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Programas de Hospitales Seguros y Planes Familiares de Emergencias mantenidos. | 2 | 2 | 0.2 | 10% | 74.72% | 10% | 0 | 63600 | 38400 | 0 | 60.38% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Sistemas de Emergencias Médicas implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 564269 | 96000 | 0 | 17.01% | -
|  | OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DENTRO DE SU AMBIENTE LABORAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de acciones de promoción y prevención de los riesgos laborales en población formal e informal mantenidos. | 100% | 100% | 0% | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0% | -
| CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA SUPERAR BRECHAS SOCIALES | ACELERADORES DE DESARROLLO SOCIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | BUCARAMANGA, CIUDAD CON PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO | PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM actualizados y mantenidos de acuerdo a la Política Ambiental Municipal. | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 74.72% | 30% | 0 | 144421 | 114000 | 0 | 78.94% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de educación ambiental formulados e implementados para los ciudadanos, las empresas e institutos descentralizados. | 1 | 1 | 0.1 | 10% | 74.72% | 10% | 0 | 112000 | 12000 | 0 | 10.71% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias participativas de articulación regional interinstitucional e intergubernamental formuladas e implementadas para generar escenarios de diálogo, planificación y financiación del desarrollo sostenible. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Políticas Públicas Ambientales de Cambio Climático y Transición Energética formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 38154 | 0 | 0 | 0% | -
|  | CALIDAD Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para incentivar tecnologías limpias y buenas prácticas en las fuentes fijas y móviles, descontaminación de la polución y ruido ambiental con la articulación de la autoridad ambiental correspondiente, sector empresarial, académico y ciudadanía en general. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
| BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD | GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de reforestación y conservación de los predios adquiridos formuladas e implementadas para la preservación de las cuencas hídricas que abastecen al municipio de Bucaramanga. | 1 | 1 | 0.2 | 20% | 74.72% | 20% | 0 | 3381383 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de incidencia social, comunicacional, interinstitucional, jurídica, y técnica (estudios hidrológicos e hidrogeológicos, entre otros) vinculando a gremios, academia, sociedad civil, entidades territoriales y autoridades ambientales formuladas e implementadas para la defensa y protección de la alta montaña de Santurbán ante la amenaza del cambio climático y los impactos de actividades antrópicas, como los proyectos de megaminería, en dichos ecosistemas estratégicos. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 0 | 215000 | 104067 | 0 | 48.4% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estudios realizados para identificar conflictos de uso del suelo y esquemas potenciales de pago por servicios ambientales en ecosistemas estratégicos abastecedores de cuencas hídrica del municipio de Bucaramanga. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas de alternativas socioeconómicas de desarrollo sustentable formulados e implementados para la provincia de Soto Norte en el marco de la corresponsabilidad socioambiental. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias formuladas e implementadas para recuperar y rehabilitar corredores de conectividad ecosistémica para fortalecer la estructura ecológica urbana (cerros orientales y escarpa occidental) por medio del manejo integral de arbolado y zonas verdes. | 1 | 1 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de piloto para la gestión de huertas urbanas sostenibles implementadas. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPACTO POSITIVO EN LA CALIDAD DE VIDA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS actualizados e implementados. | 1 | 1 | 0.4 | 40% | 74.72% | 40% | 0 | 3784092 | 3516202 | 0 | 92.92% | -
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | ESPACIO PÚBLICO VITAL | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en la construcción y/o gestión del Coso Municipal | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[10 empty] | 74.72% | 58.47% |  | 221290385 | 167260245 | 800000 | 75.58% | 0.4783%