## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO PARTICIPATIVO Y ABIERTO | CIUDADANÍA EMPODERADA Y DEBATE PÚBLICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para informar sobre los debates, las relaciones y los acuerdos con el Concejo e interactuar con la ciudadanía. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en la página web institucional para que la ciudadanía pueda compartir textos, imágenes, audios y videos sobre condiciones y problemas de la ciudad o propuestas de política. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BASE FORTALECIDAS E INCLUYENTES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de plataformas de interacción, registro de información y visibilización en línea implementadas y mantenidas para Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y comités de desarrollo y control social. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE E INTERACTIVA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre los planes anti-corrupción y su cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada de los planes de compras y adquisiciones y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea y actualizada sobre el Plan de Desarrollo y su ejecución. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada para que la ciudadanía pueda seguir la ejecución y los costos de las obras de infraestructura. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los contratos de prestación de servicios celebrados por la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre la ejecución de los proyectos estratégicos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada sobre los gastos de funcionamiento de la Administración Central. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GOBIERNO TRANSPARENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones implementadas y mantenidas en línea y actualizada dentro de la página web institucional para consultar todos los procesos de contratación pública. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de secciones mantenidas en línea dentro de la página web institucional con información actualizada sobre decretos y resolución de la Administración así como de proyectos de acuerdo y acuerdos municipales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GOBIERNO COMPRENSIBLE Y ACCESIBLE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de información publicados y mantenidos en línea sobre la estructura orgánica, las funciones y los deberes de las dependencias así como los medios de contacto y/o servicios de estas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de directorios de servidores públicos publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de directorios de manuales de funciones de la Administración Central publicados y mantenidos en línea. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
| GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del plan de adquisición de equipos tecnológicos. | 100% | #REF! | 40% | 21% | 52.5% | 25% | 52.5% | 2210237 | 750000 | 392900 | 0 | 52.39% | -
| GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC servicios. | 100% | 35% | 35% | 7% | 20% | 25% | 20% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gobierno abierto. | 100% | 20% | 20% | 7% | 35% | 25% | 35% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente TIC gestión. | 100% | 30% | 30% | 7% | 23.33% | 25% | 23.33% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la implementación del componente seguridad de la información y protección de datos. | 100% | 20% | 20% | 10% | 50% | 25% | 50% | 2210237 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de puntos VIVE DIGITAL adecuados y mantenidos en funcionamiento. | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de VIVE LABS mantenidos en funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ciudadanos capacitados en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 5000 | #REF! | 1600 | 1758 | 109.9% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ciudadanos atendidos en los puntos VIVE DIGITAL y VIVE LAB. | 30000 | #REF! | 8750 | 19540 | 223.3% | 25% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas de información creados y/o documentados pertenecientes al Core de la Alcaldía. | 4 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en la implementación del ambiente de desarrollo y prueba para los sistemas de información de la Alcaldía. | 100% | #REF! | 50% | 50% | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | TECNOLOGÍA PARA LA INTERACCIÓN CIUDADANA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de grupos de contenidos de información pública en el portal web mantenidos. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de implementación de Gobierno en Línea formulados e implementados de los institutos descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales. | 2 | 2 | 2 | 1 | 50% | 25% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de portales web rediseñadas. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | RURALIDAD CON EQUIDAD | NUESTRO PROYECTO AGROPECUARIO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de plataformas tecnológicas implementadas para la comercialización. | 1 | #REF! | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de paquetes tecnológicos de agroindustria adquiridos para optimizar cadenas productivas. | 1 | #REF! | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de corregimientos con infraestructura necesaria instalada para llevar conectividad (internet) a la zona rural. | 3 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | BUCARAMANGA CIUDAD INTELIGENTE QUE APRENDE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de redes de plataforma de carpooling (carro compartido) implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 30% | 25% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de soluciones Big Data, Open Data y/o ciudades inteligentes diseñadas e implementadas. | 4 | #REF! | 2 | 2 | 100% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados. | 1 | #REF! | 0 | 0.5 | #DIV/0! | 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de modelos de seguridad ciudadana desarrolladas en pro de áreas libres de delincuencia. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de herranientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU implementadas y mantenidas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de zonas urbanas Wi-Fi habilitadas. | 50 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de políticas nacionales implementadas sobre el sistema de ciudades. | 1 | #REF! | 0 | 0.2 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
[11 empty] | 25% | 83.15% |  | 750000 | 392900 | 0 | 52.39% | -
INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL LOS PLANES DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
IDENTIFICACIÓN |  |  | LÍNEA ESTRATÉGICA |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  |  | DIMENSIÓN MIPG
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA |  |  | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
OBJETIVO: Garantizar que los recursos invertidos en tecnologías de la información esten alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, para generar valorr como proceso estratégico transversal en sus dos frentes, el interno (apoyar la consecución de una administración eficiente transparente y participativa y el externo (generar más oportunidades a los ciudadanos con el uso de estas tecnologías).
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA |  |  | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
OBJETIVO: Mitigar los riesgos de incidentes informáticos (brechas de seguridad, ataques cibernéticos, perdida de información) para garantizar la integridad, disponibilidad y calidad de la información de la alcaldía de Bucaramanga, de acuerdo con los lineamientos del marco de arquitectura TI, mediante el establecimiento de los respectivos controles.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | GOBERNANZA DEMOCRÁTICA |  | GOBIERNO MUNICIPAL EN LÍNEA | CIUDAD MODELO EN GOBIERNO EN LÍNEA |  |  | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO
OBJETIVO: Establecer los principios de Gobierno y Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información del municipio de Bucaramanga para proteger la información, los sistemas de información y los datos de las partes interesadas que interactuan con la entidad.