## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1293149 | 280219 | 0 | 21.67% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535020101 | 98633 | 13620 | 0 | 13.81% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535020101 O535020201 | 30000 | 16800 | 0 | 56% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | #REF! | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535020101 | 21368 | 11700 | 0 | 54.75% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | #REF! | 30% | 10% | 33.33% | 25% | 33.33% | O535130101 | 20000 | 19500 | 0 | 97.5% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O53507050101 | 2601159 | 647431 | 0 | 24.89% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | #REF! | 30% | 9% | 30% | 25% | 30% | O53507050102 | 1186677 | 58539 | 0 | 4.933% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O53507050102 | 120698 | 82080 | 0 | 68% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | O53507050103 | 900000 | 39780 | 0 | 4.42% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | #REF! | 3500 | 2864 | 81.83% | 25% | 81.83% | O53507050103 | 700000 | 20280 | 0 | 2.897% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | #REF! | 250 | 23 | 9.2% | 25% | 9.2% | O53507050103 | 35000 | 18720 | 0 | 53.49% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 110 | 29.33% | 25% | 29.33% | O53507050103 | 100000 | 33360 | 0 | 33.36% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | #REF! | 375 | 19 | 5.067% | 25% | 5.067% | O53507050103 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 91 | 24.27% | 25% | 24.27% | - | 50000 | 18720 | 0 | 37.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | #REF! | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | O535130101 | 17000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | #REF! | 120 | 242 | 201.7% | 25% | 100% | - | 343035 | 81300 | 0 | 23.7% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | #REF! | 50 | 77 | 154% | 25% | 100% | O53507050103 | 100000 | 13440 | 0 | 13.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | #REF! | 10 | 0 | 0% | 25% | 0% | O53507050103 | 65000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25% | 100% | O53507050105 O535900301 | 425000 | 151320 | 0 | 35.6% | -
[11 empty] | 25% | 63.84% |  | 8156719 | 1506809 | 0 | 18.47% | -