## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-03-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1715000 | 288428 | 0 | 16.82% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535020101 | 100000 | 28000 | 0 | 28% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O535020101 O535020201 | 50000 | 22700 | 0 | 45.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | #REF! | 2 | 0 | 0% | 25% | 0% | O535020101 | 50000 | 16500 | 0 | 33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | #REF! | 30% | 10% | 33.33% | 25% | 33.33% | O535130101 | 40000 | 25000 | 0 | 62.5% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O53507050101 | 2450864 | 941251 | 0 | 38.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | #REF! | 10% | 3% | 30% | 25% | 30% | O53507050102 | 950000 | 86800 | 0 | 9.137% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 100% | O53507050102 | 400000 | 52000 | 0 | 13% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | O53507050103 | 751426 | 49400 | 0 | 6.574% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | #REF! | 3500 | 2852 | 81.49% | 25% | 81.49% | O53507050103 | 650000 | 17400 | 0 | 2.677% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | #REF! | 250 | 37 | 14.8% | 25% | 14.8% | O53507050103 | 200000 | 17400 | 0 | 8.7% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 61 | 16.27% | 25% | 16.27% | O53507050103 | 100000 | 31200 | 0 | 31.2% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | #REF! | 375 | 16 | 4.267% | 25% | 4.267% | O53507050103 | 50000 | 31200 | 0 | 62.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | #REF! | 375 | 45 | 12% | 25% | 12% | - | 50000 | 31200 | 0 | 62.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25% | - | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | #REF! | 120 | 140 | 116.7% | 25% | 100% | - | 450000 | 270000 | 0 | 60% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | #REF! | 50 | 89 | 178% | 25% | 100% | O53507050103 | 100000 | 33800 | 0 | 33.8% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | #REF! | 10 | 0 | 0% | 25% | 0% | O53507050103 | 50000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25% | 100% | O53507050105 O535900301 | 400000 | 175000 | 0 | 43.75% | -
[11 empty] | 25% | 60.68% |  | 8557290 | 2117279 | 0 | 24.74% | -