## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 2830991 | 234557 | 0 | 8.285% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 200000 | 45120 | 0 | 22.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535020101 O535020201 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210275 | 250000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | O535020101 | 53000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2160960 | 1505147 | 132300 | 69.65% | 8.79%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 21% | 70% | 100% | 70% | O53507050102 | 765250 | 273200 | 0 | 35.7% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 289000 | 161460 | 50000 | 55.87% | 30.97%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 9373 | 267.8% | 100% | 100% | O53507050103 | 209200 | 123103 | 0 | 58.84% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 281 | 112.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 86000 | 60617 | 0 | 70.48% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 788 | 210.1% | 100% | 100% | O53507050103 | 557080 | 177350 | 58432 | 31.84% | 32.95%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 403 | 107.5% | 100% | 100% | O53507050103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 2481 | 2068% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 338 | 676% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 10870 | 0 | 10.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 1060317 | 269016 | 300929 | 25.37% | 111.9%
[11 empty] | 100% | 95.56% |  | 8833798 | 2932440 | 541661 | 33.2% | 18.47%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1125100 | 782923 | 0 | 69.59% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 185000 | 114006 | 0 | 61.62% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1.5 | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | O535020101 | 150000 | 20000 | 0 | 13.33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 30% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O535130101 | 52500 | 35200 | 0 | 67.05% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2840798 | 1719203 | 0 | 60.52% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 39% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O53507050102 | 1230488 | 806529 | 0 | 65.55% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 107000 | 104950 | 0 | 98.08% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 580550 | 308841 | 170000 | 53.2% | 55.04%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -2373 | 3500 | 5980 | 170.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 400000 | 100000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 219 | 250 | 251 | 100.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 104492 | 0 | 52.25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -38 | 375 | 776 | 206.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 40000 | 100000 | 40% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 401 | 106.9% | 100% | 100% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2241 | 120 | 774 | 645% | 100% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -238 | 50 | 233 | 466% | 100% | 100% | O53507050103 | 120000 | 80000 | 0 | 66.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 12 | 12 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 698500 | 478681 | 130000 | 68.53% | 27.16%
[11 empty] | 100% | 94.74% |  | 8554936 | 5054825 | 500000 | 59.09% | 9.892%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1978825 | 473484 | 0 | 23.93% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | - | #VALUE! | 74.72% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O535020101 | 98632.5 | 39284 | 0 | 39.83% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O535020101 O535020201 | 30000 | 28933 | 0 | 96.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | -0.5 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O535020101 | 21367.5 | 18850 | 0 | 88.22% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 25% | 30% | 31% | 103.3% | 74.72% | 100% | O535130101 | 37000 | 29500 | 0 | 79.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O53507050101 | 2677608 | 1947805 | 0 | 72.74% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 34% | 30% | 24% | 80% | 74.72% | 80% | O53507050102 | 1186676.557 | 233422 | 0 | 19.67% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O53507050102 | 120697.5 | 98800 | 0 | 81.86% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.72% | 100% | O53507050103 | 708769.568 | 246589 | 0 | 34.79% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -4853 | 3500 | 10787 | 308.2% | 74.72% | 100% | O53507050103 | 629798.332 | 40560 | 0 | 6.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 218 | 250 | 190 | 76% | 74.72% | 76% | O53507050103 | 35000 | 32240 | 0 | 92.11% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -439 | 375 | 552 | 147.2% | 74.72% | 100% | O53507050103 | 100000 | 40120 | 0 | 40.12% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 230 | 61.33% | 74.72% | 61.33% | O53507050103 | 50000 | 30817 | 0 | 61.63% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 349 | 375 | 322 | 85.87% | 74.72% | 85.87% | - | 50000 | 36963 | 0 | 73.93% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | O535130101 | 17000 | 16192 | 0 | 95.25% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2895 | 120 | 705 | 587.5% | 74.72% | 100% | - | 400000 | 380000 | 0 | 95% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -421 | 50 | 238 | 476% | 74.72% | 100% | O53507050103 | 100000 | 26397 | 0 | 26.4% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 22 | 10 | 0 | 0% | 74.72% | 0% | O53507050103 | 48000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 74.72% | 100% | O53507050105 O535900301 | 644634.298 | 421856 | 0 | 65.44% | -
[11 empty] | 74.72% | 89.64% |  | 8934009.255 | 4141812 | 0 | 46.36% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2019 |  | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1578890 |  |  | 0% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | - | 0 |  |  | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 | 731525 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 O535020201 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 0.5 | 2 |  | 0% | -11900% | 0% | O535020101 | 165375 |  |  | 0% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 24% | 30% |  | 0% | -11900% | 0% | O535130101 | 57881 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050101 | 2319216 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 20% | 10% |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050102 | 250000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050102 | 81033 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 1595907 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -12140 | 3500 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 99556 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 278 | 250 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 215318 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -616 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 186000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 492 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 402 | 375 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | -11900% | - | O535130101 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -3480 | 120 |  | 0% | -11900% | 0% | - | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -609 | 50 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 100000 |  |  | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 32 | 10 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050103 | 0 |  |  | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 |  | 0% | -11900% | 0% | O53507050105 O535900301 | 868219 |  |  | 0% | -
[11 empty] | -11900% | 0% |  | 8248920 | 0 | 0 | 0% | -

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2018-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 3956091 | 1017480 | 0 | 25.72% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O535020101 | 385000 | 159126 | 0 | 41.33% | -
|  |  | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | 0% | 66.67% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 50% | 100% | 100% | 0% | 90% | O535020101 | 203000 | 20000 | 0 | 9.852% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 35% | 31% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 74% | O535130101 | 102500 | 85200 | 0 | 83.12% | -
|  |  | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050101 | 5001758 | 3224350 | 132300 | 64.46% | 4.103%
|  |  | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% | 21% | 35% | 24% | 0% | 70% | 100% | 80% | 0% | 78% | O53507050102 | 1995738 | 1079729 | 0 | 54.1% | -
|  |  | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050102 | 129000 | 126950 | 0 | 98.41% | -
|  |  | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050103 | 869550 | 470301 | 220000 | 54.09% | 46.78%
|  |  | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9373 | 5980 | 10787 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | O53507050103 | 609200 | 223103 | 0 | 36.62% | -
|  |  | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 281 | 251 | 190 | 0 | 100% | 100% | 76% | 0% | 71% | O53507050103 | 286000 | 165109 | 0 | 57.73% | -
|  |  | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 788 | 776 | 552 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | O53507050103 | 657080 | 217350 | 158432 | 33.08% | 72.89%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 403 | 375 | 230 | 0 | 100% | 100% | 61.33% | 0% | 60.4% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 401 | 322 | 0 | 100% | 100% | 85.87% | 0% | 70.27% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | - | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2481 | 774 | 705 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 338 | 233 | 238 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | O53507050103 | 220000 | 90870 | 0 | 41.3% | -
|  |  | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 13.51% | O53507050103 | 280000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | O53507050105 O535900301 | 1758817 | 747697 | 430929 | 42.51% | 57.63%
[13 empty] | 95.56% | 94.74% | 89.64% | 0% | 78.69% |  | 17138734 | 7987265 | 1041661 | 46.6% | 13.04%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 100% | 100% | 100% | 0% | 87.5% | 87.5% | 3956091 | 1017480 | 0 | 25.72% | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 3956091 | 1017480 | 0 | 25.72% | -
1.2.3 | Administración Articulada y Coherente | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 75% | 3956091 | 1017480 | 0 | 25.72% | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | 95% | 94.44% | 89.07% | 0% | 77.71% | 77.71% | 13182643 | 6969785 | 1041661 | 52.87% | 14.95%
6.1 | MOVILIDAD | 95% | 94.44% | 89.07% | 0% | 77.71% | 77.71% | 13182643 | 6969785 | 1041661 | 52.87% | 14.95%
6.1.2 | Promoción de Modos de Transporte no Motorizados | 75% | 100% | 100% | 0% | 77.22% | 77.22% | 773000 | 199126 | 0 | 25.76% | -
6.1.3 | Movilidad y Seguridad Vial | 97.86% | 93.33% | 86.88% | 0% | 77.81% | 77.81% | 12409643 | 6770659 | 1041661 | 54.56% | 15.38%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 95.56% | 94.74% | 89.64% | 0% | 78.69% | 78.69% | 17138734 | 7987265 | 1041661 | 46.6% | 13.04%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A SEPTIEMBRE 2018: 60%
2018-09-30