## 2016
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 | 2016-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 2830991 | 234557 | 0 | 8.285% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 200000 | 45120 | 0 | 22.56% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535020101 O535020201 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados. | 20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | 2210275 | 250000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 100% | 50% | O535020101 | 53000 | 0 | 0 | 0% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2160960 | 1505147 | 132300 | 69.65% | 8.79%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 21% | 70% | 100% | 70% | O53507050102 | 765250 | 273200 | 0 | 35.7% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 22000 | 22000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 289000 | 161460 | 50000 | 55.87% | 30.97%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 9373 | 267.8% | 100% | 100% | O53507050103 | 209200 | 123103 | 0 | 58.84% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 281 | 112.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 86000 | 60617 | 0 | 70.48% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 788 | 210.1% | 100% | 100% | O53507050103 | 557080 | 177350 | 58432 | 31.84% | 32.95%
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 403 | 107.5% | 100% | 100% | O53507050103 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 2481 | 2068% | 100% | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 338 | 676% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 10870 | 0 | 10.87% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 1060317 | 269016 | 300929 | 25.37% | 111.9%
[11 empty] | 100% | 95.56% |  | 8833798 | 2932440 | 541661 | 33.2% | 18.47%

## 2017
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2017 | 2017-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1125100 | 782923 | 0 | 69.59% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 185000 | 114006 | 0 | 61.62% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 185000 | 20000 | 0 | 10.81% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1.5 | 1 | 3 | 300% | 100% | 100% | O535020101 | 150000 | 20000 | 0 | 13.33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 30% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O535130101 | 52500 | 35200 | 0 | 67.05% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2840798 | 1719203 | 0 | 60.52% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 39% | 30% | 35% | 116.7% | 100% | 100% | O53507050102 | 1230488 | 806529 | 0 | 65.55% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 107000 | 104950 | 0 | 98.08% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 580550 | 308841 | 170000 | 53.2% | 55.04%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -2373 | 3500 | 5980 | 170.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 400000 | 100000 | 0 | 25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 219 | 250 | 251 | 100.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 104492 | 0 | 52.25% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -38 | 375 | 776 | 206.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 40000 | 100000 | 40% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 375 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 401 | 106.9% | 100% | 100% | - | 100000 | 20000 | 50000 | 20% | 250%
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2241 | 120 | 774 | 645% | 100% | 100% | - | 300000 | 300000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -238 | 50 | 233 | 466% | 100% | 100% | O53507050103 | 120000 | 80000 | 0 | 66.67% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 12 | 12 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 80000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 698500 | 478681 | 130000 | 68.53% | 27.16%
[11 empty] | 100% | 94.74% |  | 8554936 | 5054825 | 500000 | 59.09% | 9.892%

## 2018
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2018 | 2018-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1978825 | 1122947 | 0 | 56.75% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 0 | 0 | - | #VALUE! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 98632.5 | 40217 | 0 | 40.77% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 30000 | 28933 | 0 | 96.44% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | -0.5 | 1 | 2 | 200% | 100% | 100% | O535020101 | 21367.5 | 15665 | 0 | 73.31% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 25% | 30% | 37% | 123.3% | 100% | 100% | O535130101 | 37000 | 29500 | 0 | 79.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2677608 | 1980851 | 0 | 73.98% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 34% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 1186676.557 | 483364 | 0 | 40.73% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 120697.5 | 100000 | 0 | 82.85% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 708769.568 | 284464 | 0 | 40.13% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -4853 | 3500 | 12356 | 353% | 100% | 100% | O53507050103 | 629798.332 | 243233 | 0 | 38.62% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 218 | 250 | 391 | 156.4% | 100% | 100% | O53507050103 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -439 | 375 | 986 | 262.9% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 347 | 375 | 494 | 131.7% | 100% | 100% | O53507050103 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 349 | 375 | 492 | 131.2% | 100% | 100% | - | 50000 | 50000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535130101 | 17000 | 17000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -2895 | 120 | 905 | 754.2% | 100% | 100% | - | 400000 | 400000 | 0 | 100% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -421 | 50 | 257 | 514% | 100% | 100% | O53507050103 | 100000 | 80000 | 0 | 80% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 22 | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 48000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 644634.298 | 400564 | 0 | 62.14% | -
[11 empty] | 100% | 94.74% |  | 8934009.255 | 5461738 | 0 | 61.13% | -

## 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES | [5 empty] | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META REAL | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [8 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 1465000 | 1206766 | 0 | 82.37% | -
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 100000 | 69022 | 0 | 69.02% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 50000 | 52700 | 1250000 | 105.4% | 2372%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | -0.5 | 2 | 0.4 | 20% | 100% | 20% | O535020101 | 50000 | 16500 | 0 | 33% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 18% | 30% | 18% | 60% | 100% | 60% | O535130101 | 40000 | 25000 | 0 | 62.5% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 2450864 | 1226185 | 0 | 50.03% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 14% | 10% | 12% | 120% | 100% | 100% | O53507050102 | 950000 | 948262 | 0 | 99.82% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 400000 | 273172 | 0 | 68.29% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 461426 | 185287 | 0 | 40.16% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | -13709 | 3500 | 4900 | 140% | 100% | 100% | O53507050103 | 250000 | 75176 | 0 | 30.07% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 77 | 250 | 250 | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 200000 | 20260 | 0 | 10.13% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | -1050 | 375 | 320 | 85.33% | 100% | 85.33% | O53507050103 | 100000 | 31200 | 0 | 31.2% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 228 | 375 | 90 | 24% | 100% | 24% | O53507050103 | 50000 | 31200 | 0 | 62.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 232 | 375 | 232 | 61.87% | 100% | 61.87% | - | 50000 | 31200 | 0 | 62.4% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | - | O535130101 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | -3680 | 120 | 670 | 558.3% | 100% | 100% | - | 450000 | 447585 | 1121400 | 99.46% | 250.5%
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | -628 | 50 | 210 | 420% | 100% | 100% | O53507050103 | 50000 | 33800 | 0 | 67.6% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 32 | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | O53507050103 | 40000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 400000 | 345219 | 0 | 86.3% | -
[11 empty] | 100% | 80.62% |  | 7557290 | 5018534 | 2371400 | 66.41% | 47.25%

## 2016 - 2019
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 "EL GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
AÑO | FECHA CORTE
2016 - 2019 | 2019-12-31 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADORES | [9 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS FINANCIEROS 2016 - 2017 (Miles de pesos)
|  |  | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | META | META | META | LOGRO | LOGRO | LOGRO | LOGRO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | [5 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
1 - GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | ADMINISTRACIÓN ARTICULADA Y COHERENTE | Número de planes de fortalecimiento institucional para la Dirección de tránsito de Bucaramanga formulados e implementados. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O535060101 O535060102 O535060103 O535060104 | 7399916 | 3347193 | 0 | 45.23% | - | bar: 2016 to 2019
| GOBERNANZA URBANA | UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES | Número de ajustes al Plan Local de Seguridad Vial realizados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 100% | - | - | - | 100% | - | 0 | 0 | 0 | - | -
6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | MOVILIDAD | PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS | Número de oficinas de la bicicleta creadas y matenidas. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O535020101 | 583632.5 | 268365 | 0 | 45.98% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Número de planes piloto de sistema de bicicletas públicas implementados y puestos en marcha. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | O535020101 O535020201 | 265000 | 101633 | 1250000 | 38.35% | 1230%
|  |  | Número de corredores peatonales incentivados. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 0.4 | 50% | 100% | 100% | 20% | 100% | O535020101 | 274367.5 | 52165 | 0 | 19.01% | -
|  | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | Porcentaje de avance en el diseño y en la implementación del centro de investigación del tránsito vehicular y peatonal. | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 35% | 37% | 18% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | O535130101 | 179500 | 139700 | 0 | 77.83% | -
|  |  | Número de estrategias de control vial formulados e implementados. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050101 | 10130230 | 6431386 | 132300 | 63.49% | 2.057% | bar: 2016 to 2019
|  |  | Porcentaje de avance de la actualización de la red semafórica de la ciudad. | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% | 21% | 35% | 30% | 12% | 70% | 100% | 100% | 100% | 98% | O53507050102 | 4132414.557 | 2511355 | 0 | 60.77% | -
|  |  | Número de sistemas georeferenciados de información de la red semafórica y señales de tránsito implementados y mantenidos. | 1 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050102 | 649697.5 | 500122 | 0 | 76.98% | - | bar: 2016 to 2019
|  |  | Porcentaje de la señalización horizontal mantenida. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 2039745.568 | 940052 | 220000 | 46.09% | 23.4%
|  |  | Número de M2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 9373 | 5980 | 12356 | 4900 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 1488998.332 | 541512 | 0 | 36.37% | -
|  |  | Número de acciones de mantenimiento realizadas a la señalización vertical y/o elevada. | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 281 | 251 | 391 | 250 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 521000 | 220369 | 0 | 42.3% | -
|  |  | Número de señales de tránsito verticales y/o elevadas repuestas y/o instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 788 | 776 | 986 | 320 | 100% | 100% | 100% | 85.33% | 100% | O53507050103 | 857080 | 348550 | 158432 | 40.67% | 45.45%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales repuestas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 403 | 375 | 494 | 90 | 100% | 100% | 100% | 24% | 90.8% | O53507050103 | 200000 | 101200 | 50000 | 50.6% | 49.41%
|  |  | Número de señales de tránsito verticales instaladas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 401 | 492 | 232 | 100% | 100% | 100% | 61.87% | 100% | - | 200000 | 101200 | 50000 | 50.6% | 49.41%
|  |  | Número de estudios del plan especial de parqueaderos elaborados. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 100% | 100% | - | 100% | O535130101 | 17000 | 17000 | 0 | 100% | -
|  |  | Número de operativos de control al transporte informal realizados. | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2481 | 774 | 905 | 670 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 1150000 | 1147585 | 1121400 | 99.79% | 97.72%
|  |  | Número de cruces peatonales demarcadas. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 338 | 233 | 257 | 210 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050103 | 370000 | 204670 | 0 | 55.32% | -
|  |  | Número de zonas de estacionamiento transitorio implementadas y demarcadas. | 37 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 13.51% | O53507050103 | 368000 | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | Número de programas integrales de cultura vial. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | O53507050105 O535900301 | 2803451.298 | 1493480 | 430929 | 53.27% | 28.85%
[13 empty] | 95.56% | 94.74% | 94.74% | 80.62% | 95.12% |  | 33630033.255 | 18467537 | 3413061 | 54.91% | 18.48%

## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 2016 - 2019
|  | CUMPLIMIENTO POR AÑO |  |  |  | AVANCE EN CUMPLIMIENTO |  | RECURSOS DEL PLAN DE DESARROLLO (Cifras en Miles de Pesos)
2016 - 2019
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 - 2019 |  | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADOS | RECURSOS GESTIONADOS | PORCENTAJE EJECUCIÓN | NIVEL DE GESTIÓN
1 | LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7399916 | 3347193 | 0 | 45.23% | -
1.2 | GOBIERNO LEGAL Y EFECTIVO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7399916 | 3347193 | 0 | 45.23% | -
1.2.3 | Administración Articulada y Coherente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7399916 | 3347193 | 0 | 45.23% | -
1.4 | GOBERNANZA URBANA | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4.3 | Una Ciudad que Hace y Ejecuta Planes | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | 95% | 94.44% | 94.44% | 79.48% | 94.57% | 94.57% | 26230117.255 | 15120344 | 3413061 | 57.64% | 22.57%
6.1 | MOVILIDAD | 95% | 94.44% | 94.44% | 79.48% | 94.57% | 94.57% | 26230117.255 | 15120344 | 3413061 | 57.64% | 22.57%
6.1.2 | Promoción de Modos de Transporte no Motorizados | 75% | 100% | 100% | 73.33% | 100% | 100% | 1123000 | 422163 | 1250000 | 37.59% | 296.1%
6.1.3 | Movilidad y Seguridad Vial | 97.86% | 93.33% | 93.33% | 80.8% | 93.49% | 93.49% | 25107117.255 | 14698181 | 2163061 | 58.54% | 14.72%
| PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 | 95.56% | 94.74% | 94.74% | 80.62% | 95.12% | 95.12% | 33630033.255 | 18467537 | 3413061 | 54.91% | 18.48%
| FECHA CORTE |  |  |  |  | META A JUNIO 2019: 83%
2019-12-31