## 2020
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES"
PLAN DE ACCIÓN - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
AÑO | FECHA CORTE
2020 | 2020-09-30 | PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA | COMPONENTE | PROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS FINANCIEROS (Miles de pesos)
[5 empty] | INDICADOR | META CUATRIENIO | META | LOGRO |  | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [7 empty] | Rubro Pptal | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | BUCARAMANGA SEGURA | EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 3 | 3 | 3 | 100% | 74.72% | 100% | 635070105 | 300000 | 110340 | 0 | 36.78% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 635020101 | 109000 | 44100 | 0 | 40.46% | -
|  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 1 | 100% | 74.72% | 100% | 63507050101 | 2712952.364 | 630516.15 | 400000 | 23.24% | 63.44%
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 45000 | 10500 | 5948 | 56.65% | 74.72% | 56.65% | 635060103 | 400000 | 196811.943 | 0 | 49.2% | -
|  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 174 | 174 | 174 | 100% | 74.72% | 100% | 63507010201 | 413000 | 70740 | 0 | 17.13% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 74.72% | - | 63507010202 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 100% | 100% | 80% | 80% | 74.72% | 80% | 635070103 | 107000 | 14100 | 0 | 13.18% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 6000 | 500 | 319.55 | 63.91% | 74.72% | 63.91% | 635070103 | 100000 | 10800 | 0 | 10.8% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 700 | 50 | 21 | 42% | 74.72% | 42% | 635070103 | 20000 | 19800 | 0 | 99% | -
|  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 74.72% | - | 635070103 | 0 | 0 | 0 | - | -
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 74.72% | 50% | 635060104 | 100000 | 8950.915 | 0 | 8.951% | -
[10 empty] | 74.72% | 76.95% |  | 4261952.364 | 1106159.008 | 400000 | 25.95% | 36.16%