## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2019 | MAYO- AGOSTO
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socialización de la política de administración del riesgo a través de inducciones y/o reinducciones al personal de la Entidad. | 1 | Número de socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas a través de inducciones al personal nuevo que ingresa a la Entidad. | Subsecretaría Administrativa (Talento Humano) | 2019-09-30 | La OCIG, verifica la información y evidencia capacitaciones a 37 personas nuevas en temas de inducción donde en uno de los temarios se maneja la política de administración del riesgo. Sin embargo es un número bajo puesto que durante el periodo de 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 han ingresado 236 contratistas y realizado 24 posesiones, lo que demuestra un indicador bajo en el manejo del indicador a evaluar. | 20%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2019 construidos por parte de todos los procesos | Todos los Procesos Secretaria Planeación (Consolidación del documento) | 2019-01-31 | OCID: 100% JURIDICA: 100% PRENSA: 100% INTERIOR: 100% UTSP: 100% D. SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACION: 100% INFRAESTRUCTURA: 100% EDUCACION: 100% TIC: 100% OFAI: 0% SALUD: 100% DADEP: 100% HACIENDA: 100% ADMINISTRATIVA: 100% La Calificacion para este segundo cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 94%
| 2.3 | Construcción del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y de Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2020 construidos por parte de todos los procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2019-12-31 | Esta actividad se dara cumplimiento al terminar la vigencia 2019 | 0%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socialización y divulgación del del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel interno. | 1 | Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados a nivel interno. | Todos los Procesos | 2019-03-29 | OCID: 100% JURIDICA: 100% PRENSA: 100% INTERIOR: 100% UTSP: 100% D. SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACION: 100% INFRAESTRUCTURA: 95% EDUCACION: 100% TIC: 100% OFAI: 0% SALUD: 100% DADEP: 100% HACIENDA: 66% ADMINISTRATIVA: 100% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 91%
| 3.2 | Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | 1 | Número de publicaciones realizadas del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 2019-01-31 | En virtud de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, artículo 2.1.4.8, se solicitó a la Oficina TIC mediante comunicación del 29 de enero de 2019, la publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 en la página web de la Alcaldía Link: www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. | 100%
| 3.3 | Divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel externo. | 1 | Número de divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas a nivel externo. | Prensa y Comunicaciones | 2019-04-30 | Estas son las publicaciones que corresponden a esta difusión: A corte 30 de abril de 2019 (primer seguimiento): Publicación en Home de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga (www.bucaramanga.gov.co) de portada que dirige a sitio de publicación PLANES Y PROYECTOS – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 Enero. Enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Publicación en página web de la Alcaldía de Bucaramanga, en la sección Noticias identificada como REDES SOCIALES (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/). Título: Alcaldía invita a consultar su Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de la vigencia 2019 Fecha de publicación: 23 de febrero de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-invita-a-consultar-su-plan-anticorrupcion-y-mapa-de-riesgos-de-la-vigencia-2019/ Comentario OCIG: Se observa que la Oficina de Prensa y Comunicaciones público en la página de la Alcaldía el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 100%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión y monitoreo al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | 3 | Número de revisiones y monitoreos realizadas al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | Todos los Procesos | 30/04/2019 30/08/2019 13/12/2019 | OCID: 67% JURIDICA: 67% PRENSA: 66% INTERIOR:66% UTSP: 66% D. SOCIAL: 67% PLANEACION: 66% VALORIZACION: 67% INFRAESTRUCTURA: 66% EDUCACION: 67% TIC: 33% OFAI: 33% SALUD: 66% DADEP: 66% HACIENDA: 66% ADMINISTRATIVA: 66% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 62%
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Control Interno de Gestión | 15/01/2019 14/05/2019 12/09/2019 | La Oficina de Control Interno de Gestión en el mes de mayo de 2019 realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre (Enero - Abril) de la vigencia 2019 mediante visitas de verificación a los respectivos soportes y se remiten a las TIC para la publicación en la página web institucional. | 66%
| 5.2 | Publicación seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina TIC | 16/01/2019 15/05/2019 13/09/2019 | A la fecha la Oficina TIC ha publicado en la página web institucional el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019, evidenciado en el link:. Publicado: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. La OCIG se encuentra realizando el segundo seguimiento con corte a 31 de agosto para su publicación. | 66%

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Anti trámites
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2019 | MAYO- AGOSTO
1 | Licencia de Intervención de Espacio Público | Optimización y Automatización Parcial | Tramite parcialmente en linea | Éste trámite actualmente tiene un periodo de cumplimiento de treinta (30) días calendario y solo se puede realizar de manera presencial. | El ciudadano puede iniciar la solicitud del tramite por medio de la plataforma de tramites en linea; la documentación fisica (planos, polizas, etc) los pueden hacer allegar a la Administración por medio de la ventanilla unica ubicada en el CAME. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | El trámite se encuentra parcialmente en funcionamiento en razón a que la Secretaría de Planeación requiere el archivo físico de los planos, en cumplimiento de las normas que lo regulan, por lo que el usuario debe allegarlos a la Dependencia asignada de adelantar el trámite. Para acceder al trámite se dispuso de un portal de trámites en el link: https://tramites.bucaramanga.gov.co/#home en donde en indispensable diligenciar la inscripción para obtener un usuario y contraseña, por medio del cual se pueden solicitar trámites habilitados en la plataforma. La difusión para esta etapa inicial del trámite se realiza en las redes sociales Facebook y Twiter, así como también en la página Web institucional. En los siguientes links: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://twitter.com/alcaldiabga/status/1164005652592807936?s=12 La oficina Tic presenta el enlace. https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/131/licencia-de-intervencion-del-espacio-publico/, donde se encuentra automatizado parcialmente y publicado el acceso para licencias de intervención, el mismo no se encuentra en su totalidad teniendo en cuenta la necesidad de la presentación de planos en la oficina de planeación. La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente | 55%
2 | Concepto de Uso del Suelo | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Secretaría de Planeación, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe recurrir al profesional a cargo y oficiar a la Secretaría de Planeación para solicitar la información | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar todo el tramite por la plataforma de tramites virtuales | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaría de Planeación viene cumpliendo a cabalidad la puesta en marcha de este trámite y a la fecha se encuentra al 100% en línea, es decir cada usuario puede realizar el trámite completamente en línea. Para el cumplimiento de lo anterior se asignó una funcionaria, quien ha sido capacitada durante el proceso de desarrollo e implementación. La oficina Tic realizo entrega del portal concepto uso de suelo , la OCIG realiza seguimiento y se verifica que se está llevando al 100% la puesta en marcha de este trámite a cargo de la funcionaria Mariela la cual ha sido capacitada durante el proceso de desarrollo e implementación. El enlace para este trámite es: https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/121/concepto-de-uso-del-suelo/.La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente Para acceder al trámite se dispuso de un portal de trámites en el link: https://tramites.bucaramanga.gov.co/#home en donde en indispensable diligenciar la inscripción para obtener un usuario y contraseña, por medio del cual se pueden solicitar trámites habilitados en la plataforma. La difusión para esta etapa inicial del trámite se realiza en las redes sociales Facebook y Twiter, así como también en la página Web institucional. En los siguientes links: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://twitter.com/alcaldiabga/status/1164005652592807936?s=12 | 80%
3 | SISBEN por Demanda - SISBEN por Primera Vez | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | A la fecha este trámite se encuentra en la plataforma de trámites, está pendiente la finalización de la metodología del SISBEN 4 para poner en funcionamiento este trámite Para acceder al trámite se dispuso de un portal de trámites en el link: https://tramites.bucaramanga.gov.co/#home en donde en indispensable diligenciar la inscripción para obtener un usuario y contraseña, por medio del cual se pueden solicitar trámites habilitados en la plataforma. La difusión para esta etapa inicial del trámite se realiza en las redes sociales Facebook y Twiter, así como también en la página Web institucional. En los siguientes links: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://twitter.com/alcaldiabga/status/1164005652592807936?s=12 La oficina Tic presenta el enlace : https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/126/sisben-por-primera-vez/ Este se encuentra automatizado. Por motivos de Ley de garantías no se está llevando a cabo algunos procesos los cuales serán habilitados una vez se culmine con esta disposición normativa. La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente | 75%
4 | SISBEN - Cambio de Domicilio | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | A la fecha este trámite se encuentra en la plataforma de trámites, está pendiente la finalización de la metodología del SISBEN 4 para poner en funcionamiento este trámite Para acceder al trámite se dispuso de un portal de trámites en el link: https://tramites.bucaramanga.gov.co/#home en donde en indispensable diligenciar la inscripción para obtener un usuario y contraseña, por medio del cual se pueden solicitar trámites habilitados en la plataforma. La difusión para esta etapa inicial del trámite se realiza en las redes sociales Facebook y Twiter, así como también en la página Web institucional. En los siguientes links: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://twitter.com/alcaldiabga/status/1164005652592807936?s=12 La oficina Tic presenta el enlace : https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/177/sisben-cambio-de-domicilio/ Este se encuentra automatizado. Por motivos de Ley de garantías no se está llevando a cabo algunos procesos los cuales serán habilitados una vez se culmine con esta disposición normativa. La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente | 75%
5 | SISBEN - Actualización de Datos | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | A la fecha este trámite se encuentra en la plataforma de trámites, está pendiente la finalización de la metodología del SISBEN 4 para poner en funcionamiento este trámite Para acceder al trámite se dispuso de un portal de trámites en el link: https://tramites.bucaramanga.gov.co/#home en donde en indispensable diligenciar la inscripción para obtener un usuario y contraseña, por medio del cual se pueden solicitar trámites habilitados en la plataforma. La difusión para esta etapa inicial del trámite se realiza en las redes sociales Facebook y Twiter, así como también en la página Web institucional. En los siguientes links: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://twitter.com/alcaldiabga/status/1164005652592807936?s=12 La oficina Tic presenta el enlace : https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/129/sisben--inclusion-de-un-nuevo-miembro-al-nucleo-familiar. Este se encuentra automatizado. Por motivos de Ley de garantías no se está llevando a cabo algunos procesos los cuales serán habilitados una vez se culmine con esta disposición normativa. La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente | 75%
6 | Procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) | Optimización | Seguimiento comportamiento del trámite virtual para realizar ajustes. | Trámite manual con demora en tiempo de respuesta al ciudadano. | Optimizar los pasos del trámite virtual | Reducción del Tiempo de respuesta al ciudadano. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En lo que respecta a esta acción, a través del siguiente link https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/81/devolucion-yo-compensacion-de-pagos-en-exceso-y-pagos-de-lo-no-debido/ se evidencia el desarrollo y puesta en marcha del trámite en línea, no obstante, el día 13 de agosto se llevó a cabo una revisión del portal de servicios en línea junto con Tics e impuestos, para que realizara ajuste en la actualización de datos de trámites de Industria y Comercio, información ésta que fue ajustada el mismo día; igualmente el despacho de la Secretaría de Hacienda dio instrucciones a TICs para que se realice capacitación al personal responsables del módulo de Devoluciones de Saldos a Favor, para el aprovechamiento del mismo. Se anexa acta de reunión de fecha 13 de agosto de 2019. La OCIG, evidencia el trámite del procedimiento virtual para la devolución o compensación de pagos en la página de la alcaldía. | 66%
7 | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros | Optimización | Evitar el desplazamiento del ciudadano al Centro Administrativo Municipal (CAM), para informarse sobre el trámite mecionado. | En el link http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/download/formularios/industria_y_comercio/Formulario_ICA_2016.docx, podemos encontrar el formulario del impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros, el cual puede ser elaborado en línea e impreso para ser presentado en la administración central de la alcaldía y posteriormente hacer el pago a través de las entidades financieras autorizadas. | Es necesario para poder avanzar en éste proceso de racionalización, realizar previamente las siguientes acciones: Que la administración central establezca uno o varios convenios con entidades bancarias para que éstos a su vez reciban y realicen la gestión documental de la declaración del ICA (es decir, la presentación y el recaudo y posteriormente envíen el documento original a la alcaldía). | Lograr que el ciudadano pueda presentar y pagar la declaración en el banco y evitar el desplazamiento hasta la sede de la administración central de la alcaldía. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En lo que respecta a esta acción, se adelantó reunión en el Despacho de Hacienda el día 30 de agosto de 2019, en la cual se revisó el presente trámite y se definió que se realizará reunión con las entidades financieras Davivienda, Occidente y Sudameris, para presentarles nuevamente la propuesta de presentación de la declaración de Industria y Comercio y el control de la gestión documental. Se anexa acta de reunión de fecha 30-08-2019 La OCIG evidencia acta de reunión, pero no se ha realizado reunión con las entidades financieras por tal motivo queda pendiente este seguimiento para el último cuatrimestre. | 0%
8 | Pago de la liquidación oficial del impuesto predial unificiado y sobre tasas | Tecnológico y administrativo | Plan de medios de socialización de trámites en línea de la Administración Municipal y aprovechamiento de los puntos Vive Digital para consulta de información | Actualmente, el usuario puede generar el recibo de pago de impuesto predial unificado, a través de la página web de la alcaldía municipal http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/servicios-tributarios/, en el módulo se muestra un paso a paso de cómo realizar el tramite: emisión del recibo de pago y medios de pago virtual; esto tiene como finalidad, evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos, ahorro en costos y tiempo, y descongestión de las instalaciones. Adicional a esta gestión, se amplio la red de pago de instituciones bancarias y financieras que recaudan el predial unificado y se están creando Centros de Atención Municipal Especializada (CAME), en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de fortalecer la atención especializada | Plan de medios y aprovechamiento de puntos Vive Digital. | Informar a la comunidad en general los beneficios para su calidad de vida que tiene ulitizar el trámite en línea o los puntos Vive Digital, disminuyendo desplazamientos innecesarios y congestiones, además de ahorrar tiempo y dinero. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En lo que respecta a esta acción, la administración municipal ya cuenta con un portal web de trámites y servicios en línea, dentro de los cuales está el icono o tema de trámites y servicios-Impuestos de competencia de la Secretaria de Hacienda. Esta información puede ser verificada a través del siguiente Link https://tramites.bucaramanga.gov.co/#tramites-tema. Ahora bien con el objetivo de generar cultura general en el uso de estos trámites, el pasado 20 de agosto se realizó divulgación de los mismos a través de la sección de noticias de la página web https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ y en las redes sociales tal como se puede evidenciar en la siguiente ruta: https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo. No obstante, la Secretaria de Hacienda con la finalidad de hacer uso eficiente del plan de medios, solicitó a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la Divulgación del vencimiento de la tercera cuota de pago del Impuesto de Industria Comercio, Avisos y Tableros para el año gravable de 2018 en cumplimiento al Calendario Tributario Resolución 2112 del 3 de diciembre de 2018, será el próximo 30 de septiembre de 2019. Se anexa formato Brief enviado a prensa. La OCIG, evidencia que efectivamente se encuentran instructivos en la página web del municipio donde especifica el uso de la plataforma para consultas de impuestos. Así mismo con lo referente al formato Brief de prensa y comunicaciones, este formato fue enviado a esta oficina en horario fuera del laboral, ya que se constató que fue enviado el viernes 30 de agosto a las 6:35 p.m. y hasta el 05 de septiembre aprobaron el arte y reporte a la página de Facebook del municipio, por consiguiente no se tendrá en cuenta en esta revisión este punto. La OCIG recomienda estar pendientes de los comunicados de prensa, ya que son un apoyo en la difusión de los recaudos, reportes de mora, medidas que coadyuvan a mejorar el ingreso de la secretaría. | 50%
9 | Licencia de Exhumación | Simplificación | Crear una campaña promocional para motivar e incentivar el uso del trámite en línea. | El trámite se realiza de forma presencial. | Ciudadano realice la solicitud del trámite desde el portal de trámites en línea. | Eliminar el desplazamiento físico del ciudadano a la Secretaría de Salud | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud proporciona campaña liderada por la oficina Tics para el uso de los portales de tramite creados para la ciudadanía:https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente La oficina Tic presenta enlace. https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/138/licencia-de-exhumacion-de-cadaveres/ y realiza entrega a la Secretaria de Salud para su puesta en marcha. La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas dentro de su puesta en marcha. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente | 63%
10 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno | Simplificación | Crear una campaña promocional para motivar e incentivar el uso del trámite en línea. | El trámite se realiza de forma presencial. | Ciudadano realice la solicitud del trámite desde el portal de trámites en línea. | Eliminar el desplazamiento físico del ciudadano a la Secretaría de Salud | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud proporciona campaña liderada por la oficina Tics para el uso de los portales de tramite creados para la ciudadanía:https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente La oficina tic presenta el enlace. https://tramites.bucaramanga.gov.co/tramites/180/consulta-licencia-inhumacion/ , el cual se encuentra habilitado. . La OCIG recomienda continuar con las mejoras de acuerdo a las observaciones dadas https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente. | 63%
11 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno | Optimización | Digitalización del Archivo de Defunciones de los años 2012, 2013 y 2014 | No esta digitalizada la información anterior a 2015 | Digatilizar los años 2012, 2013 y 2014 | Mejora tiempo de respuesta de la información | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud presenta digitalización de la información de los años 2012,2013 y 2014 mediante pantallazos, que da pendiente incluir la casilla que hace referencia a la información de la notaria a la cual se encuentra inscrita o registrada para realizar el reporte total a TIC que se encuentra en proceso de desarrollo. La oficina tic informa que este trámite se encuentra en proceso de desarrollo y se está digitalizando la información de los años 2012,2013 y 2014, ya que se cuenta con la información de los años 2019-2018-2017. | 30%
12 | Solicitud Certificado de Residencia | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Solicitud Certificado de Residencia en línea | El ciudadano que requiere la expedición de un certificado de residencia, debe radicar la solicitud en la inspección permanente de atención a la ciudadanía. El certificado se obtiene en 3 días hábiles. Ya se realizó la virtualización del trámite Certificado de Residencia, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alcaldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Inspección permanente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Para el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo capacitaciones a los Inspectores de Policía y líder de la UMGRD para los certificados de residencia, auxilio de damnificados y plan de contingencia como consta en actas del 13 al 26 de agosto; igualmente se realizó acta de reunión con el equipo TIC’s el día 26 de agosto con el fin de realizar ajustes y desarrollos requeridos en la plataforma. Por otra parte se ha realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 y 2019 para los diferentes trámites en línea de la secretaría de interior, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S; se evidencia el cumplimiento de los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Comentario OCIG: Se observan capacitaciones realizadas a los inspectores de policía en la implementación del certificado de residencia en línea, capacitaciones realizadas al líder de la unidad municipal de atención al riesgo y desastres en la implementación del trámite en línea “autorización para pago subsidio a personas que han sido damnificados de cualquier tipo de desastres y en la revisión del plan de contingencia para dar respuesta a las necesidades de los usuarios; adicionalmente realizan reunión con Tics para realizar ajustes y desarrollos requeridos en plataforma. Además se observa que han realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y se ha venido preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos. | 70%
13 | Certificado de Damnificados | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Certificado de Damnificados de Residencia en línea | El ciudadano que requiere la expedición del certificado, debe realizar la solicitud en la unidad municipal de gestión del riesgo. Ya se realizó la virtualización del trámite Certificado de Damnificados, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alacldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Para el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo capacitaciones a los Inspectores de Policía y líder de la UMGRD para los certificados de residencia, auxilio de damnificados y plan de contingencia como consta en actas del 13 al 26 de agosto; igualmente se realizó acta de reunión con el equipo TIC’s el día 26 de agosto con el fin de realizar ajustes y desarrollos requeridos en la plataforma. Por otra parte se ha realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 y 2019 para los diferentes trámites en línea de la secretaría de interior, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S; se evidencia el cumplimiento de los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Comentario OCIG: Se observan capacitaciones realizadas a los inspectores de policía en la implementación del certificado de residencia en línea, capacitaciones realizadas al líder de la unidad municipal de atención al riesgo y desastres en la implementación del trámite en línea “autorización para pago subsidio a personas que han sido damnificados de cualquier tipo de desastres y en la revisión del plan de contingencia para dar respuesta a las necesidades de los usuarios; adicionalmente realizan reunión con Tics para realizar ajustes y desarrollos requeridos en plataforma. Además se observa que han realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y se ha venido preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos. | 70%
14 | Planes de Contingencia | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Planes de Contingencia de Residencia en línea | El ciudadano que requiera aprobación para realizar eventos, debe entregar en medio físico y magnético el plan de contingencia en la unidad municipal de gestión del riesgo. Ya se realizó la virtualización del trámite Planes de Contingencia, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, asegurando la realización de los eventos dentro de los tiempos establecidos. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alacldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Para el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo capacitaciones a los Inspectores de Policía y líder de la UMGRD para los certificados de residencia, auxilio de damnificados y plan de contingencia como consta en actas del 13 al 26 de agosto; igualmente se realizó acta de reunión con el equipo TIC’s el día 26 de agosto con el fin de realizar ajustes y desarrollos requeridos en la plataforma. Por otra parte se ha realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 y 2019 para los diferentes trámites en línea de la secretaría de interior, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S; se evidencia el cumplimiento de los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Comentario OCIG: Se observan capacitaciones realizadas a los inspectores de policía en la implementación del certificado de residencia en línea, capacitaciones realizadas al líder de la unidad municipal de atención al riesgo y desastres en la implementación del trámite en línea “autorización para pago subsidio a personas que han sido damnificados de cualquier tipo de desastres y en la revisión del plan de contingencia para dar respuesta a las necesidades de los usuarios; adicionalmente realizan reunión con Tics para realizar ajustes y desarrollos requeridos en plataforma. Además se observa que han realizado promoción de los servicios que se están cargando en línea y se ha venido preparando a la comunidad y usuarios en general a través de los diferentes medios de comunicación del municipio y externos. | 70%
15 | Vacunación antirrábica de caninos y felinos (Procedimiento) | Optimización | Reajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunación. | Se reralizan jornadas de vacunación en las 17 comunas y 3 corregimientos | Reducir el actual trámite al menos 5 días hábiles de los actuales. | Atención de la solicitud en el menor tiempo poosible | Secretaría de Salud y Medio Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud y Ambiente ha realizado el ajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunación de los caninos y felinos en el Municipio de Bucaramanga. Oficio recibido el día 24 de mayo 2019 referente solicitud brigada de vacunación y esterilización para caninos y felinos Vereda Sabana Corregimiento 1, a lo cual la Secretaria de Salud mediante oficio SSYA5844 de fecha 29 de mayo de 2019 responde dicho requerimiento. El día 04 de junio de 2019 se recibe oficio firmado por el Sr. Juan Bautista Sepúlveda Presidente JAC Barrio El Sol (comuna 9) –referente a solicitud de brigada de vacunación de caninos y felinos, a lo cual la Secretaria de Salud mediante oficio SSYA6090 de fecha 05 de junio de 2019 responde dicho requerimiento. Mediante oficio de fecha 12 de julio de 2019 se recibe oficio firmado por el Sr. Pedro José Ortiz – Líder Voluntario Defensa Civil Barrio Villa Rosa –referente a solicitud de brigada de Esterilización y vacunación de caninos y felinos, a lo cual la Secretaria de Salud mediante oficio SSYA8327 de fecha 22 de julio de 2019 responde dicho requerimiento. Solicitud WEB No. 20197157881 de fecha 29 de julio de 2019 Laura Clemencia Gómez Niño referente a solicitud jornada de vacunación para felinos y caninos en el corregimiento 1 vereda San Pedro Bajo, respuesta mediante oficio SSYA8755 de fecha 31 de Julio de 2019 y envío a través del correo electrónico Evidencia: Oficios y correo electrónico | 66%

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2019 | MAYO A AGOSTO
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas | 1 | Número de elaboraciones realizadas del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2019-05-31 | JURIDICA: Se evidencia que se encuentra debidamente publicado en página web el diagnóstico y la Estrategia de Rendición de cuentas para el año 2019 y se puede visualizar en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/rendicion-de-cuentas/ . PLANEACION: La Secretaría de Planeación elaboró el diagnóstico de rendición de cuentas de la vigencia 2019, el cual se remitió a la Secretaría Jurídica para su revisión, documento base para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, tal como consta en el correo enviado el 5 de abril de 2019 al enlace de trasparencia, El informe de diagnóstico y la estrategia publicados en la página web institucional en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/rendicion-de-cuentas/ | 100%
| 1.2 | Elaboración informe rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas elaborados. | Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | Se observa por parte de la oficina de control interno de gestión que la Secretaría Jurídica se encuentra realizando el informe de rendición de cuentas de las vigencias 2016-2019. | 50%
| 1.3 | Publicación informe rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados. | Oficina TIC / Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | No se ha desarrollado el informe de rendición de cuentas, por tanto no se ha publicado, pero ésta actividad tiene fecha límite para presentarse el día 30 de noviembre de 2019. | 0%
| 1.4 | Consolidación de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo | 12 | Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo consolidados. | Secretaría de Planeación | 18/01/2019; 7/02/2019; 7/03/2019; 5/04/2019; 8/05/2019; 10/06/2019; 8/07/2019; 8/08/2019; 6/09/2019; 7/10/2019; 7/10/2019; 8/11/2019; 6/12/2019; 10/01/2020. | La Secretaría de Planeación consolidó los informes de los meses diciembre 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019. Los informes mensuales se pueden observar en la matriz de cumplimiento al PDM con corte a 30 de julio de 2019 en el Link: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ | 75%
| 1.5 | Publicación en página web de los seguimientos al Plan de Desarrollo | 12 | Número de seguimientos al Plan de Desarrollo publicados. | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 23/01/2019; 14/02/2019; 14/03/2019; 12/04/2019; 15/05/2019; 17/06/2019; 15/07/2019; 15/08/2019; 13/09/2019; 15/10/2019; 15/11/2019; 13/12/2019. | La Secretaría de Planeación remitió solicitudes a la Oficina TIC sobre Publicación de los seguimientos al Plan de Desarrollo, el ultimó a corte 31 de agosto de 2019 y se encuentran Publicados en Link: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ La oficina Tic presenta publicaciones dentro de los enlaces: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/wp-content/uploads/2019/06/Cumplimiento-PDM-2016-2019-31-05-2019SV.xlsm https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/wp-content/uploads/2019/07/Cumplimiento-PDM-2016-2019-30-06-2019SV-2.xlsm https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/wp-content/uploads/2019/08/Cumplimiento-PDM-2016-2019-31-07-2019SV.xlsm TIC 66% ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZ PLANEACION 75% | 70%
| 1.6 | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Oficina TIC / Todas las Dependencias | 31/01/2019; 22/04/2019; 22/07/2019; 22/10/2019. | OCID: 67% JURIDICA: 75% PRENSA: 75% INTERIOR: 75% UTSP: 75% D.SOCIAL: 75% PLANEACION: 75% VALORIZACION: 75% INFRAESTRUCTURA: 50% EDUCACION: 75% TIC: 75% OFAI: 33% SALUD: 75% DADEP:75% OCIG: 75% HACIENDA: 75% ADMINISTRATIVA: 75% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 71%
| 1.7 | Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 30/12/2018, 30/04/2019, 30/08/2019 | 3 | Número de seguimientos al Plan Anticorrupción publicados. | Oficina TIC / Oficina de Control Interno de Gestión | 25/01/2019; 15/05/2019; 14/09/2019. | La OCIG Realizó y Publicó en mayo de 2019 en la página web Institucional enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/ Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, correspondiente al primer cuatrimestre de 2018. La oficina Tic realizo publicación de informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión en el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ OCIG 66% ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZTIC 66% | 66%
| 1.8 | Entregar el Plan Anual de Adquisición vigencia 2019 | 1 | Número de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2019 publicados. | Oficina TIC / Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2019-01-25 | La oficina Tic presenta publicación del plan anual de adquisiciones en el enlace, www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anual-de-adquisiciones/. La secretaría administrativa hace llegar el documentos en Excel donde se aprecia el cumplimiento de la actividad. Se procede por parte de la oficina de control interno de gestión verificar que el plan se encuentra legalmente cargado en el SECOP. | 100%
| 1.9 | Publicación de la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales. | 1 | Número de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales. | Oficina TIC / Todas las Secretarías | 2019-12-31 | OCID: N/A JURIDICA: 67% INTERIOR: 66% UTSP: N/A D.SOCIAL: 67% PLANEACION: 50% VALORIZACION: N/A INFRAESTRUCTURA: 66% EDUCACION: 67% TIC:66% OFAI: N/A SALUD: 66% DADEP: N/A HACIENDA: 66% ADMINISTRATIVA: 66% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 65%
| 1.10 | Elaboración y publicación del informe general de la situación financiera del municipio. | 4 | Número de elaboraciones y publicaciones del informe general de la situación financiera del municipio realizadas. | Secretaría de Hacienda | 15/02/2019; 17/05/2019; 16/08/2019; 15/11/2019. | La Secretaría de Hacienda en cumplimiento a esta acción, continúa con la elaboración y publicación del informe de la Situación Financiera del Municipio, a través del siguiente link se puede verificar el informe correspondiente al I trimestre de 2019, y adicional a ello el pasado 22 de agosto se envió a la Oficina de Transparencia, el informe del II trimestre de la vigencia http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/07/INF-DE-LA-SITUACI%C3%93N-FINANCIERA-MARZO-2019.pdf . Se anexa como evidencia correo institucional de envío de fecha 22-08-2019. La OCIG, no evidencia informe de situación financiera con corte a 30 de junio subido en plataforma, por consiguiente este indicador no se tiene en cuenta para este cuatrimestre, se exhorta a la Secretaría de hacienda estar pendientes con estas publicaciones en página web. | 50%
| 1.11 | Elaboración informe de contratación | 4 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica | 15/02/2019; 17/05/2019; 16/08/2019; 15/11/2019. | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado en la publicación el informe de contratación correspondiente al segundo trimestre del año 2019 se encuentran debidamente publicados en la página web del municipio en el siguientes link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-contratacion/. Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando las respectivas publicaciones de informe de contratación durante la vigencia del 2019. | 75%
| 1.12 | Elaboración de informe de infancia y adolescencia | 1 | Número de informes de infancia y adolescencia elaborados. | Secretaría de Planeación | 2019-12-30 | NO APLICA PARA ÉSTE PERIODO DE SEGUIMIENTO | 0%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración de boletines de prensa según requerimiento. | 100% | Porcentaje de boletines de prensa elaborados según requerimiento. | Prensa y Comunicaciones | Permanente | Comentario OCIG: Se observa oficio No DPPYC 137 de fecha 03 de septiembre de 2019 donde la Dra. Jazmín Rodríguez Céspedes certifica que en la vigencia de 2019 se han publicado 159 boletines de prensa (entre el 17 de enero y el 31 de agosto), para un consolidado en el cuatrienio de 1.065 boletines. Mayo 26 de 2019 – 26 Boletines de Prensa Junio de 2019 – 22 Boletines de Prensa Julio de 2019 – 25 Boletines de Prensa Agosto de 2019 – 24 Boletines de Prensa En el periodo de mayo-agosto de 2019 se han publicado 97 Boletines de Prensa | 66%
| 2.2 | Mantenimiento de la comunicación con la ciudadanía a través de la iniciativa "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales" | 1 | Número de iniciativas "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales" mantenidas. | Prensa y Comunicaciones | Según Agenda del Sr. Alcalde | Comentario OCIG: Se observa que durante la vigencia de 2019 se han realizado 26 programas HABLE CON EL ALCALDE (entre el 21 de enero y 25 de agosto), de acuerdo a disponibilidad de agenda del Sr. Alcalde de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández, como esta actividad viene desarrollándose de manera permanente se le da un avance del 66% que corresponde al primer y segundo cuatrimestre de 2019. HABLE CON EL ALCALDE – 2019 N° FECHA TEMA 1 Enero 21 Impuesto predial 2 Enero 28 Nuestro oro es el agua 3 Febrero 04 No estoy interviniendo en política, estoy interviniendo en democracia 4 Febrero 11 Miles de millones quedarán en manos de los bumangueses 5 Febrero 18 Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya 6 Febrero 25 Cuidado, politiqueros corruptos y autoritarios, porque los jóvenes no los van a volver a votar nunca 7 Marzo 04 Carrera de obstáculos 8 Marzo 11 ¿Van a suspender la democracia? 9 Marzo 18 Propuesta a la Corte Constitucional 10 Marzo 26 Hacemos obras, dejamos recursos 11 Abril 01 Hay leyes que ahogan a los municipios 12 Abril 08 Asaltaron la Alcaldía como se asalta un banco 13 Abril 22 La prioridad en esta Alcaldía es la Transparencia 14 Abril 29 El que calla, otorga 15 Mayo 06 ¡Firme! 16 Mayo 13 ¿Por qué somos pobres si somos ricos? 17 Junio 23 ¡Volví!, Porque a la lucha anticorrupción no la para nadie 18 Junio 30 Los corruptos se quedaron sin su trofeo de caza 19 Julio 07 “ No hay vida ni hay futuro si los corruptos se meten otra vez en tu casa” 20 Julio 14 La revolución de la transparencia 21 Julio 21 El pez muere por la boca 22 Julio 28 ¡Gravísimo! Respuesta del Alcalde al ataque de su gestión 23 Agto 04 La llave que cierra la puerta de corrupción 24 Agto 11 “El ladrón juzga por su condición” 25 Agto 18 “Hacemos obras para la gente, ellos las hacen para su bolsillo” 26 Agto 25 “La corrupción enciende el fuego en el amazonas y en todo el continente” | 66%
| 2.3 | Ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía | 100% | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía. | Prensa y Comunicaciones | Permanente | Comentario OCIG: Se actualizó y está en permanente ejecución el Plan de comunicaciones que permite tener interlocución con la ciudadanía. El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, para la consulta de cualquier ciudadano, en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/Inicio/wp-content/uploads/2019/04/PLAN-DE-COMUNICACIONES-2016-2019.pdf Como esta actividad se desarrolla de manera permanente se le da un avance del 66% correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de 2019. | 66%
| 2.4 | Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas a la ciudadanía. | Secretaría Jurídica / Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-12-30 | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica a la fecha no presenta avance en esta actividad, tiene fecha de cumplimiento para 30 de diciembre de 2019. | 0%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicación de los registros de intereses privados autorizados por los servidores públicos del nivel directivo. | 100% | Porcentaje de registros de intereses privados autorizados por los servidores públicos del nivel directivo publicados. | Secretaría Jurídica / Oficina TIC | 2019-04-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado publicación del formato de intereses privados de los servidores públicos de la administración Municipal en la página web del Municipio y se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/. La oficina TICS presenta enlace donde se publica lo que cada oficina solicita una vez autorizado por su líder de proceso en: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ TIC 66% ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZ JURIDICA 70% | 68%
| 3.2 | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio municipal. | 1 | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio municipal. | Secretaría Jurídica/TIC | 2019-11-30 | Jurídica: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que el despacho del señor Alcalde junto a la Secretaría Jurídica se realizaron tres circulares donde se informa de las sensibilización de herramientas de transparencia y acceso a la información pública los días 2, 5, 9, 26, 28 y 30 de agosto de 2019 Asistieron 119 servidores públicos así: CPS CA LNR PRV 44 29 14 32 La oficina Tics presenta listado de asistencia con capacitación realizada sobre herramientas de transparencia el día 09 de agosto del presente año. La OCIG recomienda continuar con la sensibilización de los servidores para la aplicación de herramientas de transparencia. TIC 100% ZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZ JURIDICA 100% | 100%
| 3.3 | Socialización con los ciudadanos y gobiernos escolares sobre las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | 1 | Número de socializaciones realizadas a los ciudadanos y gobiernos escolares sobre las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | Secretaría de Educación / Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | Jurídica: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica realizó socialización a la ciudadanía con la Escuela de Liderazgo para mujeres y se programó con la Secretaría de educación quienes están a cargo de emitir la invitación para el día 11 de septiembre de 2019, ya que por temas de logística no se logró realizar como estaba estipulado el 11 de mayo de 2019 el cual es dirigido hacia los Gobiernos escolares en temas de rendición de cuentas y transparencia. Por parte de la oficina de control interno de gestión hace la recomendación de la importancia de la socialización de los mecanismos de estrategias y de rendición de cuentas en los gobiernos escolares, la cual tiene fecha limite al 30 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que para esa fecha culmina el año escolar. | 50%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Número de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas elaboradas y aplicadas. | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2019-12-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica a la fecha no presenta avance en esta actividad, tiene fecha de cumplimiento para 30 de diciembre de 2019. | 0%
| 4.2 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Número de evaluaciones a la estrategia de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-12-30 | se dará cumplimento a esta actividad finalizando la vigencia 2019. | 0%

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2019 | MAYO- AGOSTO
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Divulgación de espacios en los punto vive digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | 4 | Número de divulgaciones en los punto vive digital de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | Oficina TIC | 2019-11-29 | No se evidencian divulgaciones a la fecha por proceso de implementación de trámites en línea. | 0%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía. | 2 | Número de difusiones realizadas a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2019-08-20 | Se evidencia por parte de la secretaría que se viene desarrollando la invitación a la ciudadanía a participar de la atención del Centro de Atención Municipal Especializado CAME, donde podrá realizar trámites y procedimientos en un solo sitio. Se evidencia el cambio de instalaciones del sisben y de los nuevos trámites que pueden encontrarse en el Centro Especializado Metropolitano Especializado | 100%
| 2.2 | Actualización según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano. | 1 | Número de actualizaciones según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano realizados. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo. Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano) con el apoyo de la Secretaría de Planeación. | 2019-11-29 | OCID: N/A JURIDICA: N/A PRENSA: N/A INTERIOR: 0% UTSP: 100% D.SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACIÓN: 100% INFRAESTRUCTURA: 100% EDUCACION: 66% SALUD: 100% DADEP: 100% HACIENDA: 33% ADMINISTRATIVA: 40% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 76%
| 2.3 | Difusión de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 1 | Número difusiones realizadas a los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | Prensa y Comunicaciones - Oficina TIC | 2019-12-20 | Publicación de contenido periodístico en página web y canal de YouTube de la Alcaldía de Bucaramanga. Título: Alcaldía recuerda que el pago de derechos de placa se puede realizar en el CAME Fecha de publicación: febrero 09 de 2019 La oficina Tics presenta formatos de pendón y afiches junto con publicidad realizada en redes sociales, portal de la alcaldía. https://www.facebook.com/alcaldiadebucaramanga/videos/376084679732963?s=706386053&v=e&sfns=mo https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/nuevo-portal-de-tramites-en-linea-de-la-alcaldia-de-bucaramanga/ se anexa muestra material publicitario en carpeta componente 4 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-recuerda-que-el-pago-de-derechos-de-placa-se-puede-realizar-en-el-came-2/ Título: Alcaldía recuerda que el pago de derechos de placa se puede realizar en el CAME Fecha de publicación: febrero 08 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-W4KkFv_HXo Título: Aún hay cupos disponibles en instituciones especializadas en atención de población con discapacidad Fecha de publicación: marzo 4 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/aun-hay-cupos-disponibles-en-instituciones-especializadas-en-atencion-de-poblacion-con-discapacidad/ Título: Aún hay cupos en instituciones especializadas en atención de población con discapacidad Fecha de publicación: marzo 4 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=71p_LmrKDtY Título: ¿Desea entrar gratis a Acualago y Recrear? Conozca los puntos de inscripción habilitados por la Alcaldía Fecha de publicación: marzo 12 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/desea-entrar-gratis-a-acualago-y-recrear-conozca-los-puntos-de-inscripcion-habilitados-por-la-alcaldia/ Título: ¿Desea entrar gratis a Acualago y Recrear? Conozca los puntos de inscripción Fecha de publicación: marzo 11 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FjUMXTBBfzc Título: Alcaldía invita a aprovechar el acceso gratuito a los parques Recrear en Semana Santa Fecha de publicación: abril 11 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-invita-a-aprovechar-el-acceso-gratuito-a-los-parques-recrear-en-semana-santa-2/ Título: Alcaldía invita a aprovechar el acceso gratuito a los parques Recrear en Semana Santa Fecha de publicación: abril 10 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qNBu-8XPfRQ Título: Alcaldía abrió 7 puntos de atención a contribuyentes del impuesto predial e Industria y Comercio en Bucaramanga Fecha de publicación: febrero 13 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-abrio-7-puntos-de-atencion-a-contribuyentes-del-impuesto-predial-e-industria-y-comercio-en-bucaramanga/ Comentario OCIG: Se observa la publicación de los servicios ofrecidos por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga en la página web para que cualquier ciudadano pueda consultarlos. tic: No se evidencian divulgaciones a la fecha por proceso de implementación de trámites en línea. | 75%
| 2.4 | Socialización dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | 1 | Número de socializaciones dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | Secretaría Administrativa (Proceso Talento Humano) con el appoyo del Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2019-11-29 | Se han realizado las siguientes actividades en la reinducción del manual del servicio al ciudadano 1. La secretaria administrativa realizo una estrategia de reinducción utilizada el dia del servidor público, esta estrategia costaba de diferentes estaciones con diferentes temáticas donde los funcionarios afianzaban los conocimientos de los cursos que se encuentran en la inducción y reinducción de la entidad, uno de estos fue el manual de servicio al ciudadano. 2. En la plataforma virtual llamada Moodle, se encuentra un curso disponible a todos los servidores públicos llamado política de gestión del servicio al ciudadano, donde los funcionarios realizan sus inducciones y reinducciones de este tema, anexa reporte del sistema de Moodle (exportado de la plataforma) con lista de participantes y calificación. La OCIG, evidencia que se han realizado 2 socializaciones en donde se participó masivamente y se puedo constatar temas de inducción y reinducción. | 66%
| 2.5 | Aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 7% | Porcentaje de aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | Secretaría de Educación | 2019-12-20 | La Secretaría de Educación a través del Macro proceso M-GSEP-4300-250-E Atención al ciudadano a agosto 30 de 2019 recibió por vía web 1.195 requerimientos, equivalente al 7,45% del total de requerimientos recibidos a través de la ventanilla de radicación de correspondencia (16.036). MES Total Requerimientos Vía web % requerimientos WEB Enero 1.767 118 Febrero 2.042 115 Marzo 2.091 181 Abril 1.910 148 Mayo 2.056 158 Junio 1.808 156 Julio 2.275 153 Agosto 2.087 166 Total 16.036 1.195 7,45% | 67%
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano. | 100% | Porcentaje de avance en la realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión del Talento humano) | 2019-11-29 | Se evidencia por parte de la OCIG, el cumplimiento dentro del primer cuatrimestre la evaluación de desempeño del periodo concertado entre el 01/02/2018 al 31/01/2019 y concertación de EDL de la vigencia 01/02/2019 al 31/01/2020. Durante el segundo cuatrimestre se realizó la evaluación parcial de la EDL comprendida entre el 01/02/2019 al 31/07/2019, la cual tenía fecha limite por parte del evaluador hasta el 23 de agosto de 2019, se anexa planillas de las secretarías junto con el personal de carrera a evaluar en la primer semestre de 2019. La oficina de control interno recomienda realizar seguimiento a las EDL de conformidad a la normatividad vigente de la CNSC y las resoluciones municipales donde se adopta el sistema de EDL. | 75%
| 3.2 | Inclución y desarrollo dentro del Programa de reinducción los temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | 1 | Número de temas relacionados con el mejoramiento del servicio ciudadano incluidos y desarrollados dentro del Programa de reinducción.. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2019-11-29 | La OCIG, evidencia que para el cuatrimestre a evaluar se desarrolló una actividad masiva donde se relacionó el mejoramiento del servicio ciudadano incluidos temas de reinducción. Así mismo se evidencia que la plataforma Moodle tiene tres cursos los cuales son: 1. Sistema Integrado de Control y Gestión de Calidad. 2. Política de Administración del Riesgo 3. Gestión del Servicio a la Ciudadanía. La OCIG, recomienda que se desarrolle mayor promoción a la plataforma Moodle, para que los usuarios internos puedan participar y acceder a los cursos y se pueda en el siguiente cuatrimestre mostrar avances en las capacitaciones de esta plataforma. | 66%
| 3.3 | Implementación y aplicación de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad. | 1 | Número de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad implementados y aplicados. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2019-11-29 | La OCIG, evidencia circular No. 47 de 30 de agosto de 2019, en donde invita a los Secretarios de Despacho, Empleados y Contratistas a realizar la capacitación en la Plataforma Moodle del Código de Integridad, para lo cual se debe acceder hasta el 27 de septiembre de 2019. Por tal motivo se aclara que la secretaría administrativa tiene en aplicación el instrumento de evaluar la apropiación del código de integridad en la plataforma. | 66%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración de informes comportamentales del modulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Número de informes comportamentales elaborados del modulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 30/04/2019 30/07/2019 30/10/2019 | Se evidencia en el presente link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/08/Informe-del-comportamiento-de-las-PQRSD-II-TRIMESTRE-2019.pdf, el cumplimiento de la meta en el segundo trimestre del año 2019 o sea el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio. | 66%
| 4.2 | Realización seguimientos a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015. | 3 | Número de seguimientos realizadas a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Servicio a la Ciudadanía) | 2019-12-20 | Se evidencia en el mes de mayo 8 solicitudes a secretarías de despacho para que den respuesta a término a la ciudadanía, así mismo para el mes de junio se presenta 9 solicitudes a secretaría de despacho para dar respuesta a término a la comunidad, y para el mes de julio se evidencia 9 solicitudes a secretarías de despacho para dar respuesta dentro del término a la ciudadanía. No se evidencia por parte de la oficina de control interno de gestión evidencias del mes de agosto. Se recomienda por parte de la oficina de control interno de gestión seguir desarrollando estos seguimientos a las PQRSD en todas las secretarías adscritas a la Alcaldía de Bucaramanga. | 66%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y socialización del informe. | 1 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio ciudadano realizados. | Secretaría Administrativa Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía - SIGC | 2019-12-20 | La OCIG, evidencia una evaluación de medición del primer semestre del 2019, realizado el 29 de Julio de 2019 y socializado a las secretarías de despacho que integran la administración municipal, en donde se resalta que la percepción de la comunidad en el servicio ciudadano se ubica en un 87,91% ubicándose en “Muy Bueno”. Se exhorta a la Secretaría Administrativa, seguir haciendo estos análisis para ir informando a la comunidad el buen servicio que se presta en la Alcaldía Municipal de Bucarmanga. | 100%

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO A AGOSTO) DE 2019 | MAYO- AGOSTO
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1. | Seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | OATIC / Secretaría Jurídica | 19/04/19 19/07/19 18/10/19 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado tres actas de reuniones de seguimiento, los días 18, 19 y 25 de junio de 2019, de igual manera se evidencio tres reuniones de seguimiento al plan excelencia así: Asistieron 30 servidores públicos así: CPS CA LNR PRV 24 6 0 0 Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando los seguimientos y publicaciones durante la vigencia del 2019, de toda la información establecida en la Resolución No. 3564 de MINTIC. JURIDICA 67% TIC 66% TIC: Se realizó la primera reunión, el día 28 de marzo de 2019 para dar seguimiento a las categorías de información pública y se solicita actualización de los pendientes, incluyendo los activos de información que quedaron para el mes de junio en conjunto con el equipo de Transparencia. Se realizó seguimiento en el mes de agosto en el enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/ a las categorías de información pública y se solicita actualización de los pendientes, incluyendo los activos de información que quedaron para el mes de junio en conjunto con el equipo de Transparencia. | 67%
| 1.2. | Promoción del Uso de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga publicados en el Portal www.datos.gov.co | 3 | Número de Promociones realizadas del Uso de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga publicados en el Portal www.datos.gov.co | OATIC / Prensa y Comunicaciones | 2019-11-15 | Comentario OCIG: Se observan publicaciones realizadas en la página web y you tube de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga que buscan la promoción del uso de datos abiertos del Municipio de Bucaramanga. Título: Los ciudadanos podrán consultar 15 instituciones y dependencias oficiales en el Observatorio Digital Municipal Fecha de publicación: mayo 23 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/bucaramanga-comprometida-con-herramientas-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/ Título: Los ciudadanos podrán consultar 15 instituciones y dependencias oficiales en el Observatorio Digital Municipal Fecha de publicación: mayo 23 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wIhFJKSSfUg La oficina TIC presenta publicaciones en los siguientes enlaces:https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/de-que-se-enferman-los-bumangueses-KC400826 ttps://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/embarazo-subsecuente-una-decision-de-vida-o-un-reto-de-salud-publica-en-bucaramanga-CY616895 https://www.vanguardia.com/entretenimiento/salud/enfermedades-cerebrovasculares-la-segunda-causa-de-las-muertes-en-bucaramanga-KC589268 La Oficina de igual manera continuará con las promociones a nivel de medios de comunicación. https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/violencia-de-genero-disminuyo-27-en-bucaramanga-en-2018-KI390792. Con corte a 31 de agosto estas son las publicaciones: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/cuanto-cuesta-accidentarse-en-bucaramanga-hd1137119 | 100%
| 1.3. | Capacitación en el uso de los recursos disponibles en el Observatorio Digital del Municipio. | 2 | Número de capacitaciones realizadas en el uso de los recursos disponibles en el Observatorio Digital del Municipio. | OATIC | 28/06/19 29/11/19 | La oficina Tic no presenta evidencia de capacitaciones sobre el uso de los recursos disponibles en el Observatorio digital. La OCIG recomienda dar celeridad a la programación de la capacitación faltante de acuerdo a la actividad por lo anterior se continua con el mismo porcentaje de avance | 50%
| 1.4. | Ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) de los contratistas de prestación de servicios vinculados (personas naturales) | 1 | Porcentaje de información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) ingresada en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | Se realiza verificación por parte de la OCIG, de la infomación suministrada por el SIF vs módulo de vinculación SIGEP, y se extrajo la siguiente información: Indicador de contratos vinculados corte 31 de Agosto de 2019 en el módulo del SIGEP • Vinculados modulo contratistas= 877 = 90,50% SIF 969 • Contratos liquidados SIGEP = 98 = 100% Contratos liquidados SIF 98 • Vinculados Modulo Institucional= 359 = 100% Nómina 359 • No presentan Bs y Rentas SIGEP = 32 = 8.91% Bs y Rentas Modulo SIGEP 359 | 66%
| 1.6. | Ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la vinculación reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la Alcaldía de Bucaramanga. | 100% | Porcentaje de vinculaciones y liquidación del SIGEP reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta ingresadas en el módulo | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | Ingresar en el módulo de vinculación y desvinculación del SIGEP, las vinculaciones reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la alcaldía 100% (Número de cargos vinculados en el SIGEP/ Total de cargos de personal planta). Indicador de empleados vinculados en el módulo institucional del SIGEP Vinculados Modulo institucional = 359 = 100% Nomina 359 | 66%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1. | Seguimiento al cumplimiento del Decreto 077 de 2017 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento del Decreto 077 de 2017 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependecias | 2019-11-01 | OCID: 67% JURIDICA: 67% PRENSA: 66% INTERIOR: 100% UTSP:66% D. SOCIAL:67% PLANEACION: 75% VALORIZACIÓN: 67% INFRAESTRUCTURA: 50% EDUCACION: 66% TIC: 0% OFAI: 33% SALUD: 66% DADEP: 66% HACIENDA: 66% ADMINISTRATIVA: 50% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 61%
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualización del inventario de activos de información | 1 | Número de actualizaciones realizadas al inventario de activos de información | Oficina TIC / Todos los Procesos | 2019-06-30 | OCID: 100% JURIDICA: 100% PRENSA: 100% INTERIOR: 100% UTSP: 100% D. SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACIÓN: 100% INFRAESTRUCTURA: 100% EDUCACION: 66% TIC: 66% OFAI: 0% SALUD: 100% DADEP: 0% HACIENDA: 66% ADMINISTRATIVA: 100% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 81%
| 3.2 | Actualización de la información clasificada y reservada | 1 | Número de actualizaciones realizadas a la información clasificada y reservada | Oficina TIC / Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Documental) | 2019-08-30 | Se evidencia acta con oficina de transparencia de fecha 19 de junio de 2019, en donde se verifica cumplimiento de lo dispuesto en la matriz de seguimiento a la Ley 1712 de 2014. | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Capacitación a Personas con Discapacidad Visual en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva | Oficina TIC | 2019-11-28 | La oficina TIC no presenta avance de esta actividad. | 0%
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | 3 | Número de informes elaborados de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | Secretaría Administrativa (Gestión Servicio a la Ciudadanía) | 19/04/19 19/07/19 18/10/19 | Se evidencia por parte de la oficina de control interno de gestión el cumplimiento de este indicador durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 30 de junio de 2019. Se recomienda seguir haciendo el informe de comportamiento de PQRD para el periodo a medir ya que el indicador es cuatrimestral. | 66%
Note on H7: Gina Cifuentes: