## COMP1-GESTION DE RIESGO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018 | % AVANCE
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socialización de la política de administración del riesgo a través de inducciones al personal nuevo que ingresa a la Entidad. | 1 | Subsecretaría Administrativa (Talento Humano) | 2018-06-30 | La subsecretaría administrativa cuenta con un curso en la Plataforma Moodle que permite que los funcionarios puedan de manera interactiva realizar inducciones al personal de la Administración, para la próxima programación de inducción y reinducción se realizara la socialización de la política a los funcionarios, se Anexa PDF donde se encuentran los diferentes cursos que tiene la plataforma. La OCIG no evidencia soportes de accesibilidad (usuarios, fecha, aprobación, cumplimiento, etc) correspondientes al curso virtual. Adicionalmente se recomienda realizar socialización personalizada específicamente al personal nuevo. | 0%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2018 por parte de todos los procesos. | 1 | Todos los Procesos Secretaria Planeación (Consolidación del documento) | 2018-01-31 | La Alcaldía de Bucaramanga publica el mapa anticorrupción consolidado en el siguiente link: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 100%
| 2.3 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 por parte de todos los procesos. | 1 | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2018-12-31 | Esta actividad se realiza durante los meses de Noviembre y Diciembre de la vigencia 2018. | 0%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socialización y divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno. | 1 | Todos los Procesos | 2018-05-30 | Se observa que a la fecha de seguimiento algunas dependencias no realizaron la socialización al personal interno. Administrativa 0% Desarrollo social 100% Hacienda 100% Planeacion 0% Tics 100% Ofai 0% Ocid 0% juridica 30% Salud 100% Educacion 100% Interior 33% Prensa 100% Ocig 100% | 59%
| 3.2 | Publicación del mapa de riesgo de corrupción por página web. | 1 | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 2018-01-31 | Se realiza asesoramiento y consolidacion por parte de la Secretaria de planeación y posterior publicacion de la oficina TIC en el portal web el 31 de enero de 2018 URL: http:/www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 100%
| 3.3 | Divulgación del mapa de riesgo de corrupción a nivel externo. | 1 | Prensa y Comunicaciones | 2018-04-30 | La Alcaldia de Bucaramanga realiza la divulgación a traves de su pagina web institucional en los siguientes links: www.bucaramanga.gov.co http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 100%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión y monitoreo al mapa de riesgo de corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | 3 | Todos los Procesos | 30/04/2018 31/08/2018 14/12/2018 | Las dependencias realizan monitoreo de los riesgos de corrupción. | 33%
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Control Interno de Gestión | 15/01/2018 14/05/2018 13/09/2018 | La oficina de Control interno de Gestióin realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2017 mediante mesas de trabajo de las cuales se deja como soporte actas de reunion y se remiten a las TIC para la respectiva publicación en la pagina web institucional. | 33%
| 5.2 | Publicación seguimiento del mapa de riesgo de corrupción en la página web institucional. | 3 | Oficina TIC | 16/01/2018 15/05/2018 14/09/2018 | Se realiza publicacion del mapa de riesgos de corrupcion correspondiente a la vigencia 2017 en el portal web institucional en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/download/control_interno_de_gestion/mapa_de_riesgos/CONTROL-INTERNO_5.PDF | 33%

## COMP2- ANTI-TRAMITES
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Anti trámites
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018 | % AVANCE
1 | Licencia de Intervención de Espacio Público | Optimización de los pasos del trámite. | Disminución de los días en el proceso de radicación de documentos, revisión y firma de la licencia. | Éste trámite actualmente tiene un periodo de cumplimiento de treinta (30) días calendario. | Reducir el actual trámite al menos 6 días hábiles de los actuales. | Reducción de tiempo de respuesta a los usuarios | Secretaría de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-28 | Se presenta acta del 24 de abril de 2018 en donde se detectaron inconsistencias en la incorporación de requisitos y tipos de respuesta para generación de licencia mediante la visualización de una cuenta creada para verificar dicho trámite. | 30%
2 | Licencia de Intervención de Espacio Público | Optimización de los pasos del trámite y disminución de tiempo en la realización del trámite | Piloto de prueba de la aplicación de radicación del trámite. Piloto en entrega de información vía whatsapp o telefónica. | El Trámite se realiza de manera presencial por parte del interesado | Se optimizarán todos los pasos del trámite para que el interesado obtenga respuesta en el menor tiempo posible y conozca de manera permanente que sucede en cada uno de los pasos por los cuales llevan a cabo los documentos y finalmente conocer la fecha de la notificación del acto administrativo. | Se mantendrá informado al usuario del trámite vía web e igualmente ayudará a disminuir el tiempo de ejecución en un 50% aproximádamente. | Secretaría de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-28 | Se presenta acta del 24 de abril de 2018 en donde se detectaron inconsistencias en la incorporación de requisitos y tipos de respuesta para generación de licencia mediante la visualización de una cuenta creada para verificar dicho trámite. Actualmente se encuentra en periodo de prueba y en cuanto el piloto de entrega de información vía wasapp o telefónica. | 30%
3 | Concepto de Uso del Suelo | Unificación de consulta del sistema ARC-GIS y base de datos del POT. | Generación de una interfaz web para consultar la información referente al uso del suelo y los requisitos necesarios | Recurrir al funcionario encargado para realizar la consulta deseada. | Se optimizan todos los pasos del proceso con la finalidad que el ciudadano conozca la información del uso del suelo y trámite su viabilidad en menor tiempo posible. | Reducción de tiempo y exactitud en la realización del trámite. | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Se presenta acta del 24 de abril en donde se revisó y realizo el procedimiento de uso de suelo el cual se encuentra en proceso de aprobación SIGC. De igual manera se da compromiso entre la Cámara de Comercio para la actualización de viabilidad o concepto usos de suelo. | 15%
4 | SISBEN por Demanda - SISBEN por Primera Vez | Envío de documentos por parte del ciudadano | Interfaz para carga de documentos vía web | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para entregar los documentos | 1. Recepción en línea de los documentos 2. Reducción del represamiento de la segunda visita. | Reducir tiempos en los trámites y desplazamientos de los ciudadanos | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Se realiza mesa de trabajo mediante acta de fecha 20 de abril del presente año en donde se especifica los requerimientos a tener en cuenta en las solicitudes en línea de igual manera y con el fin de fortalecer la atención al usuario se capacitaron a los promotores y se está elaborando el proyecto para la compra de los equipos (computadores, multifuncionales) para ello la Oficina TIC entrego un inventario a abril con los equipos actuales que utiliza el SISBEN, los cuales requieren ser actualizados en la parte de atención a los ciudadanos por las múltiples tareas que deben realizar. | 20%
5 | Cambio de Domicilio | Envío de documentos por parte del ciudadano | Interfaz para carga de documentos vía web | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para entregar los documentos | 1. Recepción en línea de los documentos 2. Reducción del represamiento de la segunda visita. | Reducir tiempos en los trámites y desplazamientos de los ciudadanos | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Se creó una cuenta con usuario y contraseña para revisar el avance del trámite cambio de domicilio en línea, detectándose algunas inconsistencias respecto a la necesidad de incorporar los requisitos y el horario de atención que debe ser de 7:30 a.m. a 12: a fin de disponer del tiempo necesario la revisión y cargue de la documentación requería. Para esta actividad se presenta acta del 25 de abril del 2018 y pantallazo del aplicativo | 33%
6 | Actualización de Datos | Envío de documentos por parte del ciudadano | Interfaz para carga de documentos vía web | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para entregar los documentos | 1. Recepción en línea de los documentos 2. Mejora de la información al ciudadano | Reducir tiempos en los trámites y desplazamientos de los ciudadanos | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Se creó una cuenta con usuario y contraseña para revisar el avance del trámite actualización de datos en línea, detectándose algunas inconsistencias respecto a la necesidad de incorporar los requisitos y el horario de atención que debe ser de 7:30 a.m. a 12: a fin de disponer del tiempo necesario la revisión y cargue de la documentación requería. Para esta actividad se presenta acta del 25 de abril del 2018 y pantallazo del aplicativo. | 33%
7 | Procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) | Tecnológico y administrativo | Optimizar y dinamizar | Al cierre de la vigencia anterior (2016), el área TIC de la Alcaldía implantó el modo de pruebas un módulo en el sistema de impuestos municipales que permite radicar las solicitudes de devolución de saldo a favor, con el propósito de aportar una mejora tecnológica al trámite que permita tener un control de las solicitudes y evitar trámites dobles de la solicitud. | Culminar la etapa de pruebas del módulo para su implementación y posterior mantenimiento en el sistema de impuestos municipales. | Reducción de tiempo y dinero, mejor control, seguimiento y celeridad en los procesos administrativos | Secretaría de Hacienda | 2018-02-01 | 2018-12-28 | El día 20 de febrero de 2018, se llevó a cabo reunión con la participación de TICS, tesorería y calidad, para revisar las acciones que se deben adelantar para lograr la optimización y dinamización del procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) El día 16 de marzo de 2018, se llevó a cabo la aprobación y validación ante la NUBE del SIGC de la actualización de la versión 5 del procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) El día 4 de abril de 2018, a través de la circular 003 se llevó a cabo la socialización de la actualización del procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) El día 16 de abril de 2018, luego de una verificación del procedimiento ajustado y con el fin de proceder a su dinamización, TIC hace una observación, la cual al igual que otras observaciones, fueron tratadas en acta de reunión de fecha 17 de abril de 2018. Estas actividades están debidamente soportadas y fueron evidenciadas por la oficina de control interno de gestión. | 30%
8 | Procedimiento para la Recepción, Radicación y Pago de Impuesto de Industria y Comercio. | Ajuste del sistema al nuevo formato | Mantenimiento del módulo para la elaboración de la declaración privada del impuesto de industria y comercio, acorde al formulacio unico Nacional de declaración de Industria y Comercio, resolución 4056 de 1 de Diciembre de 2017 Ministerio de Hacienda y Credito Público. | Actualmente el contribuyente debe acudir a las ventanillas -CIAC-, lo cual genera congestión y demora en el proceso de presentación de la declaración privada: Éste trámite inicia con la verificación de la declaración en el sistema de impuestos, luego se procede a grabar si es el caso, se entrega el recibo de pago con copia de la declaración y posterior a ello el contribuyente realiza el pago ante las entidades bancarias autorizadas. | Ajuste de la estructura del módulo de elaboración de la declaración del impuesto de industria y comercio | Reducción de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios, como también a nivel administrativo descongestión de las instalaciones y mejora en el servicio | Secretaría de Hacienda | 2018-02-01 | 2018-06-30 | La Secretaria de Hacienda en cumplimiento a la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico No 4056 de 01 de diciembre de 2017 “por la cual se establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio”, adopto el FORMULARIO ICA 2018 a partir del pasado mes de enero, el cual se encuentra disponible en formato Excel para su descargue, diligenciamiento, presentación y posterior pago en las entidades financieras, en la página web del Municipio de Bucaramanga a través del link http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/servicios-tributarios/ Se realiza verificación del link y se comprueba la veracidad de la respectiva información. | 100%
9 | Estatuto Tributario | Normativa y tecnológica | Gestión ante el Concejo Municipal del proyecto de acuerdo de actualización del Estatuto Tributario | La Secretaría de Hacienda elaboró el proyecto de actualización del Estatuto Tributario aprobado mediante Acuerdo Municipal 044 de 2008, el cual ha sido presentado en el 2017 en tres ocasiones al Concejo Municipal de Bucaramanga para que se dé su respectivo estudio y aprobación. Sin embargo, ha sido archivado, actuación que la Administración Municipal considera inapropiada por cuanto en la vigencia 2018 presentará nuevamente el proyecto de Acuerdo correspondiente. | Presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo de actualización del Estatuto Tributario Municipal | Actualización de la base normativa tributaria, la cual permitirá generar mayor confianza en los ciudadanos. | Secretaría de Hacienda | 2018-02-01 | 2018-12-28 | Tal como se indicó en el reporte de seguimiento a 30 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda durante la pasada vigencia presentó ante el Honorable Concejo Municipal en tres ocasiones, el proyecto de acuerdo de la actualización del Estatuto Tributario Acuerdo Municipal 044 de 2008, las cuales no procedieron, razón por la cual y con el fin de lograr la aprobación de la Actualización de la Base Tributaria Municipal, tiene previsto presentar nuevamente el proyecto de acuerdo durante las próximas sesiones ordinarias que se llevan a cabo en el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de julio de 2018. No hay evidencia que soporte el desarrollo de esta actividad, ya que la secretaria de hacienda tiene previsto presentar el proyecto de acuerdo en las próximas sesiones ordinarias q se llevaran a cabo en el periodo comprendido del 01 de junio al 31 julio de 2018. | 0%
11 | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros | Tecnológico y administrativo | Evitar el desplazamiento del ciudadano al Centro Administrativo Municipal (CAM), para informarse sobre el tramite mecionado. | En el link http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/download/formularios/industria_y_comercio/Formulario_ICA_2016.docx, podemos encontrar el formulario del impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros, el cual puede ser diligenciado a mano por el ciudadano y presentado en las entidades bancarias autorizadas para la administración para el tramite mencionado | Facilita al contribuyente el cuplimiento de la obligación, pago de interesses, desplazamiento innecesarios | Evitar congestiones, desplazamientos innecesarios, ahorro de tiempo y de dinero | Secretaría de Hacienda | 2018-02-01 | 2018-12-28 | La racionalización de este trámite, se relaciona con la acción del trámite Procedimiento para la Recepción, Radicación y Pago de Impuesto de Industria y Comercio, la cual a la fecha ya se encuentra disponible en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. Ahora bien en lo que respecta al pago en línea, con el apoyo de TICS se pretende adelantar esta gestión, la cual busca facilitar al Contribuyente el cumplimiento de la obligación, pago de intereses, desplazamientos innecesarios y descongestión de las instalaciones administrativas. Se verifica que el contribuyente puede realizar a través de la página web el descargue, diligenciamiento y presentación del impuesto de industria y comercio por los respectivos links: http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/servicios-tributarios/ http://portaldeclaraciones.bucaramanga.gov.co:8080/PortalAlcaldia/servlet/com.portalalcaldia.login Adicionalmente se observa que a la fecha no se ha realizado la gestión del pago del impuesto de industria y comercio en línea para facilitar al contribuyente el cumplimiento de la respectiva información. | 33%
12 | Pago de la liquidación oficial del impuesto predial unificiado y sobre tasas | Tecnológico y administrativo | Plan de medios de socialización de tramites en linea de la Administración Municipal y aprovechamiento de los puntos Vive Digital para consulta de información | Actualmente, el usuario puede generar el recibo de pago de impuesto predial unificado, a través de la pagina web de la alcaldía municipal http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/servicios-tributarios/, en el modulo se muestra un paso a paso de cómo realizar el tramite: emisión del recibo de pago y medios de pago virtual; esto tiene como finalidad, evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos, ahorro en costos y tiempo, y descongestión de las instalaciones. Adicional a esta gestión, se amplio la red de pago de instituciones bancarias y financieras que recaudan el predial unificado y se están creando Centros de Atención Municipal Especializada (CAME), en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de fortalecer la atención especializada | Plan de medios y aprovechamiento de puntos Vive Digital. | Informar a la comunidad en general los beneficios para su calidad de vida que tiene ulitizar el tramite en linea o los puntos Vive Digital, disminuyendo desplazamientos innecesarios y congestiones, ademas de ahorrar tiempo y dinero. | Secretaría de Hacienda | 2018-02-01 | 2018-12-28 | No hay evidencia que soporte el desarrollo de esta actividad. | 0%
13 | Licencia de Exhumación | Tecnológica | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Consulta presencial del ciudadano | Digitalizar el registro de las licencias de exhumación reduciendo espacios físicos y agilidad en la búsqueda. | Disminución de tiempos en el desplazamiento y en el registro de la solicitud de los ciudadanos que realizan en la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. | Oficina TIC y Secretaría de Salud y Ambiente | 2018-02-01 | 2018-12-28 | La solicitud de esta licencia esta activa, tanto para exhumación como para inhumación se debe programar una campaña de sociabilización con las partes interesadas. Funerarias, Cementerios y Ciudadanos, Pendiente por publicar La secretaria de Salud no aporta evidencia de cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno, recomienda trabajar en el cumplimiento de la acción, a fin de agilizar la prestación del servicio por parte de la Entidad. | 15%
14 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno | Documental | Digitalización del archivo físico de licencias | Archivo en físico y con las consultas web, sólo se puede tener información de julio de 2017 en adelante | Digitalización de base de datos de los años 2017, 2016 y 2015 | Disminución del tiempo de consulta de la información y poder proporcionarla desde las consultas web. | Secretaría de Salud y Ambiente | 2018-02-01 | 2018-12-28 | No se aporta evidencia de cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno, recomienda trabajar en el cumplimiento de la acción, a fin de agilizar la prestación del servicio por parte de la Entidad. | 0%
15 | Solicitud Certificado de Residencia | Servicios en la web | Trámite parcialmente en línea | El ciudadano que requiere la expedición de un certificado de residencia, debe radicar la solicitud en la inspección permanente de atención a la ciudadanía. El certificado se obtiene en 3 días hábiles. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Disminución en los tiempos de respuesta para la expedición del trámite. | Secretaría del Interior - Inspección permanente | 2018-02-01 | 2018-12-28 | Teniendo en cuentas las acciones de levantamiento de información y consolidación del proceso de Certificado de Residencia realizadas en el 2017, se retomaron las acciones en el mes de febrero con la Oficina de TIC’S, en donde el 26 de febrero se remitió la información solicitada por esta dependencia para reanudar el trámite, igualmente se comenzó a avanzar en la proyección del Acto Administrativo que soporta el trámite, como consta en correo del 20 de marzo de 2018, revisando la viabilidad jurídica para el manejo de los cobros de las estampillas. Posteriormente el 12 de abril del año en curso se llevó a cabo reunión con el Dr. Cristian Laguado para ampliar la información del proceso de expedición del certificado de Residencia, su finalidad y su expedición; en donde surgieron unos temas primordiales a resolver antes de subir el certificado de residencia en línea como lo son la delegación a todos los inspectores para que estos puedan firmar los certificados de residencia que son sujetos de apostille toda vez que en la actualidad solo el Dr. Cristian Laguado y la Dra. Alba Azucena Navarro tienen registrada la firma (proceso con la Secretaría Administrativa); Y se revise jurídicamente el cobro de la estampilla para este trámite toda vez que se trata de una ordenanza departamental y de no exigirse el cobro se incurriría en falta grave. Es importante aclarar que para los casos en que el certificado de residencia deba apostillarse, este solo puede hacerse con la firma de las dos personas autorizadas, por lo tanto para la generación del certificado de residencia debe especificarse si este trámite específico seguirá siendo presencial o se sube al sistema para que sea realizado en línea. Una vez se conocieron estos nuevos temas se procedió a revisarlos con la Oficina de TIC’S quienes mediante acta del 27 de abril de 2018 realizaron unas sugerencias las cuales están siendo trabajadas para una óptima implementación del proceso en línea. La OCI recomienda dar prioridad a esta actividad en el mes de enero de 2018, requiriendo a la Oficina TIC la disponibilidad de espacio en disco duro para poner en marcha este trámite y con ello evitar el desplazamiento de los Ciudadanos a las Instalaciones de la Alcaldía. COMENTARIOS DE CONTROL INTERNO: Evidencias: - Acta de Reunión del 12 de Abril de 2018, de la Inspección Permanente, para validad los procesos que se habían levantado en 2017 - Acta de Reunión del 27 de Abril de 2018, con TIC para definir estrategia de consolidación del CERTIFICADO DE RESIDENCIA EN LINEA Para llevar a término esta acción, de certificado de residencia en línea, se requiere la cooperación de diferentes áreas, que incluye: Secretaria Administrativa, Planeación, Jurídica y TIC. | 33%
16 | Certificado de Damnificados | Servicios en la web | Trámite en línea | El ciudadano que requiere la expedición del certificado, debe realizar la solicitud en la unidad municipal de gestión del riesgo. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Expedición en línea del certificado | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2018-02-01 | 2018-12-28 | ACCIONES DE LA SECRETARIA: Se procedió a levantar el Procedimiento de Certificado de Subsidios de Arriendos a Damnificados por emergencias con el líder de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Interior, en articulación con la Secretaría Administrativa (Calidad), se encuentra pendiente de aprobación final para continuar el trámite en TIC’S. COMENTARIOS DE CONTROL INTERNO: Evidencias: - Se evidencio las mejoras al trámite comentadas, según elaboración Procedimiento de “SUBSIDIOS DE ARRIENDO A DAMNIFICADOS POR EMERGENCIA O DESASTRES”, según Formato P-PDC-2300-170-014, procedimiento levantado y avalado por Calidad - Correos del 19/04/2018, donde se solicita revisión, ajuste y aprobación del Secretario del Interior o su Delgado, de los Procedimientos de Subsidios de Arriendos a Damnificados y Plan de Contingencia de Eventos Masivos. Se evidencia en un 33% ya que se terminó el levantamiento de información, en razón a que, para su implementación, se pueden considerar tres Fases: - Levantamiento de Información - Consolidación y Mejoras con TIC y demás Dependencias - Implementación | 33%
17 | Planes de Contingencia | Servicios en la web | Generación de una interfaz web para que el ciudadano pueda realizar el trámite | El ciudadano que requiera aprobación para realizar eventos, debe entregar en medio físico y magnético el plan de contingencia en la unidad municipal de gestión del riesgo. | Realizar el trámite virtual, asegurando la realización de los eventos dentro de los tiempos establecidos. | Planes de contingencia que respondan a las necesidades de la comunidad y de acuerdo al evento. | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2018-02-01 | 2018-12-28 | ACCIONES DE LA SECRETARIA: Se procedió a levantar el Procedimiento de Plan de Contingencia de Eventos Masivos con el líder de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Interior, en articulación con la Secretaría Administrativa (Calidad), se encuentra pendiente de aprobación final para continuar el trámite en TIC’S. COMENTARIOS DE CONTROL INTERNO: Evidencias: - Se evidencio las mejoras al trámite comentadas, según elaboración Procedimiento de “SUBSIDIOS DE ARRIENDO A DAMNIFICADOS POR EMERGENCIA O DESASTRES”, según Formato P-PDC-2300-170-014, procedimiento levantado y avalado por Calidad - Correos del 19/04/2018, donde se solicita revisión, ajuste y aprobación del Secretario del Interior o su Delgado, de los Procedimientos de Subsidios de Arriendos a Damnificados y Plan de Contingencia de Eventos Masivos. Se evidencia en un 33% ya que se terminó el levantamiento de información, en razón a que, para su implementación, se pueden considerar tres Fases: - Levantamiento de Información - Consolidación y Mejoras con TIC y demás Dependencias - Implementación | 10%
18 | Vacunación antirrabica de caninos y felinos (Procedimiento) | Optimización de la atencion en la solicitud | Reajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunacion. | Se realizan jornadas de vacunacion en las 17 comunas y 3 corregimientos | Reducir el actual trámite al menos 5 días hábiles de los actuales. | Atencion de la solicitud en el menor tiempo poosible | Secretaría de Salud y Medio Ambiente | 2018-02-01 | 2018-12-28 | La Secretaria de Salud y Ambiente, por intermedio del Centro de Zoonosis, durante los meses de enero a marzo de 2018, desarrolló 9 jornadas de inmunización contra el virus de la rabia, impactando en 5.197 animales entre caninos y felinos, en los diferentes barrios de las comunas, y los corregimientos. El trámite para jornadas adicionales a las programadas, las solicita la comunidad, a través de medio escrito y se organizan y agendan, de acuerdo con la fecha estipulada por la misma comunidad. Evidencia: Informe Mensual enero a abril de 2018, planillas de vacunación semanal mes de abril de 2018 y evidencia fotográfica. La OCIG observa que las evidencias aportadas no corresponden a la accion de racionalizacion establecida, adicionalmente considera que esta accion no correponde a un tramite por lo que se sugiere ajustar. | 40%

## COMP3- RENDICION CUENTAS
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018 | % AVANCE
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas | 1 | Secretaría de Planeación | 2018-05-31 | Se presenta planilla de asistencia el día 06 de Marzo con la Secretaria Trasparencia de Presidencia de la Republica en donde presentaron metodología para elaborar rendición de cuentas del municipio y se determinó realizar mesas de trabajo mensuales a fin de definir necesidades del territorio santandereano. De igual manera presenta planilla de asistencia del 17 de Abril de 2018 en donde se definen las acciones en el tema de rendición de cuentas. Se espera que para el final del mes de junio sea publicado el documento con la estrategia actualizada. | 33%
| 1.2 | Elaboración informe rendición de cuentas | 1 | Secretaría Jurídica | 2018-11-30 | Secretaría Jurídica, indica que en el Mes de Noviembre de 2018, elaborará el informe de rendición de cuentas, de conformidad a las normas sobre el tema. | 0%
| 1.3 | Publicación informe rendición de cuentas | 1 | Oficina TIC / Secretaría Jurídica | 2018-11-30 | Secretaría Jurídica, manifiesta que una vez presentado el informe de rendición de cuentas, solicitará la publicación respectiva. | 0%
| 1.4 | Publicación de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo | 12 | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 2018-01-15 | Se evidencia en la página web la publicación de los seguimientos realizados al Plan de Desarrollo con fecha de corte a 31 de marzo de 2018 en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ | 33%
2018-02-07
2018-03-07
2018-04-06
2018-05-08
2018-06-08
2018-07-09
2018-08-08
2018-09-07
2018-10-05
2018-11-08
2018-12-07
2019-01-09
| 1.5 | Publicación en página web de los seguimientos al Plan de Desarrollo | 12 | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 2018-01-25 | Se evidencia en la página web la publicación de los seguimientos realizados al Plan de Desarrollo con fecha de corte a 31 de marzo de 2018 en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ | 33%
2018-02-19
2018-03-19
2018-04-16
2018-05-18
2018-06-18
2018-07-19
2018-08-20
2018-09-17
2018-10-15
2018-11-19
2019-01-21
| 1.6 | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal | 4 | Oficina TIC / Todas las Dependencias | 2018-01-29 | Están publicados con corte a 31 de marzo de 2018 en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2018/ En seguimiento con la secretaría de hacienda se pudo verificar que esta no ha realizado el reporte del informe correspopndiente al primer trimestre de la vigencia 2018. y la OFAI y OCID radicaron ante el concejo pero no reportaron para la publicación. | 45%
2018-04-20
2018-07-21
2018-10-22
| 1.7 | Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 30/12/2017, 30/04/2018, 30/08/2018 | 3 | Oficina TIC / Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-01-16 | Se publica en la pag web el informe de seguimiento y cierre al Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 2017 a la fecha se adelanta por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión el primer seguimiento del 2018. | 33%
2018-05-15
2018-09-14
| 1.8 | Publicación del Plan Anual de Adquisición vigencia 2018 | 1 | Oficina TIC / Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2018-01-30 | Se realiza publicación en la Página web de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga, dentro del link: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anual-de-adquisiciones/ se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) correspondiente a la vigencia 2018 con las respectivas modificaciones realizadas en los meses de enero y febrero de 2018. | 33%
| 1.9 | Publicación de la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la pagina web del Municipio y publicación en redes sociales. | 1 | Oficina TIC / Todas las Secretarías | 2018-12-31 | La Administración Municipal publica los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en curso, que están sometidos al régimen de contratación estatal, con un enlace directo al sistema electrónico para la contratación pública (SECOP). en la página web del Municipio en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/procesos-abiertos/. Adicionalmente se evidencia pantallazos de publicaciones realizadas actualmente y bases de datos con los contratos publicados en fechas anteriores, pues en dicho link se publican los contratos hasta la fecha limite para la presentación de propuestas. De acuerdo a lo anterior la OCIG recomienda registrar y soportar las publicaciones de tal forma que se puedan evidenciar el historico aun cuando esten cumplidos los terminos de presentacion de propuestas y no se visualicen en la pagina web. | 33%
| 1.10 | Elaboración y publicación del informe general de la situación financiera del municipio. | 4 | Secretaría de Hacienda | 2018-02-12 | El Despacho de Hacienda en cumplimiento a la presente acción elaboró y publicó el Informe de la Situación Financiera del Municipio, a corte 31 de diciembre de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web del Municipio, en el link http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-general-de-la-situacion-financiera/. Se anexa informe elaborado. Se verifica en la página web la publicación del informe de la Situación Financiera del Municipio a corte 31 diciembre de 2017, adicionalmente anexan informe elaborado. | 25%
2018-05-05
2018-07-31
2018-10-31
| 1.11 | Elaboración informe de contratación | 4 | Secretaría Jurídica | 2018-02-12 | La Secretaría Jurídica en el mes de febrero publicó en la página web institucional, http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-contratacion/, el informe de contratos celebrados en la vigencia 2017, el cual Incluye información relacionada con las diferentes modalidades de contratación (Procesos de convocatoria pública: Licitaciones, concursos, selección abreviada, procesos de mínima cuantía, además de procesos por contratación directa. Para compilar los datos en este informe de contratación se tuvo en cuenta el sistema de información financiero del municipio, la plataforma web del SECOP I y el reporte entregado a la Contraloría Municipal por medio de SIA OBSERVA. Este informe de acuerdo a la política institucional fue difundido en las redes sociales del Municipio con apoyo de la oficina de comunicaciones. | 25%
2018-05-05
2018-07-31
2018-10-31
| 1.12 | Elaboración de informe de infancia y adolescencia | 1 | Secretaría de Planeación | 2018-12-30 | La Secretaria de Planeación presenta documento con informe a corte 31 de Marzo del 2018 del programa Infancia y Adolescencia en el municipio en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2019. | 33%
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración de boletines de prensa | N/A | Prensa y Comunicaciones | Permanente | Para el primer cuatrimestre de 2018 se elaboraron 62 boletines de prensa. | 33%
| 2.2 | Mantenimiento de la comunicación con la ciudadanía a través de la iniciativa "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales" | N/A | Prensa y Comunicaciones | Según Agenda del Sr. Alcalde | En el periodo de revisión se realizaron 7 mecanismos de comunicación con la ciudadanía hable con el alcalde. | 33%
| 2.3 | Ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía | N/A | Prensa y Comunicaciones | Permanente | Prensa y comunicaciones de la Alcaldia de Bucaramanga Cuentan con un plan de comunicación que evidencia todas las actividades realizadas | 33%
| 2.4 | Audiencias pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica / Oficina de Control Interno de Gestión | 2018-12-30 | El cumplimiento de esta accion no aplica para este periodo. | 0%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Registro de intereses privados y declaración de bienes y rentas de funcionarios de nivel directivo. | 1 | Secretaría Jurídica | 2018-04-30 | El Municipio de Bucaramanga adoptó parcialmente el formato de registro de intereses propuesto por Transparencia por Colombia para los congresistas y con corte a Abril 30 de 2018, se encuentra publicado en la página web institucional el registro de los Secretarios, Subsecretarios y Asesores del ente territorial. El link para acceder al registro de intereses privados en la página web de la alcaldía es: www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/ Respecto a la declaración de bienes y rentas de funcionarios de nivel directivo se encuentran registrados y actualizados en el SIGEP y el documento original reposa en las hojas de vida de los funcionarios de nivel directivo. Se observa que algunos servidores no publicaron su informacion acogiendose a la ley de habeas data. | 90%
| 3.2 | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de rendición de cuentas y transparencia | 1 | Sub Secretaría Administrativa de Talento Humano | 2018-11-30 | La Secretaria Administrativa comenzara la sensibilización a los servidores públicos en el segundo semestre del año 2018. | 0%
| 3.3 | Socialización con los ciudadanos y organizaciones sociales, universidades y otros, las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | 1 | Secretaría de Desarrollo Social | 2018-11-30 | Para el mes de julio en aras de definir una estrategia de rendición de cuentas para el 2018 se socializara con algunos estudiantes de universidades de Bucaramanga los diferentes ejercicios de rendición de cuentas que pueden implementar las entidades territoriales. La Secretaria de Desarrollo Social debe identificar cuáles son las organizaciones sociales a los cuales se debe socializar las estrategias, de igual manera deberá proponer un cronograma para la realización de estas durante el transcurso de la presente vigencia con apoyo de la secretaria jurídica (Programa de Transparencia) quienes serán los encargados de llevar a cabo las charlas sobre rendición de cuentas. No hay evidencia que soporte el desarrollo de la respectiva actividad. | 0%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Informes de satisfacción del proceso de rendición de cuentas. | 1 | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2018-12-30 | El cumplimiento de esta accion no aplica para este periodo. | 0%
| 4.2 | Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2018-12-30 | El cumplimiento de esta accion no aplica para este periodo. | 0%
| 4.3 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica / OCIG | 2018-12-30 | La Secretaría Jurídica, gestionó por medio del Despacho del Sr. Alcalde, el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y como parte de este acompañamiento se efectúo reunión el día 17 de abril de 2018, con la participación activa de la Secretaría de Planeación donde se desarrolló el tema de Rendición de cuentas. De igual forma, se realizó el día 30 de Abril de 2018, una mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación para definir el proceso de diagnóstico de la rendición de cuentas, en aras de establecer las estrategias a desarrollar en la vigencia 2018, en esta reunión se plantearon ajustes al formato de encuestas de percepción sobre el ejercicio de rendición de cuenta, formato que se allegó a la OCI para sus comentarios y/o sugerencias. Esta encuesta se realizará en el mes de mayo de 2018, los resultados servirán de fundamento para realizar ajustes a la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2017 que se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/download/transparencia/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2017.pdf , si lo amerita. | 30%

## COMP4-SERVICIO AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018 | % AVANCE
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realización de análisis de usabilidad con el fin de mejorar la experiencia al ciudadano en el uso del sitio web. | 1 | Oficina TIC | 2018-11-30 | Revisión Usabilidad sitio Web, se reporta que están definidos los requerimientos y se están solicitando las cotizaciones para revisar opciones de contratación. | 10%
| 1.2 | Socialización y divulgación de espacios para que los ciudadanos puedan tramitar PQRSD y demás servicios en línea en los puntos vive digital. | 8 | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) y Oficina TIC | 2018-11-30 | En los primeros meses del año la secretaría administrativa desde el proceso de servicio al ciudadano enfoco todos los esfuerzos en la terminación de la plataforma de PQRS, que permite que todos los ciudadanos radiquen sus solicitudes por diferentes canales, para el segundo semestre del año se creara una campaña de divulgación en los diferentes puntos de atención al ciudadano que tiene la administración. Su avance se califica en 0% dado que la actividad corresponde específicamente a socialización y divulgación. | 0%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía. | 5 | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2018-11-30 | Para el año 2018 se implementará el Centro de Atención Municipal Especializado como principal punto de atención a la ciudadanía, las nuevas instalaciones estarán disponibles para el mes de Junio, por tal motivo, se envió a todas las Secretarias y a los Institutos descentralizados 200 piezas publicitarias del CAME CENTRAL y QUEBRADASECA para ser difundidas y socializadas con la ciudadanía y funcionarios, de igual manera con el equipo de prensa se evidencia una campaña de divulgación masiva por redes sociales (Facebook). La OCIG recomienda para el próximo periodo tener en cuenta la divulgación de los demás canales existentes los cuales han sido permanentes en la Alcaldía de Bucaramanga como lo son Páginas Web, correos electrónicos, atención personalizada, etc. | 20%
| 2.2 | Actualización según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano. | 1 | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo. Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano) con el apoyo de la Secretaría de Planeación. | 2018-06-29 | El cumplimiento de la actividad depedende de la consolidacion por parte de la Secretaria Adminitrativa de los servicios reportados por las diferentes dependencias con el fin de dar a conocer a toda la administración los servicios ofrecidos, actividad que esta programada para el segundo trimestre de la vigencia actual. Sin embargo se pudo evidenciar en secretarías como Desarrollo Social y Planeación que cuenta con un avance en la actualización de los servicios ofrecidos en cada una de ellas. | 10%
| 2.3 | Difusión de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 1 | Prensa y Comunicaciones - Oficina TIC | 2018-10-26 | Actualmente la Administración Municipal cuenta en el sitio web con el link: http://pqr.bucaramanga.gov.co/Servicios.aspx; "Consulta de Servicios, Tramites, Procedimientos y Programas" para la publicacion de los servicios prestados. Sin embargo La OCIG al verificar el sitio en su link pudo evidenciar que no se encuentra estructurado por servicios, Secretarias, etc; que brinden al ciudadano informarción ordenada, clara y precisa por lo cual se recomienda la reestructuracion de dicho sitio que permita una mejor comprension de la información y sea de mayor acceso y experiencia para el usuario. Adicionalmente se suguiere integrar esta actividad a la actualización de los servicios planteada en la actividad anterior. | 20%
| 2.4 | Socialización a nivel interno el manual de atención de servicio a la ciudadanía. | 1 | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2018-11-30 | El día 03 de marzo se aprobó por el SIGC el manual de atención al ciudadano M-GSC-8200-238-37-003 SERVICIO CIUDADANIA, que permite establecer los lineamientos de la Administración Municipal para el eficiente y oportuno funcionamiento del Modelo de Servicio al servidor público y ciudadanos, este manual se comenzara a la socializar con los funcionarios que tienen una atención directa y personalizada con los ciudadanos. Se presenta como evidencia el manual aprobado. | 30%
| 2.5 | Realización de ajustes al espacio físico del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. | 1 | Secretaría Administrativa. | 2018-06-29 | Con la creación de los Centro de Atención Municipal Especializados CAME la Secretaría Administrativa busca la adecuación de espacios para atender de manera oportuna, ágil y eficiente a los ciudadanos, en el primer trimestre del año se realizó la actualización del proyecto de inversión que permite llevar acabo la contratación para dichas adecuaciones, a la fecha se está realizando un contrato para instalar el cableado estructurado del CAME central, ubicado en la fase II de la administración. Se anexa pantallazos de la publicación de dicho contrato y el SEPI del proyecto. | 40%
| 2.6 | Aumentar el uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 7% | Secretaría de Educación | 2018-12-31 | ACCIONES DE LA SECRETARIA: Según informa la Sra. Sonia Rojas Romero, Durante el periodo de enero 1 a abril 30 de 2018 fueron recibidos vía web 751 requerimientos, equivalentes al 8,9 del total de los requerimientos recibidos a través de la ventanilla de radicación de correspondencia (8.371). Se ha seguido socializando con el usuario interno y externo que visita la Secretaría de Educación, el instructivo: ¿Cómo presentar requerimientos vía web paso a paso? COMENTARIOS DE CONTROL INTERNO: Se revisó los listados en Excel de requerimientos de PQRSD de los meses de Enero a Abril de 2018, y se filtró y se verifico los recibidos vía WEB, con los siguientes resultados: ENERO 109, FEBRERO 228, MARZO 186, ABRIL 228, para un total de 751 requerimientos recibidos vía WEB de un total de 8.375, igual al 8.97%. | 33%
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realización de inducciones y/o re inducciones en temas relacionados con la prestación de un buen servicio a los ciudadanos. | 3 | Secretaria Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2018-11-30 | La semana de inducción y reinducciones realizadas por el proceso de talento humano se realizó inducción a nuevos servidores públicos en temas de inducción del buen servicio a la ciudadanía, lo cual es evidenciado en la agenda de inducción y es soportado por actas de asistencias. | 33%
| 3.2 | Continuar con la realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano. | 100% | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión del Talento humano) | 2018-11-30 | Se realiza evaluación de desempeño definitiva correspondiente a la vigencia 2017; Se concertaron los compromisos para la vigencia 2018, a la totalidad de los servidores públicos en la que cada uno de los evaluadores tiene en cuenta para la calificación los compromisos comportamentales que aplican a la interacción con su entorno laboral y la ciudadanía en general. En lo referente a los acuerdos de gestión se evidencian circular de convocatoria y planillas de asistencias a capacitación (temas: Metodología y términos de presentación, etc). La OCIG recomienda para efectos de seguimiento a la gestión del nivel directivo estos compromisos se deben pactar el primer mes de cada vigencia y presentarse a más tardar el 31 de marzo. por lo anterior se deberia modificar la fecha proyectada en el presente Plan. | 45%
| 3.3 | Incluir y desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | 1 | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2018-11-30 | Se evidencia el Plan Institucional de Capacitaciónes donde se incluyen temas de servicio al ciudadano, para lo restante de la vigencia se relaizará la ejecución de las tematicas incluida la de servicio al ciudadano. | 50%
| 3.4 | Continuar con la implementación de la estrategia de divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno | 5 | Secretaría Administrativa/ Secretaría Jurídica | 2018-11-30 | Durante el primer trimestre del año se realizó la actualización del calendario de actividades correspondientes al plan de divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno. A la fecha, la Oficina de Comunicaciones ha desarrollado piezas publicitarias para publicar en medios virtuales de la Alcaldía de Bucaramanga, se tiene como evidencia el nuevo cronograma en el marco de la estrategia y algunas piezas publicitarias para comenzar la socialización a partir del mes de mayo de 2018. | 20%
| 3.5 | Realización de sesiones ordinarias del Comité de Ética y Buen Gobierno. | 3 | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento humano). | 2018-12-14 | En el primer trimestre se convocó al primer comité del año mediante oficio SSA 1070 del 9 de abril de 2018., sin embargo, la persona delegada por el Señor alcalde, reprogramará la reunión para el mes de mayo. | 0%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración de informes comportamentales del modulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 5/04/2018 05/07/2018 05/10/2018 | Estos informes los adelanta el Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía adscrito a la Secretaria Administrativa, elaboro el informe de primer trimestre de la vigencia 2018 del módulo Web, para el siguiente trimestre con la implementación del sistema GSC, se contará con la información detallada de los documentos que radican en ventanilla única, se evidencia Informe 1º trimestre de 2018 | 33%
| 4.2 | Realización seguimientos a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015. | 4 | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2018-12-14 | En el primer cuatrimestre se realizaron 2 seguimiento a las secretarias sobre las PQRS sin contestación y con incumplimiento en la Ley 1755 de 2015, como lo evidencia los oficios remisorios a los diferentes secretarios. | 50%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano. | 2 | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía - SIGC | 25/07/2018 7/12/2018 | Durante el año se realizarán 2 mediciones del Nivel de Satisfacción del Servicio y la primera aplicando totalmente la metodología será en el mes de Julio de 2018. En la siguiente tabla se encuentra el cronograma sobre la medición, elaboración de informes y socialización del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano. | 0%
| 5.2 | Elaboración y socialización de informes de análisis de satisfacción del ciudadano. | 2 | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía - SIGC | 31/07/2018 18/12/2018 | Como se explica en el ítem anterior a la fecha no se ha realizado la socialización debido a que se esta evaluando el nivel de satisfacción de los diferentes servicios de la administración. | 0%
| 5.3 | Actualización de la caracterización de los ciudadanos que solicitan servicios en la Administración Municipal | 1 | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2018-12-14 | Dada a la meta del plan de desarrollo del programa de un nuevo modelo de atención a la ciudadanía, la Secretaria administrativa realizo la caracterización el año pasado, este año en el según semestre del año 2018, el proceso de gestión de servicio a la ciudadanía realizara una actualización de esos datos permitiendo ser insumo para medir la satisfacción al usuario por los servicios utilizados por los ciudadanos. | 0%

## COMP5-TRANSPARENCIA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE ENE - ABR DE 2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO ENERO A ABRIL DE 2018 | % AVANCE
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación de información pública en la sección transparencia y acceso a la información pública | 100% | Porcentaje de categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC | Todos los procesos / Oficina TIC / Despacho del Alcalde (Grupo de Transparencia) | Permanente | La Alcaldía de Bucaramanga por intermedio el programa de Transparencia con el apoyo de la oficina TICs y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3564 de MINTIC da cumplimiento estableciendo las 10 categorías (1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado; 2. Información de interés; 3. Estructura orgánica y talento humano; 4. Normatividad; 5. Presupuesto; 6. Planeación; 7. Control; 8. Contratación; 9. Trámites y servicios; 10. Instrumentos de gestión de información pública, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/ | 33%
| 1.2. | Aplicación de controles para verificar la información que se publica en los portales web y las redes sociales | 100% | Porcentaje de controles aplicados para verificar la información que se publica en los portales web y redes sociales | Todas las dependencias | Permanente | Teniendo en cuenta los instrumentos de gestión de la información pública y adicionalmente con el acompañamiento de la secretaría de transparencia de la presidencia de la republica durante primer cuatrimestre de la vigencia 2018 se realizaron mesas de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de la información a publicar en los portales web de la administración municipal tomando como herramienta de control la Matriz de Cumplimiento de la procuraduría a La Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015. Los documentos que soportan lo anterior son: Estrategia de acompañamiento; Plan de Acción (cronograma para la vigencia); (2) matriz de control; planillas de asistencias. | 33%
| 1.3. | Publicación de nuevas series de datos abiertos | 5 | Número de nuevas series de datos abiertos publicadas | Oficina TIC / Todas las Secretarías | 2018-11-30 | Se definieron los pasos a seguir para dar a conocer la Política de Apertura de Datos y los procedimientos. Acta Reunión Observatorio Digital 15 de febrero, 06 de abril y 27 de abril. Al pendiente de su validación y aprobación. | 10%
| 1.4. | Sensibilización a todas las dependencias de la Política de Gobierno Digital y publicación de Datos Abiertos, | 2 | Número de sensibilizaciones realizadas a todas las dependencias sobre la Política de Gobierno Digital y publicación de Datos Abiertos | Oficina TIC | 30/06/2018 30/11/2018 | La oficina TICS presenta certificado de asistencia a capacitación de Gobierno digital el 13 de abril del presente año el cual se realizó para diferentes funcionarios de la administración central, la cual fue replicada por funcionario TICS ante las instituciones descentralizadas el día 26 de abril del presente año. La OCI recomienda se programe capacitación para los líderes de proceso en la Administración central. | 33%
| 1.5. | Publicación de información sobre contratación pública suministrada por las secretarías ordenadoras de gasto de la Administración Central de acuerdo con la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC. | 100% | Porcentaje de información publicada sobre contratación pública suministrada por las secretarías ordenadoras de gasto de la Administración Central | Oficina TIC | Permanente | En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 , resolución 3564 MINTIC de 2015, la Alcaldía de Bucaramanga pone a disposición de la ciudadanía las 10 categorías de información para el acceso de la ciudadanía en el link http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/ y para mayor ampliación en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/contratacion/ Se recomienda que esta ubicación sea de mayor usabilidad y experiencia del usuario. | 30%
| 1.6. | Ingresar en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) de los contratistas de prestación de servicios vinculados (personas naturales) | 100% | Porcentaje de información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) ingresada en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | Se validó con la persona encargada del SIGEP el ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP con respecto a la información suministrada por el SIF y se evidenció que cumple con un porcentaje del 49% del indicador sobre la vinculación de los contratistas de prestación de servicios y el 100% del indicador de contratos liquidados. Esta validación se adelanta durante toda la vigencia en la medida que se contraten mediante la modalidad de prestación de servicios. Indicador de contratos vinculados en el módulo del SIGEP Vinculados modulo contratistas = 350 = 49% SIF 714 Contratos liquidados SIGEP = 7 = 100% Contratos liquidados SIF 7 Evidencia: Base de datos arrojadas por el SIGEP. El porcentaje calculado anteriormente corresponde a los CPS que han validado la documentación requerida en el SIGEP (Radicación de la primera cuenta). | 20%
| 1.7 | Ingresar en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la vinculación reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la Alcaldía de Bucaramanga. | 100% | Porcentaje de vinculaciones y liquidación del SIGEP reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta ingresadas en el módulo | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | Se validó con la persona encargada del SIGEP el ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP con respecto a la información suministrada por el SIF y se evidenció que cumple con un porcentaje del 91% del indicador sobre la vinculación reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la Alcaldía de Bucaramanga Indicador de empleados vinculados en el módulo institucional del SIGEP Vinculados Modulo institucional = 308 = 91% Nomina 339 Evidencia: Base de datos arrojadas por el SIGEP. | 33%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.2 | Divulgación del Decreto 077 de 2017 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga | 4 | Número de divulgaciones del Decreto 077 de 2017 que ordena el trámite y derecho de petición, quejas y reclamos realizadas | Secretaria Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2018-11-30 | La Secretaria Administrativa como responsable de la divulgación de la normatividad vigente, realizó por medio del Proceso de Gestión Servicio a la ciudadanía la capacitación de todo el personal de la Secretaría de Planeación en el mes de febrero, en todo lo relacionado con la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 077 de 2017. Evidencian actas de asistencia a capacitación. Para el día 04 de mayo de 2018, se tiene planeado realizar la capacitación de todo el personal de la Oficina del SISBEN, en todo lo relacionado con la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 077 de 2017. | 25%
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualización del inventario de activos de información | 1 | Número de actualizaciones realizadas al inventario de activos de información | Oficina TIC / Todos los Procesos | 2018-03-30 | La oficina Tics presenta Tabla de activos de información completa y la cual se encuentra corregida según las observaciones realizadas por la Secretaria de trasparencia y la cual fue enviada el 03 de mayo del 2018 por medio de correo electrónico estando pendientes por aprobación. Se evidencia archivo de excel que contiene la matriz por secretarias del inventario de activos de información, queda pendiente la formalización (Aprobación, publicacion, etc). | 50%
| 3.2 | Actualización de la información clasificada y reservada | 1 | Número de actualizaciones realizadas a la información clasificada y reservada | Oficina TIC / Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Documental) | 2018-06-30 | La oficina Tic presenta tabla de excell actualizada con la información que reporta cada secretaria u oficina como reservada y clasificada, la cual se encuentras en proceso de validación por la secretaria de transparencia de la presidencia de la republica. | 30%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realización de campañas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva | 1 | Número de campañas realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva | Oficina TIC | 2018-11-30 | La oficina TICS no presenta avance en esta actividad. | 0%
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | 3 | Número de informes elaborados de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía. | Secretaría Administrativa (Gestión Servicio a la Ciudadanía) | 05/04/2018 05/07/2018 05/10/2018 | En el primer trimestre la secretaria administrativa público el primer informe de comportamiento de la peticiones, quejas, reclamos y sugerencia donde se encuentra consignados los términos de ley y las cantidades de solicitudes realizadas por los ciudadanos y se solicitan el acceso a la información. Como evidencia se adjunta el informe comportamental del primer trimestre 2018. | 33%
| 5.2. | Relación del número de búsquedas de documentos según lo solicitado por los usuarios internos y externos en el archivo central dentro de los informes de gestión | 4 | Número de informes de gestión en los cuales se relaciona el número de búsquedas de documentos según lo solicitado por los usuarios internos y externos en el archivo central | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Documental) | 10/01/2018 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 | El Avance a la actividad se plasma en los informes de gestión correspondientes al cuarto trimestre de 2017 y el primer cuatrimestre de 2018. Se evidencia con los dos Informes de Gestión. y adicionalmente se encuentran publicados en la página web institucional en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2018/ | 50%