## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENE A ABR) DE 2019 | ABR
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socialización de la política de administración del riesgo a través de inducciones y/o reinducciones al personal de la Entidad. | 1 | Número de socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas a través de inducciones al personal nuevo que ingresa a la Entidad. | Subsecretaría Administrativa (Talento Humano) | 2019-09-30 | La oficina de control interno de gestión, una vez revisada la evidencia, ve que esta no aplica para el indicador analizado, puesto que la plataforma moodle que allega con los funcionarios capacitados aparecen 23 de los cuales 7 son antiguos, y los 16 restantes no tienen contratos vigentes, ya que se encuentran sin contrato desde (2015, 6 contratistas); (2016; 4 contratistas); (2017; 3 contratistas); y (2018; 3 contratistas). Por lo expuesto la oficina de control interno de gestión no podrá contar como avance al indicador la prueba allegada. La oficina de control interno de gestión recomienda a la subsecretaria administrativa que se implemente algún control real, para que los nuevos puedan acceder a esta socialización de la política de administración del riesgo y puedan allegar una evidencia sustancial que evidencie dicho actividad. Por otra parte, se evidencia en la oficina de contratación de la secretaría administrativa que existen a 30 de abril 137 contratistas nuevos de los cuales ninguno ha sido capacitado en la actividad requerida. En posesiones aparecen 61 posesionados a 30 de abril de 2019 y ninguno cuenta con el requisito propuesto en la actividad. Se recomienda que si van a realizar socializaciones que no sean por el sistema se puedan soportar con la planilla de asistencia y anexo fotográfico. | 0%
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2019 construidos por parte de todos los procesos | Todos los Procesos Secretaria Planeación (Consolidación del documento) | 2019-01-31 | OCID: N/A. JURIDICA: N/A PRENSA: 100% INTERIOR: 100% UTSP: 100% D. SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACION: 100% INFRAESTRUCTURA: 100% EDUCACION: 100% TIC: 100% OFAI: 0% SALUD: 100% DADEP: 100% HACIENDA: 100% ADMINISTRATIVA: 100% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 93%
| 2.3 | Construcción del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y de Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2020 construidos por parte de todos los procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2019-12-31 | Esta actividad se dara cumplimiento al terminar la vigencia 2019 | 0%
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socialización y divulgación del del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel interno. | 1 | Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados a nivel interno. | Todos los Procesos | 2019-03-29 | OCID: 100% JURIDICA: 100% PRENSA: 0% INTERIOR: 100% UTSP: 100% D. SOCIAL: 100% PLANEACION: 100% VALORIZACION: 0% INFRAESTRUCTURA: 95% EDUCACION: 100% TIC: 100% OFAI: 0% SALUD: 100% DADEP: 100% HACIENDA: 10% ADMINISTRATIVA: 100% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 75%
| 3.2 | Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | 1 | Número de publicaciones realizadas del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web. | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 2019-01-31 | En virtud de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, artículo 2.1.4.8, se solicitó a la Oficina TIC mediante comunicación del 29 de enero de 2019, la publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 en la página web de la Alcaldía Link: www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/. | 100%
| 3.3 | Divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel externo. | 1 | Número de divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas a nivel externo. | Prensa y Comunicaciones | 2019-04-30 | Estas son las publicaciones que corresponden a esta difusión: A corte 30 de abril de 2019 (primer seguimiento): Publicación en Home de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga (www.bucaramanga.gov.co) de portada que dirige a sitio de publicación PLANES Y PROYECTOS – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019 Enero. Enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Publicación en página web de la Alcaldía de Bucaramanga, en la sección Noticias identificada como REDES SOCIALES (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/). Título: Alcaldía invita a consultar su Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de la vigencia 2019 Fecha de publicación: 23 de febrero de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-invita-a-consultar-su-plan-anticorrupcion-y-mapa-de-riesgos-de-la-vigencia-2019/ Comentario OCIG: Se observa que la Oficina de Prensa y Comunicaciones público en la página de la Alcaldía el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 100%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión y monitoreo al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | 3 | Número de revisiones y monitoreos realizadas al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | Todos los Procesos | 30/04/2019 30/08/2019 13/12/2019 | OCID: 33% JURIDICA: 33% PRENSA: 33% INTERIOR: 33% UTSP: 33% D. SOCIAL: 33% PLANEACION: 33% VALORIZACION: 0% INFRAESTRUCTURA: 33% EDUCACION: 33% TIC: 33% OFAI: 0% SALUD: 33% DADEP: 33% HACIENDA: 33% ADMINISTRATIVA: 33% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 29%
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Control Interno de Gestión | 15/01/2019 14/05/2019 12/09/2019 | La Oficina de Control Interno de Gestión en el mes de enero de 2019 realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre (Sep-Dic) de la vigencia 2018 mediante visitas de verificación de los respectivos soportes y se remiten a las TIC para la respectiva publicación en la página web institucional. | 33%
| 5.2 | Publicación seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina TIC | 16/01/2019 15/05/2019 13/09/2019 | A la fecha la Oficina TIC ha publicado en la página web institucional el seguimiento correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2018, evidenciado en el link:. www.bucaramanga.gov.co/la -ruta/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano | 33%

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Anti trámites
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENE A ABR) DE 2019 | ABR
1 | Licencia de Intervención de Espacio Público | Optimización y Automatización Parcial | Tramite parcialmente en linea | Éste trámite actualmente tiene un periodo de cumplimiento de treinta (30) días calendario y solo se puede realizar de manera presencial. | El ciudadano puede iniciar la solicitud del tramite por medio de la plataforma de tramites en linea; la documentación fisica (planos, polizas, etc) los pueden hacer allegar a la Administración por medio de la ventanilla unica ubicada en el CAME. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En Acta de 11 de abril de la vigencia 2019, la Oficina Asesora TIC informa que el trámite de Intervención de Espacio Público está incluido en el desarrollo de la plataforma de trámites en línea. El Secretario de Planeación determina que el trámite quede desactivado en la plataforma cuando esta sea habilitada a la ciudadanía, hasta que se resuelvan los requisitos obligatorios que requieren radicación presencial. | 0%
2 | Concepto de Uso del Suelo | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Secretaría de Planeación, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe recurrir al profesional a cargo y oficiar a la Secretaría de Planeación para solicitar la información | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar todo el tramite por la plataforma de tramites virtuales | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En Acta de 11 de abril de la vigencia 2019, la Oficina Asesora TIC informa que el trámite de Concepto de Viabilidad de Uso de Suelo está incluido en el desarrollo de la plataforma de trámites en línea. El Secretario de Planeación determina que el trámite quede activado. El funcionario responsable de dar respuesta a este trámite asistió a capacitación brindada por la empresa desarrolladora de la Plataforma de Tramites en línea (NEXURA), con el objetivo de familiarizarse con la plataforma, previo a que sea puesta al servicio de la ciudadanía. | 20%
3 | SISBEN por Demanda - SISBEN por Primera Vez | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En Acta de 11 de abril de la vigencia 2019, la Oficina Asesora TIC informa que el trámite de SISBEN por Demanda - SISBEN por Primera Vez, está incluido en el desarrollo de la plataforma de trámites en línea. El Secretario de Planeación determina que el trámite quede activado. Los funcionarios responsables de dar respuesta a este trámite asistieron a capacitación brindada por la empresa desarrolladora de la Plataforma de Tramites en línea (NEXURA), con el objetivo de familiarizarse con la plataforma, previo a que sea puesta al servicio de la ciudadanía. | 20%
4 | SISBEN - Cambio de Domicilio | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En Acta de 11 de abril de la vigencia 2019, la Oficina Asesora TIC informa que el trámite de SISBEN - Cambio de Domicilio, está incluido en el desarrollo de la plataforma de trámites en línea. El Secretario de Planeación determina que el trámite quede activado. Los funcionarios responsables de dar respuesta a este trámite asistieron a capacitación brindada por la empresa desarrolladora de la Plataforma de Tramites en línea (NEXURA), con el objetivo de familiarizarse con la plataforma, previo a que sea puesta al servicio de la ciudadanía. | 20%
5 | SISBEN - Actualización de Datos | Optimización y Automatización Total | Motivar e incentivar el uso del tramite en linea, con el objetivo de diminuir la atención presencial en la Oficina del SISBEN, sobre la solicitud del tramite | El ciudadano debe desplazarse hasta la oficina del SISBEN para realizar el tramite | El ciudadano tiene la posibilidad de realizar la solicitud por la plataforma de tramites virtuales. La visita al hogar se programara dependiendo del cronograma de visitas del SISBEN. | Reducir el tiempo y los desplazamientos requridos por los ciudadanos para realizar este tramite | Secretaría de Planeación - Oficina TIC | 2019-02-04 | 2019-12-30 | En Acta de 11 de abril de la vigencia 2019, la Oficina Asesora TIC informa que el trámite de SISBEN - Actualización de Datos, está incluido en el desarrollo de la plataforma de trámites en línea. El Secretario de Planeación determina que el trámite quede activado. Los funcionarios responsables de dar respuesta a este trámite asistieron a capacitación brindada por la empresa desarrolladora de la Plataforma de Tramites en línea (NEXURA), con el objetivo de familiarizarse con la plataforma, previo a que sea puesta al servicio de la ciudadanía. | 20%
6 | Procedimiento para la Devolución y/o Compensación de Pagos en Exceso y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) | Optimización | Seguimiento comportamiento del trámite virtual para realizar ajustes. | Trámite manual con demora en tiempo de respuesta al ciudadano. | Optimizar los pasos del trámite virtual | Reducción del Tiempo de respuesta al ciudadano. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Se evidencia reunión con el contratista NEXURA, por medio del cual se desarrollan pruebas de usuario para el proceso de devolución y/o compensación de pagos. | 33%
7 | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros | Optimización | Evitar el desplazamiento del ciudadano al Centro Administrativo Municipal (CAM), para informarse sobre el trámite mecionado. | En el link http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/download/formularios/industria_y_comercio/Formulario_ICA_2016.docx, podemos encontrar el formulario del impuesto de industria y comercio, y su complementario de avisos y tableros, el cual puede ser elaborado en línea e impreso para ser presentado en la administración central de la alcaldía y posteriormente hacer el pago a través de las entidades financieras autorizadas. | Es necesario para poder avanzar en éste proceso de racionalización, realizar previamente las siguientes acciones: Que la administración central establezca uno o varios convenios con entidades bancarias para que éstos a su vez reciban y realicen la gestión documental de la declaración del ICA (es decir, la presentación y el recaudo y posteriormente envíen el documento original a la alcaldía). | Lograr que el ciudadano pueda presentar y pagar la declaración en el banco y evitar el desplazamiento hasta la sede de la administración central de la alcaldía. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La oficina de control interno de gestión no evidencia avance de este indicador a la fecha de cierre del cuatrimestre. | 0%
8 | Pago de la liquidación oficial del impuesto predial unificiado y sobre tasas | Tecnológico y administrativo | Plan de medios de socialización de trámites en línea de la Administración Municipal y aprovechamiento de los puntos Vive Digital para consulta de información | Actualmente, el usuario puede generar el recibo de pago de impuesto predial unificado, a través de la página web de la alcaldía municipal http://www.bucaramanga.gov.co/tramites/servicios-tributarios/, en el módulo se muestra un paso a paso de cómo realizar el tramite: emisión del recibo de pago y medios de pago virtual; esto tiene como finalidad, evitar desplazamientos innecesarios de los ciudadanos, ahorro en costos y tiempo, y descongestión de las instalaciones. Adicional a esta gestión, se amplio la red de pago de instituciones bancarias y financieras que recaudan el predial unificado y se están creando Centros de Atención Municipal Especializada (CAME), en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de fortalecer la atención especializada | Plan de medios y aprovechamiento de puntos Vive Digital. | Informar a la comunidad en general los beneficios para su calidad de vida que tiene ulitizar el trámite en línea o los puntos Vive Digital, disminuyendo desplazamientos innecesarios y congestiones, además de ahorrar tiempo y dinero. | Secretaría de Hacienda | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Se evidencia en la web de la Alcaldía de Bucaramanga, especialmente el 22 de marzo la invitación a descargar el recibo de impuesto predial en línea. | 33%
9 | Licencia de Exhumación | Simplificación | Crear una campaña promocional para motivar e incentivar el uso del trámite en línea. | El trámite se realiza de forma presencial. | Ciudadano realice la solicitud del trámite desde el portal de trámites en línea. | Eliminar el desplazamiento físico del ciudadano a la Secretaría de Salud | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La oficina Tic presenta acta de reunión con la empresa nexura en donde se están realizando pruebas de usuario para su puesta en marcha. | 10%
10 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno | Simplificación | Crear una campaña promocional para motivar e incentivar el uso del trámite en línea. | El trámite se realiza de forma presencial. | Ciudadano realice la solicitud del trámite desde el portal de trámites en línea. | Eliminar el desplazamiento físico del ciudadano a la Secretaría de Salud | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud no presenta avance para esta actividad | 10%
11 | Licencia de Inhumación de Cadáveres, Componente Interno | Optimización | Digitalización del Archivo de Defunciones de los años 2012, 2013 y 2014 | No esta digitalizada la información anterior a 2015 | Digatilizar los años 2012, 2013 y 2014 | Mejora tiempo de respuesta de la información | Oficina TIC Secretaria del Salud y Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud no ha realizado entrega de archivo a la fecha. | 10%
12 | Solicitud Certificado de Residencia | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Solicitud Certificado de Residencia en línea | El ciudadano que requiere la expedición de un certificado de residencia, debe radicar la solicitud en la inspección permanente de atención a la ciudadanía. El certificado se obtiene en 3 días hábiles. Ya se realizó la virtualización del trámite Certificado de Residencia, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alcaldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Inspección permanente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 para el trámite Certificado de Residencia, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S, quedando cumplidos los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Se informa a su despacho que para el año 2019 se realizó socialización por parte del equipo de TIC’S y NEXURA, el día 23 de abril, donde se indicó el uso de la nueva plataforma de trámites en línea, pero se aclaró que esta aún no se encuentra lista para ser utilizada por el usuario final; por lo anterior se solicitó mediante oficio 1550 del 30 de abril del año en curso, informe de avance del estado del cargue de los trámites en línea al líder del proceso de TICS. Comentario OCIG: Se observa oficio No 1550 de fecha 30 de abril de 2019 donde se solicita a TIC el avance en la implementación de tramites de gobierno en línea y control de asistencia de fecha 23 de abril de 2019 donde se trata el tema de nuevo portal de tramites en línea para atención de ciudadanos, esta plataforma aún no se encuentra lista para ser utilizada por el usuario final. | 33%
13 | Certificado de Damnificados | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Certificado de Damnificados de Residencia en línea | El ciudadano que requiere la expedición del certificado, debe realizar la solicitud en la unidad municipal de gestión del riesgo. Ya se realizó la virtualización del trámite Certificado de Damnificados, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, reduciendo tiempos de respuesta. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alacldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 para el trámite Certificado de Damnificados, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S, quedando cumplidos los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Comentario OCIG: Se observa oficio No 1550 de fecha 30 de abril de 2019 donde se solicita a TIC el avance en la implementación de tramites de gobierno en línea y control de asistencia de fecha 23 de abril de 2019 donde se trata el tema de nuevo portal de tramites en línea para atención de ciudadanos, esta plataforma aún no se encuentra lista para ser utilizada por el usuario final. | 33%
14 | Planes de Contingencia | Simplificación | Motivar e incentivar el uso del trámite Planes de Contingencia de Residencia en línea | El ciudadano que requiera aprobación para realizar eventos, debe entregar en medio físico y magnético el plan de contingencia en la unidad municipal de gestión del riesgo. Ya se realizó la virtualización del trámite Planes de Contingencia, lo cual debe disminuir progresivamente la solicitud del trámite de manera presencial. | Realizar el trámite virtual, asegurando la realización de los eventos dentro de los tiempos establecidos. | Que el ciudadano realice la solicitud desde el portal web y no tenga que desplazarse a las instalaciones de la Alacldía a hacer el trámite. | Secretaría del Interior - Unidad Municipal de Gestión del Riesgo | 2019-02-04 | 2019-12-30 | Teniendo en cuenta las gestiones adelantadas en el 2018 para el trámite Planes de Contingencia, en donde se realizó el levantamiento, mapeo y arquitectura de datos con el soporte de TIC’S, quedando cumplidos los pasos por parte de la Secretaría de Interior. Comentario OCIG: Se observa oficio No 1550 de fecha 30 de abril de 2019 donde se solicita a TIC el avance en la implementación de tramites de gobierno en línea y control de asistencia de fecha 23 de abril de 2019 donde se trata el tema de nuevo portal de tramites en línea para atención de ciudadanos, esta plataforma aún no se encuentra lista para ser utilizada por el usuario final. | 33%
15 | Vacunación antirrábica de caninos y felinos (Procedimiento) | Optimización | Reajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunación. | Se reralizan jornadas de vacunación en las 17 comunas y 3 corregimientos | Reducir el actual trámite al menos 5 días hábiles de los actuales. | Atención de la solicitud en el menor tiempo poosible | Secretaría de Salud y Medio Ambiente | 2019-02-04 | 2019-12-30 | La Secretaria de Salud y Ambiente ha realizado el ajuste del tiempo de respuesta para la jornada de vacunación de los caninos y felinos en el Municipio de Bucaramanga. El día 28 de marzo de 2019 se recibe oficio firmado por el Sr. Humberto Moreno Crispin delegado JAC Centro –referente a solicitud de brigada de vacunación y esterilización de perros y gastos, a lo cual la Secretaria de Salud mediante oficio 3386 de fecha 03 de abril de 2019 responde dicho requerimiento. Solicitud WEB No. 20194119279 de fecha 04 de abril de 2019 Juan Sepúlveda Bautista referente a solicitud jornada de vacunación para felinos y caninos, respuesta mediante oficio 3736 de fecha 11 de abril de 2019. Oficio de fecha 22 de abril de 2019 solicitud brigada de vacunación y esterilización para caninos y felinos Barrio Albania, mediante correo electrónico del Centro de Zoonosis el día 25 de abril de 2019 se adjunta respuesta según radicado de ventanilla No.20194029346. | 33%

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENE A ABR) DE 2019 | ABR
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas | 1 | Número de elaboraciones realizadas del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2019-05-31 | JURIDICA: Se evidencia que se encuentra debidamente publicado en página web el diagnóstico y la Estrategia de Rendición de cuentas para el año 2019 y se puede visualizar en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/rendicion-de-cuentas/ . PLANEACION: La Secretaría de Planeación elaboró el diagnóstico de rendición de cuentas de la vigencia 2019, el cual se remitió a la Secretaría Jurídica para su revisión, documento base para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, tal como consta en el correo enviado el 5 de abril de 2019 al enlace de trasparencia, El informe de diagnóstico y la estrategia publicados en la página web institucional en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/rendicion-de-cuentas/ | 100%
| 1.2 | Elaboración informe rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas elaborados. | Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | No se ha desarrollado el informe de rendición de cuentas, tiene fecha límite para presentarse el día 30 de noviembre de 2019. | 0%
| 1.3 | Publicación informe rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados. | Oficina TIC / Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | No se ha desarrollado el informe de rendición de cuentas, por tanto no se ha publicado, pero ésta actividad tiene fecha límite para presentarse el día 30 de noviembre de 2019. | 0%
| 1.4 | Consolidación de los informes de seguimiento al Plan de Desarrollo | 12 | Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo consolidados. | Secretaría de Planeación | 18/01/2019; 7/02/2019; 7/03/2019; 5/04/2019; 8/05/2019; 10/06/2019; 8/07/2019; 8/08/2019; 6/09/2019; 7/10/2019; 7/10/2019; 8/11/2019; 6/12/2019; 10/01/2020. | La Secretaría de Planeación consolidó los informes de los meses diciembre, enero, febrero y marzo de 2019 | 33%
| 1.5 | Publicación en página web de los seguimientos al Plan de Desarrollo | 12 | Número de seguimientos al Plan de Desarrollo publicados. | Oficina TIC / Secretaría de Planeación | 23/01/2019; 14/02/2019; 14/03/2019; 12/04/2019; 15/05/2019; 17/06/2019; 15/07/2019; 15/08/2019; 13/09/2019; 15/10/2019; 15/11/2019; 13/12/2019. | La Secretaría de Planeación remitió solicitudes a la Oficina TIC sobre Publicación de los seguimientos al Plan de Desarrollo, el ultimó a corte 31 de marzo de 2019 y se encuentran Publicados en Link: https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/. La oficina Tic presenta publicaciones dentro de los enlaces : https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ https://www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/cumplimiento/ | 33%
| 1.6 | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Oficina TIC / Todas las Dependencias | 31/01/2019; 22/04/2019; 22/07/2019; 22/10/2019. | OCID: 33% JURIDICA: 33% PRENSA: 50% INTERIOR: 50% UTSP: 50% D.SOCIAL: 50% PLANEACION: 50% VALORIZACION: 50% INFRAESTRUCTURA: 25% EDUCACION: 50% TIC: 50% OFAI: 25% SALUD: 50% DADEP: 50% OCIG: 50% HACIENDA: 25% ADMINISTRATIVA: 50% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 44%
| 1.7 | Publicación seguimiento Plan Anticorrupción Cortes: 30/12/2018, 30/04/2019, 30/08/2019 | 3 | Número de seguimientos al Plan Anticorrupción publicados. | Oficina TIC / Oficina de Control Interno de Gestión | 25/01/2019; 15/05/2019; 14/09/2019. | La oficina Tic realizo publicación de informe de seguimiento remitidos por la Oficina de control Interno de Gestión en el enlacehttp://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/. La OCIG Realizó y Publicó en enero de 2019 en la página web Institucional enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informe-de-evaluacion-y-seguimiento/ Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018. | 33%
| 1.8 | Entregar el Plan Anual de Adquisición vigencia 2019 | 1 | Número de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2019 publicados. | Oficina TIC / Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2019-01-25 | La oficina Tic presenta publicación del plan anual de adquisiciones en el enlace, www.bucaramanga.gov.co/la-ruta/plan-anual-de-adquisiciones/. La secretaría administrativa hace llegar el documentos en Excel donde se aprecia el cumplimiento de la actividad. Se procede por parte de la oficina de control interno de gestión verificar que el plan se encuentra legalmente cargado en el SECOP. | 100%
| 1.9 | Publicación de la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales. | 1 | Número de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales. | Oficina TIC / Todas las Secretarías | 2019-12-31 | OCID: N/A JURIDICA: 33% INTERIOR: 33% UTSP: N/A D.SOCIAL: 33% PLANEACION: 33% VALORIZACION: N/A INFRAESTRUCTURA: 33% EDUCACION: 33% TIC: 33% OFAI: N/A SALUD: 33% DADEP: N/A HACIENDA: 25% ADMINISTRATIVA: 33% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 32%
| 1.10 | Elaboración y publicación del informe general de la situación financiera del municipio. | 4 | Número de elaboraciones y publicaciones del informe general de la situación financiera del municipio realizadas. | Secretaría de Hacienda | 15/02/2019; 17/05/2019; 16/08/2019; 15/11/2019. | Se evidencia publicación del informe de situación financiera publicado el 15 de febrero de 2019, se evidencia en la web del municipio en el presente link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-DE-LA-SITUACI%C3%93N-FINANCIERA-DEL-MUNICIPIO-31122018.pdf | 25%
| 1.11 | Elaboración informe de contratación | 4 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica | 15/02/2019; 17/05/2019; 16/08/2019; 15/11/2019. | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado en la publicación el informe de contratación correspondiente al cuarto trimestre del año 2018 y el primer trimestre del año 2019 se encuentran debidamente publicados en la página web del municipio en el siguientes link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-contratacion/. Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando las respectivas publicaciones de informe de contratación durante la vigencia del 2019. | 25%
| 1.12 | Elaboración de informe de infancia y adolescencia | 1 | Número de informes de infancia y adolescencia elaborados. | Secretaría de Planeación | 2019-12-30 | NO APLICA PARA ÉSTE PERIODO DE SEGUIMIENTO | 0%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaboración de boletines de prensa según requerimiento. | 100% | Porcentaje de boletines de prensa elaborados según requerimiento. | Prensa y Comunicaciones | Permanente | En la vigencia 2019 se han publicado 86 Boletines de Prensa (entre el 17 de enero y el 30 de abril), para un consolidado en el cuatrienio de 968 boletines. Enero 2019 – 13 Boletines de Prensa Febrero de 2019 – 24 Boletines de Prensa Marzo de 2019 – 25 Boletines de Prensa Abril de 2019 – 24 Boletines de Prensa Comentario OCIG: Se observa Oficio No DAPYC77 de fecha 03 de Mayo de 2019, donde la Dra. Jazmín Rodríguez Céspedes certifica que en la vigencia de enero – abril 2019 se han publicado 86 Boletines de Prensa. | 33%
| 2.2 | Mantenimiento de la comunicación con la ciudadanía a través de la iniciativa "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales" | 1 | Número de iniciativas "Hable con el Alcalde por medio de redes sociales" mantenidas. | Prensa y Comunicaciones | Según Agenda del Sr. Alcalde | En la vigencia 2019 se han realizado 14 programas HABLE CON EL ALCALDE (entre el 21 de enero y 29 de abril), de acuerdo a disponibilidad de agenda del Sr. Alcalde de Bucaramanga, Ing. Rodolfo Hernández. https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/category/hable_con_el_alcalde/ HABLE CON EL ALCALDE – 2019 N° FECHA TEMA 1 Enero 21 Impuesto predial 2 Enero 28 Nuestro oro es el agua 3 Febrero 04 No estoy interviniendo en política, estoy interviniendo en democracia 4 Febrero 11 Miles de millones quedarán en manos de los bumangueses 5 Febrero 18 Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya 6 Febrero 25 Cuidado, politiqueros corruptos y autoritarios, porque los jóvenes no los van a volver a votar nunca 7 Marzo 04 Carrera de obstáculos 8 Marzo 11 ¿Van a suspender la democracia? 9 Marzo 18 Propuesta a la Corte Constitucional 10 Marzo 26 Hacemos obras, dejamos recursos 11 Abril 01 Hay leyes que ahogan a los municipios 12 Abril 08 Asaltaron la Alcaldía como se asalta un banco 13 Abril 22 La prioridad en esta Alcaldía es la Transparencia 14 Abril 29 El que calla, otorga Comentario OCIG: Se observa que durante el periodo de enero a marzo de 2019 se ha venido realizando el programa de HABLE CON EL ALCALDE, previa invitación realizada en las redes sociales por la Oficina de Prensa de la Alcaldía Municipal; como esta actividad viene desarrollándose de manera permanente se le da un avance del 33% que corresponde al primer cuatrimestre de 2019. | 33%
| 2.3 | Ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía | 100% | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía. | Prensa y Comunicaciones | Permanente | Se actualizó y está en permanente ejecución el Plan de comunicaciones que permite tener interlocución con la ciudadanía. El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, para la consulta de cualquier ciudadano, en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/Inicio/wp-content/uploads/2019/04/PLAN-DE-COMUNICACIONES-2016-2019.pdf Comentario OCIG: Se observa la publicación del Plan de Comunicaciones en la página web de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga para que cualquier ciudadano lo pueda consultar; como esta actividad se desarrolla de manera permanente se le da un avance del 33% correspondiente al primer cuatrimestre de 2019. | 33%
| 2.4 | Audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas a la ciudadanía. | Secretaría Jurídica / Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-12-30 | Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica a la fecha no presenta avance en esta actividad, tiene fecha de cumplimiento para 30 de diciembre de 2019. | 0%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicación de los registros de intereses privados autorizados por los servidores públicos del nivel directivo. | 100% | Porcentaje de registros de intereses privados autorizados por los servidores públicos del nivel directivo publicados. | Secretaría Jurídica / Oficina TIC | 2019-04-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado publicación del formato de intereses privados de los servidores públicos de la administración Municipal en la página web del Municipio y se pueden encontrar en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/. La oficina TICS presenta enlace donde se publica lo que cada oficina solicita una vez autorizado por su líder de proceso en: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/registro-de-intereses/ | 70%
| 3.2 | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio municipal. | 1 | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio municipal. | Secretaría Jurídica/TIC | 2019-11-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica a la fecha no presenta avance en esta actividad, tiene fecha de cumplimiento para 30 de noviembre de 2019. | 0%
| 3.3 | Socialización con los ciudadanos y gobiernos escolares sobre las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | 1 | Número de socializaciones realizadas a los ciudadanos y gobiernos escolares sobre las estrategias y mecanismos de rendición de cuentas. | Secretaría de Educación / Secretaría Jurídica | 2019-11-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica se comprometió realizar el día 11 de mayo de 2019 un Diplomado, dirigido hacia los Gobiernos escolares en temas de rendición de cuentas y transparencia. | 40%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Número de encuestas de satisfacción de la audiencia pública de rendición de cuentas elaboradas y aplicadas. | Secretaría de Planeación / Secretaría Jurídica | 2019-12-30 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica a la fecha no presenta avance en esta actividad, tiene fecha de cumplimiento para 30 de diciembre de 2019. | 0%
| 4.2 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Número de evaluaciones a la estrategia de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2019-12-30 | se dará cumplimento a esta actividad finalizando la vigencia 2019. | 0%

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENE A ABR) DE 2019 | ABR
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Divulgación de espacios en los punto vive digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | 4 | Número de divulgaciones en los punto vive digital de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | Oficina TIC | 2019-11-29 | No se evidencian divulgaciones a la fecha por proceso de implementación de trámites en línea. | 0%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía. | 2 | Número de difusiones realizadas a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2019-08-20 | Se evidencia por parte de la secretaría que se viene desarrollando la invitación a la ciudadanía a participar de la atención del Centro de Atención Municipal Especializado CAME, donde podrá realizar trámites y procedimientos en un solo sitio. | 40%
| 2.2 | Actualización según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano. | 1 | Número de actualizaciones según necesidad de información de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga al ciudadano realizados. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo. Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano) con el apoyo de la Secretaría de Planeación. | 2019-11-29 | OCID: N/A JURIDICA: N/A PRENSA: N/A INTERIOR: 0% UTSP: 0% D.SOCIAL: 33% PLANEACION: 100% VALORIZACIÓN: 0% INFRAESTRUCTURA: 33% EDUCACION: 33% SALUD: 0% DADEP: 33% HACIENDA: 25% ADMINISTRATIVA: 0% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 23%
| 2.3 | Difusión de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | 1 | Número difusiones realizadas a los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga consolidado y suministrado por el Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano. | Prensa y Comunicaciones - Oficina TIC | 2019-12-20 | Publicación de contenido periodístico en página web y canal de YouTube de la Alcaldía de Bucaramanga. Título: Alcaldía recuerda que el pago de derechos de placa se puede realizar en el CAME Fecha de publicación: febrero 09 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-recuerda-que-el-pago-de-derechos-de-placa-se-puede-realizar-en-el-came-2/ Título: Alcaldía recuerda que el pago de derechos de placa se puede realizar en el CAME Fecha de publicación: febrero 08 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-W4KkFv_HXo Título: Aún hay cupos disponibles en instituciones especializadas en atención de población con discapacidad Fecha de publicación: marzo 4 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/aun-hay-cupos-disponibles-en-instituciones-especializadas-en-atencion-de-poblacion-con-discapacidad/ Título: Aún hay cupos en instituciones especializadas en atención de población con discapacidad Fecha de publicación: marzo 4 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=71p_LmrKDtY Título: ¿Desea entrar gratis a Acualago y Recrear? Conozca los puntos de inscripción habilitados por la Alcaldía Fecha de publicación: marzo 12 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/desea-entrar-gratis-a-acualago-y-recrear-conozca-los-puntos-de-inscripcion-habilitados-por-la-alcaldia/ Título: ¿Desea entrar gratis a Acualago y Recrear? Conozca los puntos de inscripción Fecha de publicación: marzo 11 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FjUMXTBBfzc Título: Alcaldía invita a aprovechar el acceso gratuito a los parques Recrear en Semana Santa Fecha de publicación: abril 11 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-invita-a-aprovechar-el-acceso-gratuito-a-los-parques-recrear-en-semana-santa-2/ Título: Alcaldía invita a aprovechar el acceso gratuito a los parques Recrear en Semana Santa Fecha de publicación: abril 10 de 2019 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qNBu-8XPfRQ Título: Alcaldía abrió 7 puntos de atención a contribuyentes del impuesto predial e Industria y Comercio en Bucaramanga Fecha de publicación: febrero 13 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-abrio-7-puntos-de-atencion-a-contribuyentes-del-impuesto-predial-e-industria-y-comercio-en-bucaramanga/ Comentario OCIG: Se observa la publicación de los servicios ofrecidos por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga en la página web para que cualquier ciudadano pueda consultarlos. tic: No se evidencian divulgaciones a la fecha por proceso de implementación de trámites en línea. | 50%
| 2.4 | Socialización dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | 1 | Número de socializaciones dentro del proceso de inducción y reinducción del manual de servicio al ciudadano. | Secretaría Administrativa (Proceso Talento Humano) con el appoyo del Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 2019-11-29 | Se evidencia tres socializaciones del proceso de inducción, pero no se genera mucha participación en los diferentes procesos. Se recomienda por parte de la oficina de control interno de gestión, seguir realizando las socializaciones e incluir temas de reinducción a todo el personal de la Secretaría. Se recomienda que las socializaciones estén acompañadas de archivo fotográfico. Si bien es cierto que la plataforma Moodle, posee un curso de gestión del servicio, no se evidencia cuantas personas se han capacitado en ella, por consiguiente se sugiere que para evidenciar dicha capacitación se allegue cuantos funcionarios han accesado a la plataforma para evidenciar su cumplimiento. | 40%
| 2.5 | Aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 7% | Porcentaje de aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web a través de capacitaciones y socializaciones a todos los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | Secretaría de Educación | 2019-12-20 | La Secretaría de Educación a través del Macro proceso M-GSEP-4300-250-E Atención al ciudadano a abril 30 de 2019 recibió por vía web 562 requerimientos, equivalente al 7,2% del total de requerimientos recibidos a través de la ventanilla de radicación de correspondencia (7.810). MES Total Requerimientos Vía web % requerimientos WEB Enero 1.767 118 Febrero 2.042 115 Marzo 2.091 181 Abril 1.910 148 Total 7.810 562 7,20% | 33%
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano. | 100% | Porcentaje de avance en la realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos y la suscripción de los acuerdos de gestión para los gerentes públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión del Talento humano) | 2019-11-29 | Se evidencia un cumplimiento del presente indicador en su totalidad para el periodo comprendido entre 01 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019 de parte de todas las secretarías adscritas a la alcaldía de Bucaramanga. No se otorga el 100% puesto que para la fecha falta la realización de la evaluación del primer semestre de 2019. | 70%
| 3.2 | Inclución y desarrollo dentro del Programa de reinducción los temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | 1 | Número de temas relacionados con el mejoramiento del servicio ciudadano incluidos y desarrollados dentro del Programa de reinducción.. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2019-11-29 | Se evidencia 15 reuniones desarrolladas con temas concernientes al mejoramiento del servicio ciudadano, inducción y reinducción. Se recomienda por parte de la oficina de control interno de gestión acompañar las socializaciones con archivo fotográfico. | 40%
| 3.3 | Implementación y aplicación de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad. | 1 | Número de instrumentos para la medición del nivel de apropiación de los funcionarios frente al Código de Integridad implementados y aplicados. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión del Talento Humano) | 2019-11-29 | Se evidencia cuatro socializaciones en las cuales la secretaría socializó en diferentes secretarías las cuales se evidencia participación así, la socialización del 01 de abril de 2019 participarón 87 personas; en la socialización del 03 de abril de 2019 participarón 90 personas; en la socialización del 04 de abril de 2019 participaron 92 personas y en la socialización del 05 de abril de 2019 participaron 66 personas, para un total de 335 personas socializadas de la administración municipal. Se evidencia un diseño para la plataforma MOODLE, en donde integrarán 30 preguntas bajo los lineamientos del DAFP, donde integran la evaluación de los 5 valores del código de integridad de la administración. La oficina de control interno de gestión, recomienda iniciar la implementación del curso a la mayor brevedad por la plataforma Moodle, así como también acompañar las socializaciones con archivo fotográfico. | 20%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración de informes comportamentales del modulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Número de informes comportamentales elaborados del modulo de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) | 30/04/2019 30/07/2019 30/10/2019 | Se evidencia en el presente link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-COMPORTALDE-LAS-PQRSD-I-TRIMESTRE-2019.pdf , el cumplimiento de la meta en el primer trimestre del año 2019 o sea el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo. La oficina de control interno de gestión recomienda tener presente que la medición del presente indicador es cuatrimestral por consiguiente es necesario realizar la meta teniendo en cuenta el periodo a presentar el informe. | 33%
| 4.2 | Realización seguimientos a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015. | 3 | Número de seguimientos realizadas a las PQRSD que ingresan por el módulo que se encuentren incumplimiento la Ley 1755 de 2015. | Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Servicio a la Ciudadanía) | 2019-12-20 | Se evidencia en el mes de enero 11 solicitudes a secretarías de despacho para que den respuesta a término a la ciudadanía, así mismo para el mes de febrero se presenta 9 solicitudes a secretaría de despacho para dar respuesta a término a la comunidad, y para el mes de marzo se evidencia 7 solicitudes a secretarías de despacho para dar respuesta dentro del término a la ciudadanía. No se evidencia por parte de la oficina de control interno de gestión evidencias del mes de abril. Se recomienda por parte de la oficina de control interno de gestión seguir desarrollando estos seguimientos a las PQRSD en todas las secretarías adscritas a la Alcaldía de Bucaramanga. | 33%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y socialización del informe. | 1 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio ciudadano realizados. | Secretaría Administrativa Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía - SIGC | 2019-12-20 | Se evidencia un avance de tres actas de reunión en donde se visualiza la participación en el desarrollo de 1228 encuestas de satisfacción de la comunidad en donde se puede apreciar que se ha venido desarrollando el cumplimiento de la meta. | 33%

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENE A ABR) DE 2019 | ABR
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1. | Seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | OATIC / Secretaría Jurídica | 19/04/19 19/07/19 18/10/19 | JURIDICA: Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión que la Secretaría Jurídica ha realizado dos reuniones de seguimiento, los días 28 de Marzo y 24 de abril de 2019, para lo cual se anexa control de asistencia de las reuniones, los seguimientos en Excel realizados a la matriz y el cronograma de seguimientos a realizarse durante el año. Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando los seguimientos y publicaciones durante la vigencia del 2019, de toda la información establecida en la Resolución No. 3564 de MINTIC. TIC: Se realizó la primera reunión, el día 28 de marzo de 2019 para dar seguimiento a las categorías de información pública y se solicita actualización de los pendientes, incluyendo los activos de información que quedaron para el mes de junio en conjunto con el equipo de Transparencia. | 33%
| 1.2. | Promoción del Uso de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga publicados en el Portal www.datos.gov.co | 3 | Número de Promociones realizadas del Uso de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga publicados en el Portal www.datos.gov.co | OATIC / Prensa y Comunicaciones | 2019-11-15 | Publicación de contenido periodístico en la página web de la Alcaldía de Bucaramanga. Título: Administradores de Puntos Vive Digital se capacitaron en manejo del Observatorio Municipal Fecha de publicación: febrero 08 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/administradores-de-puntos-vive-digital-se-capacitaron-en-manejo-del-observatorio-municipal/ Título: 6.063 casos de enfermedades fueron notificados al Observatorio Digital Municipal en 2018 Fecha de publicación: febrero 20 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/6-063-casos-de-enfermedades-fueron-notificados-al-observatorio-digital-municipal-en-2018/ Título: Los ciudadanos podrán consultar 15 instituciones y dependencias oficiales en el Observatorio Digital Municipal Fecha de publicación: febrero 26 de 2019 Enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/los-ciudadanos-podran-consultar-15-instituciones-y-dependencias-oficiales-en-el-observatorio-digital-municipal/ Comentario OCIG: Se observan publicaciones realizadas en la página web de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga que buscan la promoción del uso de datos abiertos del Municipio de Bucaramanga. TIC: La oficina TIC presenta publicaciones en los siguientes enlaces:https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/de-que-se-enferman-los-bumangueses-KC400826 ttps://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/embarazo-subsecuente-una-decision-de-vida-o-un-reto-de-salud-publica-en-bucaramanga-CY616895 https://www.vanguardia.com/entretenimiento/salud/enfermedades-cerebrovasculares-la-segunda-causa-de-las-muertes-en-bucaramanga-KC589268 https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/violencia-de-genero-disminuyo-27-en-bucaramanga-en-2018-KI390792 | 50%
| 1.3. | Capacitación en el uso de los recursos disponibles en el Observatorio Digital del Municipio. | 2 | Número de capacitaciones realizadas en el uso de los recursos disponibles en el Observatorio Digital del Municipio. | OATIC | 28/06/19 29/11/19 | La oficina Tic presenta listado de asistencia con los administradores de los puntos vive digital para fomentar el uso de los recursos disponibles en el Observatorio digital. | 50%
| 1.4. | Ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) de los contratistas de prestación de servicios vinculados (personas naturales) | 1 | Porcentaje de información suministrada por el software de la Alcaldía de Bucaramanga (SIF) ingresada en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | No se evidencia anexo de cumplimiento de esta meta | 0%
| 1.6. | Ingreso en el módulo de vinculación y liquidación del SIGEP, la vinculación reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta de la Alcaldía de Bucaramanga. | 100% | Porcentaje de vinculaciones y liquidación del SIGEP reportada por las áreas de nómina y posesiones del personal de planta ingresadas en el módulo | Subsecretaría Administrativa (SIGEP) | Cada vez que se vincule un servidor público | No se evidencia anexo de cumplimiento de esta meta | 0%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1. | Seguimiento al cumplimiento del Decreto 077 de 2017 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento del Decreto 077 de 2017 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependecias | 2019-11-01 | OCID: 33% JURIDICA: 33% PRENSA: 0% INTERIOR: 66% UTSP: 15% D. SOCIAL:33% PLANEACION: 25% VALORIZACIÓN: 33% INFRAESTRUCTURA: 25% EDUCACION: 33% TIC: 0% OFAI: 0% SALUD: 0% DADEP: 33% HACIENDA: 33% ADMINISTRATIVA: 25% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 24%
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Actualización del inventario de activos de información | 1 | Número de actualizaciones realizadas al inventario de activos de información | Oficina TIC / Todos los Procesos | 2019-06-30 | OCID: N/A JURIDICA: 50% PRENSA: 0% INTERIOR: 0% UTSP: 0% D. SOCIAL: 0% PLANEACION: 0% VALORIZACIÓN: 0% INFRAESTRUCTURA: 0% EDUCACION: 33% TIC: 0% OFAI: 0% SALUD: 0% DADEP: 0% HACIENDA: 0% ADMINISTRATIVA: 20% La Calificacion para este primer cuatrimestre de la vigencia con respecto a esta actividad se promedia y cada uno de los porcentajes anteriormente relacionados estan sustentados en las actas individuales con cada unos de los procesos. | 7%
| 3.2 | Actualización de la información clasificada y reservada | 1 | Número de actualizaciones realizadas a la información clasificada y reservada | Oficina TIC / Secretaría Administrativa (Proceso Gestión Documental) | 2019-08-30 | TIC: No se ha programado la actualización. La coordinará la Secretaría Jurídica como parte de las actividades del Plan de Excelencia en la Transparencia. ADMINISTRATIVA: La secretaria Administrativa hace parte de la verificación del cumplimiento de la matriz conforme a los postulados de la ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 , donde se establece la publicación de la información clasificada y reservada, el año pasado se realizó la publicación de esta información actualizada en el link: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/transparencia/ en la sección de instrumento de gestión de información pública, para esta vigencia se crea un plan de excelencia de transparencia donde se describen las acciones a realizar, y una es verificar si la información está vigente o se tienes que actualizar, se adjunta lista de asistencia y plan de excelencia. | 20%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Capacitación a Personas con Discapacidad Visual en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva | Oficina TIC | 2019-11-28 | La oficina TIC no presenta avance de esta actividad. | 0%
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Elaboración de informes de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | 3 | Número de informes elaborados de comportamiento de PQRD que contenga el número de solicitudes de acceso a la información, elevadas por la ciudadanía | Secretaría Administrativa (Gestión Servicio a la Ciudadanía) | 19/04/19 19/07/19 18/10/19 | Se evidencia por parte de la oficina de control interno de gestión el cumplimiento de este indicador durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2019. Se recomienda seguir haciendo el informe de comportamiento de PQRD para el periodo a medir ya que el indicador es cuatrimestral. | 33%