## COMP1-GESTION DE RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualización de política de administración del riesgo | 1 | Secretaria de Planeación | 2016-04-15
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Realización de reunión de socialización de la guía para elaboración del mapa de riesgo de corrupción | 1 | Secretaria de Planeación | 2016-04-20
| 2.3 | Socialización del mapa de riesgos de corrupción por procesos | 1 | Secretaria de Planeación | 2016-04-20
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socialización del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y externo | 2 | Secretaria de Planeación, Prensa y Comunicaciones | 2016-04-20
| 3.2 | Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción | 1 | TIC | 2016-03-31
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión y ajuste periódica de mapa de riesgo de corrupción por líder de cada proceso | 3 | Líder de cada Proceso | 15/04/2016 15/08/2016 15/12/2016
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Hacer seguimiento a los controles y acciones establecidos en el mapa de riegos de corrupción | 3 | Control Interno De Gestión | 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

## COMP2- ANTI-TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Estratégia Antitrámites
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
N° | NOMBRE DEL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | Licencia De Intervención De Espacio Publico | Fusión de trámites | Se unifico el trámite de licencia de Intervención de espacio público (Planeación - Infraestructura) | La visita a predios se realiza por la Secretaria de Planeación e Infraestructura | Se pasó de dos visitas a solo Una por parte de la Secretaria de Planeación | Reducción de Tiempo de respuesta a los usuarios | Secretaria de Planeación | 2016-03-31 | 2016-05-31
2 | Certificado De Estratificación Socioeconómica | Servicios de WEB (Web Services) | Facilitar al ciudadano la obtención del certificado a través de la Pagina Web de la Alcaldía | La expedición del certificado es presencial y requiere el pago de su expedición. | A través de la página Web. Se facilita la expedición del certificado. | Reducción de tiempo y costos | Secretaria de Planeación/TIC | 2016-02-01 | 2016-05-31
3 | Concepto Del Uso De Suelo | Servicios de WEB (Web Services) | Consultar través de la página Web las áreas de Actividad económicas establecidas a través del POT online. | Recurrir al funcionario encargado para realizar la consulta deseada. | Realizar la consulta a través de la página Web y el link POT Online. | Reducción de tiempo y exactitud en la realización del trámite. | Secretaria de Planeación | 2016-04-01 | 2017-12-20
4 | Procedimiento para la Devolucióny/o Compensación de Pagos En Exceso Y Pago de lo no debido (Devolución y/o compensación de saldos a favor) | Tecnológico y Administrativa | Creación de módulo de integración para la devolución de dinero de saldos a favor o pago de lo no debido, por concepto de impuesto predial unificado o industria y comercio y/o la compensación del mismo. | Actualmente este procedimiento se realiza de manera manual lo que hace que la devolución del saldo a favor o compensación del mismo sea más demorado, generando inconformidades por parte de los usuario o contribuyentes en la prestación del servicio. | A través del aplicativo de impuestos municipales se implementará la reliquidación en línea del impuesto de industria y comercio o impuesto predial. | Recorte de tiempo y dinero, mejor control, seguimiento y celeridad en los procesos administrativos | Secretaría de Hacienda | 2016-05-01 | 2016-07-30
5 | Estatuto tributario | Normativa y Tecnológica | Actualización del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que el mismo fue aprobado mediante acuerdo municipal 044 de 2008 | El Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga se encuentra desactualizado frente a la norma, lo que genera algunos vacíos o malas interpretaciones por parte de los contribuyentes, razón por la cual se hace necesario su debido ajuste. | Actualizar el Estatuto Tributario en aras de ofrecer una información más clara y actual de los gravámenes del Municipio de Bucaramanga dinamizando dichos trámites; la Secretaria de Hacienda realizara las gestiones para que éstos se realicen a través de medios electrónicos | Base Normativa Tributaria ajustada genera confianza tanto para el cliente interno como externo, e incentivar al contribuyente a la realización de trámites a través de medios electrónicos, y ello conlleva a recorte de tiempos y dinero por desplazamientos innesesarios como tambien hacer administrativamente mas eficientes y eficaces en el swervicio y en los procesos. | Secretaria de Hacienda | 2016-05-01 | 2016-12-31
6 | Procedimiento para la recepción, radicación y pago de Retención en la Fuente | Tecnológica | Uso eficiente de la herramienta web como medida de acción para agilizar los procedimientos de presentación y pago de la declaración privada de retención en la fuente de impuesto de industria y comercio. | Actualmente este procedimiento se realiza a través del desplazamiento que debe hacer el contribuyente específicamente al CIAC, luego de surtir un proceso de verificación de concordancia con el sistema, se procede a grabar, se entrega el recibo de pago con copia de la declaración y posterior a ello el contribuyente realiza el pago o los pagos ante las entidades bancarias | A partir del mes de mayo de 2016, quienes tengan la condición de agentes retenedores del ICA, podrán diligenciar vía web su declaración privada, para su posterior impresión, firma, presentación y pago ante las entidades bancarias autorizadas | Recorte de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios | Secretaria de Hacienda | 2016-03-01 | 2016-12-31
7 | Procedimiento para la recepción, radicación y pago de Impuesto de Industria y Comercio. | Tecnológica | Uso eficiente de la herramienta web como medida de acción para agilizar los procedimientos con los ciudadanos o contribuyentes | Actualmente el contribuyente para cumplir con el deber formal de declarar debe acudir a las ventanillas -CIAC lo cual genera congestión y demora en los procesos en las fechas límites de presentación de la declaración privada. . Este trámite inicia con la verificación de la declaración con el sistema de impuestos, luego se procede a grabar si es del caso, se entrega el recibo de pago con copia de la declaración y posterior a ello el contribuyente realiza el pago o los pagos ante las entidades bancarias autorizadas. | A partir del mes de mayo de 2016, los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comercio, podrán diligenciar su declaración privada vía web para su posterior impresión y firma. presentación y pago de como mínimo una cuota ante las Entidades Bancarias; o si por el contrario el contribuyente no va a realizar pago alguno, debe de igual manera diligenciar su declaración privada vía webpara su posterior impresión, firma y presentación ante el Centro de Información y Atención al Ciudadano-CIAC Fase II Municipio de Bucaramanga | Recorte de tiempo y dinero por desplazamientos innecesarios, como también a nivel administrativo descongestión de las instalaciones y mejora en el servicio | Secretaria de Hacienda | 2016-05-01 | 2016-12-31
8 | Licencia de exhumación de cadáveres | Tecnológica | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Registro de las licencias de manera manual | Se pasa de manera manual a digital a través de pagina WEB, reduciendo espacios físicos y agilidad en la búsqueda. | Cumplimiento en la norma | Secretaria de Salud y Ambiente | 2016-04-01 | 2016-12-31

## COMP3- RENDICION CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realización de Diagnóstico sobre el proceso de rendición de cuentas que se ha venido ejecutando en la Alcaldía | 1 | Secretaría de Planeación | 2016-06-30
| 1.2 | Realización de documento con los requerimientos de información de la ciudadanía, el cual contenga la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Secretaría de Planeación | 2016-07-30
| 1.3 | Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo | 2 | TIC, Secretarias y oficinas Asesoras | 30/10/2016 31/12/2016
| 1.4 | Publicación en página web los informes de gestión de las dependencias. | 2 | TIC, Secretarias y oficinas Asesoras | 10/06/2016 10/10/2016
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización e implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con el fin de generar espacios de dialogo y acercar a la comunidad y el gobierno local | 1 | Secretaría de Planeación, TIC, Prensa y Comunicaciones | 01/08/2016
| 2.2 | Implementación del plan de comunicaciones que permita tener interlocución con la ciudadanía | 1 | Prensa y Comunicaciones | 2016-02-01
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Capacitación a ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, universidades y otros, frente a la rendición de cuentas y control social | 1 | Secretaría de Desarrollo Social | 2016-11-30
| 3.2 | Capacitación a los servidores públicos frente a la rendición de cuentas y la transparencia | 1 | Secretaría Administrativa | 2016-11-30
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realización de evaluación anual a la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Control Interno de Gestión | 2016-12-31

## COMP4-SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Realización de mejoras documentales en el subproceso de atención a la ciudadanía | 3 | Secretaria Administrativa | 2016-08-16
| 1.2 | Realización de programas que permitan fortalecer y unificar la atención al ciudadano | 2 | Secretaria Administrativa | 2016-11-30
| 1.3 | Ajustar sitio Web como herramienta eficiente y amigable al ciudadano | 1 | TIC | 2016-11-30
| 1.4 | Presentación de propuesta para la creación de una Sala VIP de atención al ciudadano dotada de herramientas tecnológicas, que brinden eficacia en el servicio. | 1 | TIC | 2016-12-15
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Diseño de estrategia para el mejoramiento de los canales de atención al ciudadano personalizado tecnológico telefónico y escrito. Mejorar los canales de atención existentes. | 1 | Todas las secretarias y Oficinas. | 2016-08-16
| 2.2 | Reorganización del Centro de Información y Atención al Contribuyente-CIAC en aras de prestar un mejor servicio al ciudadano. | 1 | Secretarías Administrativa, Infraestructura Hacienda, Planeación, Salud y Ambiente | 2016-11-16
| 2.3 | Estrategia de Control al Modulo de PQRSD | 1 | Secretaria Administrativa | 2016-07-01
| 2.4 | Estrategia de comunicación para dar a conocer los puntos Vive Digital existentes | 1 | TIC | 2016-12-15
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Desarrollar campaña con el fin de sensibilizar al servidor público sobre la importancia del servicio al ciudadano. | 1 | Secretaría Administrativa | 2016-08-30
| 3.2 | Diseñar mecanismos de evaluación del desempeño, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano para todos los funcionarios | 1 | Subsecretaría Administrativa | 2016-11-30
| 3.3 | Realizar Jornada de certificación de competencias laborales en norma de servicios al cliente | 1 | Subsecretaría Administrativa | 2016-10-31
| 3.4 | Incluir y desarrollar dentro del Plan Institucional de Capacitación, temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | 1 | Subsecretaría Administrativa | 2016-12-15
| 3.5 | Actualización del código de buen gobierno, ética y valores. | 50% | Secretaría Administrativa/ Despacho Alcalde | 2016-12-15
| 3.6 | Proyección mensual de mensajes en carteleras, televisores, pantallazos y/o en correos electrónicos enfocados hacia el buen servicio y atención al ciudadano. | 9 | Secretaría Administrativa | 2016-12-15
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 3 | Todas las secretarias | 29/04/2016 29/07/2016 28/10/2016
| 4.2 | Promocionar el uso de los servicios contemplados en la Política de Gobierno en Línea para agilizar trámites | 1 | TIC | 2016-12-15
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realización de encuestas respecto a la calidad del servicio al ciudadano. | 3 | Todas las Secretarías | 15/05/2016 16/08/2016 17/11/2016

## COMP5-TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de Información suministrada por las secretarias y oficinas para el conocimiento de los ciudadanos | 100% | Porcentaje de solicitudes publicadas | Comunicaciones/TIC | Permanente
| 1.2 | Actualización de la información estratégica de la entidad | 1 | Número de publicación realizadas | Secretaria Administrativa | 2016-07-30
| 1.3 | Actualización y publicación de datos abiertos (En concordancia con la ley Habeas Data) | 2 | Número de publicaciones | TIC y dependencias involucradas | Junio y Noviembre
| 1.5 | Publicación de información sobre contratación pública | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas | TIC | Permanente
| 1.6 | Generar informes sobre el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea | 1 | Número de informes realizados | TIC | 2016-12-15
| 1.7 | Actualización, socialización y publicación Carta trato digno al usuario | 1 | Numero de cartas realizadas | Secretaria Administrativa | 2016-10-15
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Generar informes PQRSD que evidencien el cumplimiento de los términos legales | 3 | Numero de informes presentados | Secretaría Administrativa | 29/04/2016 29/07/2016 28/10/2016
| 2.2 | Capacitación a funcionarios y contratistas sobre la importancia del cumplimiento de los terminos legales que regulan las PQRS | 2 | Numero de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones planteadas *100 | Secretaría Administrativa | 30/06/2016 15/12/2016
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | •Actualización del inventario de activos de información | 1 | Numero de actualizaciones realizadas | Secretaría Administrativa / TIC | 2016-11-28
| 3.2 | Actualización de la información Clasificada y Reservada | 1 | Numero de actualizaciones realizadas | Secretaría Administrativa / TIC | 2016-11-28
| 3.3. | Capacitación a las dependencias que suministran información a la página WEB los Decretos, resoluciones y otros lineamientos nacionales e institucionales | 2 | Numero de capacitaciones realizadas | TIC | 30/06/2016 15/12/2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3. | Disponer de un intérprete de lenguaje de señas | 1 | Numero de interpretes contratados | Secretaria Administrativa | 2016-06-15
| 4.4. | Incluir interprete de lenguaje de señas en la rendición de cuentas | 1 | Numero de inclusiones realizadas | Secretaria de Desarrollo Social | Diciembre
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Generar informes de seguimiento al cumplimiento de las PQRS | 3 Anuales | Numero de informes presentados | Secretaria Administrativa | 29/04/2016 29/07/2016 28/10/2016

## MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | FECHA DE INICIO | MONITOREO Y REVISIÓN
PROCESO/OBJETIVO |  | CAUSA | RIESGO | CONSECUENCIA | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN | [7 empty] | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADA AL CONTROL
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTROS
ESTRATÉGICOS | DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL | No realizar la incorporacion y baja de los bienes inmuebles en el inventario general del patrimonio inmobiliario municipal para obtener un beneficio particular | Pèrdida de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio | Detrimento del patrimonio inmobiliario municipal | 3 | 10 | Alta | Informes de bienes inmuebles y bajas incorporación | 3 | 5 | moderada | De Abril a Diciembre 2016 | Realizar informes trimestrales donde conste la incorporaciòn y baja de bienes en el inventario general del patrimonio inmobiliario municipal | informes | 2016-12-15 | Informes trimestrales | Coordinador y Tècnico Operativo de la Unidad de Registro Inmobiliario | 4 informes
|  | Entrega de informaciòn sobre bienes susceptibles de ser adjudicados, entregados en venta, comodato o en arrendamiento | Favorecimiento con informaciòn de predios y/o locales comerciales a terceros por intereses particulares del servidor pùblico y/o contratista | Desilgualdad de oportunidades para los interesados en la adjudicaciòn, venta, arrendamiento y/o comodato. | 3 | 10 | Alta | Divulgacion de predios disponibles. creacion de base datos de personas interesadas en los predios | 3 | 10 | Alta | De Abril a Diciembre 2016 | 1. Registrar la informaciòn que solicitan los ciudadanos sobre predios y/o locales comerciales en formarto establecido 2. Realizar jornada de sensibilizaciòn sobre funciones, derechos y obligaciones de los servidores pùblicos y contratistas 3. publicación por cualquier medio informativo | Formato interno, Registro de capacitaciones. Publicacion de información | 2016-12-15 | 1. Parametrizar formato para registrar la informaciòn solicitada y entregada 2. Seguimiento a travès de informe trimestral | Enlace Calidad, Coordinador y Tècnico Operativo de la Unidad de Registro Inmobiliario | 1.Formato (1) 2. Informes de seguimiento (3) 3. Reuniòn de Sensibilizaciòn (1)
| GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN | Inexistencia de una política pública de información al ciudadano; posibles intereses privados | Pérdida de credibilidad institucional, debilidad democrática | Desinformación de la ciudadanía, limitación de participación ciudadadana, debilidad institucional y gobierno. | Casi seguro | Mayor | Alta | Preventivo | Casi seguro | Mayor | Alta | De Abril a Diciembre 2016 | Convocar a sectores de interés en la comunicación y medios de prensa para la formulación y construcción de una política pública de información a la ciudadanía en el Municipio de Bucaramanga | Convocatorias, reuniones para la Formulación dela Politica Pública | 2016-05-16 | Convocar a sectores de interés en la comunicación y medios de prensa para la formulación y construcción de una política pública de información a la ciudadanía en el Municipio de Bucaramanga | Profesional Universitaria (Prensa Despacho) | Politica Formulada
|  | Debilidad institucional, desviación de poder, contrataciones irregulares con intereses particulares | Omisión en la creación de la dependencia encargada, desviación del poder hacia el beneficio privado, uso de poder | Pérdida de confianza ciudadana afectando su reputación , detrimento patrimonial público, afecta el cumplimiento de la misión de la entidad; pérdida de información de la entidad | Casi seguro | Mayor | Alta | Preventivo | Casi seguro | Mayor | Alta | De Abril a Diciembre 2016 | Solicitud de creación de la dependencia del manejo de Prensay Comunicaciones ante la Alta Dirección | Proyecto creación Oficina de Prensa plenamente justificadoJustificacio | 2016-06-01 | Solicitud de creación de la dependencia del manejo de Prensay Comunicaciones presentada al Consejo Territorial de Planeación del Plan de Gobierno 2016-2019 | Profesional Universitaria (Prensa Despacho) | Proyecto de Creacion
|  | Contratación dispersa en diversas dependencias, sin planeación y sin atender necesidades de atención del derecho de información pública a la ciudadanía | Carencia de mecanismos de planeación, control y seguimiento de la contratación | Detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad ciudadana, baja participación ciudadana | Casi seguro | Mayor | Alta | Preventivo | Casi seguro | Mayor | Alta | De Abril a Diciembre 2016 | Seguimiento y verificación del Plan de medios y comunicaciones | Actas y registros | De Abril a Diciembre 2016 | Seguimiento y verificación del Plan de medios y comunicaciones | Profesional Universitaria (Prensa Despacho) | Plan de Medios y comunicaciones con seguimiento
| GESTIÓN DE ENLACE | Prestacion de asesorias no oportunas | Omision de funciones en beneficio de los usuarios. | Pérdida de imagen institucional por incumplimiento de las funciones establecidas. | 3 | 10 | 30 | Preventivo | 1 | 10 | 10 Bajo | 2016-11-30 | Incrementar personal y realizar inducción de funciones. | planillas y fichas de casos | 2016-12-15 | revisar registros. | lider de programa y Profesional Universitario. | No de personas registradas en planillas y fichas de casos
|  | No cargue oportuno de informacion al portal S.U.I de la SUPERSERVICIOS. | Cumplimiento de terminos establecidos por MINVIVIENDA/ PROCURADURIA ySUPERSERVICIOS. | Sanciones disciplinarias y perdida en la administracion de recursos. | 6 | 10 | 30 | Preventiva | 1 | 10 | 30 | 2016-11-30 | Compromiso de alta gerencia y demas competentes. | Cargues alm portal SUI. | 2016-12-15 | revisar cargues | Lider de programa / Contratista. | Certificaciones
MISIONALES | GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | Insuficiencia de personal para desarrollar la supervisión. | Exceso en la Designación de Supervisiones | Incumplimiento de la Especificaciones Tecnicas Contratadas. | 3 | 20 | 60 | Seguimiento a la ejecución de las labores de supervisión e interventoría. | 3 | 10 | 30 | Quincenal | Realizar Comites de obra | Actas de comité | 2016-08-22 | Actas de comites | Supervisor | # de Actas
[12 empty] | Mensual | Solicitar informes de avance y cumpliento a interventores y supervisores. | Informe de Supervisor e Informe Interventor | 2016-08-22 | Informe de cumplimiento | Secretario | # de Informes Presentados
|  |  |  | Baja Calidad en la Ejecución de las Supevisiones. | [7 empty] | Según avance de Obra | Solicitar la reprogramación y ajuste de cronogramas de obra. | Programación de Obra | 2016-08-22 | Revisar Cronograma | Secretario | Cumplimiento = 100%
|  | Falta de Capacitación al personal en las nuevas metodologías para la formulación de proyectos. | Deficiencia en la formulación de proyectos. | Sobrecostos en los Proyectos. | 4 | 10 | 40 | Revisión técnica y documental de requisitos. | 2 | 10 | 20 | Semestral o según actualización del DNP. | Capacitar al personal en el manejo de las Metodologías establecidas por el DNP, en Formulación de Proyectos. | Lista de chequeo, Banco de Proyectos. | 2016-08-22 | Capacitar al personal | Responsable Proyectos | # de Capacitaciones
|  |  |  | Falta de Celeridad en la Ejecución de los Proyectos. | [9 empty] | Certificado Banco de Proyectos. | 2016-08-22
|  | Desconocimiento y desactualización en la normatividad de contratación vigente. | Aplicación erronea de la tipología y la modalidad de contratación. | Hallazgos de Auditoria y Sanciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales y Penales. | 3 | 20 | 60 | Seguimiento detallado a la etapa precontractual del Proceso de Contratación. | 3 | 10 | 30 | Semestral o según actualización Normativa . | Capacitacitar de los Funcionarios en la Normatividad Vigente en Contratación. | Manual de Contratación de la Entidad. | 2016-08-22 | Capacitar al personal en normatividad | Jefes de Área Relacionada | # de capacitaciones y personal capacitado
|  |  |  | Incumplimiento normativo. | [7 empty] | Según actualización Normativa . | Actualizar el Normograma del Proceso cada vez que se requiera. | Normatividad Vigente en Contratación. | 2016-08-22
|  |  |  | Descenso en el nivel de transparencia. | [9 empty] | Guías o Procedimientos de los Procesos de Contratación. | 2016-08-22
|  | Aumento en la Radicación de PQRS. | Incumplimiento en la Atención y/o Respuesta de PQRS. | Incumplimiento normativo. | 3 | 5 | 15 | Seguimiento y control a cada PQRS | 1 | 5 | 5 | Según Volumen de Recepción de PQRS | Registro detallado de fecha limites de vencimiento de cada PQRS | Formato de Entrada y Salida de PQRS | 2016-08-22 | Control y Registro de las PQRS | Encargado Atención al Ciudadano | # de Peticiones Radicadas contestadas
|  |  |  | Insatisfacción de la Comunidad. | [9 empty] | Modulo Interno Sistema PQRS | 2016-08-22
Sanciones Disciplinarias.
| GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento de los beneficiarios, sin el cumplimiento de los requisitos y de los trámites pertinentes | Favoracimiento indebido de los cupos para acceder a los beneficios de becas de servicio educativo (universidad del pueblo) | Impide la posibilidad de acceder a educación superior a la población mas vulnerable y real destinataria de los beneficios | 4 | 10 | 40 | sistematizar el proceso de inscripción y selección en linea. | 3 | 5 | 15 | Segundo semestre 2016 | Elaboración de requerimientos tecnicos. Proceso de contratacion del sofware. Prueba y puesta en funcionamiento sofware. | Estudios previos con los requerimientos técnicos. Contrato sofware. Plataforma web. | 2016-08-01 | seguimiento al funcionamiento del sofware. Seguimiento a las Pqr por asignación de becas. | lider del proyecto Universidad del Pueblo. | Número de errores en datos de registro
|  | Pago de parte de los docentes a los funcionarios encargados de la realización de traslados, permutas, o actos admisnistrativos. | Preferencia ilícita de determinados docentes en los trámites de traslados, permutas y actos administrativos | Violación a los procedimientos legales y a los derechos de igualdad y transparencia | 3 | 20 | 60 | Elaboración y comunicación de una ruta crítica donde se realice trasabilidad de las solicitudes, el cumplimiento de los requisitos legales y el derecho de turno. | 2 | 10 | 30 | 2016 | Realización del proceso ordinario de traslado según la norma. Elaboración de una hoja de ruta para las solicitudes. | Publicación del proceso ordinario de traslado en la página web. Hoja de ruta. | 2016-11-01 | verificacion del cumplimiento del proceso legal de traslados | Lider de talento Humano | Numero de traslados por proceso ordinario/ total de traslados realizados
|  | Pago de favores politicos mediante nombramientos en provisionalidad de maestros | Nombramientos indebidos en cargos provisionales del escalafón docente | violacion al principio que contempla que el acceso a los cargos públicos se realiza mediante proceso de concurso de méritos según sus capacidades y experiencia. | 5 | 10 | 50 | Utilización del concurso de méritos y la lista de elegibles para los nombramientos de vacancias identificadas. | 4 | 5 | 25 | Abril-Diciembre 2016 | Realización de la Audiencia de asignación de plazas. Elaboración de Banco de Hojas de vida de elegibles para cubrir vacancias temporales de corto tiempo. | Publicacion del resultado de la audiencia de asignación de plazas. | 2016-04-01 | Verificacion del cumplimiento de asignación de las plazas por medio de los trámites descritos | Lider de Talento Humano | Numero de nombramientos por lista de elegibles/ total nombramientos
|  | Elaboración de procesos de contratación amañados para favorecer a determinado proponente | Adjudicación de contatos con condiciones economicas o técnicas desfavorables para la administración | sobrecostos, investigaciones juridicas para los funcionarios, ejecución incorrecta de los contratos | 5 | 20 | 100 | Control juridica y técnica de cada uno de los procesos contractuales por parte del ordenador de gasto o su asesor y de las veedurias legalmente constituidas para tal fin. | 4 | 5 | 50 | 2016 | Revision y visto bueno de los procesos previo a su publicacion. Estudio interdisciplinario de las observaciones presentadas en cada proceso | Doumentos de revision de procesos. Publicacion de respuestas a las observaciones | 2016 | verificación y acompañamiento de cada una de las etapas precontractuales | Asesor Juridico Despacho | Numero de procesos con pluralidad de ofertas/ Numero de procesos contractuales realizados
| APOYO AL PODER JUDICIAL / PROCESO SEGURIDAD PROTECCION Y CONVIVENCIA CIUDADANA / PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | Falta de seguimiento y control de los procesos. | Vencimiento de términos legales y congestion de procesos en las Inspecciones por Falta de seguimiento y control de los procesos. | Vencimiento de términos legales y congestion de procesos en las Inspecciones | 4 | 5 | 20 | Conformación de grupo de abogados para la descongestión de los procesos. | 3 | 5 | 15 | De marzo a abril de 2016 | Seguimiento a la conformacion del grupo de descongestion. | Acta de reunion | 30 de abril de 2016 | Verificacion del cumplimiento de la conformación del grupo de descongestión. | Gurpo de Descongestión | 1
[8 empty] | Elaboracion y socializacion de la planeacion elaborada por el grupo de descongestion. |  |  |  | De marzo a abril de 2016 | Realizar el seguimiento a la planeación. | Informes de Gestion | 30 de abril de 2016 | Verificacion a los informes de gestión de las inspecciones. | Gurpo de Descongestión | 4 seguimientos
|  | No realizar una planeacion adecuada. | Recursos no orientados idóneamente para el cumplimiento de los objetivos misionales, funcionales y de gestión por No realizar una planeacion adecuada. | Recursos no orientados idóneamente para el cumplimiento de los objetivos misionales, funcionales y de gestión | 4 | 5 | 20 | Elaboracion e implementacion del Plan de Desarrollo y Acción 2016-2019. | 3 | 5 | 15 | Según el avance del Plan de Desarrollo | Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo y su ejecucion presupuestal asignados a la Secretaria del Interior. | Notificaciones, Oficios y Actas. | 15 de Diciembre de 2016 | Verificacion de las evidencias de las metas del Plan de Desarrollo. | Proyectos y SIGC | Trimestal
|  | No vigilar que la atención a las PQRS se realice de acuerdo con las normas legales vigentes. | Vencimiento de Términos para responder y resolver por No vigilar que la atención a las PQRS se realice de acuerdo con las normas legales vigentes. | Vencimiento de Términos para responder y resolver | 3 | 5 | 15 | Seguimientos permanentes a los Derechos de Petición y Quejas recibidas por la Secretaria. | 2 | 5 | 10 | De marzo a Diciembre de 2016 | Ejercer un mayor control mediante la generacion de alertas para el proceso al que va direccionado las PQRS y seguimiento por parte del funcionario encargado del módulo. | Informe generado por el Software de PQRS | 15 de Diciembre de 2016 | Verificacion de la plataforma de las PQRS, para su vencimiento y direccionamiento. | Proyectos y SIGC | Total de PQRS recibidas/ Total de PQRS resueltas
Revisión de la información recibida por Software o pagina web.
| GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Casi segura | Mayor | Alta | preventivo | Casi segura | Mayor | Alta | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Casi segura | Mayor | Alta | preventivo | Casi segura | Mayor | Alta | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Casi segura | Mayor | Alta | preventivo | Casi segura | Mayor | Alta | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Probable | Moderado | Moderado | preventivo | Probable | Moderado | Moderado | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Probable | Moderado | Moderado | preventivo | Probable | Moderado | Moderado | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Probable | Moderado | Moderado | preventivo | Probable | Moderado | Moderado | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Casi segura | Mayor | Alta | preventivo | Casi segura | Mayor | Alta | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Casi segura | Mayor | Alta | preventivo | Casi segura | Mayor | Alta | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
|  | Beneficio particular Abuso de poder | El funcionario omita voluntariamente el cumplimiento de la norma colocando en riesgo a la poblacion por esa omision | Mala imagen de la adminsitración. Perdida de autoridad. Riesgo inherente a la población por la causa omitida | Probable | Moderado | Moderado | preventivo | Probable | Moderado | Moderado | Bimensual | Auditorias internas y externas por entes de control respectivos | INFORME DE AUDITORIA | 2016-12-31 | Revision de los informes de auditoria y acciones planteadas | Secretario de Salud y Ambiente | 2
| DESARROLLO SOSTENIBLE | Beneficio particular sobre el grupal. | el funcionaro direccione por medio de los requerimientos de los estudios previos befiaciando a un tercero | falta de transparencia en la contratacion publica | Casi segura | Mayor | Alta | revision por parte de la oficina juridica, verificacion por persona competente en el area especializada | Casi segura | Mayor | Alta | de abril a diciembre de 2016 | Revision y visto bueno de los procesos previo a su publicacion. Estudio interdisciplinario de las observaciones presentadas en cada proceso | seguimiento por el ordenador del gasto | 2016-12-31 | verificacion y visto bueno antes de la publicacion | Secretario de Salud y Ambiente | 1
SEGUIMIENTO Y CONTROL | CONTROL INTERNO DE GESTION | NO CUMPLIMIENTO AL ART 9 LEY 1474 DE 2011 | NO REPORTAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION QUE SE HAYAN ENCONTRADO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES Y/O OBLIGACIONES | SANCIONES ENTES DE CONTROL | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | PREVENTIVO | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | ABRIL DICIEMBRE DE 2016 | ASIGNAR GRUPO MULTI DISCIPLINARIO PARA LOS SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS | INFORMES DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS | 2016-12-31 | ASIGNAR GRUPO MULTI DISCIPLINARIO PARA LOS SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | (SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS REALIZADAS/SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PLANEADAS)*100
|  | USO INDEBIDO DE LA INFORMACION CON FINES DIFERENTES AL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO | UTILIZACION INDEBIDA DE LA INFORMACION PARA OBTENER UN BENEFICIO PARTICULAR Y/O BENEFICIAR A UN TERCERO | SANCIONES ENTES DE CONTROL | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | PREVENTIVO | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | ABRIL DICIEMBRE DE 2016 | SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS CONTROLES EXISTENTES Y REVISAR SI ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE DOCUMENTOS CON DEFINICION CLARAS DE RESPONSABILIDAD | INFORMES DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS | 2016-12-31 | SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS CONTROLES EXISTENTES Y REVISAR SI ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE DOCUMENTOS CON DEFINICION CLARAS DE RESPONSABILIDAD | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | (SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS REALIZADAS/SEGUIMIENTOS Y AUDITORIAS PLANEADAS)*100
APOYO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Desconocimiento de la importancia y exigencia legal de la reserva de los expedientes disciplinarios | Pérdida o destrucción de los expedientes y/o documentos probatorios que los componen para favorecimiento a terceros | Violación a la Reserva sumarial, perdida imagen institucional y manipulación y/o alteración de las pruebas dentro de los expedientes | 1 (rara vez) | 5 | 5 | Preventivo | 1 (rara vez) | 5 | 5 | ABRIL DICIEMBRE DE 2016 | Dictar auto por medio del cual se ordene la reconstrucción del expediente pérdido ó extraviado, dando aplicación al articulo 99 del Régimen Disciplinario dentro de las caracteristicas propias del proceso disciplinario. Socializar las herramientas de control en el manejo y salvaguarda de los expedientes con el operador disciplinario. | Acto Administrativo y Actas de Reunion | 2016-04-01 | Revisar el inventario de los expedientes | jefe de control interno disciplinario | 2
|  | Abuso de poder, Bajos estándares eticos, Tráfico de influencias, Favorecimientos a terceros | El funcionario no actua con ética y profesionalismo. Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expendientes. | El servidor público afecta el deber funcional, proyecta sus decisiones y practica pruebas sin soportes constitucionales y legales en beneficio propio o de un tercero | 3 (posible) | 5 | 15 | Preventivo | 3 (posible) | 5 | 15 | ABRIL DICIEMBRE DE 2016 | Revisar y hacer seguimiento a todas las decisiones y documentos proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario antes de proferirse. | Documentos Revisados | 2016-04-01 | Revisión de las decisiones tomadas | jefe de control interno disciplinario | Documentos Entregados/Documentos Revisados
|  | Descuido, negligencia y omisión en el trámite indebido a quejas y denuncias. Evaluación inadecuada a favores de terceros | Violación al debido proceso, para favorecer a terceros. Pérdida de la imagen institucional por el tramite indebido de quejas, indagaciones e investigaciones en beneficio propio o de un tercero | Pérdida de la potestad para imponer sanciones e impsibilidad de ejercer la acción disciplinaria. | 1 (rara vez) | 5 | 5 | Preventivo | 1 (rara vez) | 5 | 5 | ABRIL DICIEMBRE DE 2016 | Socializar politicas preventivas con los operadores disciplinarios. Realizar revision y seguimiento a las quejas y procesos por parte del jefe de la dependencia. Solicitar dentro del Auto que declare la prescripción, la apertura de la Investigación Disciplinaria en contra de quienes de manera presunta pueda resultar involucrados en esa prescripción. | Reuniones -Actas | 2016-04-01 | controlar los tiempos exigibles legalmente dentro del proceso realizar calendario de vencimiento | jefe de control interno disciplinario | Politica Socializada
|  | Escaso compromiso para gestionar formalmente elementos constructores y difusores de una cultura de comunicación | Uso de la información de manera indebida. No tener acceso a la información de manera oportuna, eficaz y efectiva. | No dar uso a las herramientas tecnologicas y de comunicación. No tener una cultura Institucional del manejo de las comunicaciones para agilizar procedimientos | 4(probable) | 5 | 20 | Correctivo | 4(probable) | 5 | 20 | JULIO A DICIEMBRE DE 2016 | Crear un portal de comunicación, donde la ciudadanía acceda a través de medios tecnologicos a presentar quejas y denuncias en forma práctica ágil y efectiva. | Portal | 2016-04-01 | verificar avance de l desarrollo del portal | jefe de control interno disciplinario | Portal de Comunicación
| GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Beneficio personal | Prescripción de impuestos por falta de impulso procesal | Detrimento del patrimonio del Municipio | Improbable | Mayor | Moderada | Existe actualmente un Sofware de Tecnoexpedientes | 2 | 3 | BAJA | 2016 | realizacion de controles a través de la herramienta tecnológica | envío de correspondencia | 2016-07-31 | Hacer seguimiento trimestral al responsable para asegurar el cumplimiento de la acción planteada | Tesorero municipal | Número de embargos realizados/Numero de embargos recaudados
|  | Falta de Procedimiento y control | Excluir del Boletín de Deudores Morosos del Estado sin cumplimiento de los requísitos | Menor recaudo de la Cartera | Rara vez | Mayor | Baja | No existe control | 2 | 3 | BAJA | 2016 | Documentación e implementación un control automático y otro escrito | Informe trimestral del control automático | 2016-05-30 | Verificar que efectivamente se documente y se implemente el control | Profesional de contabilidad | Número de controles documentados e implementados
| GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO | Desconocimiento del manual de funciones | Omisión y/o extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en beneficio propio o de un tercero | Pérdida de imagen institucional por incumplimiento de las funciones establecidas. | 3 | 10 | 30 Alta | Preventivo | 1 | 10 | 10 Bajo | 2016-11-30 | Realizar programas de Inducción y reinducción permanente para dar a conocer las funciones y aplicación de las mismas. | Actas de Asistencia. | 2016-04-01 | Revisar actas de asistencia. | Secretario Administrativa, Subsecretaria Adtiva, líder en inducción, re inducción, evaluación de desempeño, SIGC y Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. | Nro. de empleos que asisten a prog. de Inducción/ Total de nuevos funcionarios.
[13 empty] | Entrega de Funciones a los servidores públicos al momento de tomar posesión o cambio de ubicación funcional. | Memorandos de ubicación. | 2016-04-01 | Revisar memorandos de ubicación. |  | Nro. de funciones entregadas / Total de empleados reubicados
[13 empty] | Realizar evaluación del desempeño de todos los empleados, sin distingo de tipo de vinculación. | Formatos de Evaluación del Desempeño | 2016-04-01 | Revisar formatos de evaluación del desempeño |  | Nro. Evaluaciones de desempeño realizadas / Total de empleados de la Planta
|  | No realizar seguimiento y control al SIGC | [10 empty] | Desarrollar el programa de auditorias internas y externas de calidad. | Programa de Auditoría. | 2016-04-01 | Verificar los programas de auditorías. |  | 2 Programas de Auditoría interna y externa Informes de Auditoría interna y externa
[13 empty] | Realizar reunión/es de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión y Control. | Acta/s de reunión. | 2016-04-01 | Verificar acta/s de reunión. |  | Nro. De acta/s de reunión /Total de reuniones programadas
[13 empty] | Realizar reunión/es de Comité de coordinación de control Interno | Acta/s de Comité e informes de Auditoría | 2016-04-01 | Verificar acta/s de comité de Control Interno |  | Nro. De acta/s de Comité / Total de Comité/s programado/s
|  | Deficiencia institucional en la vigilancia de documentos con carácter de reserva. | Uso indebido de la información de historias laborales y ocupaciones para la obtención de un beneficio particular. | Pérdida de imagen institucional por la inadecuada custodia de documentos con reserva legal | 1 | 10 | 10 Baja | Preventivo | 1 | 10 | Bajo | 2016-11-30 | Establecer mecanismo/s de seguridad y de custodia de: historias laborales e historias ocupacionales de los servidores públicos, restringiendo el acceso a la consulta y prohibiendo la salida de esos documentos del área de archivo. | Documento donde se dan directrices frente a la consulta de historias labores y ocupacionales. | 2016-04-01 | Revisar el documento de directrices para consulta de Historias Laborales y Ocupacionales y el registro de estas consultas. | Secretario Administrativo, Subsecretaria Adtiva, líder de historias laborales y seguridad y salud en el trabajo. | Documento/s establecido/s
|  | Deficiencia en la verificación de títulos académicos y de experiencia para acceder a empleos públicos. | Vinculación de personal sin el lleno de los requisitos de Ley. | Pérdida de imagen y credibilidad institucional por la vinculación de personas sin el cumplimiento de los requisitos de ley. | 3 | 5 | 15 Moderado | Preventivo | 1 | 5 | Bajo | 2016-11-30 | Verificación del cumplimiento de requisitos previos a la expedición del acto administrativo en nombramientos ordinarios, de Provisionalidad, en Período de Prueba. | Registro en el formato F-GAT-8100-238,37-012 CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS | 2016-04-01 | Verificar el registro | Secretario Administrativo y Subsecretaria Adtiva, SIGC, Comisión de Personal | Nro. De registros / Total de Posesiones.
[13 empty] | Verificación de títulos académicos ante las Instituciones de Educación . | Oficios a las Inst. de Educación para verificación de títulos académicos | 2016-04-01 | Verificar oficios enviados y respuestas obtenidas. |  | Nro. De títulos verificados / Total de Posesiones
[13 empty] | Aplicación del procedimiento para acceder a encargos cuando se trate de empleos del Sistema de Carrera Administrativa, conforme lo establece la Ley 909 de 2004 | Registro de procedimiento ejecutado | 2016-04-01 | Auditoría Interna al procedimiento |  | Resultados de auditoría interna
|  | No aplicación de las normas de gestión documental | Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional: Tener documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos o documentos que por su naturaleza exigen reserva, refleja la debilidad de los procesos de gestión documental de la entidad. La falta de seguridad no permite tener plena custodia del acervo documental y se puede generar violación de la reserva. | Pérdida de información institucional e investigaciones administrativas | 5 | 20 | 100 Extremo | Correctivo y Preventivo | 5 | 20 | 100 Extremo | 2016-11-30 | Implementar la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y de derecho de acceso a la información pública nacional en lo correspondiente al Proceso de Gestión Documental. | Publicar en la pagina web www.bucaramanga.gov.co los Activos de Información Documental | 2016-04-01 | Verificar publicación en Página web los activos de información. Realizar un 20% de los instrumentos archivísticos necesarios. | Secretario Administrativo / Líder del subproceso de Gestión Documental | (Nro. De instrumentos archivísticos elaborados / Total de instrumentos archivísticos exigidos por la Ley) * 100
[13 empty] | Trasladar el Archivo Central al espacio destinado por la entidad garantizando la custodia y preservación del acervo documental. | Documentos transferidos a la nueva construcción | 2016-04-01 | Traslado del 60% de documentos a las nuevas instalaciones del Archivo Central. |  | (Nro. De Cajas trasladas / Total de Cajas en el archivo) * 100
[13 empty] | Restricción en el acceso físico a los depósitos donde reposa el acervo documental. | Señalización restrictiva y formatos de control sobre consulta de documentos. | 2016-04-01 | Registro del control de consulta de documentos |  | Cantidad de registros de control de consulta de documentos
[13 empty] | Realizar 12 jornadas de capacitación sobre Normas de Gestión Documental | Registro de asistencia a capacitación | 2016-04-01 | Verificar las capacitaciones realizadas. |  | Número de capacitaciones realizadas
| GESTIÓN JURIDICA | Falta de conciencia de los funcionarios sobre la obligacion de aplicar estrictamente la Ley vigente | Expedir actos administrativos con normas desactualizadas | Nulidad del Acto administrativo, Sancion disciplinaria y penal | Improbable | Mayor | 10 | Realizar consulta permanente a las leyes que el congreso de la republica expida. Y actualizacion del normograma de la entidad. | Improbable | Mayor | 10 | 2016-11-30 | circulares dirigidas a los funcionarios para que tengan presente la normatividad vigente en los documentos que elaboren | circular | 31/06/2016 -30/11/2016 | verificar documento circular | Secretaria Juridica | 3
|  | Falta de conciencia de los funcionarios sobre la obligacion de actuar conforme a los interes del municipio y terminos de ley. | Resolver peticiones fuera del termino dispuesto por la Ley | Acciones constitucionales en contra de la administracion, silencio administrativo positivo, perdida de imagen. | posible | Mayor | 10 | Control de la Correspondencia y direccionamiento de la misma al funcionario competente a traves de la ventanilla unica de la entidad. | posible | Mayor | 10 | 2016-11-30 | capacitacion de induccion y reinduccion a los funcionarios de la Adminitracion Municipal | convocatorias y Planillas de Asistencia | 2016-11-30 | Verificar las capacitaciones realizadas. | Secretaria -Administrativa | 1
|  | Falta de Conciencia en el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en el manejo de Ley 594 de 2000 (Gestion Documental) | Perdida, alteracion, ausencia, retardo y Falta de Custodia en la documentacion. | Acciones constitucionales en contra de la administracion, silencio administrativo positivo, perdida de imagen, Sanciones disciplinarias y penales. | posible | catastrofico | 20 | Capacitacion en procesos y procedimientos de Gestion documental | posible | catastrofico | 20 | 2016-11-30 | Capacitacion en el procesos de Gestion Documental de la entidad | convocatorias y Planillas de Asistencia | 2016-11-30 | Verificar las capacitaciones realizadas. | Secretaria -Administrativa | 1
|  | Falta de etica de servidor público y falta de compromiso Institucional: Cuando se recibe o se ofrece una utilidad para que se favorezca sobre una decisión o acto administrartivo. (interno-externo) | Daño antijurídico por inadecuada defensa judicial del Municipio de Bucaramanga mediante el incumplimiento de la normatividad vigente para garantizar que la actuación de la administración se ajuste al Estado Social de Derecho | Detrimento Patrimonial Perdida de Imagen Sanciones disciplinarias y penales COHECHO | posible | catastrofico | 20 | Cumplimiento al manual de funciones y a los procesos y procedimientos que para el efecto expida la Secretaria Administrativa. | posible | catastrofico | 20 | 2016-11-30 | capacitacion de induccion y reinduccion a los funcionarios de la Adminitracion Municipal , | convocatorias y Planillas de Asistencia | 2016-11-30 | Verificar las capacitaciones realizadas. | Secretaria -Administrativa | 1
|  | Falta de etica de servidor público y falta de compromiso Institucional: Retardar contestación de una demanda o entrega de documentos o pruebas dentro del proceso jurídico. (conciliaciones-acciones constitucionales - procesos judiciales) | Daño antijurídico por inadecuada defensa judicial del Municipio de Bucaramanga mediante el incumplimiento de la normatividad vigente para garantizar que la actuación de la administración se ajuste al Estado Social de Derecho | Detrimento Patrimonial Perdida de Imagen Sanciones disciplinarias y penales COHECHO | posible | catastrofico | 20 | Cumplimiento al manual de funciones y a los procesos y procedimientos que para el efecto expida la Secretaria Administrativa. | posible | catastrofico | 20 | 2016-11-30 | Asistencia a los comites de Defensa Judicial de la Entidad | convocatorias y Planillas de Asistencia | 2016-11-30 | ficha tecnica: (parametro o concepto juridico) | Secretaria Juridica | indeterminado
|  | Negligencia , Actuar de mala fe, Falta de políticas y direccionamiento, Abuso de autoridad: Cuando un servidor público obtiene beneficio en dinero o intangible, mediante la expedición de acto administrativo, para su propio beneficio y para el otro (conceder exenciones, bajar la tarifa) | Daño antijurídico por inadecuada defensa judicial del Municipio de Bucaramanga mediante el incumplimiento de la normatividad vigente para garantizar que la actuación de la administración se ajuste al Estado Social de Derecho | Detrimento Patrimonial Perdida de Imangen Sanciones disciplinarias y penales TRAFICO DE INFLUENCIAS | posible | catastrofico | 20 | Cumplimiento al manual de funciones y a los procesos y procedimientos que para el efecto expida la Secretaria Administrativa. | posible | catastrofico | 20 | 2016-11-30 | capacitacion de induccion y reinduccion a los funcionarios de la Adminitracion Municipal | convocatorias y Planillas de Asistencia | 2016-11-30 | Verificar las capacitaciones realizadas. | Secretaria -Administrativa | 1
|  | Extralimitación de funciones en beneficio personal o de un tercero | Inadecuada escogencia de la modalidad de selección conforme a la Ley vigente. Direccionamiento del proceso contractacion a favor de particulares o terceros. Falta de criterios neutrales de evalucion. | Delitos contra la administracion publica. Detrimento patrimonial. Sanciones Fiscales, Disciplinarias y penales. Perdida de Imagen. | posible | Mayor | 10 | Participación activa de las Veedurías Ciudadanas. Definición y ejecución del Plan Anual de aquisiciones Auditorías internas y externas. Manual de Funciones y competencias laborales. Manual de Contratación, supervisión e interventoria. Caracterizacion de procesos y procedimientos. Flujograma de los procesos de contratacion. | posible | Mayor | 10 | 2016-11-30 | Estimular la participación ciudadana y el ejercicio del control social durante el desarrollo de las actividades tendientes a la planeación, programación y ejecución de los recursos institucionales y en los procesos de selección de contratistas. | Convocatorias a participar a las vedurias ciudadanas en los procesos contractuales | 2016-11-30 | verificacion en el SECOP, en las difrentes modalidades de contratacion y/o en los expedientes contractuales | Secretarias Gestoras | indeterminado
[12 empty] | 2016-11-30 | retroalimentacion permanentemente dentro del proceso, los cambios en el marco legal y en disposiciones institucionales que afectan la gestión contractual. | Comites de retroalimentacion y circulares de actualizacion en materia contractual | 2016-11-30 | verificacion planillas de asistencia y envio de circulares | Secretaria Juridica | 3
[12 empty] | 2016-11-30 | Actualizacion de los Manuales de Funciones, Manual de Contratacion e interventoria y supervision | Manuales de Funciones, Manual de Contratacion e interventoria y supervision actualizados | 2016-11-30 | Manuales | Secretaria Administrativa / Juridica | 2
[12 empty] | 2016-11-30 | Realizar oportuno registro de la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP de acuerdo con las distintas etapas contractuales y modalidades de selección y en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes de los entes de control. | SECOP Y SIA OBSERVA Y/O MISIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 2016-11-30 | Pantallazo SECOP, y listado de registro del SIA | Secretaria Administrativa / Juridica | 1
|  | Elaboracion de estudios previos y pliegos de condiciones sin cumplir todos los parámetros legales y los lineamientos del Manual de Contratacion de la entidad. | Incumplimiento de los principios Constitucionales, Admistrativos y de Contratacion Estatal. Inoportunidad de Selección objetiva del contratista | Indebida Celebracion de contrato. Falta de planeacion contractual. Sanciones Fiscales, Disciplinarias y penales. Perdida de Imagen. | probable | catastrofico | 20 | Participación activa de las Veedurías Ciudadanas. Definición y ejecución del Plan Anual de aquisiciones Auditorías internas y externas. Manual de Funciones y competencias laborales. Manual de Contratación, supervisión e interventoria. Caracterizacion de procesos y procedimientos. Flujograma de los procesos de contratacion. | probable | catastrofico | 20 | 2016-11-30 | Pérdida de imagen y credibilidad por la realización de estudios previos sin cumplir todos los parámetros legales y los lineamientos en beneficio propio o de un tercero. | Documento de Viabilidad Juridica | 2016-11-30 | Verificacion de la viabilidad juridica a la etapa precontractual | Secretarias Gestoras | 1
|  | Modificaciones o adiciones a contratos, convenios u ordenes de aceptación de oferta que afectan negativamente los recursos o los intereses de la entidad | Incumplimiento de los principios Constitucionales, Admistrativos y de Contratacion Estatal. Abuso de Poder del ordenador del gasto o su delegado. Extralimtacion de funciones, excediendose en en el % permitido por Ley. | Indebida Celebracion de contrato. Falta de planeacion contractual. Sanciones Fiscales, Disciplinarias y penales. Perdida de Imagen. | posible | Mayor | 10 | Participación activa de las Veedurías Ciudadanas. Definición y ejecución del Plan Anual de aquisiciones Auditorías internas y externas. Manual de Funciones y competencias laborales. Manual de Contratación, supervisión e interventoria. Caracterizacion de procesos y procedimientos. Flujograma de los procesos de contratacion. | posible | Mayor | 10 | 2016-11-30 | Establecer condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas que viabilicen la adición y/o modificacion respectiva. | Documentos soportes de la adicion y/o modificacion | 2016-11-30 | Verificacion de los documetnos soportes | Secretarias Gestoras | 1
|  | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal o personal no idoneido. | Incumplimiento de la obligaciones contractuales por falta de efectivo seguimiento por parte de la supervisión en las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios contratados. | Falta de Seguimiento y Control en la Ejecucion contratual. Incumplimiento Ley 1474 de 2011. | probable | Mayor | 10 | Participación activa de las Veedurías Ciudadanas. Definición y ejecución del Plan Anual de aquisiciones Auditorías internas y externas. Manual de Funciones y competencias laborales. Manual de Contratación, supervisión e interventoria. Caracterizacion de procesos y procedimientos. Flujograma de los procesos de contratacion. | probable | Mayor | 10 | 2016-11-30 | Aplicar los formatos establecidos por el SIGC para el seguimiento de los contratos, sus pagos parciales y definitivos de acuerdo con la política de calidad de la entidad | Circulares dirigidas a los supervisores e interventores con lineamientos de su funcion. | 2016-11-30 | Verificacion de la Circulares | Secretaria Juridica | 3
| GESTION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE LAS TICS | Alto grado de rotacion de personal | Falta de competencias y habilidades para el manejo de la información | Perdida de información, reprocesos, mal direccionamiento a las secretarias, vencimiento de terminos | 4 | 10 | Alta | Estudios detallados de los perfiles, seguimiento al personal por parte del supervisor | 3 | 10 | ALTA | 2016 | Verificacion que los perfiles esten acordes a las necesidades | Estudios previos F-MC-1000-238,37-038 | Antes de generar contratacion | Verificación de pertinencia de los estudio s previos | Asesor TIC | 1 vez al año
|  | Deficiencia de recursos tecnicos y operativos en la plataforma tecnologica | Perdida de la informacion digital y fisica por falta de controles de almacenamiento periodico | Desactualizacion de la infirmacion, atraso en los procesos | 3 | 20 | Extrema | Crear protocolos de seguridad informatico, | 2 | 5 | Bajo | 2016 | Implementacion de los protocolos | Instructivo de seguridad Informatica | Junio de 2016 | Seguimiento a la implementación del instructivo | Asesor TIC | 2 seguimientos anuales
|  | Falta de infraestructura tecnologica para el manejo de informacion general | No cumplimiento de las Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 2014) | Duplicidad en la información o ducUmentos, incumplimiento de terminos legales | 5 | 5 | Moderada | Crear un software encargado para el manejo de informacion, seguimiento al cumplimiento de la normatividad y a los procedimientos internos, capacitacion control y seguimiento en el acceso de la informacion de los instrumentos de la gestion publica. Informes estadisticos que relacionen el comportamiento de la informacion solicitada por el ciudadano. | 4 | 5 | Moderado | 2016 | Implementacion del Software | Capacitaciones, documentación digitalizada | Junio de 2016 | Seguimiento a la implementacion del Software | Secretaria Administrativa | 3 Informes
|  | Falta de controles, seguimiento y ejecución de sanciones, Cohecho propio, baja remuneracion | Divulgación de informacion reservada a terceros | Lesion de intereses de la entidad | 4 | 10 | Alta | Control a las personas que manejan la informacion, estabilidad del personal que labore en la entidad | 4 | 5 | Moderado | 2016 | Implementacion de los protocolos | Instructivo de seguridad Informatica | Junio de 2016 | Seguimiento a la implementación del instructivo | Asesor TIC | 2 seguimientos anuales
|  | Demora en la entrega de la informacion por parte de las secretarias e institutos descentralizados | Desinformacion del ciudadano en los medio digitales manejados por la administracion | Falta de confianza de la ciudadania, mala imagen de la entidad | 3 | 5 | Moderada | Seguimientos, generar compromisos por parte de las secretarias e insstitutos descentralizados | 2 | 5 | Baja | 2016 | Dar a conocer los diferentes medios de comunicación del ciudadano con la entidad | Actualizacion de documentación, de herramientas informaticas | Diciembre de 2016 | Seguimiento a la actualizacion de herramientas y documentos | Asesor TIC | 1 actualizaciòn