## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN BOMBEROS DE BUCARAMANGA | [19 empty] | VIGENCIA 2021
2021-02-28
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. |  | Mantenimiento de la planta fisica de la entidad. | Se está realizando el diagnóstico para la realizacion de las obras de mantenimiento. | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.01.01.001.02.14 otros edificios no residenciales | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
|  |  | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Conformación de brigadas (Bomberitos y madres comunitarias) | Se está realizando un trabajo de dimensionamiento de la poblacion efectada. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales. | 150000000 |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[6 empty] | Profesionalización bomberil | Se está configurando el PIC (Plan Institucional de Capacitaciones) | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales. | 400000000 |  |  |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[6 empty] | Cumplimiento ley de archivo | Mejor forma de impacto a la entidad en temas de cumplimiento a la ley de archivo. | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. | 50000000 |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[6 empty] | Adquisición de equipos especializados para gestion integral del riesgo. | .La entidad está en concertacion con la parte técnica para definir los equipos a adquirir | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 Otra maquinaria para usos especializados | 110912716 |  |  |  | 110912716 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[6 empty] | Fortalecimiento de los sistemas de informacion y comunicación. | Revisión de requerimientos con empresas de software. | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica. | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
[11 empty] | TOTALES | 50% |  | 830912716 | 0 | 0 | 0 | 830912716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0