## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESPACIO PÚBLICO - DADEP | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
211 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Sanear, titular y/o incorporar 450 bienes inmuebles a favor del Municipio. | Número de bienes inmuebles saneados, titulados y/o incorporados a favor del Municipio. | 20210680010017 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL IGPIM - DE BUCARAMANGA | Sanear, titular y/o incorporar a favor del municipio de Bucaramanga (88) Bienes inmuebles. | 2021-02-17 | 2021-12-20 | 88 | 24 | 27.27% | 2.3.2.02.02.008.4002016.201 | 75110664.75 |  |  |  |  | 75110664.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | DADEP | Manuel de Jesus Rodriguez Angarita
212 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Acompañar 300 iniciativas de emprendimiento comerciales en espacio público a través de planes, oferta, proyectos y/o programas de la administración municipal. | Número de iniciativas de emprendimiento comerciales en espacio público acompañadas a través de planes, oferta, proyectos y/o programas de la administración municipal. |  | MERCADILLO ARTESANAL DE SEMANA SANTA . FERIA DE LA " SUPER MAMA " EN EL CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS EN ALIANZA CON IMEBU. | Eventos comerciales en espacio público que beneficia a emprendimientos de Bucaramanga (artenias, comercio en general) | 2021-01-24 | 2021-12-18 | 100 | 136 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0 | DADEP | Manuel de Jesus Rodriguez Angarita
213 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Espacio Público Transformador | Fomular e implementar 1 estrategia que promueva la participación de personas del sector privado y/o ciudadanos en la administración, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los Parques y Zonas Verdes Urbanas del municipio (Plan Adopta un Parque - Zona verde). | Número de estrategias formuladas e implementadas que promuevan la participación personas del sector privado y/o ciudadanos en la administración, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los Parques y Zonas Verdes Urbanas del municipio (Plan Adopta un Parque - Zona verde). |  | GENERACIÓN DE INICIATIVAS QUE PERMITEN LA VINCULACION DEL SECTOR PRIVADO Y DE LA CIUDADANÍA EN LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE PARQUES Y ZONAS VERDES URBANAS. | Formular un programa Adopta un Parque - Zona Verde |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4002016.201 | 24889335.25 |  |  |  |  | 24889335.25 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | DADEP | Manuel de Jesus Rodriguez Angarita
3 | [11 empty] | TOTALES | 42.42% |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0