## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | [19 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Mantener 3 programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible en el municipio. | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 20200680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se Formuló, implementó y se mantiene 4 programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de estos programas se desarrolló diferentes actividades bajo la Estrategia Tránsito en Mi Comuna, llegando a los diferentes actores viales. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.3 2.3.2.02.02.008.07 | 263687588 | 0 | 0 | 0 | 263687588 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.4 2.3.2.02.02.008.08 | 133735283 | 0 | 0 | 0 | 142312412 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 8577129
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 20200680010147 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se Formuló e Implementó la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga. Mediante la estrategia se logró realizar: Operativos de Control SalvaVídas, Regulación del tránsito y recuperación del Espacio Público, Operativos de Contorl al Transporte Informa. | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.05.03.1 2.3.2.01.01.003.05.03.2 2.3.2.01.01.003.07.01.4 2.3.2.01.01.003.07.07.01.1 2.3.2.02.01.002.1.01 2.3.2.02.01.002.1.02 2.3.2.02.01.002.1.03 2.3.2.02.01.003.1 2.3.2.02.01.003.2 2.3.2.02.02.008.01.2 2.3.2.02.02.008.02.2 2.3.2.02.02.008.06 | 2051332746 | 0 | 0 | 0 | 2648302188 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 596969442
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 20200680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | Conforme a las 11.000 revisiones técnicomecánicas y de emisiones contaminantes programadas para la vigencia 2021, se logró un avance del 7% meidante alianzas estratégica con Entidades públicas y privadas. | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 11000 | 423 | 3.845% | 2.3.2.02.02.008.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.2 2.3.2.01.01.003.01.02.01.4 2.3.2.02.02.008.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.3 2.3.2.02.02.008.05 | 436980234 | 0 | 0 | 0 | 436980234 | 79225000 |  |  |  | 79225000 | 18.13% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 20200680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realizó mantenimiento a las 174 Interseccionees del Sistema de Semaforización del Municipio de Bucaramanga conforme al cronograma de mantenimiento de Planeamiento Vial | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 174 | 174 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.5 2.1.2.01.01.003.04.02.1 2.1.2.01.01.003.05.02.1 2.3.2.02.01.002.3 2.3.2.02.02.008.02.1 | 437034516 | 0 | 0 | 0 | 437034516 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | Para el cumplimiento de esta meta se han realizado mesas de trabajo interinstitucional para conseguir recursos para la formulación y ejeución del proyecto para el cumplimiento de esta meta. | NA | NA | 10% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 20200680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realizaron las visitas técnicas de campo a las comunas 1, 2, 7, 12, 15, 16 y 17 de acuerdo al cronograma del Plan de Señalización Vial. Se ejeuctaron las acciones de mantenimiento a la señalización existente en las comunas 1, 2, 7, 12, 15, 16 y 17 conforme al cronograma del Plan de eñalización Vial, logrando mantener el 31% (1259, 71 m2) de la señalización existente inventariada por la DTB | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 100% | 15% | 15% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 130173869.55 | 0 | 0 | 0 | 130173869.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Demarcar 6.000 m2 de señalización horizontal nueva. | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. |  |  | De los 1.500 m2 de señalización hotizontla nueva, se ejecutó el 12% (180 m2) | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 1500 | 37.47 | 2.498% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 103625750.55 | 0 | 0 | 0 | 103625750.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Instalar 700 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. |  |  | En el primer bimestre se realizó el proceso precontractual para la adquisición de las señales verticales requeridas para el cumplimiento de esta meta. | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 100 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 101628340.28 | 0 | 0 | 0 | 101628340.28 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. |  |  | Se formuló e implementó el Plan Integral de señalización vial del municipio de Bucaramanga. Se ejecutó el Plan Integral de señalización vial conforme al cronograma. Se avanzó en la georreferenciación de las señales de tránsito instaladas en el Municipio de Bucaramanga | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 44450000 | 0 | 0 | 0 | 44572039.62 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 122039.62
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Fortalecer y mantener 1 estrategia de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA (En Formulación) | Se han realizado mesas de trabajo para la priorización de las necesidades de los Sistemas de Información, Sistematización y demás, en el proceso de formulación del Proyecto. Se realizó la revisón técnica para la Sistematización de los Patios de la DTB. Se están gestionando recursos ante la Administracíón Municpal para la financiación de este proyecto. | NA | NA | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.001.03.15 2.3.2.01.01.005.02.03.01 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
[11 empty] | TOTALES | 47.39% |  | 5008316938 | 0 | 0 | 0 | 5008316938 | 79225000 | 0 | 0 | 0 | 79225000 | 1.582% | 0