## Plan de Acciòn
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
164 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Tratar 6.400 toneladas de residuos en la planta de compostaje. | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | N/A | N/A | Procesar las toneladas de residuos orgánicos y vegetales producto de la poda de arboles del Municipio de Bucaramanga | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1450 | 808.84 | 55.78% | 5410702 5410704 |  |  |  | 212520000 |  | 212520000 |  |  |  | 205448000 |  | 205448000 | 96.67% | 0 | EMAB | Jose pablo Ortiz Plata
165 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Clausurar 4 hectáreas en el sitio de disposición final El Carrasco. | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | N/A | N/A | Instalar material para la impermeabilización y confinamiento de los residuos solidos dispuestos en las celdas objeto de clausura en cumplimiento del plan de desmantelamiento y abandono del sitios de disposición final el Carrasco | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.18 | 0.647 | 54.83% | 5410706 |  |  |  | 4630230905 |  | 4630230905 |  |  |  | 706059026 |  | 706059026 | 15.25% |  | EMAB | Jose pablo Ortiz Plata
166 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Reciclar 5.000 toneladas en la ruta selectiva de la EMAB. | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | N/A | N/A | Recolectar los residuos de papel, cartón, vidrio, plástico y metales generados en el Municipio de Bucaramanga por los usuarios del servicio de aprovechamiento de la EMAB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1400 | 311 | 22.21% | 321919010 |  |  |  | 1190704262 |  | 1190704262 |  |  |  | 1150938805 |  | 1150938805 | 96.66% |  | EMAB | Jose pablo Ortiz Plata
167 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento operativo de la EMAB. | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | N/A | N/A | Planificar las actividades y recursos que permitan dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento operativo según las necesidad identificada para el fortalecimiento de la prestación de los servicios Misionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 05410710 |  |  |  | 1992224000 |  | 1992224000 |  |  |  | 65857724 |  | 65857724 | 3.306% |  | EMAB | Jose pablo Ortiz Plata
4 | [11 empty] | TOTALES | 58.21% |  | 0 | 0 | 0 | 8025679167 | 0 | 8025679167 | 0 | 0 | 0 | 2128303555 | 0 | 2128303555 | 26.52% | 0