## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO | EJECUCIÓN PPTAL |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Tratar 6.400 toneladas de residuos en la planta de compostaje. | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | N/A | N/A |  |  |  | 1450 | 173.38 | 11.96% | 5410702 5410704 | 191520000 |  |  |  | 191520000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Clausurar 4 hectáreas en el sitio de disposicion final El Carrasco. | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | N/A | N/A |  |  |  | 1.18 | 0 | 0% | 5410706 | 4630230905 |  |  |  | 4630230905 | 45233699 |  |  |  | 45233699 | 0.9769% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Reciclar 5.000 toneladas en la ruta selectiva de la EMAB. | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | N/A | N/A |  |  |  | 1400 | 59 | 4.214% | 321919010 | 1190704262 |  |  |  | 1190704262 | 450801832 |  |  |  | 450801832 | 37.86% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento operativo de la EMAB. | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | N/A | N/A |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 05410710 | 2013224000 |  |  |  | 2013224000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | EMAB | Pedro Salazar
[11 empty] | TOTALES | 29.04% |  |  | 0 | 0 | 0 | 8025679167 | 496035531 | 0 | 0 | 0 | 496035531 | 6.181% | 0