## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P | [19 empty] | VIGENCIA 2021
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Tratar 6.400 toneladas de residuos en la planta de compostaje. | Número de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje. | N/A | N/A | Procesar las toneladas de residuos orgánicos y vegetales producto de la poda de arboles del Municipio de Bucaramanga | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1450 | 738.74 | 50.95% | 5410702 5410704 | 212520000 |  |  |  | 212520000 | 205448000 |  |  |  | 205448000 | 96.67% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Clausurar 4 hectáreas en el sitio de disposición final El Carrasco. | Número de hectáreas clausuradas en el sitio de disposición final El Carrasco. | N/A | N/A | Instalar material para la impermeabilización y confinamiento de los residuos solidos dispuestos en las celdas objeto de clausura en cumplimiento del plan de desmantelamiento y abandono del sitios de disposición final el Carrasco | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.18 | 0.5354 | 45.37% | 5410706 | 4630230905 |  |  |  | 4630230905 | 423966011 |  |  |  | 423966011 | 9.156% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Reciclar 5.000 toneladas en la ruta selectiva de la EMAB. | Número de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB. | N/A | N/A | Recolectar los residuos de papel, cartón, vidrio, plástico y metales generados en el Municipio de Bucaramanga por los usuarios del servicio de aprovechamiento de la EMAB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1400 | 265 | 18.93% | 321919010 | 1190704262 |  |  |  | 1190704262 | 1072136864 |  |  |  | 1072136864 | 90.04% |  | EMAB | Pedro Salazar
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Manejo Integral De Residuos Sólidos, Impacto Positivo En La Calidad De Vida | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento operativo de la EMAB. | Número de estrategias de fortalecimiento operativo de la EMAB formulados e implementados. | N/A | N/A | Planificar las actividades y recursos que permitan dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento operativo según las necesidad identificada para el fortalecimiento de la prestación de los servicios Misionales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 5410701 54118 5411302 5411301 05410710 | 1992224000 |  |  |  | 1992224000 | 30112266 |  |  |  | 30112266 | 1.511% |  | EMAB | Pedro Salazar
[11 empty] | TOTALES | 53.81% |  | 8025679167 | 0 | 0 | 0 | 8025679167 | 1731663141 | 0 | 0 | 0 | 1731663141 | 21.58% | 0