## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-04-30
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADOS |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el Municipio. | Número de Escuelas Municipales de Artes y Oficios mantenidas. |  | POR ADICIONAR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.005 2.3.2.01.01.003.02.08 | 215585366 | 388600000 |  |  | 2463386366 |  |  |  |  | 1542401666 | 62.61% |  | IMCT | Néstor Rueda
[5 empty] | 20200680010054 | FORMACION EN ARTES Y OFICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ARTISTICO Y CREATIVO DE LOS CIUDADANOS DE BUCARAMANGA | Brindar acceso a 1.500 personas a formación artística | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.005 2.3.2.01.01.003.02.08 2.3.2.01.01.004.01.02 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.008 | 1729518000 | 129683000 |  |  |  | 1412918665 | 129483001
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 2 iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal. | Número de iniciativas artísticas y culturales enmarcadas en el Plan Integral Zonal realizadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 80042666 |  |  |  | 80042666 | 80042666 |  |  |  | 80042666 | 100% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 4 iniciativas de formación artística en extensión para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico. | Número de iniciativas de formación artística en extensión implementadas y mantenidas para atención de población desde la primera infancia con enfoque diferencial y/o terapéutico. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 |  | 93435999 |  |  | 93435999 |  | 93435999 |  |  | 93435999 | 100% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 4 iniciativas de cultura ciudadana. | Número de iniciativas de cultura ciudadana realizadas. |  | POR DEFINIR |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 292000000 |  |  |  | 292000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 red municipal de bibliotecas que incorpore a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. | Número de redes municipales de bibliotecas mantenidas que incorporen a la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. |  |  | Programa lectura, escritura y oralidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.1.01.01.00 2.3.1.01.01.001.08 2.3.1.01.02 2.3.1.01.03.001 | 1702300000 |  |  |  | 8083324089.79 | 501787050 |  |  |  | 2353606102 | 29.12% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR DEFINIR | FONPET SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTISTAS | [5 empty] | 2.3.4.02.02 | 4440576841.88 |  |  |  |  | 746679052
[6 empty] | POR ADICIONAR | [7 empty] | 17722578.91
[5 empty] | 20200680010037 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL TURBAY Y SU RED DE BIBLIOTECAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Atender a 200.000 usuarios con servicios bibliotecarios en la Biblioteca Gabriel Turbay | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.008 | 1662753668 | 259971001 |  |  |  | 851733000 | 253407000
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 200 talleres de lectura, escritura y oralidad con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. | Número de talleres de lectura, escritura y oralidad realizados con niñas, niños y adolescentes en concordancia con el plan nacional de lectura, escritura y la política nacional de lectura y bibliotecas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50 | 25 | 50% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.01.003 | 90000000 |  |  |  | 90000000 | 48000000 |  |  |  | 48000000 | 53.33% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Desarrollar 4 proyectos para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. | Número de proyectos desarrollados para fortalecimiento a modelos de gestión artística, cultural o de la industria creativa. |  | POR ADICIONAR |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.008 | 300000000 | 100000000 |  |  | 400000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
[5 empty] | 20200680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 16 convocatorias de fomento a la creación, circulación, investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural, creativa y de gestión cultural para los artistas y gestores culturales locales. | Número de convocatorias de fomento a la creación, circulación investigación, formación, distribución y/o comercialización artística, cultural y de gestión cutlural para los artistas y gestores culturales locales realizadas. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 1 | 25% | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 1084161621 | 300000000 |  |  | 1830640692.82 | 105340000 |  |  |  | 105340000 | 5.754% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 250813165.82 | 195665906
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 iniciativas de innovación artística, cultural y creativa que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | Número de iniciativas de innovación artística, cultural y creativa realizadas que contribuyan a fortalecer las cadenas de valor productivo de las artes. | 20200680010045 | FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN LAS LÍNEAS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN PARA LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN BUCARAMANGA. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | 380000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009 | 380000000
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Implementar y mantener 1 centro de acceso a la información, observación y aceleración para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | Número de centros de acceso a la información, observación y aceleración implementados y mantenidos para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | 20210680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA | Fortalecer las competencias digitales de (8.000) artistas y creadores. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 |  | 100000000 |  |  | 200000000 |  | 43000000 |  |  | 43000000 | 21.5% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [7 empty] | 100000000
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener 1 plataforma digital de comunicación y difusión artística y cultural. | Número de plataformas digitales de comunicación y difusión artística y cultural mantenidas. | 20210680010010 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IAC) DEL IMCT DE BUCARAMANGA |  | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008 | 23000000 |  |  |  | 23000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Mantener en funcionamiento la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7. | Número de Emisoras Culturales Luis Carlos Galán Sarmiento - La Cultural 100.7 en funcionamiento. | 20200680010058 | MEJORAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LA EMISORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Implementar y mantener 1 centro de acceso a la información, observación y aceleración para fomento del desarrollo artístico, creativo y de gestión cultural. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.01.01.003.05.02 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.007 | 624000000 |  |  |  | 794056144 | 564125144 |  |  |  | 564125144 | 71.04% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.01.01.003.05.02 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.007 | 170056144
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Realizar 3 acciones de fortalecimiento al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. | Número de acciones de fortalecimiento realizadas al Consejo Municipal de Cultura y de Turismo. |  | POR DEFINIR |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008 | 25000000 | 25000000 |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Arte, Cultura Y Creatividad Para La Transformación Social | Formular e implementar 1 Plan Decenal de Cultura y Turismo. | Número de Planes Decenales de Cultura y Turismo formulados e implementados. |  | POR DEFINIR |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008 | 50000000 | 50000000 |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Adquirir 1 Bien de Interés Cultural Patrimonial. | Número de Bienes de Interés Cultural Patrimonial adquiridos. | [5 empty] | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Mantener 1 agenda de programación artística, cultural y creativa que fortalezca los circuitos artísticos y culturales. | Número de agendas de programación artística, cultural y creativas mantenidas que fortalezcan los circuitos artísticos y culturales. |  | POR ADICIONAR |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 227242076.43 |  |  |  | 477242079.38 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
[5 empty] | 20200680010143 | FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.008 | 159516000 | 90484002.95
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. |  |  | Desarrollar 14 acciones para el reconocimiento y apropiación social del patrimonio material e inmaterial | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.01.01.004.01.01.04 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.008 | 1001281379 |  |  |  | 1001281379 | 933281379 |  |  |  | 933281379 | 93.21% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Crear 1 agenda cultural, artística, educativa y deportiva en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. | Número de agendas culturales, artísticas, educativas y deportivas creadas en el marco de celebración de los 400 años de la ciudad. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 200000000 |  |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Ejecutar 1 proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. | Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de adecuación, recuperación, modernización y/o dotación de la Biblioteca Gabriel Turbay. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 5% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.008 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 20 acciones para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | Número de acciones realizadas para fortalecer el reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs. | 20200680010053 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Desarrollar 1 acción de promoción del turismo en Bucaramanga | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 | 3 | 50% | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 200785925 |  |  |  | 1000000000 | 115466667 |  |  |  | 115466667 | 11.55% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 799214075
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Gestión Integral De Destino Y Fortalecimiento De La Oferta Turística De La Ciudad | Realizar 4 eventos culturales para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | Número de eventos culturales realizados para fomentar la promoción y la competitividad turística del destino. | 20200680010170 | DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 600000000 |  |  |  | 600000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | IMCT | Néstor Rueda
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Implementar 10 acciones para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | Número de acciones implementadas para fortalecer la competitividad del sector turístico, impulsar la industria turística y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas de Política Pública Sectorial. | 20200680010088 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO (ZDTP) DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | 2.3.2.02.02.009 | 312000000 |  |  |  | 798000000 | 78000000 | 0 |  |  | 78000000 | 9.774% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.010 | 486000000
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bga Nodo De Activación Turística | Productividad Y Competitividad De Las Empresas Generadoras De Marca Ciudad | Realizar 4 acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | Número de acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga implementadas para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos. | 20200680010077 | FORTALECIMIENTO DEL BUREAU DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 100000000 |  |  |  | 142000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 70.42% |  | IMCT | Néstor Rueda
[6 empty] | POR ADICIONAR | [7 empty] | 42000000
[11 empty] | TOTALES | 43.56% |  | 17465569507.04 | 1732839908.95 | 0 | 0 | 19198409415.99 | 5537373623 | 519326000 | 0 | 0 | 6056699623 | 31.55% | 0