## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Mantener las 6 casas de la juventud con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | Número de casas de la juventud mantenidas con una oferta programática del uso adecuado del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y conectividad digital. | 20200680010070 | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener las 6 casas de la juventud con oferta programática para el buen uso del tiempo libre | 17 de febrero de 2021 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.01.003 | 13000000 | 240000000 |  |  | 253000000 |  |  |  |  | 0 | 0.5% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | Número de jóvenes vinculados en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. |  |  | Vincular 7.000 jóvenes en los diferentes procesos democráticos de participación ciudadana. | 17 febrero de 2021 | 2021-12-31 | 1200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 40000000 |  |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 0 | 1% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Juventud Dinámica, Participativa Y Responsable | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. | Número de procesos de comunicación estratégica implementados mediante campañas de innovación para la promoción y prevención de flagelos juveniles. |  |  | Implementar 6 procesos de comunicación estratégica para la prevención de flagelos juveniles | 23 febrero de 2021 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008 | 96000000 | 9000000 |  |  | 105000000 |  |  |  |  | 0 | 1% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | Número de eventos de hábitos de vida saludable (recreovías, ciclovías, ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros) realizados. | 20200680010082 | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar 350 eventos de hábitos de vida saludable (Recreovías. ciclovías. ciclopaseos y caminatas ecológicas por senderos y cerros). | 2021-02-21 | 2021-12-31 | 60 | 3 | 5% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 4500000 | 378898750 |  |  | 383398750 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | Número de grupos comunitarios mantenidos para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. |  |  | Mantener 104 grupos comunitarios para la práctica de la actividad física regular que genere hábitos y estilos de vida saludables en ágoras, parques y canchas. | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 104 | 20 | 19.23% | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 419900000 | 281101250 |  | 145600000 | 846601250 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | Número de eventos recreativos y deportivos desarrollados para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. | 20200680010104 | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS SOCIOCOMUNITARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Desarrollar 144 eventos recreativos y deportivos para las comunidades bumanguesas, incluidas las vacaciones creativas para infancia. |  |  | 30 | 0.5 | - | 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 23000000 | 217000000 |  |  | 240000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte: Me Gozo Mi Ciudad Y Mi Territorio | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. | Número de eventos deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres desarrollados. |  |  | Desarrollar 16 eventos deportivos y recreativos dirigido a población vulnerable: discapacidad, víctimas del conflicto interno armado y población carcelaria hombres y mujeres. |  |  | 3 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 60000000 |  |  |  | 60000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | Número niños y niñas vinculados en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 20200680010066 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Vincular 53.000 niños y niñas en procesos de formación y preparación de deportistas a través de centros de educación física, escuelas de iniciación, ciclo de perfeccionamiento atlético y competencias y festivales deportivos en los juegos estudiantiles. | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 10000 | 0.5 | 0.005% | 2.3.2.01.01.003.03.02 2.3.2.02.01.002 2.3.2.02.01.003 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.009 | 382000000 | 1447000000 |  | 290935000 | 2119935000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | Número de personas capacitadas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte. | 20200680010118 | APOYO A LAS INICIATIVAS DEL DEPORTE ASOCIADO. ORGANIZACIONES COMUNALES Y GRUPOS DIFERENCIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Capacitar 800 personas en áreas afines a la actividad física, recreación y deporte |  |  | 200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009 | 106000000 | 31665000 |  |  | 137665000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Formación Y Preparación De Deportistas | Apoyar 80 iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. | Número de iniciativas apoyadas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. |  |  | Apoyar 80 Iniciativas de organismos del deporte asociado, grupos diferenciales y de comunidades generales. |  |  | 20 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.003 |  | 18932613 |  |  | 18932613 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Movimiento, Satisfacción Y Vida, Una Ciudad Activa | Ambientes Deportivos Y Recreativos Dignos Y Eficientes | Realizar mantenimiento y adecuaciones menores a 105 campos y/o escenarios deportivos. | Número de campos y/o escenarios deportivos con mantenimientos y adecuaciones menores. | 20200680010057 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Proveer el servicio de administración y mantenimiento a 105 escenarios y campos deportivos bajo custodia del INDERBU en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 25 | 8 | 32% | 2.3.2.02.01.003; 2.3.2.02.02.006; 2.3.2.02.02.008 | 340000000 | 943512970 |  | 119691000 | 1403203970 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | INDERBU | Luis Gonzalo Gómez Guerrero
[11 empty] | TOTALES | 5.624% |  | 1484400000 | 3567110583 | 0 | 556226000 | 5607736583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0