## INVSIBU
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-04-30
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 20200680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares vulnerables. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 165 | 19 | 11.52% | 2.3.2.02.02.005 | 862258096.8 | 0 | 0 |  | 862258096.8 | 165928539 | 0 |  |  | 165928539 | 19.24% |  | INVISBU | Juan Manuel Gómez
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. |  |  | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 200 | 33 | 16.5% | 2.3.2.02.02.005 | 631600000 |  |  |  | 1251600000 | 130250778 |  |  |  | 130250778 | 10.41% |  | INVISBU | Juan Manuel Gómez
[5 empty] | 20200680010006 | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES II EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2021-01-29 | 2021-04-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE BOLSILLO NORTE CLUB TIBURONES II. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005 | 620000000 |  |  |  |  | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. |  | OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Realizar 120 mejoramientos urbanos |  |  | 120 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005 | 2720713903.2 |  |  |  | 2720713903.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | INVISBU | Juan Manuel Gómez
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 20200680010046 | FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionados con vivienda de interés social | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 3500 | 2684.5 | 76.7% | 2.3.2.02.02.005 | 165408000 |  |  |  | 165428000 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 24.66% |  | INVISBU | Juan Manuel Gómez
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [7 empty] | 20000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | 1. Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. |  | PENDIENTE POR INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DEL INVISBU-HACIENDA | Formular una operación urbano estrategica |  |  | 15% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | INVISBU | Juan Manuel Gómez
[11 empty] | TOTALES | 20.94% |  | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 336979317 | 0 | 0 | 0 | 336979317 | 6.74% | 0