## Febrero
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA | [13 empty] | VIGENCIA 2021
2021-02-28
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO | EJECUCIÓN PPTAL |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. | N/A | N/A |  |  |  | 24 | 24 | 100% | 201020201 E.S.E ISABU 201020102 E.S.E ISABU | 483172000 |  |  |  | 483172000 | 21994699.25 |  |  |  | 21994699.25 | 4.552% |  | ISABU | Germán Gómez
|  |  | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | N/A | N/A |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 201020102 E.S.E ISABU 201010301 E.S.E ISABU 201010101 E.S.E ISABU | 251846000 |  |  |  | 251846000 | 28597866 |  |  |  | 28597866 | 11.36% |  | ISABU | Germán Gómez
[11 empty] | TOTALES | 100% |  | 735018000 | 0 | 0 | 0 | 735018000 | 50592565.25 | 0 | 0 | 0 | 50592565.25 | 6.883% | 0