## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
36 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener la infraestructura física de los 22 centros de salud y las 2 unidades hospitalarias de la ESE ISABU. | Número de centros de salud y unidades hospitalarias de la ESE ISABU mantenidos con infraestructura física mantenida. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 24 | 24 | 100% | 201020201 201020102 |  |  |  | 483172000 |  | 483172000 | - |  |  | 70941031.25 |  | 70941031.25 | 14.68% | 32939737.5 | ISABU | Germán Gómez
37 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Salud con calidad, garantía de una ciudad con oportunidades | Prestación de servicios de salud | Mantener en funcionamientos las 3 ambulancias con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. | Número de ambulancias mantenidas en funcionamiento con el fin de mejorar el sistema de referencia y contrareferencia interna de la ESE ISABU. |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 201020102 |  |  |  | 251846000 |  | 251846000 | - |  |  | 60791219 |  | 60791219 | 24.14% |  | ISABU | Germán Gómez
2 | [11 empty] | TOTALES | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 735018000 | 0 | 735018000 | 0 | 0 | 0 | 131732250.25 | 0 | 131732250.25 | 17.92% | 32939737.5