## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-031
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
276 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 programa que permita reducir el déficit operacional del SITM. | Número de programas formuladas e implementadas que permitan reducir el déficit operacional del SITM. | 20200680010073 | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA - SITM DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir el déficit operacional del SITM a través de un programa controlado por parte de la Administración Central. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2205352 | 8927500500 |  |  |  |  | 8927500500 | 8927500500 |  |  |  |  | 8927500500 | 100% | 2000000000 | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
277 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar y mantener 1 herramienta digital (APP y/o web) que le permita a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. | Número de herramientas digitales (APP y/o web) implementadas y mantenidas que le permitan a los usuarios del sistema realizar la planificación eficiente de los viajes. |  | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL QUE LE PERMITA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN EFICIENTE DE LOS VIAJES | Formular y describir la herramienta digital que debe permitir a los usuarios del Sistema realizar eficientemente la planificación de los viajes. Implementar y mantener la herramienta formulada. Presentar y divulgar, a la ciudadanía y usuarios del Sistema, la herramienta formulada. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.33 | 33% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
278 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Formular e implementar 1 estrategia integrada de complementariedad, multimodalidad enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | Número de estrategias integradas de complementariedad, multimodal enfocada en el fortalecimiento del sistema de bicicletas públicas, inclusión de buses (baja o cero emisiones) e infraestructura sostenible requerida formuladas e implementadas de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. | 2021680010020 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO (SBP) - CLOBI EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Aumentar la operación del Sistema Público de Bicicletas a un total de 14 estaciones (con el ingreso al Portal del Norte y al Portal de Girón), permitiendo que una mayor cantidad de la población utilice la bicicleta diariamente como medio de transporte alternativo. Implementar un piloto de bus electrico en el Sistema Metrolínea. Implementar un piloto de infraestructura sostenible (paneles solares) en el Sistema Metrolínea. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% | 210530 | 1555449996 |  |  |  |  | 1555449996 | [5 empty] | 0 | 0 |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
279 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | La Nueva Movilidad | Metrolínea Evoluciona Y Estrategia Multimodal | Implementar 3 estrategias para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). | Número de estrategias implementadas para el estímulo de demanda de pasajeros del sistema de transporte público (tarifas diferenciadas, tarifas dinámicas, entre otros). |  | TARIFA DIFERENCIAL ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular una estrategia para incrementar la demanda de pasajeros del SITM Metrolínea mediante el incentivo economico a los usuarios adultos mayores del Municipio de Bucaramanga. Presentar y justificar la estrategia formulada, para obtener la aprobación requerida para su implementación. Implementar la estrategia formulada y aprobada. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.67 | 67% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | METROLÍNEA | Emilcen Jaimes
4 | [11 empty] | TOTALES | 33.5% |  | 10482950496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10482950496 | 8927500500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927500500 | 85.16% | 2000000000