## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2021-03-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Adecuar y/o dotar 10 ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) con enfoque diferencial. | Número de ambientes escolares adecuados y/o dotados para la atención a la primera infancia (transición) con enfoque diferencial. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Beneficiar anualmente 32.276 estudiantes con enfoque diferencial en el programa de alimentación escolar. | Número de estudiantes con enfoque diferencial beneficiados anualmente con el programa de alimentación escolar. |  | Pendiente Por Definir |  | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 32276 | 34671 | 100% | 2.3.2.02.02.006.2201079.201 | 81852852.24 |  |  |  | 20070923115.24 |  |  |  |  | 19798592395 | 98.64% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[5 empty] | 20200680010064 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Suministrar complementos alimentarios, ración preparada en sitio y ración industrializada a los escolares del municipio de Bucaramanga. •Disponer de personal profesional que fortalezca el equipo PAE de la secretaria de educación del municipio de Bucaramanga. •Disponer de los servicios de Interventoría en la ejecución del contrato. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.006.2201079.201 2.3.2.02.02.006.2201079.217 2.3.2.02.02.006.2201079.214 2.3.2.02.02.006.2201079.266 2.3.2.02.02.006.2201079.213 | 9711527967.76 | 10277542295.24 | 0 | 0 |  | 9521050100 | 10277542295 | 0 | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener al 100% de los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales rurales con el programa de alimentación escolar. | Porcentaje de estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales rurales mantenidos con el programa de alimentación escolar. |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.006.2201079.217 | 0 | 750000000 | 0 | 0 | 750000000 | 0 | 750000000 | 0 | 0 | 750000000 | 100% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener 3.335 jovenes y adultos con modelos flexibles. | Número de jóvenes y adultos mantenidos con modelos flexibles. | N/A | ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA EDUCATIVAS FLEXIBLES (II) | •Brindar el servicio educativo a través de modelos educativos flexibles en las IEO del municipio (Avance de Actividades con Gestión de la Secretaría de Educación) | N/A | N/A | 3335 | 3131 | 93.88% | 2.3.2.02.02.009.2201071.205 2.3.2.02.02.009.2201030.206 | 0 | 187142316 | 0 | 0 | 187142316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Entregar dotación de material didáctico y/o mobiliario escolar a 35 establecimientos educativos oficiales. | Número de establecimientos educativos oficiales dotados con material didáctico y/o mobiliario escolar. | N/A | CONSTRUCCIÓN, REMODELACION, REPOTENCIACION Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (II) | N/A | N/A | N/A | 10 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2201052.289 | 1573425711.62 | 0 | 0 | 0 | 1573425711.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener el 100% de los modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas colombiana en la oferta Bilingüe y Bicultural para estudiantes con discapacidad auditiva en la IE Normal Superior de Bucaramanga. | Porcentaje de modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas colombiana en la oferta Bilingüe y Bicultural mantenidos para estudiantes con discapacidad auditiva en la IE Normal Superior de Bucaramanga. | 20200680010026 | APOYO PEDAGÓGICO EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES BUCARAMANGA | •Disponer de apoyos pedagógicos para fortalecer la permanencia y formación de los estudiantes con discapacidad y/o talentos excepcionales matriculados en el sistema escolar de Bucaramanga | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4599031.201 2.3.2.02.02.009.2203018.205 | 279330000.3 | 19319999.7 | 0 | 0 | 298650000 | 217200000 | 0 | 0 | 0 | 217200000 | 72.73% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener el 100% de los establecimientos educativos oficiales de educación formal, que reportan estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales o capacidades, con los servicios profesionales de apoyo pedagógico para el proceso de inclusión y equidad en la educación, para la oferta general. | Porcentaje de establecimientos educativos oficiales de educación formal mantenidos que reportan estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales o capacidades, con los servicios profesionales de apoyo pedagógico para el proceso de inclusión y equidad en la educación, para la oferta general. | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.2203018.205 2.3.2.02.02.009.2203018.277 |  | 848754170 | 0 | 0 | 887502380.7 | 0 | 582400000 | 0 | 0 | 582400000 | 65.62% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4599031.201 | 38748210.7
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener en funcionamiento 4 ludotecas. | Número de Ludotecas mantenidas en funcionamiento. | 20200680010135 | FORTALECIMIENTO DE LAS LUDOTECAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en funcionamiento 4 ludotecas : • Centro Cultural del Oriente •Kennedy – Centro Vida Norte •Estación del Ferrocarril Café Madrid •Parque Metropolitano Bosque Encantado (La Ceiba) | 2021-01-22 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2202050.201 2.3.2.02.02.005.2202051.201 | 499919606 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | 19.2% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2202051.201 | 80394
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener 2.664 cupos de transporte escolar a estudiantes de zonas de difícil acceso con enfoque diferencial. | Número de cupos de transporte escolar mantenidos a estudiantes de zonas de difícil acceso con enfoque diferencial. | 20200680010092 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE BUCARAMANGA | •Prestar el servicio de transporte escolar terrestre a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de bajos recursos de las IEO del municipio | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 2664 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.006.2201029.201 | 3399586233 | 0 | 0 | 0 | 3416292195 | 3321331218 | 0 | 0 | 0 | 3321331218 | 97.22% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.2201029.201 | 16705962
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Mantener 9.668 estudiantes con prestación del servicio educativo por el sistema de contratación del servicio educativo con enfoque diferencial. | Número de estudiantes mantenidos con la prestación del servicio educativo por el sistema de contratación con enfoque diferencial. | 20200680010090 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Disponer de la prestación oportuna del servicio educativo a escolares en el municipio (sistema de administración y/o concesiones) | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 9668 | 10169 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2201071.201 2.3.2.02.02.009.2201071.205 | 1212000000 | 13741061927 | 0 | 0 | 14953061927 | 1161315332 | 12807972817 | 0 | 0 | 13969288149 | 93.42% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar mantenimiento a 40 establecimientos educativos oficiales. | Número de establecimientos educativos oficiales con reparaciones locativas realizadas. | N/A | CONSTRUCCIÓN, REMODELACION, REPOTENCIACION Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (II) | N/A | N/A | N/A | 7 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2201052.289 | 332957467.16 | 0 | 0 | 0 | 3413926118.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[5 empty] | 20210680010032 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON RECURSOS DE CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes de las IEO en el sistema educativo por medio de la gestion de los recursos de Calidad Gratuidad Educativa. | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2201061.207 | 0 | 2422314872.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2201061.207 | 0 | 658653779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | N/A | CONSTRUCCIÓN, REMODELACION, REPOTENCIACION Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (II) | N/A | N/A | N/A | 7 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2201052.289 2.3.2.02.02.005.2201052.201 2.3.2.02.02.005.2201069.265 | 337274223.22 | 229393430 | 0 | 0 | 566667653.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener el apoyo a los proyectos transversales en los 47 establecimientos educativos oficiales. | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con apoyo a los proyectos transversales. | N/A | N/A | •Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes. | 2021-01-25 | 2021-11-28 | 47 | 47 | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener los 47 establecimientos educativos oficiales optimizados con planta de personal docente, administrativa, servicios públicos, aseo, vigilancia y arrendamientos. | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con planta de personal docente, administrativa, servicios públicos, aseo, vigilancia y arrendamientos. | 20200680010076 | MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Disponer de espacios físicos adecuados y suficientes para la efectiva prestación del servicio educativo en el municipio. •Contar con el servicio de aseo en las Instituciones Educativas del municipio. •Disponer del servicio de vigilancia para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas. •Disponer de los servicios públicos de agua y luz en los establecimientos educativos del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 47 | 47 | 100% | 2.3.2.02.02.007.2201071.201 2.3.2.02.02.008.2201071.201 2.3.2.02.02.006.2201071.206 2.3.2.02.02.006.2201071.213 2.3.2.02.02.008.2201071.213 | 9125125259 | 5384195277 | 0 | 0 | 248977105082.5 | 7943397112.18 | 1873212961 | 0 | 0 | 71150718254.91 | 28.58% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[5 empty] | 20200680010027 | ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE. DIRECTIVO DOCENTE. ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Fortalecer las 47 instituciones educativas oficiales con planta de personal docente. directivo docente y administrativa. | 2021-01-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.1.01.01.001.01.2201071.205 2.3.1.01.01.001.01.2201071.201 2.3.1.01.01.001.06.2201071.205 2.3.1.01.01.001.07.2201071.205 2.3.1.01.01.001.08.01.2201071.205 2.3.1.01.01.001.08.02.2201071.205 2.3.1.01.02.001.2201071.205 2.3.1.01.02.003.2201071.205 2.3.1.01.02.002.2201071.205 2.3.1.01.02.004.2201071.205 2.3.1.01.02.005.2201071.205 2.3.1.01.02.006.2201071.205 2.3.1.01.02.007.2201071.205 2.3.1.01.02.008.2201071.205 2.3.1.01.02.009.2201071.205 2.3.1.01.03.001.01.2201071.205 2.3.1.01.03.001.02.2201071.205 2.3.1.01.03.001.03.2201071.205 2.3.1.01.03.009.2201071.205 2.3.1.01.01.001.02.2201071.205 2.3.1.01.01.001.04.2201071.205 2.3.1.01.01.001.05.2201071.205 2.3.2.02.01.002.2201071.205 | 1139356981 | 227806563744.3 | 0 | 0 |  | 678902 | 60909627188.26 | 0 | 0
[5 empty] | 20210680010032 | FORTALECIMIENTO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON RECURSOS DE CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes de las IEO en el sistema educativo por medio de la gestion de los recursos de Calidad Gratuidad Educativa. | 2021-03-23 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2201061.207 | 0 | 2422314872.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20210680010027 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS COVID 19 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Disponer del suministro de elementos de protección personal y de bioseguridad para la protección, prevención y mitigación del virus COVID 19 en las IEO del municipio de Bucaramanga | 2021-03-12 | 2021-11-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2201061.293 | 492131285.15 | 0 | 0 | 0 |  | 423802091.47 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Pendiente por definir y actualizar | [6 empty] | 2.3.2.02.02.007.2201071.201 2.3.2.02.02.009.2201071.205 2.3.2.02.02.006.2201071.205 2.3.1.01.01.001.01.2201071.277 2.3.2.02.02.009.2201061.207 2.3.2.02.02.009.2201069.293 2.3.2.02.02.008.2201071.293 | 1645690513.85 | 961727149.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Capacitar a 900 docentes de los establecimientos educativos oficiales en el manejo de una segunda lengua. | Número de docentes de los establecimientos educativos oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua. | 20200680010132 (I) | FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES LINGUISTICAS EN INGLES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Disponer del servicio de Capacitación a docentes en el manejo de una segunda lengua, para la mejora de sus competencias lingüísticas. •Desarrollar programas especiales de refuerzo para el aprendizaje de una segunda lengua en los estudiantes de las IEO. | N/A | N/A | 250 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2201060.206 2.3.2.02.02.009.2201060.201 | 63244336 | 186755664 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 128553747.5 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Beneficiar anualmente con estrategias de aprendizaje en una segunda lengua a 35.000 estudiantes de los establecimientos educativos oficiales con enfoque diferencial. | Número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados anualmente con estrategias de aprendizaje en una segunda lengua con enfoque diferencial. |  |  |  | N/A | N/A | 35000 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2201060.206 2.3.2.02.02.009.2201060.201 | 63244336 | 186755664 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 128553747.5 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Capacitar en evaluación por competencias a 1.500 docentes de los establecimientos educativos oficiales. | Número de docentes de los establecimientos educativos oficiales capacitados en evaluacion por competencias. | N/A | N/A | •Fortalecer y desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de los docentes de las IEO mediante la formación en evaluación por competencias para el mejoramiento de sus estrategias pedagógicas. | 2021-01-25 | 2021-11-28 | 500 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener 20 sedes de establecimientos educativos rurales con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestón escolar. | Número de sedes de establecimientos educativos rurales mantenidos con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar. | N/A | N/A | •Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan planear, desarrollar y evaluar el currículo en los establecimientos Educativos Rurales, para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral de los estudiantes. | 2021-01-25 | 2021-11-28 | 20 | 20 | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Realizar 4 foros educativos sobre experiencias significativas artísticas y culturales. | Número de foros educativos realizados sobre experiencias significativas artísticas y culturales. | 20200680010107 (I) | APOYO AL DESARROLLO DE PROCESOS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | • Disponer de los servicios de capacitación y seguimiento a las experiencias educativas de las instituciones educativas participantes del foro educativo municipal. | N/A | N/A | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2201074.206 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener el 100% de los macroprocesos de la Secretaría de Educación. | Porcentaje de macroprocesos de la Secretaría de Educación mantenidos. | 20200680010028 | MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | • Mantener y fortalecer el 100% de los Macroprocesos de la Secretaría de Educación | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 100% | 70.68% | 70.68% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 706800000 | 0 | 0 | 0 | 706800000 | 70.68% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener en los establecimientos educativos oficiales el Programa de Bienestar Laboral dirigido al personal docente, directivo docente y administrativo. | Número de programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo docente y administrativo mantenido en los establecimientos educativos oficiales. | 20200680010154 (I) | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL PARA PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Desarrollar programas de bienestar laboral (formación integral e incentivos) que fomenten la excelencia en el desempeño del personal directivo docente, docente y administrativo de las IEO | N/A | N/A | 1 | 0.35 | 35% | 2.3.2.02.02.009.2201049.201 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 62674978.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4599031.283 | 12674978.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Mantener el pago de ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015 al 100% de los estudiantes de grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica. | Porcentaje de estudiantes de los grados 10 y 11 que realizan las prácticas de la educación media técnica mantenidos con el pago de ARL en el cumplimiento del decreto 055 de 2015. | 20200680010115 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO EN RIESGOS LABORALES PARA LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA ACADÉMICA ADSCRITOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Disponer de la cobertura del servicio de riesgos laborales para los estudiantes de grado 10 y 11 que se encuentran en práctica académica de las IE del municipio. | 2021-01-21 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.2201043.201 | 206000002.94 | 0 | 0 | 0 | 206000002.94 | 45566400 | 0 | 0 | 0 | 45566400 | 22.12% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fortalecimiento De La Educación Prescolar, Básica Y Media | Realizar 1 caracterización del clima escolar y victimización que permita identificar los problemas de convivencia y seguridad del entorno escolar. | Número de caracterizaciones del clima escolar y victimización que permita identificar los problemas de convivencia y seguridad del entorno escolar realizados. | N/A | REALIZAR 1 CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA ESCOLAR Y VICTIMIZACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL ENTORNO ESCOLAR (II) | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fomento De La Educación Superior | Otorgar 4.000 nuevos subsidios con enfoque diferencial para el acceso a la educación superior del nivel técnico, tecnológico y profesional. | Número de nuevos subsidios otorgados con enfoque diferencial para el acceso a la educación superior del nivel técnico, tecnológico y profesional. | 20200680010099 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Otorgar nuevos subsidios con enfoque diferencial para el acceso a la educaciónsuperior del nivel técnico, tecnológico y profesional. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 500 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2202009.201 2.3.2.02.02.009.2202009.290 | 893045398 | 0 | 0 | 0 | 893045398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fomento De La Educación Superior | Mantener el 100% de los subsidios para el acceso a la educación superior del nivel técnico, profesional, tecnológico y profesional. | Porcentaje de subsidios mantenidos para el acceso a la educación superior del nivel técnico, profesional, tecnológico y profesional. |  |  | •Mantener el 100% de los subsidios para el acceso a la educación superior del nivel técnico. profesional. tecnológico y profesional. | 2021-01-12 | 2021-12-31 | 100% | 99% | 99% | 2.3.2.02.02.009.2202009.224 2.3.2.02.02.009.2202009.201 2.3.2.02.02.009.2202009.290 | 2426778032 | 0 | 0 | 0 | 2626778032 | 2426778032 | 0 | 0 | 0 | 2426778032 | 92.39% | 916008216 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[5 empty] | 20200680010060 (I) | APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN UN PROGRAMA DE PREGRADO PARA EL MEJOR ESTUDIANTE EN LAS PRUEBAS SABER 11 Y EGRESADO DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | • Realizar el pago de costes académicos (matrícula, seguro estudiantil y de movilidad, expediente académico y gastos de secretaría) para el beneficiario del programa "estudiante destacado" • Financiar los costos de sostenimiento (alimentación, alojamiento, movilidad, y seguro) para la permanencia del estudiante destacado en el programa del nivel de pregrado. | N/A | N/A |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2202009.201 | 200000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Calidad Y Fomento De La Educación Superior | Beneficiar 3.000 personas a través de un programa de educación virtual pos secundaria que proporcione conocimientos, competencias y habilidades para el empleo y el emprendimiento de acuerdo al perfil productivo de la región. | Número de personas beneficiadas a través de un programa de educación virtual pos secundaria que proporcione conocimientos, competencias y habilidades para el empleo y el emprendimiento de acuerdo al perfil productivo de la región. | N/A | BENEFICIAR 1.000 PERSONAS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL POS SECUNDARIA QUE PROPORCIONE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE ACUERDO AL PERFIL PRODUCTIVO DE LA REGIÓN (II) | N/A | N/A | N/A | 1000 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2202006.201 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bucaramanga Ciudad De Innovación Educativa | Innovación Y Uso De La Ciencia Y Tecnología En El Ambiente Escolar | Dotar y/o repotenciar 70 aulas especializadas en los establecimientos educativos oficiales. | Número de aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas en los establecimientos educativos oficiales. | 20210680010016 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | • Disponer de la dotación de equipos tecnológicos (incluidas licencias y programas preinstalados) para las sedes educativas oficiales del municipio. | 2021-02-16 | 2021-12-31 | 12 | 12 | 100% | 2.3.2.02.01.004.2201070.289 2.3.2.02.01.004.2201070.201 | 2798959930.71 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | 2798371566.72 | 0 | 0 | 0 | 2798371566.72 | 99.94% | 791222711 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.01.004.2201070.201 | 1040069.29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Bucaramanga Ciudad De Innovación Educativa | Innovación Y Uso De La Ciencia Y Tecnología En El Ambiente Escolar | Mantener los 47 establecimientos educativos oficiales con conectividad. | Número de establecimientos educativos oficiales mantenidos con conectividad. | 20200680010145 | FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | •Contar con el servicio de conectividad a internet en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio | 2021-04-27 | 2021-12-31 | 47 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.2201050.205 | 0 | 864293138.01 | 0 | 0 | 865629616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Educación | Ana Leonor Ruedas Vivas
[6 empty] | Pendiente Por Definir | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2201050.205 |  | 1336477.99
[11 empty] | TOTALES | 51.8% |  | 39150699750.06 | 266948124776.94 | 0 | 0 | 306098824527 | 28662290754.37 | 87200755261.26 | 0 | 0 | 115863046015.63 | 37.85% | 1964338422
Anotaciones: (I) Proyecto Pendiente de Actualización ante el BPPIM (II) Proyecto Pendiente de Presentación ante el BPPIM