## FEBRERO
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021-02-28
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 45% | 0% | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | [5 empty] | 20% | 0% | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN ORIENTE - OCCIDENTE A TRAVÉS DEL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES 54 Y CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 46277775 | 46.28% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE ADICIONAL PROYECTO DE ESTUDIO DE SUELOS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 31127350
[5 empty] | 20200680010180 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de obras de infraestructura | 2021-02-16 | 2021-03-16 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 68872650 |  |  |  |  | 46277775
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.4003017.201 | 128000000 |  |  |  | 128000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | N/A |  |  |  | 0% | 0% | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.4003044.201 | 22204778 |  |  |  | 22204778 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010015 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener y mejorar (165) parques y zonas verdes del municipio |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1434700926 |  |  |  | 2758784612.85 | 1434700926 |  |  |  | 1514962169 | 54.91% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1232403262.85
[5 empty] | 20200680010059 | ASESORIA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar el 100% de la calidad de la ejecución del proyecto de los Cerros Orientales | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 80261243 |  |  |  |  | 80261243
[6 empty] | RECURSOS PARA ADICIONAL INTERVENTORIA RIO SURATA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 11419181
MANTENIMIENTO , CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010083 | ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender el 100% de los Adultos mayores residentes en el barrio Alvarez |  |  | 40000 | 4273 | 10.68% | 2.3.2.02.02.005.4104002.201 2.3.2.02.02.005.4104002.267 | 389814494 | 88687399.16 |  |  | 9254417901.17 | 355292091 | 56565934 |  |  | 1993935825.05 | 21.55% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar y adecuar 7 bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 732098782 |  |  |  |  | 658085546
[5 empty] | 20200680010093 | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Intervenir 6.681 metros cuadrados de espacio público | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 | 867728401 |  |  |  |  | 829015863.2
[5 empty] | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecuar a la normativa actual (1.858,82) metros cuadrados de infraestructura de equipamiento comunitario.
[5 empty] | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Habilitar (1) espacio para el desarrollo de programas de formación artística y cultural | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301038.201 | 94976390.85 |  |  |  |  | 94976390.85
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301038.201 | 23609.15
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTO DE ESPACIO PUBLICO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.233 2.3.2.02.02.005.2402127.282 | 1146500788.86
[6 empty] | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.0054502003.201 | 530557116
CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO CLAVERIANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 |  |  |  | 1331864802
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  | 248371795
[5 empty] | 2021680010011 | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecacion de la infraestructura para equipamentos comunitarios y construccion de 3269,14 m2 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  | 3726948730
[6 empty] | PENDIENTE PROYECTO PARA ADICIONAR CONTRATOS DE SALONES COMUNALES V. 2019 | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 2.3.2.02.02.008.4502002.201 | 96845593.15
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 0 | 0 | - | 2.3.2.02.02.005.1709112.201 | 530557116 |  |  |  | 530557116 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | N/A |  |  |  | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. |  | ASISTENCIA TECNICA PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 24500 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 | 503000000 |  |  |  | 27246266496.25 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402113.230 2.3.2.02.02.005.2402113.255 2.3.2.02.02.005.2402113.273 | 1622304704 |  |  | 2841000462
[5 empty] | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mejorar y mantener 130.000 metros cuadrados de red vial urbana | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.273 |  |  |  | 20296361142
[6 empty] | POR DEFINIR | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | 1983597115.25 |  |  | 3073
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1500 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 1339525016 |  |  |  | 1339525016 | 5134940.11 |  |  |  | 5134940.11 | 0.3833% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | N/A |  |  |  | 0 | 0 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la adquisición e instalación de 107 luminarias | 2021-04-20 | 2021-11-30 | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 | 1876850815.48 | 0 | 0 | 0 | 9696508114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527557672.8 | 5.441% | 4593162302 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 | 19283285.38
[5 empty] | 20200680010067 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 374 luminarias | 2021-02-10 | 2021-06-09 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 | 588369880.8 | 0 | 0 | 0 |  | 527557672.8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 | 922554821.2
[5 empty] | 20210680010012 | ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDAD INTELIGENTE E INCLUYENTE CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Formular e Implementar un Programa de Expansión y Modernización del Alumbrado Publico de la Ciudad de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 | 1555999998.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20200680010127 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES DE BUCARAMANGA | PARQUE SANTANDER: Modernización led 62 und., mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20200680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Mantenimientos de TABLEROS de Telecontro y Telegestion - adquiridos 17. Tebleros modernizados 30 y Mantenimiento de 80 TRASFORMADORES de uso exclusivo de alumbrado público. | 2021-07-01 | 2021-10-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.253 | 53364831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN TECNOLOGÍA LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE IV. | Luminarias Suministradas LED 4.310, | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 | 2591714601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar proyectos conjuntos entre Infraestructrua y Alumbrado Público. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 | 588369881 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHAS DEL ARERA URBANA DEL BUCARAMANGA | Se cambia por PARQUE: Modernización led, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Modernización led, disminución de apoyos, interconexión con canchas , mantenimiento de redes y tablero de control. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Recuperacion de cableado y modernizacion de tableros de control. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | El funcinamiento administrativo y operativo de la oficina de alumbrado publico para mantener el 100% de las luminarias en funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4599016.226 2.3.2.02.01.002.4599016.226 2.3.2.02.01.004.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.253 2.3.2.02.02.007.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599031.226 | 16790600590 | 0 | 0 | 0 | 21012054890 | 3783333354 | 0 | 0 | 0 | 3783333354 | 18.01% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza subasta de mariales electricos para le funcionamiento del 100% del alumbrado publico. Despeje de luninarias. | 2021-05-20 | 2021-12-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 | 4221454300 | 0 | 0 | 0
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 0% | 0% | ADICION RECUROS EN ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 14,873 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 11200 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 10000571948 | 0 | 0 | 0 | 10000571948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 14,873 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 30% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010031 | FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2021-01-12 | 2021-09-11 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1410505863 |  |  |  | 11983033669.53 | 1234350000 |  |  |  | 5143459599 | 42.92% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | 2021-01-12 | 2021-09-11 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 2163305863 |  |  |  |  | 2029250000
[6 empty] | PENDIENTE ADICIONAL A PROYECTOS CPS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 600000000
[6 empty] | LOS RECURSOS DE PAGO COMPENSADOS POR CUPO DE PARQUEO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.232 | 208691582
[5 empty] | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 con subsidio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 2.3.2.02.02.009.4003047.215 2.3.2.02.02.009.4003047.268 2.3.2.02.02.009.4003047.228 2.3.2.02.02.009.4003047.260 | 331060322 | 7269470039.53 |  |  |  |  | 1879859599
[11 empty] | TOTALES | 29.33% |  | 58269217099.31 | 7358157438.69 | 0 | 28444550004 | 94071924542 | 11078235801.96 | 1936425533 | 0 | 0 | 13014661334.96 | 13.83% | 4593162302