## ABRIL
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021-04-30
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010026 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I DE LA CONEXIÓN VIAL ORIENTE - OCCIDENTE A TRAVÉS DEL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES 54 Y CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 1114130436 |  |  |  | 1300000000 |  |  |  |  | 69408297 | 5.339% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.273 | 85869564
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 30591703
[5 empty] | 20200680010180 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de obras de infraestructura | 2021-02-16 | 2021-03-16 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 69408297 |  |  |  |  | 69408297
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003017.201 2.3.2.02.02.005.4003015.521 2.3.2.02.02.005.4003015.604 | 1279451357.3 |  |  |  | 1279451357.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 50 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003044.201 2.3.2.02.02.005.4003045.515 2.3.2.02.02.005.4003045.706 | 209501320.66 |  |  |  | 209501320.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010015 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener y mejorar (165) parques y zonas verdes del municipio |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1750619788 |  |  |  | 1995103852.59 | 1434700926 |  |  |  | 1514962169 | 75.93% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR RECURSOS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 116083019.59
[5 empty] | 20200680010059 | ASESORIA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar el 100% de la calidad de la ejecución del proyecto de los Cerros Orientales | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 80261243 |  |  |  |  | 80261243
[5 empty] | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 36720621
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 11419181
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010083 | ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender el 100% de los Adultos mayores residentes en el barrio Alvarez |  |  | 40000 | 4273 | 10.68% | 2.3.2.02.02.005.4104002.201 | 389814494 | 88687399.16 |  |  | 31095222296.11 | 355292091 | 56565934 |  |  | 2078798237.05 | 6.685% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar y adecuar 7 bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 732098782 |  |  |  |  | 658085546
[5 empty] | 20200680010093 | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Intervenir 6.681 metros cuadrados de espacio público | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 | 867728401 |  |  |  |  | 829015863.2
[5 empty] | 20210680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Adecuar a la normativa actual (1.858,82) metros cuadrados de infraestructura de equipamiento comunitario. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  | 3726948730
[5 empty] | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Habilitar (1) espacio para el desarrollo de programas de formación artística y cultural | [5 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 94976390.85 |  |  |  |  | 94976390.85
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 | 23609.15
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTO DE ESPACIO PUBLICO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.233 2.3.2.02.02.005.2402127.282 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 2935441765.33
[6 empty] | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 | 530557116
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTOS DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.615 2.3.7.06.02.4599002.620 2.3.7.06.02.4599002.630 2.3.7.06.02.4599002.673 2.3.7.06.02.4599002.682 | 750957744.47 | 427067817.01
[6 empty] | POR DEFINIR RECURSOS DE CASA GALAN | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 | 97314088.14
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2408004.273 | 1555449996
[5 empty] | 20210680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 | 17240869934
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 | 563789262
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  | 248371795
[5 empty] | 20210680010037 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 609911449.05
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 | 88550.95
[5 empty] | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.201 | 133285804.41
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.201 | 4993574.59
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 | 24309102.03 |  |  |  |  | 12325921.03
[5 empty] | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 2.3.2.02.02.008.4502002.201 | 72536490.97 |  |  |  |  | 72536490.97
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 2 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.1709112.201 | 530557116 |  |  |  | 530557116 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | N/A |  |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010029 | SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 24500 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 | 481911706 |  |  |  | 29270598631.56 | 481911706 |  |  |  | 481911706 | 1.646% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 | 21088294
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402113.230 2.3.2.02.02.005.2402113.255 2.3.2.02.02.005.2402113.273 2.3.2.02.02.005.2402113.530 | 3631235458.31 |  |  | 2841000462
[5 empty] | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mejorar y mantener 130.000 metros cuadrados de red vial urbana | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.273 |  |  |  | 20296361142
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | 1998998496.25 |  |  | 3073
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1500 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 1339525016 |  |  |  | 1339525016 | 5134940.11 |  |  |  | 5134940.11 | 0.3833% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. |  | N/A |  |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la adquisición e instalación de 107 luminarias | 2021-04-20 | 2021-11-30 | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 | 1876850815.48 |  |  |  | 24895344021.41 |  |  |  |  | 527557672.8 | 2.119% |  | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 2.3.2.02.02.009.2102010.526 | 119283285.38
[5 empty] | 20200680010067 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 374 luminarias | 2021-02-10 | 2021-06-09 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 | 527557673 |  |  |  |  | 527557672.8
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 399999999.67
[5 empty] | 20210680010036 | ESTUDIO DE VALORACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2106003.226 | 76000000
[5 empty] | 20200680010127 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES DE BUCARAMANGA | PARQUE SANTANDER Y PARQUE SAN PIO : Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 3067050000
[5 empty] | 20200680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | MODERNIZACIÓN DE TABLEROS , SUSTITUCION DEL CABLE DE LA CARRERA 15 Y MANTENIMIENTO A LOS TRANSFORMADORES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2021-07-01 | 31011/2021 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.526 2.3.2.02.02.009.2102011.526 | 2865758831
[6 empty] | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN TECNOLOGÍA LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE IV. | Luminarias Suministradas LED 4.310, | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 6939100000
[6 empty] | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar proyectos conjuntos entre Infraestructrua y Alumbrado Público. | [6 empty] | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHAS DEL ARERA URBANA DEL BUCARAMANGA | Se cambia por PARQUE: Modernización led, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [6 empty] | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE LA LOMA DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102012.526 | 1648640000
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE SARRAPIOS Y PEATONALES CRA 40 DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 1665545000
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE I | Construcción de S/E, redes subterraneas, postes e iluminacioón Led. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102012.526 | 1466710000
[6 empty] | MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE MORRORICO | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 178098413.29
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 540636437.02
[6 empty] | INTERVENTORÍA A LAS OBRAS MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19,20,21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 11397677
[6 empty] | MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 467924150.41
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54 A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 191812844.05
[6 empty] | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III - GRUPO 1 | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 327861682.83
[6 empty] | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III - GRUPO 2 | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 190606130.58
[6 empty] | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III - GRUPO 3 | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 193271041.38
[6 empty] | INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III - GRUPO 4 | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 335120660.38
[6 empty] | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 66785190.7
[6 empty] | INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 26457310.87
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 1712876878.37
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | El funcinamiento administrativo y operativo de la oficina de alumbrado publico para mantener el 100% de las luminarias en funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.002.4599016.226 2.3.2.02.01.003.4599016.226 2.3.2.02.01.004.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.253 2.3.2.02.02.007.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599031.226 2.3.2.02.02.008.4599016.226 | 16790600590 |  |  |  | 25267798739.06 | 5288759112.58 |  |  |  | 6185855642.2094 | 24.48% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.01.004.4599016.526 2.3.2.02.02.006.4599016.526 2.3.2.02.02.007.4599016.526 2.3.2.02.02.008.4599016.526 2.3.7.06.02.4599002.626 | 4255743849.06
[5 empty] | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza subasta de mariales electricos para le funcionamiento del 100% del alumbrado publico. Despeje de luninarias. | 2021-05-20 | 2021-12-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 | 4221454300 |  |  |  |  | 897096529.6294
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | [5 empty] | 50% |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 2000000000 |  |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 20200680010119 | PENDIENTE POR ADICIONAR |  |  |  | 10000 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 3510214738.38 |  |  |  | 19307126675.94 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 12.722 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 15796911937.56
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. |  |  | Instalar 12.722 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 2000000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 2000000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 30% |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010031 | FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2021-01-12 | 2021-09-11 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1410505863 |  |  |  | 12752949810.85 | 1361416667 |  |  |  | 6555303378 | 51.4% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | 2021-01-12 | 2021-09-11 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 2163305862 |  |  |  |  | 2136239196
[5 empty] | 20210680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 600000000 |  |  |  |  | 508377470
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.513 | 769916142.32
[6 empty] | LOS RECURSOS DE PAGO COMPENSADOS POR CUPO DE PARQUEO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.232 | 208691582
[5 empty] | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 con subsidio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 | 331060322 | 7269470039.53 |  |  |  |  | 2549270045
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 20210680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 |  |  |  | 11035245074 | 11046667966 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 |  |  |  | 11422892
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.4102005.516 |  | 266733201.66 |  |  | 266733201.66 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 | 1234550713.86 |  |  |  | 1234550713.86 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
[11 empty] | TOTALES | 21.61% |  | 119579819093.64 | 8051958457.36 | 0 | 38159353168 | 165791130719 | 14813096063.1694 | 2605835979 | 0 | 0 | 17418932042.1694 | 10.51% | 0