## MAYO
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. | Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | [5 empty] | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Una Eco-Ciudad | Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | Realizar los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana. | [5 empty] | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Estudios Y Diseños De La Infraestructura | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 20210680010026 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE I DE LA CONEXIÓN VIAL ORIENTE - OCCIDENTE A TRAVÉS DEL CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE CALLES 54 Y CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 1114130436 |  |  |  | 1349408297 |  |  |  |  | 69408297 | 5.144% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2402118.230 | 85869564
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2201039.501 2.3.2.02.02.008.3205016.501 | 80000000
[5 empty] | 20200680010180 | ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de obras de infraestructura | 2021-02-16 | 2021-03-16 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.2402118.201 | 69408297 |  |  |  |  | 69408297
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Repotenciar 2 acueductos veredales. | Número de acueductos veredales repotenciados. |  | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003017.201 2.3.2.02.02.005.4003015.521 2.3.2.02.02.005.4003015.604 | 1279451357.3 |  |  |  | 1279451357.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 1 acueducto veredal. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Una Zona Rural Competitiva E Incluyente | Desarrollo Del Campo | Construir 50 pozos sépticos para el sector rural. | Número de pozos sépticos construidos para el sector rural. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 50 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.4003044.201 2.3.2.02.02.005.4003045.515 2.3.2.02.02.005.4003045.706 | 23245521 | 186255799.66 |  |  | 209501320.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido. | 20210680010015 | MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener y mejorar (165) parques y zonas verdes del municipio |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4002026.201 | 1746983198.85 |  |  |  | 7660865761.08 | 1434700926 |  |  |  | 3158826839.09 | 41.23% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR RECURSOS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002026.501 2.3.2.02.02.008.4002026.513 | 2730083857.68 | 769916142.32
[5 empty] | 20200680010059 | ASESORIA E INTERVENTORÍA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar el 100% de la calidad de la ejecución del proyecto de los Cerros Orientales | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 | 80261243 |  |  |  |  | 80261243
[5 empty] | 20210680010033 | MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002004.201 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.005.4002020.201 | 1723621319.23 |  |  |  |  | 1643864670.09
[5 empty] | 20210680010037 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS RECREODEPORTIVOS Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002022.201 Pendiente por adicionar 88.550,95 | 610000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad consrtuido y/o mejorado. | 20200680010083 | ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender el 100% de los Adultos mayores residentes en el barrio Alvarez |  |  | 40000 | 4273 | 10.68% | 2.3.2.02.02.005.4104002.201 2.3.2.02.02.005.4104002.267 | 389814494 | 88687399.16 |  |  | 38699131038.57 | 355292091 | 56565934 |  |  | 4192971754.95 | 10.83% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010089 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS, VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar y adecuar 7 bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 732098782 |  |  |  |  | 658085546
[5 empty] | 20200680010093 | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER | Intervenir 6.681 metros cuadrados de espacio público | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.201 | 867728401 |  |  |  |  | 829015863.2
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.0202.005.3301038.201 2.3.2.02.02.005.4104002.201 2.3.2.02.02.005.4301004.201 | 147370418.15
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTO DE ESPACIO PUBLICO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.233 2.3.2.02.02.005.2402127.282 2.3.2.02.02.005.2402127.605 | 2935441765.33
[6 empty] | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502003.201 | 530557116
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTOS DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.615 2.3.7.06.02.4599002.620 2.3.7.06.02.4599002.630 2.3.7.06.02.4599002.682 2.3.2.02.02.005.2402127.588 | 4610907317 | 427067817.01
[5 empty] | 20210680010013 | ADECUACION DEL TEATRINO DE LA ESCUELA DE ARTES MUNICIPAL ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | Habilitar (1) espacio para el desarrollo de programas de formación artística y cultural | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.005.3301038.201 | 887468796.69 |  |  |  |  | 887468796.85
[5 empty] | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Por adicionar | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 | 97314088.14
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2408004.273 | 1555449996
[5 empty] | 20210680010024 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 | 17240869934
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4301012.273 2.3.2.02.02.005.4103027.273 | 563789262 |  |  | 248371795
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4002020.501 2.3.2.02.02.005.4002020.588 | 2180000000
[5 empty] | 2021680010011 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adecacion de la infraestructura para equipamentos comunitarios y construccion de 3269,14 m2 | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.4103027.273 |  |  |  | 3726948730
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.4502002.201 | 64774633.09 |  |  |  |  | 12325921.03
[5 empty] | 20210680010025 | ADECUACION DE LOS SALONES COMUNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.005.4502002.201 2.3.2.02.02.008.4502002.201 | 1404470294 |  |  |  |  | 1394217602.87
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Realizar mejoramiento y/o mantenimiento a la infraestructura de 2 plaza de mercado a cargo del municipio. | Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura. |  | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 2 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.1709112.201 | 530557116 |  |  |  | 530557116 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 15 kilómetros de cicloruta en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. | Número de kilómetros de cicloruta construídos en el municipio diseñados bajo la implementación de la estrategia de la bicicleta. |  | N/A |  |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana. | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 20210680010029 | SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 24500 | 130000 | 100% | 2.3.2.02.02.008.2402107.201 | 481911706 |  |  |  | 29249510337.56 | 481911706 |  |  |  | 19738836040 | 67.48% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402113.230 2.3.2.02.02.005.2402113.255 2.3.2.02.02.005.2402113.273 2.3.2.02.02.005.2402113.530 | 3631235458.31 |  |  | 2841000462
[5 empty] | 20210680010004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | Mejorar y mantener 130.000 metros cuadrados de red vial urbana | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.273 |  |  |  | 20296361142 |  |  |  |  | 19256924334
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402114.201 2.3.2.02.02.005.2402114.273 | 1998998496.25 |  |  | 3073
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Construir 3.000 metros líneales de placa huella en la zona rural. | Número de metros lineales de placa huella construídos en la zona rural. |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1500 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.2402042.201 | 1339525016 |  |  |  | 1479342877.17 | 5134940.11 |  |  |  | 5134940.11 | 0.3471% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 2020680010169 | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | pasivos exigibles | [5 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.673 2.3.7.06.02.4599002.601 | 139817861.17 |  |  |  |  | 139817383.96 |  |  |  | 139817383.96
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Infraestructura De Transporte | Realizar mantenimiento a 2 puente peatonal. | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado. | [5 empty] | 1 |  | 0% | 2.3.2.02.02.005.2409042.501 | 117329833 |  |  |  | 117329833 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad. | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 20200680010113 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar la adquisición e instalación de 107 luminarias | 2021-04-20 | 2021-11-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 | 1876850815.48 |  |  |  | 25670040789.07 | 1827225023 |  |  |  | 4231345144.48 | 16.48% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102010.226 2.3.2.02.02.009.2102010.526 | 119283285.38
[5 empty] | 20200680010067 | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 374 luminarias | 2021-02-10 | 2021-06-09 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.226 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 927557614.73 |  |  |  |  | 527557672.8
[5 empty] | 20210680010012 | ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDAD INTELIGENTE E INCLUYENTE CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Proyecto por archivar
[5 empty] | 20210680010036 | ESTUDIO DE VALORACIÓN ESTRATEGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.2106003.226 | 76000000
[5 empty] | 20200680010127 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUES DE BUCARAMANGA | PARQUE SANTANDER Y PARQUE SAN PIO : Modernización, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | 2021-06-01 | 2021-09-30 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 3067050000
[5 empty] | 20200680010126 | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA | MODERNIZACIÓN DE TABLEROS , SUSTITUCION DEL CABLE DE LA CARRERA 15 Y MANTENIMIENTO A LOS TRANSFORMADORES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 2021-07-01 | 31011/2021 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.526 2.3.2.02.02.009.2102011.526 | 3792152831
[6 empty] | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS EN TECNOLOGÍA LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE IV. | Luminarias Suministradas LED 4.310, | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 6939100000
[6 empty] | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar proyectos conjuntos entre Infraestructrua y Alumbrado Público. | [6 empty] | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHAS DEL ARERA URBANA DEL BUCARAMANGA | Se cambia por PARQUE: Modernización led, mantenimento de redes y postes y modernización de tablero de control. | [6 empty] | 0
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE LA LOMA DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102012.526 | 1648640000
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE SARRAPIOS Y PEATONALES CRA 40 DE BUCARAMANGA | Modernizacion Led, mantenimiento de redes y postes, y modernización de tableros de control. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102013.526 | 1665545058
[6 empty] | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 56 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE I | Construcción de S/E, redes subterraneas, postes e iluminacioón Led. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.2102012.526 | 1466710000
[5 empty] | 2020680010167 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MORRORICO FASE III, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 2.3.7.06.02.4599002.601 | 178098413.24 |  |  |  |  | 178098415.45
[5 empty] | 20200680010029 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 549583669.81
[5 empty] | 20200680010029 | INTERVENTORÍA A LAS OBRAS MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19,20,21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 11397677
[5 empty] | 2020680010051 | MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 227581715 |  |  |  |  | 227581714.82
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 240342435.41
[5 empty] | 2020680010105 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54 A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.7.06.02.4599002.682 | 429717460.35 |  |  |  |  | 424022853.41
[5 empty] | 2020680010128 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 1046859515 |  |  |  |  | 1046859465
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 182466217
[5 empty] | 20200680010029 | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 93242501.57
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.626 | 1131861580.1
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas. | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 20200680010029 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | El funcinamiento administrativo y operativo de la oficina de alumbrado publico para mantener el 100% de las luminarias en funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.002.4599016.226 2.3.2.02.01.003.4599016.226 2.3.2.02.01.004.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.226 2.3.2.02.02.006.4599016.253 2.3.2.02.02.007.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599016.226 2.3.2.02.02.008.4599016.253 2.3.2.02.02.008.4599031.226 2.3.2.02.01.004.4599016.526 2.3.2.02.02.006.4599016.526 2.3.2.02.02.007.4599016.526 2.3.2.02.02.008.4599016.526 2.3.2.02.02.008.4599031.526 2.3.7.06.02.4599002.626 | 19566670524.85 |  |  |  | 24986681354.85 | 6237699843.08 |  |  |  | 7134796372.7094 | 28.55% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010114 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realiza subasta de mariales electricos para le funcionamiento del 100% del alumbrado publico. Despeje de luninarias. | 2021-05-20 | 2021-12-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599016.226 | 4221454300 |  |  |  |  | 897096529.6294
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599016.526 | 1198556530
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | [5 empty] | 50% |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 2000000000 |  |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR |  |  |  | 10000 |  | 0% | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 | 3510214757.58 |  |  |  | 19307126695.14 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010119 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Instalar 12.722 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.009.4501007.226 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 15796911937.56
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. |  |  | Instalar 12.722 puntos Inteligentes. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 2000000000.42 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.009.4501007.526 2.3.2.02.02.009.4501007.253 | 2000000000.42
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Alumbrado Público Urbano Y Rural | Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. | Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras. |  | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDA PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 30% |  | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010031 | FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | 2021-01-12 | 2021-09-11 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 1410505863 |  |  |  | 12983033669.53 | 1364716667 |  |  |  | 7613889970 | 58.64% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[5 empty] | 20200680010098 | FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Planificar y estructurar el 100% de Proyectos para obras | 2021-01-12 | 2021-09-11 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 2163305863 |  |  |  |  | 2136239196
[5 empty] | 20210680010031 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDE APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE REACTIVACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 600000000 |  |  |  |  | 508377470
[6 empty] | POR DEFINIR PROYECTO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.501 | 1000000000
[6 empty] | LOS RECURSOS DE PAGO COMPENSADOS POR CUPO DE PARQUEO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2402127.232 | 208691582
[5 empty] | 20210680010018 | SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Beneficiar el 100% de la población de estratos 1, 2 y 3 con subsidio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | [5 empty] | 2.3.2.02.02.009.4003047.201 2.3.2.02.02.009.4003047.215 2.3.2.02.02.009.4003047.260 2.3.2.02.02.009.4003047.268 | 331060322 | 7269470039.53 |  |  |  |  | 3604556637
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Educación De Calidad, Garantía De Una Ciudad De Oportunidades | Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | Realizar 25 intervenciones a colegios públicos de Bucaramanga. | Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 20210680010021 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 |  |  |  | 11035245074 | 11046667966 |  |  |  | 10161443099 | 10161443099 | 91.99% | 0 | Sec. Infraestructura | Iván José Vargas
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.005.2201052.273 |  |  |  | 11422892
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Primera Infancia El Centro De La Sociedad | Construir y/o adecuar 4 Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia. | Número de Centros de Desarrollo Infantil - CDI o Espacios para la Primera Infancia construídos o adecuados. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.4102005.516 |  | 266733201.66 |  |  | 266733201.66 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Vida Cultural Y Bienestar Creativo Sostenible | Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | Realizar 14 acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial. | Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados. | 20210680010028 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.005.3301093.273 | 1234550713.86 |  |  |  | 1234550713.86 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. de Infraestructura | Iván José Vargas
[11 empty] | TOTALES | 37.4% |  | 132902448761.53 | 9008130399.34 | 0 | 38159353168 | 180069932328.87 | 23366979837.2994 | 3661122571 | 0 | 29418367433 | 56446469841.2994 | 31.35% | 0