## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA JURÍDICA | [18 empty] | VIGENCIA 2021
31/04/2021
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | Número de estrategias dirigidas formuladas e implementadas a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública de transparencia y Anticorrupción en el municipio de Bucaramanga | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.008.4501001.201 | 77000000 |  |  |  | 77000000 | 65000000 |  |  |  | 65000000 | 84.42% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Crear e implementar la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. | Número de Comisiones Territoriales Ciudadanas creadas e implementadas para la Lucha contra la Corrupción. | [5 empty] | 0 | 0.18 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | 1. Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga. | Número de Políticas Públicas de Transparencia y Anticorrupción formuladas e implementadas para el municipio de Bucaramanga. |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0.09 | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 20200680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar una estrategia de prevención del daño antijurídico en el municipio de Bucaramanga | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.008.1205001.201 | 123000000 |  |  |  | 123000000 | 111780000 |  |  |  | 111780000 | 90.88% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 20210680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar el Manual de lineamientos para la protección y defensa jurídica del Municipio | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | 0.33 | 33% | 2.3.2.02.02.008.1205006.201 | 422000000 |  |  |  | 431000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [7 empty] | 9000000
[11 empty] | TOTALES | 33% |  | 631000000 | 0 | 0 | 0 | 631000000 | 176780000 | 0 | 0 | 0 | 176780000 | 28.02% | 0