## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-02-28
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. |  | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS QUE PERMITA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 2 | 0.3 | 15% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1620000000 |  |  |  | 1620000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 7 | 0.5 | 7.143% | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 567584000 |  |  |  | 3147590000 | 350750000 |  |  |  | 350750000 | 11.14% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 330006000
[6 empty] | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 250000000
[6 empty] | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA COMUNA 14, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 2000000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 100% | 2% | 2% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 937260000 |  |  |  | 4073010000 |  |  |  |  | 450150000 | 11.05% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[5 empty] | 20210680010022 | APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1800000000
[5 empty] | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 907750000 |  |  |  |  | 181650000
[5 empty] | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 428000000 |  |  |  |  | 268500000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 2% | 2% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 430200000 |  |  |  | 430200000 | 273000000 |  |  |  | 273000000 | 63.46% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.263 | 71914049 |  |  | 58285951 | 130200000 | 28800000 |  |  | 51400000 | 80200000 | 61.6% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio al ciudadano | Instalaciones de vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 48900000 |  |  |  | 48900000 | 33600000 |  |  |  | 33600000 | 68.71% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 66% | 66% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 971400000 |  |  |  | 1119485951 | 735550000 |  |  |  | 735550000 | 65.7% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 148085951
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 6087898530 |  |  |  | 6087898530 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. |  | FORTALECIENDO LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.0401102.201 2.3.2.02.01.004.0401102.201 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 367600000 |  |  |  | 368900000 | 113400000 |  |  |  | 113400000 | 30.74% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 1300000
[11 empty] | TOTALES | 53.83% |  | 17087898530 | 0 | 0 | 58285951 | 17146184481 | 1985250000 | 0 | 0 | 51400000 | 2036650000 | 11.88% | 0