## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-01-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. |  | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS QUE PERMITA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1620000000 |  |  |  | 1620000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 7 | 0.35 | 5% | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 567584000 |  |  |  | 567590000 | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 3.171% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 6000
[6 empty] | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [7 empty] | 0
[6 empty] | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA COMUNA 14, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [7 empty] | 0
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 100% | 1% | 1% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 657259999.68 |  |  |  | 1993009999.68 |  |  |  |  | 69000000 | 3.462% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[5 empty] | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 907750000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 428000000 |  |  |  |  | 69000000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 20200680010055 |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 1% | 1% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 430200000 |  |  |  | 430200000 | 171500000 |  |  |  | 171500000 | 39.87% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.263 | 71914049 |  |  | 58285951 | 130200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio al ciudadano | Instalaciones de vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 48900000 |  |  |  | 48900000 | 12600000 |  |  |  | 12600000 | 25.77% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | [5 empty] | 100% | 65.13% | 65.13% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 971400000 |  |  |  | 979485951 | 637950000 |  |  |  | 637950000 | 65.13% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 8085951
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. |  | PENDIENTE POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 6087898530 |  |  |  | 6087898530 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. |  | FORTALECIENDO LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.0401102.201 2.3.2.02.01.004.0401102.201 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 367600000 |  |  |  | 368900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 1300000
[11 empty] | TOTALES | 52.01% |  | 12287898529.68 | 0 | 0 | 58285951 | 12346184480.68 | 909050000 | 0 | 0 | 0 | 909050000 | 7.363% | 0