## 2021
FECHA DE CORTE |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [18 empty] | VIGENCIA 2021
2021-05-31
PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [5 empty] | RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  |  | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. |  | APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS QUE PERMITA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA EXPANSIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1620000000 |  |  |  | 1620000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 8 | 1.25 | 15.62% | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 868490000 |  |  |  | 9235488530 | 496510000 |  |  |  | 496510000 | 5.376% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[5 empty] | 20210680010030 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO LA FORTUNA, EN LA COMUNA No 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar los estudios AVR en la Comuna 1 del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 | 320123215
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 39100000
[6 empty] | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA COMUNA 14, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 | 1919876785
[6 empty] | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 6087898530
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 50% | 7.5% | 15% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 503560000 |  |  |  | 3744710000 |  |  |  |  | 2444150000 | 65.27% | 420176412 | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[5 empty] | 20210680010022 | APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1800000000 |  |  |  |  | 1800000000
[5 empty] | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 907750000 |  |  |  |  | 319650000
[5 empty] | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.004.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 533400000 |  |  |  |  | 324500000
BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 37.03% | 37.03% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 478500000 |  |  |  | 478500000 | 294000000 |  |  |  | 294000000 | 61.44% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.263 | 71914049 |  |  | 94162191 | 268609129 | 28800000 |  |  | 51400000 | 80200000 | 29.86% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.531 2.3.7.06.02.4599002.601 |  |  |  | 102532889
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio al ciudadano | Instalaciones de vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 48900000 |  |  |  | 48900000 | 33600000 |  |  |  | 33600000 | 68.71% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  |  |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 1034555951 |  |  |  | 1324539284 | 749050000 |  |  |  | 749050000 | 56.55% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 289983333
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. |  | FORTALECIENDO LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.0401102.201 2.3.2.02.01.004.0401102.201 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 367600000 |  |  |  | 448900000 | 307200000 |  |  |  | 307200000 | 68.43% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
[6 empty] | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 81300000
[11 empty] | TOTALES | 65.24% |  | 17092951863 | 0 | 0 | 196695080 | 17289646943 | 4353310000 | 0 | 0 | 51400000 | 4404710000 | 25.48% | 420176412