## Hoja1
PLAN DE TRABAJO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG - ALCALDÍA BUCARAMANGA | [20 empty] | Código: F-MC-1000-238,37-064
Versión: 1.0
Fecha aprobación: julio-01-2020
Página: 1 de 1
Fecha Aprobación / Actualización Plan: 1/10/2020 | [12 empty] | CRONOGRAMA DE TRABAJO
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | Autodiagnóstico FURAG año anterior | PRODUCTO / ENTREGABLE | META | LOGRO |  |  |  | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | RECURSOS | RESPONSABLE | AÑO 2020 | [5 empty] | AÑO 2021
[5 empty] | AÑO 2020 |  | AÑO 2021 | [5 empty] | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN
|  | RESULTADO |  |  | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim
1. TALENTO HUMANO | Gestión estratégica del talento humano | 78,4 (Autodiagnóstico) | Puestos de trabajo identificados en donde se pueda vincular personas con discapacidad. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Espacializado - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Espacios que permitan resaltar y estimular a los servidores públicos como reconocimiento a sus labores. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Informes analizados acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión del talento humano. | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Espacializado - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Herramienta implementada que permita la transferencia del conocimiento de los servidores públicos que se retiran a los que continúan vinculados. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Espacializado - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Estadísticas de la información de Gestión Estratégica de Talento Humano consolidadas. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa)
| Integridad | 49,0 (Autodiagnóstico) | Socialización del Código de Integridad. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Mecanismo para monitorear y retroalimentar la implementación y la apropiación del Código de Integridad. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Registro de la declaración de conflicto de intereses de los directivos monitoreado en la plataforma de la Funcion Pública. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación institucional | 80,3 (FURAG 2019) | Plan Indicativo 2020 - 2023 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación)
|  |  | Planes de Acción por dependencia | 21 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación)
|  |  | Seguimientos al de Plan de Desarrollo 2020 - 2023 | 9 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación)
|  |  | Informes cumplimiento Plan Anticorrupción 2020 | 3 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación)
|  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Planeación)
| Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | 70,9 (FURAG 2019) | Procedimientos para elaborar y controlar el Programa Anual Mensualizado de Caja. | 3 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Tesorero (Secretaría de Hacienda) Jefe de Oficina (OATIC)
|  |  | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC fortalecido. | 50% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Tesorero (Secretaría de Hacienda) Jefe de Oficina (OATIC)
|  |  | Proyecto de Acuerdo mediante el cual se actualiza el Estatuto Tributario para radicar en el Concejo Municipal. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría de Hacienda)
|  |  | Información Contable Oportuna. | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría de Hacienda)
3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | 77,5 (FURAG 2019) | Fase I Acuerdo Inicial y Fase II Diagnóstico de Modernización Institucional Alcaldia 4.0. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Administrativa)
| Gobierno digital | 96,0 (FURAG 2019) | PETI (Plan Estratégico de Tecnologias de Información del Municipio de Bucaramanga) actualizado vigencia 2020-2023. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | PETI (Plan Estratégico de Tecnologias de Información del Municipio de Bucaramanga) ejecución vigencia 2020-2023. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Marco de arquitectura empreasarial y modelo de gestión TI actualizado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Piloto de servicios ciudadanos digitales alineado al marco de interoperabilidad X-Road desarrollado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Arquitectura de información del sitio web de la alcaldia conforme al diseño de servicios ciudadanos digitales, cumpliendo normatividad A y AA de accesibilidad actualizado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Observatorio digital en cuanto a su procedimiento y análisis de las necesidades de los ciudadanos actualizado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Primera fase proyecto de ciudades inteligentes en tema de conectividad implementada. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Piloto de prueba para la transición del protocolo IPv4 a IPv6 diseñada. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Plataforma de PQRSD adecuada ligada a la implementación del sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
| Seguridad digital | 79,4 (FURAG 2019) | Política de Seguridad y Privacidad de la Información actualizada. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
|  |  | Bases de datos personales actualizada y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
| Defensa jurídica | 98,3 (Autodiagnóstico) | Tasa de éxito procesal. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Procedimiento actualizado de Pago de Setencias Judiciales y/o conciliaciones, código P-GJ-1120-170-00. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Plan de acción del comité de conciliación vigencia 2021. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Jurídica)
| Servicio al ciudadano | 92,3 (Autodiagnóstico) | Plan Estratégico implementado que garantice el acceso a la oferta institucional a las personas con discapacidad en la Administración Municipal (CAME). | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Administrativa)
|  |  | Diagnóstico de talento humano y/o herramientas para los diferentes canales de atención. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Administrativa)
|  |  | Estrategia de socialización de los servicios prestados en la entidad implementada. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Administrativa)
|  |  | Estrategia para resolver PQRSD en la entidad implementada. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Administrativa)
| Racionalización de trámites | 62,6 (Autodiagnóstico) | Seguimiento en el SUIT a las actividades a realizar para el cumplimiento de los trámites priorizados para la racionalización. | 4 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario (Secretaría de Planeación)
|  |  | Módulo del SUIT diligenciado de acuerdo a la estrategia anti-trámite incluído en el PAAC 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario (Secretaría de Planeación)
|  |  | Guía metodológica de buenas prácticas de racionalización de trámites diseñada de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas y que este alineada con la guía establecida por el DAFP. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Asesor Despacho (Oficina TIC)
| Participación ciudadana en la gestión pública | 89,0 (Autodiagnóstico) | Viabilidad técnica de obras de presupuestos participativos 2019 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Subsecretario de Despacho (Secretaría de Planeación)
|  |  | Acuerdo de comuna 2020 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Subsecretario de Despacho (Secretaría de Planeación)
|  |  | Acuerdo de ciudad 2020 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Subsecretario de Despacho (Secretaría de Planeación)
|  |  | Viabilidad técnica de obras de presupuestos participativos 2020 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Subsecretario de Despacho (Secretaría de Planeación)
|  |  | Obras adjudicadas del ejercicio de presupuestos participativos vigencia 2019. | 100% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría de Infraestructura)
|  |  | Resolución de transferencia de los recursos del presupuesto a las IE beneficiadas de los proyectos viabilizados de Acuerdos Escolares 2019. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Financieros, Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría de Educación)
| Mejora normativa | 56,8 (FURAG 2019) | Procedimiento actualizado para firma de actos administrativos por el Despacho Alcalde código No. P-DPM-1000-170-005. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Jurídico (Secretaría Jurídica)
|  |  | Formato actualizado de hoja ruta documentos enviados para revisión y firma del señor Alcalde F-DPM-1000-238,37-003. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Jurídico (Secretaría Jurídica)
|  |  | Lista de chequeo de revisión de actos administrativos. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Jurídico (Secretaría Jurídica)
|  |  | Guía actualizada para elaboración y trámite de actos administrativos código No. G-GJ-1110-170-001. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Jurídico (Secretaría Jurídica)
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 70,8 (FURAG 2019) | Matriz Seguimiento Plan de Desarrollo 2020 - 2023 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Planeación)
|  |  | Mesas Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Planeación) Jefe de Oficina (Oficina Control Interno Gestión)
|  |  | FURAG 2020 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado (Secretaría Planeación)
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 73,6 (Autodiagnóstico) | Diagnóstico técnico de archivos de gestión, archivo histórico y archivo central. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa)
|  |  | Inventarios documentales en archivo de gestión, archivos históricos y archivo central. | 70% | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa)
|  |  | Sistema Integrado de Conservación revisado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Técnico Operativo (Secretaría Administrativa)
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 84,8 (Autodiagnóstico) | Socializaciones de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los servidores públicos y contratistas desde el compromiso personal para el fortalecimiento institucional. | 10 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Matriz de autodiagnóstico (Ley 1712 de 2014) con seguimiento. | 10 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Instrumentos de gestión de información pública actualizado. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Diagnóstico de los criterios diferenciales de accesibilidad con los que cuenta la entidad respecto de lo establecido por el ordenamiento jurídico. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Plan de Acción implementado para la protección del derecho fundamental de petición con enfoque de prevención del daño antijurídico. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con apoyo en su formulación y seguimiento. | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Información pública de interés de la ciudadanía divulgada proactivamente. | 10 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica)
|  |  | Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario (Secretaría Planeación) Asesor Despacho Transparencia
|  |  | Procedimiento Rendición de Cuentas | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario (Secretaría Planeación) Asesor Despacho Transparencia
|  |  | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario (Secretaría Planeación) Asesor Despacho Transparencia
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 28,0 (Autodiagnóstico) | Matriz RACI - Gestión del Conocimiento Primer Nivel | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Estrategia establecida para articular el inventario de conocimiento explícito de la entidad con la política de gestión documental. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Inventario de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento con los que cuenta la Entidad. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Metodología que le permita a la entidad identificar y hacer un inventario de conocimiento tácito. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa)
|  |  | Repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas socializado en la entidad. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subsecretario Administrativo - TH (Secretaría Administrativa) Asesor TIC (OATIC)
7. CONTROL INTERNO | Control interno | 84,9 (Autodiagnóstico) | Seguimiento para la aplicación de acciones de mejora en PAAC y mapa de riesgos de corrupción con respecto a la identificación de riesgos. | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Jefe de Oficina (Oficina Control Interno Gestión)
|  |  | Informes de auditorías con medición de resultados en la identificación y control del riesgo | 2 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Jefe de Oficina (Oficina Control Interno Gestión)