## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BOMBEROS DE BUCARAMANGA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
178 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener las 4 estaciones de bomberos. | Número de estaciones de bomberos mantenidas. |  | Mantenimiento de la planta fisica de la entidad. | Revisión de requerimientos de mantenimiento de la estación central. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.01.01.001.02.14 otros edificios no residenciales |  |  |  | 20000000 |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Conformación de brigadas (Bomberitos y madres comunitarias) | Se está realizando un trabajo de dimensionamiento de la poblacion efectada. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales. |  |  |  | 150000000 |  | 810912716 | [5 empty] | 19750000 | 2.436% | 0 | Bomberos | Yelitza Oliveros Ramírez
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Profesionalización bomberil | Se está configurando el PIC (Plan Institucional de Capacitaciones) | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.5.02.09 Servicios para la comunidad, sociales y personales. |  |  |  | 400000000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Cumplimiento ley de archivo | Mejor forma de impacto a la entidad en temas de cumplimiento a la ley de archivo. | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion. |  |  |  | 50000000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Adquisición de equipos especializados para gestion integral del riesgo | Compra de otros equipos para atención emergencias riesgo. | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 Otra maquinaria para usos especializados |  |  |  | 91162716
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. | 20210680010034 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA | Atender el 90% de emergencias por inminente riesgo de colapso de arboles generadas. | 2021-04-07 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.02.08 Otra maquinaria para usos especializados |  |  |  | 19750000 |  |  | 19750000
179 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos. | Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa de Bomberos formuladas e implementadas. |  | Fortalecimiento de los sistemas de informacion y comunicación. | Revisión de requerimientos con empresas de software. | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.01.01.003.03 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica. |  |  |  | 100000000
2 | [11 empty] | TOTALES | 60% |  | 0 | 0 | 0 | 830912716 | 0 | 830912716 | 19750000 | 0 | 0 |  | 0 | 19750000 | 2.377% | 0