## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-10-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-09-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
247 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Mantener 3 programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible en el municipio. | Número de programas de educación en seguridad vial y movilidad sostenible mantenidos. | 20200680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se Formuló, implementó y se mantiene 4 programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de estos programas se desarrolló diferentes actividades bajo la Estrategia Tránsito en Mi Comuna, llegando a los diferentes actores viales. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.3 2.3.2.02.02.008.07 |  | 0 | 0 | 263687588 |  | 263687588 |  |  |  | 157690941 |  | 157690941 | 59.8% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
248 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. | 20200680010155 | IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se Formuló, implementó y se mantiene 4 programas de educación en seguridad vial, movilidad sostenible y del uso de la bicicleta. En el marco de estos programas se desarrolló diferentes actividades bajo la Estrategia Tránsito en Mi Comuna, llegando a los diferentes actores viales. | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.4 2.3.2.02.02.008.08 |  | 0 | 0 | 133735283 |  | 134000000 |  |  |  | 82683285 |  | 82683285 | 61.7% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
248 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Educación En Seguridad Vial Y Movilidad Sostenible | Formular e implementar 1 programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta. | Número de programa de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta formulados e implementados. |  | POR DEFINIR | [10 empty] | 264717
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. | 20200680010147 | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PEATONAL Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se Formuló e Implementó la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga. Mediante la estrategia se logró realizar: Operativos de Control SalvaVídas, Regulación del tránsito y recuperación del Espacio Público, Operativos de Contorl al Transporte Informa. | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.003.05.03.1 2.3.2.01.01.003.05.03.2 2.3.2.01.01.003.07.01.4 2.3.2.01.01.003.07.07.01.1 2.3.2.02.01.002.1.01 2.3.2.02.01.002.1.02 2.3.2.02.01.002.1.03 2.3.2.02.01.003.1 2.3.2.02.01.003.2 2.3.2.02.02.008.01.2 2.3.2.02.02.008.02.2 2.3.2.02.02.008.06 |  |  |  | 2051332746 |  | 2373841535 |  |  |  | 1589565215 |  | 1589565215 | 66.96% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
249 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Formular e implementar la estrategia de control y regulación del tránsito vehicular y peatonal, de la Seguridad vial y del transporte Informal. | Número de estrategias de control y regulación del Tránsito vehicular y peatonal, de la Seguirdad vial y del Transporte Informal formuladas e implementadas. |  | POR DEFINIR | [7 empty] | 172536284 |  |  | 149972505
250 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. | 20200680010117 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA | Conforme a las 11.000 revisiones técnicomecánicas y de emisiones contaminantes programadas para la vigencia 2021, se logró un avance del 42% meidante alianzas estratégica con Entidades públicas y privadas. | 2021-01-14 | 2021-12-31 | 11000 | 4674 | 42.49% | 2.3.2.02.02.008.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.1 2.3.2.01.01.003.01.02.01.2 2.3.2.01.01.003.01.02.01.4 2.3.2.02.02.008.04 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.3 2.3.2.02.02.008.05 |  |  | 0 | 436980233 |  | 681980233 |  |  |  | 238666357 |  | 238666357 | 35% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
250 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional Para El Control Del Tránsito Y La Seguridad Vial | Realizar 45.000 revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes. | Número de revisiones técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas. |  | POR DEFINIR | [10 empty] | 245000000
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. | 20200680010181 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realizó mantenimiento a las 174 Interseccionees del Sistema de Semaforización del Municipio de Bucaramanga conforme al cronograma de mantenimiento de Planeamiento Vial | 2021-02-05 | 2021-12-31 | 174 | 174 | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.5 2.1.2.01.01.003.04.02.1 2.1.2.01.01.003.05.02.1 2.3.2.02.01.002.3 2.3.2.02.02.008.02.1 |  | 0 | 0 | 437034516 |  | 519602407 |  |  |  | 240371803 |  | 240371803 | 46.26% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
251 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener las 174 intersecciones semaforizadas en el municipio. | Número de intersecciones semaforizadas mantenidas en el municipio. |  | POR DEFINIR | [7 empty] | 82567891
252 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Diseñar el Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. | Porcentaje de avance en el diseño del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico - SIGT. |  | POR DEFINIR | Para el cumplimiento de esta meta se han realizado mesas de trabajo interinstitucional para conseguir recursos para la formulación y ejeución del proyecto para el cumplimiento de esta meta. |  |  | 10% | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | - |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
253 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Mantener el 100% de la señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario. | Porcentaje de señalización vial horizontal, vertical y elevada del inventario mantenida. | 20200680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realizaron las visitas técnicas de campo a las comunas y cumplimiento de los Cronogramas del Plan Integral de Señalización Municipal se han ejecutado el 143% de la señalización existente inventariada por la DTB | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 100% | 143% | 100% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 | 100000000 | 0 | 0 | 130173869.55 |  | 230173869.55 |  |  |  | 143028527 |  | 143028527 | 62.14% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
254 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Demarcar 6.000 m2 de señalización horizontal nueva. | Número de m2 de señalización horizontal nueva demarcada. | 20200680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | De los 1.500 m2 de señalización hotizontla nueva, se ejecutó el 85% (1.279 m2) | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 1500 | 1279 | 85.27% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 103625750.55 |  | 103625750.55 |  |  |  | 87560002 |  | 87560002 | 84.5% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
255 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Instalar 700 señales de tránsito verticales o elevadas nuevas. | Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas. | 20200680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se realizó el proceso de adquisición de las señales verticales requeridas para el cumplimiento de esta meta, instalandose 76 señales verticales | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 100 | 76 | 76% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 101628340.28 |  | 101628340.28 |  |  |  | 84154616 |  | 84154616 | 82.81% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
256 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. | 20200680010172 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Se formuló e implementó el Plan Integral de señalización vial del municipio de Bucaramanga, las visitas de campo para la actualización del Plan Zonal de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 1 | 0.7 | 70% | 2.3.2.02.02.008.01.6 2.3.2.02.01.002.4 2.3.2.02.02.008.02.3 |  | 0 | 0 | 44450000 |  | 44572039.62 |  |  |  | 37927862 |  | 37927862 | 85.09% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
256 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Modernización Del Sistema De Semaforización Y Señalización Vial | Actualizar 2 Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT. | Número de Planes Zonales de Zonas de Estacionamiento Transitorio Regulado – ZERT actualizados. |  | POR DEFINIR | [10 empty] | 122039.62
301 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Fortalecer y mantener 1 estrategia de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. | Número de estrategias de fortalecimiento institucional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga formuladas e implementadas. | 20210680010124 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO BUCARAMANGA | Certificado el 30 de septiembre de 2021 en el SUIFP “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. BUCARAMANGA” por valor de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIESCISEIS CENTAVOS ($ 910.309.349,16). vigencia 2021 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.01.01.001.03.15 2.3.2.01.01.005.02.03.01 2.3.2.02.02.008.09 2.3.2.02.02.008.01.07 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.2 |  | 0 | 0 | 910309349.16 |  | 910309349.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | Dir. Tránsito | Andrea Mendez
11 | [11 empty] | TOTALES | 79.43% |  | 355104175 | 0 | 0 | 5008316937.16 | 0 | 5363421112.16 | 0 | 0 | 0 | 2661648608 | 0 | 2661648608 | 49.63% | 0