## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO - IMCT | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
180 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Emprendimiento E Innovación | Fortalecer a 5.000 empresas, emprendimientos y/o unidades productivas, a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | Número de empresas, emprendimientos y/o unidades productivas fortalecidas a través de la implementación de un programa de incubación y aceleración de emprendimientos innovadores articulados con el ecosistema de emprendimiento, que caracterice las capacidades tecnológicas instaladas (duras y blandas) con enfoque diferencial. | 20200680010157 | FORTALECIMIENTO DEL COWORKING COMO ESTRATEGIA PARA EL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Asesorar técnicamente a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración en programas de formación empresarial. Actividad 2.1. Realizar adecuaciones en espacio para prestación de servicios de consultoria a emprendedores y/o empresarios en etapa de aceleración y Coworking. |  |  | 1000 | 443 | 44.3% | 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 538000000 |  |  |  |  | 538000000 | 435000000 |  |  |  |  | 435000000 | 80.86% | 412500000 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
182 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar 1 programa de desarrollo empresarial y de empleabilidad para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | Número de programas de desarrollo empresariales y de empleabilidad implementados para las micro y pequeñas empresas (incluyendo unidades productivas). | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asesorar a emprendedores y empresarios en programas de formación empresarial (Modelo de Negocios y diseño Planes de Mejora) Implementar un programa de comercialización virtual de productos y/o servicios. Implementar Estrategia comunitaria para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Formulación de la estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía Brindar acompañamiento a los proyectos productivos de la población victima |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 572500000 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
183 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Desarrollar el modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. | Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo CDE virtual para que amplíen la cobertura en la ciudad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 25% | 0% | 0% |  | 372033195.47 |  |  |  |  | 372033195.47 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formar a emprendedores y empresarios a través de programas de visualización de productos y/o servicios a través de canales virtuales. |  |  | 1200 | 1248 | 100% | 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 326295666.5 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
184 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Formar a 7.000 emprendedores a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. | Número de emprendedores formados a través de un programa de formación teórica, empresarial y/o artesanal con enfoque diferencial para emprendimientos artísticos, culturales, creativos, negocios verdes, microempresarios y/o unidades productivas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR | [7 empty] | 246204333.5
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | 20200680010074 | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Identificar habilidades y destrezas de emprendedores, empresarios y ciudadanos para orientarlos hacia el emprendimiento o la empleabilidad. |  |  | 500 | 244 | 48.8% | 2.3.2.02.01.004 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.007 2.3.2.02.02.009 | 326295666.5 |  |  |  |  | 572500000 | 275483109 |  |  |  |  | 275483109 | 48.12% | 94428868.6667 | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
185 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Centros De Desarrollo Empresarial | Implementar en 4.000 mipymes planes estratégicos orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. | Número de mipymes con planes estratégicos implementados orientados a innovar y/o incorporación tecnológica en áreas empresariales estratégicas con apoyo de Universidades y actores económicos clave. |  | POR DEFINIR | [7 empty] | 246204333.5
186 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Intervenir a 4.000 empresas y/o emprendimientos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | Número de empresas y/o emprendimientos intervenidos mediante apalancamiento financiero orientado a realizar inversión en innovación y/o tecnología en la zona rural y urbana con enfoque diferencial. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientadas a la innovación y/o incorporación de tecnología. Actividad 1.2. Otorgar créditos para el emprendimiento y/o fortalecimiento financiero de empresas orientados a capital de trabajo, nómina y/o activos fijos. Actividad 2.1. Realizar acompañamiento técnico y visitas pos crédito a los emprendimientos y/o empresas apoyadas. |  |  | 600 | 46 | 7.667% | 2.3.2.02.02.009 | 10250000 |  |  |  |  | 10250000 | 9999000 |  |  |  |  | 9999000 | 97.55% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | 20200680010084 | APOYO DEL FONDO DE FOMENTO Y CRÉDITO DE APOYO DEL IMEBU, PROGRAMA BANCA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar |  |  | 1600 | 816 | 51% | 2.3.2.02.02.010 | 57566475.3 |  |  |  |  | 565414753 | [5 empty] | 0 | 0% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
187 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Emprendimiento, Innovación, Formalización Y Dinamización Empresarial | Banca Ciudadana | Otorgar 6.000 créditos a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. | Número de créditos otorgados a emprendimientos y mipymes de orientados a capital de trabajo o destinos de inversión diferente a innovación y/o tecnología en zonas urbanas y rurales. |  | POR DEFINIR | [7 empty] | 507848277.7
188 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Registrar 5.000 hojas de vida para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | Número de hojas de vida registradas para facilitar el proceso de inserción en el mercado laboral identificando habilidades, destrezas y que competencias para el trabajo. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 1200 | 2429 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 69550000 |  |  | 83333.3333 |  | 69633333.3333 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.95% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
189 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Formar 3.000 jóvenes y adultos en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | Número de jóvenes y adultos formados en competencias personales y/o técnicas para el trabajo con el fin de facilitar su inserción en el mercado laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 700 | 1497 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 69550000 |  |  | 83333.3333 |  | 69633333.3333 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.95% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
190 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Empleabilidad, Empleo Y Trabajo Decente | Empleo Y Empleabilidad | Acompañar a 1.500 empresas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | Número de empresas acompañadas en el fomento de una cultura del empleo y trabajo decente para capturar vacantes que permitan realizar la intermediación laboral. | 20200680010061 | FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE FOMENTO A LA EMPLEABILIDAD, EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividad 1.1.1. Brindar formación en competencias personales y/o técnicas para el trabajo Actividad 1.1.2. Realizar intermediación laboral entre oferentes de trabajo y buscadores de empleo. Actividad 2.1. Ofrecer acompañamiento a las empresas en la estructuración y selección de perfiles adecuados a sus requerimientos. Actividad 3.1. Formular la política pública de empleo y trabajo decente de la ciudad. |  |  | 370 | 433 | 100% | 2.3.2.02.02.009 | 69550000 |  |  | 83333.3333 |  | 69633333.3333 | 50100000 |  |  |  |  | 50100000 | 71.95% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
302 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener en funcionamiento el 100% de los programas del Instituto Municipal del Empleo. | Porcentaje de los programas de Instituto Municipal del Empleo mantenidos en funcionamiento. | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 2.1. | 2535000000 |  |  | 9050000 |  | 2544050000 | 1570257136 |  |  |  |  | 1570257136 | 61.72% |  | IMEBU | JOSE LUIS HERNÁNDEZ JAIMES
11 | [11 empty] | TOTALES | 68.34% |  | 5946847948.47 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 5956147948.47 | 2992005463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992005463 | 50.23% | 695786606