## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-07-08
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-06-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
120 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | Número de subsidios complementarios asignados a hogares en condición de vulnerabilidad con enfoque diferencial. | 20200680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Asignar 521 subsidios complementarios a hogares vulnerables. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 165 | 112 | 67.88% | 2.3.2.02.02.005 | 862258096.8 | 0 | 0 |  |  | 862258096.8 | 417923262 |  |  |  |  | 417923262 | 48.47% |  | INVISBU | César Camilo Hernández Hernández
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 20200680010042 | APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 200 | 49 | 24.5% | 2.3.2.02.02.005 | 631600000 |  |  |  |  | 631600000 | 307767240 |  |  |  |  | 307767240 | 48.73% |  | INVISBU | César Camilo Hernández Hernández
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. | 20200680010006 | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES II EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.005 | [11 empty] | 0
121 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Proyección Habitacional Y Vivienda | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. | Número de soluciones de vivienda entregadas con obras complementarias. |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE BOLSILLO NORTE CLUB TIBURONES II. | Entregar 500 soluciones de vivienda con obras complementarias. En formulación | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 20210680010072 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Realizar 120 mejoramientos urbanos | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 120 | 120 | 100% | 2.3.2.02.02.005 | 1000000000 |  |  |  |  | 3195713903 | [5 empty] | 0 | 0% |  | INVISBU | César Camilo Hernández Hernández
122 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Mejoramientos De Vivienda Y Entorno Barrial | Realizar 560 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural. | Número de mejoramientos de vivienda realizados en zona urbana y rural. | 20210680010072 | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Pendiente por adicionar | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005 | 798713903 |  |  | 1397000000
123 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 20200680010046 | FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionados con vivienda de interés social | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 3500 | 5842.5 | 100% | 2.3.2.02.02.005 | 165408000 |  |  |  |  | 165428000 | 98466666 |  |  |  |  | 98466666 | 59.52% |  | INVISBU | César Camilo Hernández Hernández
123 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Habitabilidad | Acompañamiento Social Habitacional | Atender y acompañar a 13.500 familias en temas relacionas con vivienda de interés social. | Número de familias atendidas y acompañadas en temas relacionados con vivienda de interés social. | 20200680010046 | FORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INVISBU EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar | [5 empty] | 2.3.2.02.02.005 | 20000
261 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, Territorio Ordenado | Planeando Construimos Ciudad Y Territorio | Formular 1 Operación Urbana Estratégica - OUE. | Porcentaje de avance en la formulación de la Operación Urbana Estratégica - OUE. | 20210680010059 | ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar el diagnóstico de la OUE. | 2021-07-29 | 2021-12-31 | 15% | 5% | 33.33% | 2.3.2.02.02.005 | 145000000 |  |  |  |  | 145000000 | 145000000 |  |  |  |  | 145000000 | 100% | 52500000 | INVISBU | César Camilo Hernández Hernández
5 | [11 empty] | TOTALES | 65.14% |  | 3602999999.8 | 0 | 0 | 1397000000 | 0 | 4999999999.8 | 969157168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969157168 | 19.38% | 52500000