## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ISABU | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
192 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad comunitario que permita la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | Número de modelos de conectividad comunitario diseñados e implementados que permitan la interacción digital de la ciudadanía a partir de la infraestructura de Zonas Digitales existentes y la aplicación de modelos de escalabilidad y tecnologías de ultima generación. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica instalada para mejorar los servicios de conectividad del ciudadano | 2021-06-03 | 2023-12-31 | 1 | 0.1 | 10% | 2.3.2.02.02.008.2301079.201 2.3.2.02.02.008.2301075.501 2.3.2.02.02.008.2301075.201 | 5150000000 |  |  |  |  | 5150000000 | 26471860 |  |  |  |  | 26471860 | 0.514% |  | OATIC | Edson Gómez
193 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Diseñar e implementar 1 modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | Porcentaje de diseño e implementación del modelo de conectividad y arquitectura de datos que permita la interoperabilidad entre los sistemas de información e infraestructura tecnológica existente y proyectada. | [5 empty] | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | OATIC | Edson Gómez
194 | BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES | Conectividad Para Competitividad Y La Internacionalización | Bucaramanga, Una Mirada Inteligente Hacia El Futuro | Mantener en los 8 Puntos Digital y en el Centro de Pensamiento para la Cuarta Revolución Industrial la conectividad y la infraestructura tecnológica. | Número de Puntos Digitales y Centros de Pensamiento para la Cuarta Revolución mantenidos con conectividad y la infraestructura tecnológica. | 2021680010048 | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES DE CIUDAD INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir equipos y herramientas tecnológicas que soporten la gestión de los puntos digitales | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 9 | 8 | 88.89% | 2.3.2.02.02.008.2301079.201 | 410000000 |  |  |  |  | 410000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | OATIC | Edson Gómez
292 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Implementar 1 acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | Porcentaje de avance en la implementación de la acción que a través del uso de nuevas tecnologías apoyen los procesos estratégicos de planificación, apoyo logístico, gestión documental y demás procesos administrativos y operativos. | 2021680010047 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ORIENTADA A LA MEJORA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquirir e implementar el sistema de información documental para la administración municipal incluye el fortalecimiento la infraestructura del centro de datos que soporte el sistema de información documental | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 17% | 0% | 0% | 2.3.2.02.01.004.2302010.501 2.3.2.02.02.008.2301075.501 | 3000000000 |  |  |  |  | 3000000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | OATIC | Edson Gómez
293 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Formular e implementar 1 estrategia que permita la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 20200680010120 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Lograr un 52.8% de porcentaje en el índice de uso y apropiación de servicios digitales | 2021-01-22 | 2021-12-31 | 1 | 0.6 | 60% | 2.1.2.02.02.008.2302086.201 | 846971961 |  |  |  |  | 850000000 | 634679430 |  |  |  |  | 634679430 | 74.67% |  | OATIC | Edson Gómez
293 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Ágil Y Transparente | Formular e implementar 1 estrategia que permita la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | Número de estrategias formuladas e implementadas que permitan la ejecución de la política de Gobierno Digital a través de sus tres habilitadores Arquitectura Empresarial, Seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. | 20200680010120 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Pendiente por definir | [5 empty] | 2.1.2.02.02.008.2302086.201 | 3028039
312 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Implementar y/o potencializar 7 herramientas y/o soluciones digitales para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | Número de herramientas y/o soluciones digitales implementadas y/o potencializadas para el servicio de atención al ciudadano como cliente externo y a servidores públicos como cliente interno. | 20210680010008 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Implementar (7) herramientas tecnológicas | 2021-02-05 | 2023-12-31 | 2 | 4 | 100% | 2.3.2.02.01.004.2301075.201 2.3.2.02.02.008.2301075.201 2.3.2.02.01.004.2302086.201 | 1100000000 |  |  |  |  | 1100000000 | 743035803 |  |  |  |  | 743035803 | 67.55% |  | OATIC | Edson Gómez
6 | [11 empty] | TOTALES | 51.78% |  | 10510000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10510000000 | 1404187093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404187093 | 13.36% | 0