## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-04
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
294 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos. | Número de Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar e Incentivos formulados e implementados. | 20210680010058 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | En el presente proyecto se realizarán actividades para dar cumplimiento institucional al plan institucional de capacitación, bienestar social e incentivos para los servidores públicos de la Alcaldía de Bucaramanga, las actividades que se van a realizar son: 1. Realizar jornadas de capacitación y formación para la apropiación del conocimientos y competencias en los servidores públicos 2. Desarrollar acciones para la promoción y prevención en salud de los servidores públicos 3. Desarrollar acciones de recreación, incentivos y prevención del riesgo psicosocial para los servidores públicos. | 2021-06-28 | 2021-12-30 | 2 | 1.3 | 65% | 2.3.2.02.02.009.4599030.201 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | 339281000 |  |  |  |  | 339281000 | 84.82% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
295 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar 1 Plan de Modernización de la entidad. | Número de Planes de Modernización de la entidad formulados e implementados. | 20200680010086 | MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Fortalecer la Gestión de la Administración Municipal encaminada a la atención oportuna y eficiente de los ciudadanos mediante la mejora de la operatividad de los procesos, mediante la modernizaci{on de la entiada ejecuta por fases de procesos de acuerdo con la Guía de rediseño para entidades de la orden territorial publicada por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional, como se mencionan a continuación: 1-Fase previa: acuerdo inicial de diseño 2-Fase de diagnóstico 3-Fase de diseño 4-Fase de implementación | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 1 | 0.6 | 60% | 2.3.2.02.02.008.0599071.201 | 450000000 |  |  |  |  | 450000000 | 239116667 |  |  |  |  | 239116667 | 53.14% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
296 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucionales de Archivos formulados e implementados. |  | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y EL PINAR |  |  |  | 2 | 1.6 | 80% | 2.3.2.02.02.008. 4599017.201 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
307 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Adecuar 1 espacio de esparcimiento y zona alimentaria para los funcionarios de la Administración Central. | Número de espacios de esparcimiento y zonas alimentarias adecuadas para los funcionarios de la Administración Central. |  | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y ZONAS ALIMENTARIAS PARA EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 1 | 0.25 | 25% | 2.3.2.02.02.005. 4599011.201 | 260000000 |  |  |  |  | 260000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
308 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables para la Administración Central Municipal. | Número de estrategias de energías renovables formuladas e implementadas para la Administración Central Municipal. |  | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 0.35 | 35% | 2.3.2.02.01.001. 3201003.201 | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
309 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Repotenciar en un 10% los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. | Porcentaje de avance en la repotenciación de los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. |  | N/A |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
311 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Formular e implementar 1 estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano formuladas e implementadas. |  | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |  |  |  | 1 | 0.35 | 35% | 2.3.2.02.02.008. 4599018.201 | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Administrativa | Cesar Augusto Castellanos
7 | [11 empty] | TOTALES | 50% |  | 1250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000000 | 578397667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578397667 | 46.27% | 0