## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DEL INTERIOR | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
99 | BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR | Capacidades Y Oportunidades Para Superar Brechas Sociales | Aceleradores De Desarrollo Social | Formular e implementar 1 estrategia para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. | Número de estrategias formuladas e implementadas para brindar asistencia social a la población afectada por las diferentes emergencias y particularmente COVID-19. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA |  |  |  | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 -$16.000.000 |  |  |  |  | 16000000 | 16000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. | 20200680010038 | APOYO AL CONOCIMIENTO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO. EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA RESPUESTA A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa de la Unidad Municipal de gestión del Riesgo y Desastre para la respuesta eficiente a los eventos de desastre natural y otros en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4503004.201 - $ 22.000.000 2.3.2.02.02.008.4503004.201 - $ 500.000.000 | 354701511 |  |  |  |  | 522000000 | 226214243 |  |  |  |  | 226214243 | 43.34% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
169 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Climático y la Política Pública de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. | Número de Planes Municipales de Gestión de Riesgo y su Adaptación al Cambio Político y Políticas Públicas de de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático actualizados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 167298489
170 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 9 estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo. | Número de estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo realizados. | [5 empty] | 3 | 3 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 360000000 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
171 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Conocimiento Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Adquirir 5 Sistema de Alertas Tempranas e Innovación para la gestión del riesgo. | Número de Sistemas de Alertas Tempranas e Innovación adquiridos para la gestión del riesgo. | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4503019.588 - $90.000.000 | 90000000 |  |  |  |  | 90000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
172 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Formular e implementar 1 estrategia de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire. | Número de estrategias de respuesta a emergencia - EMRE que contenga el protocolo de atención de emergencias por calidad del aire formuladas e implementadas. | [5 empty] | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
173 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Fortalecer 30 instancias sociales del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | Número instancias sociales fortalecidas del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo. | [5 empty] | 10 | 0 | 0% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
174 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre. | Número de zonas de riesgo de desastre intervenidas estratégicamente. | [5 empty] | 4 | 4 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 17230795743 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
175 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | 2. Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Realizar 1 inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. | Número de inventarios municipales de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizados. | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
176 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Reducción, Mitigación Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención al 100% de las familias en emergencias naturales y antrópicas. | Porcentaje de familias atendidas en emergencias naturales y antrópicas. |  | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS PARA LA REDUCCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $ 816.000.000 | 816200000 |  |  |  |  | 816200000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. | 20200680010079 | SUBSIDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS Y EVENTOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.01.002.4503004.201 - $ 442.848.126 2.3.2.01.01.003.03.02.4503004.201 - $ 54.735.904 2.3.2.01.01.003.07.01.4503004.201 - $ 134.254.307 2.3.2.02.01.003.4503004.201 - $ 368.161.663 2.3.2.02.02.009.4503004.201 - $ 121.800.000 2.3.2.02.02.008.4503004.315 - $ 116.018.634 | 734657765 |  |  |  |  | 1237818634 | 22050000 |  |  |  |  | 22050000 | 1.781% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
177 | BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO | Bucaramanga Gestiona El Riesgo De Desastre Y Se Adapta Al Proceso De Cambio Climático | Manejo Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático | Mantener la atención integral al 100% de las emergencias y desastres ocurridas en el municipio. | Porcentaje de emergencias y desastres ocurridas en el municipio atendidas integralmente. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 503160869
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. | 20200680010110 | FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar una eficaz gestión y funcionamiento de las plazas de mercado que se encuentran bajo la administración de la Alcaldía de Bucaramanga. | 2021-01-26 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 2.3.2.02.01.003.4002031.201 - $ 78.151.521 2.3.2.02.02.008.4002012.201 - $ 279.700.000 2.3.2.02.02.008.4002031.201 - $ 259.148.479 | 587726775 |  |  |  |  | 617000000 | 452748479 |  |  |  |  | 452748479 | 73.38% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
217 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Espacio Público Vital | Equipamiento Comunitario | Mantener las 4 Plazas de Mercado administradas por el Municipio. | Número de plazas de mercado administradas por el Municipio mantenidas. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 29273225
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20200680010062 | APOYO A LA RECUPERACIÓN, CONTROL Y PRESERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir la invasión y el uso inadecuado del espacio público en la ciudad de Bucaramanga. | 2021-01-13 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4002014.201 - $ 165.000.000 2.3.2.02.02.008.4002017.201 - $ 388.000.000 2.3.2.02.01.003.4002014.201 - $ 30.000.000 | 577500000 |  |  |  |  | 1634300000 | 442500000 |  |  |  |  | 1376166665 | 84.21% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20200680010062 | APOYO A LA RECUPERACIÓN, CONTROL Y PRESERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar | [6 empty] | 5500000
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$703.800.000 |  |  |  |  | 681000000 | [5 empty] | 601666666
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 |  |  |  |  | 22800000
229 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 programa de gestores de convivencia. | Número de programas de gestores de convivencia formulados e implementados. | 20200680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 347.500.000 |  |  |  |  | 347500000 | [5 empty] | 331999999
230 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Formular e implementar 1 estrategia orientada a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. | Número de estrategias formuladas e implementadas orientadas a erradicar la violencia y fortalecer la protección en niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y personas mayores en entornos de violencia. |  | NUEVO PROYECTO DE INSPECCIONES Y COMISARIAS FONSET |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $50.000.000 | 50000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. | 20210680010009 | FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Garantizar la prestación del servicio mediante la modalidad de hogar de paso como medida de protección provisional de niñas, niños y adolescente con derechos amenazados y/o vulnerados y en estado de inobservancia del municipio de Bucaramanga. |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 - $ 360.000.000 | 355773880 |  |  |  |  | 360000000 | 320207103 |  |  |  |  | 320207103 | 88.95% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
231 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener 1 hogar de paso para la protección de niños y niñas en riesgo y/o vulnerabilidad. | Número de hogares de paso para las niñas y niños en riesgo y/o vulnerabilidad mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4102037.201 | 4226120
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $205.710.000 2.3.2.02.02.008.4501056.237 - $425.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $18.549.104 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $17.658.118 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $148.500.000 |  |  |  |  | 392114565 | 1260243891 |  |  |  |  | 347419490 | 347419490 | 27.57% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [11 empty] | 423302657
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 -$83.800.000 2.3.2.02.01.003.4501056.536 - $77.854.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 - $33.172.669 |  |  |  |  | 194826669
232 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Mantener el Programa de Tolerancia en Movimiento con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. | Número de Programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos con el objetivo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana. |  | PROYECTO CORNETAS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$250.000.000 |  |  |  |  | 250000000
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 20200680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. |  |  | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 87.300.000 |  |  |  |  | 87300000 | 168300000 |  |  |  |  | 38333333 | 117833333 | 70.01% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
233 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Prevención Del Delito | Intervenir 10 puntos críticos de criminalidad con acciones integrales. | Número de puntos críticos de criminalidad intervenidos con acciones integrales. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$81.000.000 |  |  |  |  | 81000000 | [5 empty] | 79500000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20200680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 60.000.000 |  |  |  |  | 60000000 | 13145612535.5 |  |  |  |  | 60000000 | 1557708112.78 | 11.85% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20200680010131 | ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA | Mejorar la infraestructura física de algunas instalaciones donde opera y presta el servicio la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bucaramanga, buscando una eficiente prestación del servicio en el marco del orden público. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $826.278.957,62 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $222.721.042,38 |  |  |  |  | 1049000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010023 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE TROPA DEL BATALLÓN DE SERVICIOS N° 5 “MERCEDES ABREGO” DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Adquisición de vehículos para el transporte de tropa del batallón de servicios n° 5 “Mercedes Abrego” del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 - $350.000.000 |  |  |  |  | 347157800 | [5 empty] | 297576901
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.07.01.4501056.204 |  |  |  |  | 2842200
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010040 | ADECUACIÓN DE SALA TRANSITORIA, ANTEJARDÍN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS – CFSM DE MIGRACIÓN COLOMBIA – REGIONAL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la prestación del servicio del usuario y ciudadano del CFSM de Bucaramanga, a través de la adecuación de las condiciones físicas del CFSM para la atención de trámites migratorios y retención temporal de ciudadanos extranjeros por parte de Migración Colombia en el Municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $104.627.439 |  |  |  |  | 86602944.37
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.20 |  |  |  |  | 18024494.63
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $270.000.000 |  |  |  |  | 270000000 | [5 empty] | 270000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501056.204 - $80.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $27.602.268 |  |  |  |  | 107602268
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 2021680010045 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Aumentar el nivel de protección y seguridad de la integridad física de los miembros de la policía metropolitana de Bucaramanga | [5 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501030.201 - $800.000.000 | 800000000 |  |  |  | 799658449
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501056.204 - $807.014.027 |  |  |  |  | 7355578
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | INCORPORACIÓN DE NUEVOS PATRULLEROS | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $653.814.000 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $541.893.576 |  |  |  |  | 1195707576
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | DOTACIÓN GRUPO GOES Y SISER | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$200,000,000 |  |  |  |  | 200000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20200680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.006.4501056.201 - $400.000.000 2.3.2.02.02.006.4501056.597 - $502.777.408 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $113.000.005 | 900868176 |  |  |  | 38124301.5 |  | 598418853 |  |  |  | 26999995.5
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.006.4501056.201 - $400.000.000 2.3.2.02.02.006.4501056.597 - $502.777.408 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $113.000.006 | 1909232 |  |  |  | 74875703
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20210680010035 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA POLICIA SECCIONAL CIEPS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501056.204 - $7.410.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $34.308.800 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $805.200 |  |  |  |  | 42524000 | [5 empty] | 42524000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | SALAS CIEPS MOBILIARIO | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504-$82.113.630 |  |  |  |  | 82113630
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | FORTALECIMIENTO AL MODULO ERP INSPECCIONES | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 - $28.000.000 |  |  |  |  | 28000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PROYECTO MOVILIDAD FISCALIA E INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $297.744.110 2.3.2.02.02.008.4501056.536 - $115.743.935 2.3.2.02.02.008.4501056.537 - $98.839.932 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $135.416.133 2.3.2.01.01.003.07.01.4501004.504 - $ 2.905.817.258 2.3.2.01.01.003.07.07.02.4501004.504 - $350.000.000 2.3.2.01.01.003.02.08.4501004.504 - $ 1.067.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $ 198.310.440 2.3.2.01.01.003.07.02.4501004.504 - $ 65.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501004.504 - $ 148.000.000 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.4501004.504 - $ 170.000.000 2.3.2.02.02.009.4501056.264 - $159.146.685 |  |  |  |  | 5711018493
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | PROYECTO DE ENTORNOS ESCOLARES | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$85.000.000 |  |  |  |  | 85000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | NUEVO PROYECTO DE INSPECCIONES Y COMISARIAS FONSET | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $279.000.000 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4501004.504 - $85.000.000 |  |  |  |  | 364000000
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.537 - $120.000.000 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.536 -$390.973.331 |  |  |  |  | 510973331
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20210680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la consolidación y reporte de los datos de criminalidad del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - $14.189.560 |  |  |  |  | 14189560 | [5 empty] | 12188407.28
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. |  | MANTENIMIENTO VEHICULOS, GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.201 - $80.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.261 - $18.064.799 | 80000000 |  |  |  | 18064799
235 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en conjunto con las entidades pertinentes. | Número de Planes Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) formulados e implementados en conjunto con las entidades pertinentes. | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $100.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $150.000.000 |  |  |  |  | 250000000 | [5 empty] | 249999956
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 20210680010035 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA POLICIA SECCIONAL CIEPS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la operatividad de los sistemas de información para el desarrollo de las acciones encaminadas a la vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de los centros de información estratégica policial seccional CIEPS de la metropolitana de Bucaramanga. |  |  | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 - $1.555.179.997 |  |  |  |  | 1548978000 | 9324083995.6 |  |  |  |  | 1548978000 | 1575977995.5 | 16.9% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501056.204 |  |  |  |  | 6201997
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | 20200680010136 | FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE ORDEN PÚBLICO EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $26.999.996 |  |  |  |  | 26999995.5 | [5 empty] | 26999995.5
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. |  | FORTALECIMIENTO POLICIA PISSC | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $1.563.000.000 |  |  |  |  | 1563000000
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. |  | BUCARAMANGA INTELIGENTE Y SEGURA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $4.000.000.000 |  |  |  |  | 4000000000
236 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener la adquisición del 100% las herramientas de innovación, ciencia y tecnología aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. | Porcentaje de herramientas de innovación, ciencia y tecnología adquiridas aprobadas a los organismos de orden público en marco de una ciudad inteligente. |  | FORTALECIMIENTO INVESTIGACIÓN CRIMINAL POLICIA METROPOLITANA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $1.400.000.000 2.3.2.02.02.008.4501056.537 - $ 778.904.003 |  |  |  |  | 2178904003.1
237 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Mantener en funcionamiento el Circuito Cerrado de Televisión. | Número de Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento. | 20200680010176 | MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mantener en óptimas condiciones el CCTV para la vigilancia, control y seguimiento de la inseguridad en el municipio de Bucaramanga. |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $457.000.000 |  |  |  |  | 457000000 | 457000000 |  |  |  |  | 457000000 | 457000000 | 100% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
238 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Fortalecimiento Institucional A Los Organismos De Seguridad | Formular e implementar el plan de acción para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. | Número de planes de acción formulados e implementados para la habilitación del Centro de Traslado por Protección - CTP en cumplimiento por el Código Nacional de Seguridad y Convicencia Ciudadana. |  | CTP |  |  |  | 1 | 0.1 | 10% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | FORTALECIMIENTO AL MODULO ERP INSPECCIONES |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 - $92.000.000 |  |  |  |  | 92000000 | 1001935436 | [5 empty] | 631116667 | 62.99% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | ADICIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 1.133.333 |  |  |  |  | 1133333
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 -$90.000.000 |  |  |  |  | 90000000
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.1202002.262 - $3.179.405 2.3.2.02.02.008.1202002.598 - $58.361.947 | 78661947 |  |  |  | 1440156
240 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | Número de estrategias formuladas e implementadas para mejorar la prestación del servicio de las inspecciones de policía y el seguimiento a los procesos policivos. | 20200680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.1202002.262 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $317.260.751 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $440.000.000 | 736960751 |  |  |  | 1739249 |  | 629377418 |  |  |  | 1739249
241 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Crear y mantener 1 observatorio de convivencia y seguridad ciudadana. | Número de observatorios de convivencia y seguridad ciudadana creados y mantenidos. | 20210680010056 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONSOLIDACIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la consolidación y reporte de los datos de criminalidad del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Bucaramanga. |  |  | 1 | 0.2 | 20% | 2.3.2.01.01.003.03.02.4501004.504 - 102.000.000 |  |  |  |  | 102000000 | 102000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar | 2021-05-14 | 2021-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $45.000.000 |  |  |  |  | 45000000 | 80200000 |  |  |  |  | 45000000 | 70600000 | 88.03% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
242 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Desarrollar e implementar 1 protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | Número de protocolos desarrollados e implementados para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. | 20200680010156 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Disminuir la prevalencia de conflictos sociales derivados de la frágil convivencia ciudadana en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.204 - $ 35.200.000 |  |  |  |  | 35200000 | [5 empty] | 25600000
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | [5 empty] | 1 | 0.44 | 44% | [6 empty] | 30000000 | [5 empty] | 30000000 | 100% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
243 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular 1 estrategia de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales. | Número de estrategias de diagnóstico y abordaje de las conflictividades sociales formuladas e implementadas. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA |  | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $30.000.000 |  |  |  |  | 30000000 | [5 empty] | 30000000
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 -$7.700.000 |  |  |  |  | 7700000 | 40920000 | [5 empty] | 24000000 | 58.65% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. |  | ADICIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 220.000 |  |  |  |  | 220000
244 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener la casa de justicia como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | Número de casas de justicia mantenidas como espacio de atención y descongestión de los servicios de justicia garantizando la asesoría de las personas que solicitan el servicio. | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4501056.204 - $33.000.000 |  |  |  |  | 33000000 | [5 empty] | 24000000
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | 20200680010162 | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA “TOLERANCIA EN MOVIMIENTO", COMO PARTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Reducir los índices de inseguridad ciudadana e intolerancia social en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-29 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4501056.236 - $98.500.000 |  |  |  |  | 98500000 | 181790000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. |  | NUEVO PROYECTO DE TOLERANCIA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501056.536 -$62.500.000 |  |  |  |  | 62500000
239 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De La Seguridad Ciudadana, El Orden Público Y La Convivencia | Formular e implementar 1 estrategia de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | Número de estrategias formuladas e implementadas de promoción y efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. |  | ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNÓLOGICOS PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.01.003.4501056.236 - $20.790.000 |  |  |  |  | 20790000
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. | 20200680010034 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL A INSPECCIONES Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad operativa para la descongestión y atención de los procesos policivo de las Inspecciones y Comisarías del municipio de Bucaramanga. |  |  | 3 | 3 | 100% | 2.3.2.02.02.008.1202002.201 - $259.100.000 2.3.2.02.02.008.1202034.201 - $172.500.000 | 431600000 |  |  |  |  | 981608210 | 252000000 |  |  |  |  | 252000000 | 25.67% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
245 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Mantener y fortalecer la prestación integral del servicio en las 3 comisarías de familia para prevenir la violencia intrafamiliar. | Número de comisarías de familia mantenidas con la prestación integral del servicio para prevenir la violencia intrafamiliar. |  | NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y COMISARIAS (FONSET) | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 -$550.008.210 |  |  |  |  | 550008210
246 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga Segura | Promoción De Los Métodos De Resolución De Conflictos, Acceso A La Justicia Y Aplicación De La Justicia Restaurativa | Formular e implementar 1 estrategia de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y aplicación de la justicia restaurativa. | Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de aplicación de la justicia restaurativa formuladas e implementadas. |  | JUSTICIA RESTAURATIVA |  |  |  | 1 | 0.2 | 20% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
262 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Formular e implementar 1 plan de acción con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. | Número de planes de acción formulados e implementados concon la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
263 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Mantener la atención integral al 100% de la población adolescente en conflicto con la ley penal. | Porcentaje de población adolescente en conflicto con la ley penal mantenidos con atención integal. |  | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 2.3.2.02.02.006.4102046.201 - $ 1.962.310.978,26 2.3.2.02.02.008.4102046.201 - $ 602.281.020 2.3.2.02.02.006.4102046.501 - $40.000.000 | 2604591998 |  |  |  |  | 2604591998 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
264 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Transformando Vidas | Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. | Número de iniciativas desarrolladas para la prevención de la trata de personas y explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes. |  | APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS Y LÍDERES SOCIALES |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502021.201 - $ 20.000.000 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $313.000.000 | 313000000 |  |  |  |  | 313000000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
265 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan de Acción Territorial. | Número de Planes de Acción Territorial formulados e implementados. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga.
266 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Formular e implementar el Plan Integral de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. | Número de Planes Integrales de prevención de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario formulados e implementados. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $17.000.000 | 17000000 |  |  |  |  | 17000000 | 16000000 |  |  |  |  | 16000000 | 94.12% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
267 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la ayuda y atención humanitaria de emergencia y en transición al 100% de la población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto interno armado que cumpla con los requisitos de ley con ayuda humanitaria de emergencia y en transición . | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $280.000.000 | 280000000 |  |  |  |  | 280000000 | 71873718 |  |  |  |  | 71873718 | 25.67% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
268 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener la asistencia funeraria al 100% de la población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley. | Porcentaje de población víctima del conflicto que cumpla con los requisitos de ley con asistencia funeraria. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $70.000.000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | 100% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
269 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener las medidas de protección para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado al 100% de las solicitudes que cumplan con los requisitos de ley. | Porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos de ley con medidas de protección mantenidas para prevenir riesgos y proteger a víctimas del conflicto interno armado. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $10.000.000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 2335899 |  |  |  |  | 2335899 | 23.36% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $ 305.600.000 2.3.2.01.01.003.01.06.4101018.201 - $ 4.400.000 | 292100000 |  |  |  |  | 315633333 | 208800000 |  |  |  |  | 208800000 | 66.15% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [7 empty] | 17900000
270 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno - CAIV. | Número de Centros de Atención Integral para las Víctimas del conflicto interno mantenidos. |  | ADICIÓN DE PASIVOS EXIGIBLES | [6 empty] | 2.3.7.06.02.4599002.601 - $ 5.633.333 |  |  |  |  | 5633333
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $35.000.000 | 35000000 |  |  |  |  | 122000000 | 12949298 |  |  |  |  | 12949298 | 10.61% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
271 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Mantener el 100% de los espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas. | Porcentaje de espacios de participación de las víctimas del conflicto establecidos por la ley en la implementación de la política pública de víctimas mantenidos. |  | PENDIENTE POR ADICIONAR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $54.300.000 2.3.2.02.02.009.4101031.201 - $20.700.000 2.3.2.02.02.009.4101031.501 - $12.000.000 | 87000000
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Alcanzar en el CAIV altos niveles de atención, asistencia y reparación integral a la población víctima del conflicto armado reubicadas en el municipio de Bucaramanga. | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4101023.201 - $13.500.000 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $76.500.000 | 90000000 |  |  |  |  | 115000000 | 18576966 |  |  |  |  | 18576966 | 16.15% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
272 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Atención A Víctimas Del Conflicto Armado | Realizar 4 iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | Número de iniciativas realizadas encaminadas a generar garantías de no repetición, memoria histórica y medidas de satisfacción a víctimas del conflicto interno armado. | 20200680010052 | FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Pendiente por adicionar | [5 empty] | 2.3.2-02.02.008.4502017.501 - $25.000.000 | 25000000
273 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Formular e implementar 1 plan de acción con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. | Número de planes de acción formulados e implementados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para construir la red de apoyo intersectorial de la casa de libertad. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.01.01.003.03.02.1206007.201 - $ 50.000.000 2.3.2.02.01.003.1206007.201 - $1.431.000 | 51431000 |  |  |  |  | 51431000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
274 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Sistema Penitenciario Carcelario En El Marco De Los Derechos Humanos | Desarrollar 4 jornadas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | Número de jornadas desarrolladas tendientes a garantizar los derechos humanos para la población carcelaria. | 20200680010164 | APOYO A LA POBLACIÓN CARCELARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Fortalecer los servicios de apoyo psicosocial, jurídico y educativo de la población privada de la libertad en el municipio de Bucaramanga. | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.003.1206007.201 - $ 48.569.000 2.3.2.02.02.008.1206007.201 - $ 100.000.000 | 148569000 |  |  |  |  | 148569000 | 97169856 |  |  |  |  | 97169856 | 65.4% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
275 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | En Bucaramanga Construimos Un Territorio De Paz | Asuntos Religiosos | Diseñar e implementar 1 programa que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | Número de programas diseñados e implementados que promuevan las acciones para el reconocimiento y participación de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa de cultos y conciencia. | 20210680010041 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | Promover la resolución pacífica de conflictos sociales a través de acciones para la sana convivencia de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga. | 2021-05-14 | 2021-12-31 | 1 | 0.8 | 80% | 2.3.2.02.02.008.4501004.504 - $15.000.000 |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010035 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Mejorar la capacidad y eficiencia en la prestación de los servicios ofertados por la Secretaría del Interior para la ciudadanía del municipio de Bucaramanga. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4502017.201 - $ 501.500.000 2.3.2.02.02.008.4502022.201 - $ 379.500.000 | 881000000 |  |  |  |  | 881000000 | 636733333.34 |  |  |  |  | 636733333.34 | 72.27% | 0 | Sec. Interior | Jose David Cavanzo
43 | [11 empty] | TOTALES | 76.6% |  | 12288610738 | 0 | 0 | 0 | 24831627295.1 | 37120238033.1 | 4077955166.34 | 0 | 0 | 0 | 4532525992.28 | 8610481158.62 | 23.2% | 17590795743
[20 empty] | 37120238032.97 | [5 empty] | 8610481158.71