## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA JURÍDICA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-09-07
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-08-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
280 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | Número de estrategias dirigidas formuladas e implementadas a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública de transparencia y Anticorrupción en el municipio de Bucaramanga | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | 0.63 | 63% | 2.3.2.02.02.008.4501001.201 | 77000000 |  |  |  |  | 542000000 | 65000000 |  |  |  |  | 65000000 | 11.99% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
280 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar 1 estrategia dirigida a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. | Número de estrategias dirigidas formuladas e implementadas a fortalecer las acciones de transparencia en la Entidad. |  | PENDIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599025.501 | 465000000
281 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Crear e implementar la Comisión Territorial Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. | Número de Comisiones Territoriales Ciudadanas creadas e implementadas para la Lucha contra la Corrupción. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública de transparencia y Anticorrupción en el municipio de Bucaramanga |  |  | 0 | 0.18 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
282 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso A La Información Y Participación | Gobierno Abierto | Formular e implementar la Política Pública de Transparencia y Anticorrupción para el municipio de Bucaramanga. | Número de Políticas Públicas de Transparencia y Anticorrupción formuladas e implementadas para el municipio de Bucaramanga. | 20200680010087 | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar la política pública de transparencia y Anticorrupción en el municipio de Bucaramanga |  |  | 0 | 0.09 | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
313 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Formular e implementar 1 estrategia encaminada a la prevención del daño antijurídico. | Número de estrategias formuladas e implementadas para la prevención del daño antijurídico. | 20200680010071 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL PARA LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar una estrategia de prevención del daño antijurídico en el municipio de Bucaramanga | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 | 0.65 | 65% | 2.3.2.02.02.008.1205001.201 | 132000000 |  |  |  |  | 132000000 | 132000000 |  |  |  |  | 132000000 | 100% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
314 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Seguridad Jurídica Institucional | Avancemos Con Las Políticas De Prevención Del Daño Antijurídico | Crear e implementar 1 Agenda Regulatoria. | Número de Agendas Regulatorias creadas e implementadas. | 20210680010039 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DEL ÁMBITO JURÍDICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Formular e implementar el Manual de lineamientos para la protección y defensa jurídica del Municipio | 2021-05-15 | 2021-12-30 | 1 | 0.5 | 50% | 2.3.2.02.02.008.1205006.201 | 422000000 |  |  |  |  | 422000000 | 363389864.65 |  |  |  |  | 363389864.65 | 86.11% |  | Sec. Jurídica | Ileana Boada
5 | [11 empty] | TOTALES | 59.33% |  | 1096000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096000000 | 560389864.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560389864.65 | 51.13% | 0