## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2021-08-06
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-07-31
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 50% | 13.5% | 27% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 403560000 |  |  |  |  | 3744710000 | [5 empty] | 2692640000 | 71.91% | 472676412 | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20210680010059 | ESTUDIO PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-07-29 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4002034.201 | 100000000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20210680010022 | APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1800000000 | [5 empty] | 1800000000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 2021680010006 | APOYO A LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 907750000 | [5 empty] | 454940000
257 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | Porcentaje de avance de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 |  |  |  | 2.3.2.02.02.004.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 2.3.2.02.02.008.4599031.201 | 533400000 | [5 empty] | 437700000
258 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Desarrollar 4 instrumentos derivados del POT para promover un desarrollo ordenado. | Número de instrumentos desarrollados para promover un desarrollo ordenado. | 20210680010063 | APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL BORDE NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 1620000000 |  |  |  |  | 1620000000 | 1119988003 |  |  |  |  | 1119988003 | 69.14% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
259 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Realizar inspección, vigilancia y control al 100% de las obras licenciadas en el municipio. | Porcentaje de obras licenciadas en el municipio con inspección, vigilancia y control. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 57% | 57% | 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 478500000 |  |  |  |  | 478500000 | 313500000 |  |  |  |  | 313500000 | 65.52% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 2020680010129 | APOYO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  |  |  | 8 | 3 | 37.5% | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 2.3.2.02.02.008.4002001.201 | 868490000 |  |  |  |  | 9235488530 | 602460000 |  |  |  |  | 922480577 | 9.988% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 20210680010030 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO LA FORTUNA, EN LA COMUNA No 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Realizar los estudios AVR en la Comuna 1 del municipio de Bucaramanga. | [5 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 | 320123215 | [5 empty] | 320020577
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4002002.201 | 2872342192.66
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. |  | ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN EN LA COMUNA 14, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4503017.201 | 1919876785
260 | BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA | Bucaramanga, territorio ordenado | Planeando construimos ciudad y territorio | Legalizar 25 asentamientos humanos. | Número de asentamientos humanos legalizados. | 20210680010065 | ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  | 2021-07-16 | 2021-12-31 |  |  |  | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 3254656337.34
290 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Mantener la estrategia de presupuestos participativos. | Número de estrategias de presupuestos participativos mantenidas. |  | POR DEFINIR |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
291 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Acceso a la información y participación | Fortalecimiento de las instituciones democráticas y ciudadanía participativa | Realizar 4 actividades de fortalecimiento para el Consejo Territorial de Planeación. | Número de actividades de fortalecimiento realizadas para el Consejo Territorial de Planeación. |  | FORTALECIENDO LAS INSTANCIAS DE PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 2.3.2.02.02.008.4502001.201 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
297 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener 1 observatorio municipal. | Número de observatorios municipales mantenidos. |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVATORIO DIGITAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.0401102.201 2.3.2.02.01.004.0401102.201 | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0 | 0% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
298 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la base de datos del SISBEN. | Número de bases de datos del SISBEN mantenidas. | 2020680010085 | IDENTIFICACIÓN Y SELECCION DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599033.201 | 448900000 |  |  |  |  | 448900000 | 318000000 |  |  |  |  | 318000000 | 70.84% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599031.231 2.3.2.02.02.008.4599031.263 | 71914049 |  |  |  | 94162191 | 268609129 | 28800000 |  |  |  | 67871951 | 96671951 | 35.99% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
299 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener actualizada la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. | Número de estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales actualizadas. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599031.531 2.3.7.06.02.4599002.601 |  |  |  |  | 102532889
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 100% | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 1034555951 |  |  |  |  | 1324539284 | 891850000 |  |  |  |  | 891850000 | 67.33% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
300 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración pública moderna e innovadora | Gobierno fortalecido para ser y hacer | Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central. | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. |  | POR DEFINIR | [6 empty] | 2.3.2.02.02.008.4599034.201 2.3.7.06.02.4599002.601 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 289983333
310 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio al ciudadano | Instalaciones de vanguardia | Mantener en funcionamiento el archivo de planos. | Número de archivos de planos mantenidos en funcionamiento. | 20200680010055 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |  | 2021-01-15 | 2020-02-15 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599031.201 2.3.2.02.02.008.4599017.201 | 48900000 |  |  |  |  | 48900000 | 33600000 |  |  |  |  | 33600000 | 68.71% |  | Sec. Planeación | Joaquín Augusto Tobón Blanco
11 | [11 empty] | TOTALES | 70.14% |  | 17092951863 | 0 | 0 | 0 | 196695080 | 17289646943 | 6320858580 | 0 | 0 | 0 | 67871951 | 6388730531 | 36.95% | 472676412