## PROG. (hidden)
P | PROGRAMA | NOTAS* ESP-ONG | PROY.1 | PROY.2 | PROY.3 | PROY.4 | PROY.5 | PROY.6 | PROY.7
1 | 1. Institucional | DIR-COMERCIAL: Se sugiere la inclusion de un proyecto adicional asociado al componente de comercializacion tales como: estratificacion, facturacion, cartera, etre otros. OK_GC_PGIRS | Gestión de recursos del FSRI | Observatorio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos- GIRS Municipal | Reglamentación técnica para modernizar el servicio público de aseo
2 | 2. Recolección, transporte y transferencia |  | Mobiliario urbano para la presentación separada de residuos | Recolección contenerizada y separada para multiusuarios y Grandes Generadores | Gestión de puntos críticos | Ubicación de sitios aptos y viables para Estaciones de trasferencia, ET
3 | 3. Barrido y limpieza de áreas públicas |  | Actualización del acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Protocolo de ubicación e instalación y de mantenimiento o reposición de cestas públicas | Mantenimiento y revegetalización de áreas públicas | Barrido mecánico
4 | 4. Limpieza de playas
5 | 5. Corte de césped y poda de árboles |  | Esquema para la prestacion del servicio de Corte de césped y Poda de árboles | Actualización del Inventario Forestal y Planes de poda
6 | 6. Lavado de áreas públicas |  | Actualización Inventario de puntos sanitarios y lineamientos de intervención | Formulación del plan anual de lavado de áreas públicas
7 | 7. Aprovechamiento |  | Consolidación de una cultura ciudadana responsable con los residuos y el ambiente | Recolección selectiva con altos estandares de calidad | Aumentar capacidad técnica de las asociaciones de recicladores con el fin de generar procesos de reconversion del uso comercial actual a industrial-trasformación | Diseño e implementación de estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor en el municipio y la región | Aprovechamiento de RSO producidos en el municipio de Bucaramanga | Gestion comunitaria integral RSO | Aulas y Parques ecológicos temáticos
8 | 8. Inclusión población recicladora de oficio |  | Acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora de oficio | Programas de formación y capacitación a la población recicladora dentro de los marcos de la Economía circular | Inclusión de recicladores de oficio no formalizados
9 | 9. Disposición final |  | Ubicación de sitios aptos para nuevo RS | Seguimiento al cierre, clausura y posclausura de El Carrasco | Caracterización de RSU en sitio de disposición final
10 | 10. Gestión Residuos especiales |  | Gestión adecuada de residuos Posconsumo | Centralización de la información de residuos posconsumo
11 | 11. Gestión RCD |  | Gestión adecuado de RCD
12 | 12. Gestión de residuos en área rural | Las ESP recomiendan incluir proyectos de expansion a las zonas rurales y zonas conurbanas que permitan la factibilidad de la prestacion del servicio desde el punto de vista operativo y financiero OK- GC_PGIRS | 1. Prestacion del servicio publico de aseo en el area rural
13 | 13. Gestión del riesgo |  | Plan de gestión de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos
Note on G4: DIR-COMERCIAL: evaluar la re asignacion de este proyecto al proyecto No 1 del presente programa

## P1 Inst.
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
1. Institucional | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5-8 | Año 9-12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Gestión de recursos del FSRI
Finalidad | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TODOS LOS ACTORES DE LA GIRS EN EL MUNICIPIO
Propósito | MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD
Componentes | Convenios suscritos, Presupuesto elaborado, Reportes remitidos, Giros efectuados, Informe emitido
Mesas técnicas para identificar, y priorizar necesidades técnicas y normativas en la operación del fondo. | 1 | Todos los actores involucrados participan | Permanente | Bucaramanga | Municipio, ESP | Reportes semestral
Suscripción de convenios entre Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos-FSRI y prestadores. | 1 por c/ESP | Todos los prestadores del municipio suscriben el convenio | Permanente | Bucaramanga | Municipio, ESP | Convenios vigentes
Presupuesto anual de recursos requeridos | 1 | Presupuesto elaborado con información de todos los prestadores | Anual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Presupuesto consolidado
Reporte al FSRI del balance de subsidios y contribuciones facturadas | 1 por c/ESP | Todos los prestadores del municipio reportan balance | Mensual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Reportes mensuales
Recaudo de ESP superavitarias y Giro a ESP deficitarias | 1 por c/ESP | Recaudos y giros oportunos | Mensual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Recaudos y giros mensuales
Informe anual del balance financiero para Observatorio de GIRS | 1 | En los términos que se acuerde | Semestral | Bucaramanga | Municipio, ESP | Informe anual divulgado
NOMBRE PROYECTO 2 | Observatorio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos- GIRS Municipal
Finalidad | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TODOS LOS ACTORES DE LA GIRS EN EL MUNICIPIO
Propósito | CONSOLIDAR Y DIVULGAR LOS AVANCES DEL PGIRS y ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LINEA BASE
Componentes | Procedimiento de reporte definido, Acuerdos (Convenios) suscritos, plataforma desarrollada, Reportes efectuados, Datos publicados
Conformacion del observatorio de la red de la circularidad | 1 | Grupo Coordinador PGIRS, Municipio y demás actores involucrado participando | Permanente | Bucaramanga | Municipio, academía. Otros | Observatorio conformado | 1
Definición de información requerida, fuentes y protocolos de reporte | 1 | Participación ESP y Municipio | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP | Anexo técnico | 1
Levantamiento de línea base y protocolo de validación de datos. | 1 | Participación academia y Municipio | CP | Bucaramanga | Municipio, Academía | Anexo técnico | 1
Suscripción de acuerdos de reporte con prestadores y demás actores involucrados | 1 | Todos los prestadores del municipio suscriben el acuerdo | CP: Corto plazo | Bucaramanga | Municipio, ESP | Acuerdo suscrito | 1
Definición de plataforma tecnológica y desarrollo | 1 | TIC web con SIG | CP | Bucaramanga | Municipio | Plataforma disponible | 1 | [5 empty] | *
Reporte periódico de datos | s/a | Oportunidad de los reportes | s/a: SEGÚN ACUERDOS | Bucaramanga | ESP, otros actores GIRS | Reportes efectuados |  | según acuerdos
Validación de datos, cálculo de indicadores y Publicación | 4 | Contenidos acordes con anexo técnico | Anual | Bucaramanga | Municipio | Datos e indicadores publicados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | *
NOMBRE PROYECTO 3 | Reglamentación técnica para modernizar el servicio público de aseo
Finalidad | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TODOS LOS ACTORES DE LA GIRS EN EL MUNICIPIO
Propósito | Actualizar normas técnicas territoriales para facilitar la Gestión Integral de Residuos Sólidos - GIRS
Componentes | Actas de mesas técnicas, Memorias de evaluación, propuestas de norma, normas emitidas y publicadas
Mesas técnicas temáticas para identificar, y priorizar necesidades técnicas y normativas | 1 | Temas que sean competencia del municipio | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP, otros actores GIRS | Agenda cuatrienal de Reglamentos GIRS | 1 |  |  |  | 1 | 1
Evaluación y priorización de alternativas técnicas | s/p | Viabilidad legal, económica, ambiental y social | s/p: SEGÚN PROPUESTAS | Bucaramanga | Municipio, ESP, otros actores GIRS | Alternativas viabilizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaboración de propuesta normativas priorizadas y trámite de aprobación. | s/p | Acorde jerarquía normativa y competencias de la entidad | s/p: SEGÚN PROPUESTAS | Bucaramanga | Municipio, ESP, otros actores GIRS | Proyecto de norma aprobado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Firma, numeración y Publicación de la norma | s/p | Publicación oficial | s/p: SEGÚN PROPUESTAS | Bucaramanga | Municipio, ESP, otros actores GIRS | Norma comunicada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## P2 RyT
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
2. Recolección, transporte y transferencia | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5-8 | Año 9-12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Mobiliario urbano para la presentación separada de residuos
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales de la Ciudad
Propósito | Mejorar las condiciones de almacenamiento temporal y presentación de residuos en vía pública
Componentes | Diagnóstico y documento técnico para la instalación, Plan cuatrienal formulado, Plan implementado y reportes de avance y seguimiento
Diagnóstico del sistema actual de contenerización del municipio | 1 | Diagnóstico georreferenciado, zona urbana y rural | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP | Diagnóstico |  | 1 |  |  | 1 | 1 | *
Definición de criterios para selección y ubicación de contenedores | 1 | Tecnologías acordes a sitios aptos | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP | Documento técnico |  | 1 |  |  | 1 | 1
Mesa interinstitucional para asegurar viabilidad jurídica de la instalación | 1 | Norma técnica que permita la instalación | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP | Sitios definidos cumplen normas técnicas |  | 1 |  |  | 1 | 1
Socialización a la comunidad del proceso de reubicación/instalación de contenedores. | 3 | Caracterización en fuente y cuantificación de residuos recolectados por ruta | CP | Bucaramanga | Municpio, ESP, comunidad | Mesas de trabajo con la comunidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Concertación de plan de reubicación/instalación y cambio tecnológico | 3 | Caracterización en fuente y cuantificación de residuos recolectados por ruta | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP, comunidad | Plan cuatrienal concertado |  |  | 1 |  | 1 | 1
Implementación del Plan y reporte de avances al Observatorio GIRS | 4 | Mantenimiento y seguimiento al uso | anual | Bucaramanga | ESP, comunidad | Reporte trimestral de avance, uso y recomendaciones |  | 33% | 67% | 100% | 100% | 100%
Caracterización de residuos presentados y retroalimen-tación al Proyecto | 4 | Diseño muestral | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Reporte trimestral y recomendaciones |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | *
NOMBRE PROYECTO 2 | Recolección contenerizada y separada para multiusuarios y Grandes Generadores
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales de la Ciudad
Propósito | Mejorar las condiciones de almacenamiento temporal y presentación de residuos de grandes generadores y multiusuarios
Componentes | Diagnóstico y documento técnico para asignación y operación, Plan piloto implementado, plan cuatrienal formulado e implementado, Reportes de avance y seguimiento
Mesa técnica para identificar usuarios y zonas aptas para implementar el sistema | 1 | Diagnóstico georreferenciado | CP | Bucaramanga, z. urbana | Municipio, ESP, usuarios | Diagnóstico |  | 1 |  |  | 1
Definición de criterios para selección de generadores del proyecto | 1 | Tecnologías acordes a condiciones físicas del predio | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP, usuarios | Documento técnico |  | 1
Mesa interinstitucional para asegurar viabilidad técnica, operativa y económica | 1 | Reglamento que defina criterios | CP | Bucaramanga | Municipio, ESP, usuarios | Reglamento expedido |  |  | 1
Plan Piloto de recolección mecanizada | 1 | Seguimiento por ruta | MP | Bucaramanga | Municipio, ESP, usuarios | Plan piloto ejecutado |  |  |  | 1 |  |  | *
Caracterización en fuente y cuantificación de residuos recolectados por ruta | 1 | Diseño muestral | MP | Bucaramanga | Municipio, ESP, usuarios | Reporte y recomendaciones | [6 empty] | *
Plan de reconversión tecnológica e implementación gradual | 1 | Mantenimiento y seguimiento al uso | MP | Bucaramanga | ESP, usuarios | 100% usuarios objetivo en 4 años |  |  |  |  | 1 |  | *
Reporte de avances al Observatorio GIRS | 4 | Retroalimentación y ajustes | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Reporte trimestral y recomendaciones |  |  |  |  | 4
NOMBRE PROYECTO 3 | Gestión de puntos críticos
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales de la Ciudad
Propósito | Mitigación y erradicación de los puntos críticos del municipio
Componentes | Inventario actualizado,
Actualización del inventario de puntos críticos | 1 | Procedimiento y ficha técnica predefinida | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Inventario actualizado y georreferenciado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Formulación y ejecución de planes estratégicos de intervención | 1 | Intervención coordinada con partes interesadas | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP, PONAL, JAC, otros, | 100% Puntos intervenidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reporte de Puntos intervenidos | 4 | Lineamientos de reporte estandarizados | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP | Reporte trimestral y recomendaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Retroalimentación y ajustes a los protocolos de intervención | 1 | Concertación de criterios entre actores | anual | Bucaramanga | Municipio, ESP, otros | Documento de recomendaciones y ajustes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 4 | Ubicación de sitios aptos y viables para Estaciones de trasferencia, ET
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales de la Ciudad
Propósito | Lograr la eficiencia del trasporte de residuos hasta nuevo relleno sanitario ubicado lejos del centroide
Componentes | Documento de Prefactibilidad y Factibilidad de alternativas para ubicación de estación de transferencia. Predio adquirido y esquema de operación y administración
Estudios de prefactibilidad de sitios | 1 | Avance en localización de nuevo RS | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Sitios potenciales identificados | 1
Estudios de factibilidad de predios | 1 | Evaluación técnica, jurídica, financiera, económica, social, ambiental | CP | Bucaramanga | Municipio | Predios viables identificados |  | 1
Adquisición de predio | 1 | Predio priorizado | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Predio adquirido |  | 1
Definición de esquema de operación de la ET | 1 | Maximizar eficiencia operativa | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Operador definido |  | 1
Diseño de la ET | 1 |  | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Diseño elaborado |  | 1

## P3 ByL
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
3. Barrido y limpieza de áreas públicas | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Actualización del acuerdo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
Finalidad | Disminuir el impacto sanitario, ambiental y visual causado por los residuos sólidos en vías y áreas públicas
Propósito | Mejorar la efectividad del barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio
Componentes | Actas de las mesas, anexo técnico, acuerdo u otrosí suscrito
Convocatoria de mesa de trabajo con los prestadores de la ciudad | C/vez que se requiera | Asistencia de todos los convocados | C/vez que se requiera | Bucaramanga | ESP, UTSP | Mesas técnicas realizadas oportunamente | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Definición del esquema de prestacion del servicio de barrido articulado con el observatorio | 1 anexo | frec. 7/7, 6/6, 3/6, 2/6 acorde necesidad | C/vez que se requiera | Bucaramanga | MUNICIPIO, ESP | Anexo técnico actualizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Suscripción de nuevo acuerdo u otrosí al vigente | 1 documento suscrito | Documento acorde con la normatividad aplicable vigente | C/vez que se requiera | Bucaramanga | ESP | Acuerdo u otrosí suscrito por todos los prestadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Programa de seguimiento al componente de barrido. | 1 documento | Documento acorde con la normatividad aplicable vigente | permanente | Bucaramanga | Municipio, ciudadania | Documento aprobado por las partes interesadas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 2 | Protocolo de ubicación e instalación y de mantenimiento o reposición de cestas públicas
Finalidad | Disminuir el impacto sanitario, ambiental y visual causado por los residuos sólidos en vías y áreas públicas
Propósito | Aumentar la disponibilidad de recipientes para la disposición de residuos sólidos generados por los transeúntes
Componentes | Documento aprobado, base de datos de georreferenciación de cestas públicas, Informes de cumplimiento del protocolo.
Establecer protocolo de ubicación, instalación y mantenimiento o reposición de cestas públicas | 1 documento | Documento estructurado de acuerdo con la normatividad aplicable vigente | 1 cada 2 años | Bucaramanga | ESP, UTSP | Documento aprobado por las partes interesadas | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Inventario de las cestas públicas instaladas | 1 Base de datos | Base de datos con ubicación (georreferenciación), estado actual, capacidad, frecuencia de vaciado y mantenimiento o sustitución. | 1 cada año | Bucaramanga | ESP, UTSP | Inventario de la totalidad de las cestas públicas instaladas a la fecha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento y control al cumplimiento del protocolo | 4 Informes de seguimiento | Descripción de los ítems solicitados en el protocolo | 1 cada 3 meses | Bucaramanga | Municipio, ESP | Cumplimiento del protocolo de ubicación, instalación y mantenimiento o reposición de cestas públicas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
NOMBRE PROYECTO 3 | Mantenimiento y revegetalización de áreas públicas
Finalidad | Disminuir el impacto sanitario, ambiental y visual causado por los residuos sólidos en vías y áreas públicas
Propósito | Reducir las fuentes generadoras de material particulado o polvo en el aire y consecuemtemente los residuos de la actividad de barrido Disminuir las zonas con cobertura vegetal deficiente, fuente de generación de polvo en el aire.
Componentes | Inventario y base de datos de zonas verdes, Documento técnico, Informe de trabajo de campo
Protocolo para el a elaboración de inventario
Actualización inventario zonas verdes | 1 inventario | Inventario actualizado según situación actual del municipio | 1 cada año | Bucaramanga | ESP | Inventario actualizado de las zonas verdes del municipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Definición de criterios técnicos para proceso de revegetalización | 1 Documento técnico | Criterios tecnicos definidos según las disposiciones de la autoridad ambiental | 1 cada año | Bucaramanga | ESP, Autoridad ambiental, Alcaldía municipal | Criterios de revegetalización definidos según los criterios técnicos de la autoridad ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realización trabajo de campo | 1 Informe de trabajo de campo | Selección de profesionales idóneos para el trabajo de campo | C/vez que se requiera | Bucaramanga | ESP | Áreas revegetalizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Generación base de datos y entrega a los prestadores | 1 Base de datos | Base de datos en la cual se especifique, ubicación (georreferenciación), área, tipo de vegetación y especies | 1 cada año | Bucaramanga | ESP | Base de datos de información recolectada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## P5 CyP
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación |  |  |  |  | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
5. Corte de césped y poda de árboles | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [6 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Esquema para la prestacion del servicio de Corte de césped y Poda de árboles
Finalidad | Mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y paisajísticas de las zonas verdes y arborizadas del municipio
Propósito | Garantizar la actividad de corte de césped y poda de árboles dentro de la prestación del servicio público de aseo
Componentes | Actas de las mesas, anexo técnico, acuerdo u otrosí suscrito
Convocatoria de mesa de trabajo con los prestadores de la ciudad | C/vez que se requiera | Asistencia de todos los convocados | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Alcaldía municipal, ESP y UTSP | Mesas técnicas realizadas oportunamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Definición de áreas urbanas a cargo de c/ ESP y criterios de atención | 1 anexo | Cumplimiento del Dec. 1077 de 2015 | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Alcaldía municipal, ESP y UTSP | Anexo técnico actualizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Suscripción de nuevo acuerdo u otrosí al vigente | 1 documento suscrito | Documento acorde con la normatividad aplicable vigente | C/vez que se requiera | Bucaramanga | ESP | Acuerdo u otrosí suscrito por todos los prestadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 2 | Actualización del Inventario Forestal y Planes de poda
Finalidad | Mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y paisajísticas de las zonas verdes y arborizadas del municipio
Propósito | Contar con un instrumento de gestión que garantice la intervención estandarizada de la poda de árboles en el municipio
Componentes | Informes de mesas técnicas interdisciplinarias, Protocolo para inventario e intervención, planes de poda de árboles
Mesa técnica de trabajo | 1 | Participación interinstitucional | 1 vez cada semestre | Bucaramanga | Alcaldía, Autori-dad ambiental, ESP y demás responsables de poda | Designación de representantes |  | 1 |  |  | 1 | 1
Definición de criterios técnicos del inventario (incluir estado fitosanitario) e intervención - Elaboración protocolo para inventario e intervención | 1 documento tecnico | Criterios definidos por el SNIF o la autoridad ambiental local | 1 vez cada cuatrienio | Bucaramanga | Alcaldía, Autori-dad ambiental, ESP y demás responsables de poda | Documento técnico emitido |  | 1 |  |  | 1 | 1
Actualización de planes de poda | 1/año | Documento técnico y normas legales | Anual | Bucaramanga | ESP y demás responsables de poda | Plan anual de podas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecución del plan de podas | 1/año | Documento técnico y normas legales | Anual | Bucaramanga | ESP y demás responsables de poda | Intervenciones estandarizadas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe anual para Observatorio de GIRS | 1/año | En los términos que se acuerde | Anual | Bucaramanga | Responsables de poda | Informe anual divulgado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## P6 LAP
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
6. Lavado de áreas públicas | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Actualización Inventario de puntos sanitarios y lineamientos de intervención
Finalidad | Mejorar la efectividad del lavado de áreas públicas
Propósito | Garantizar la cobertura de la actividad de lavado de áreas públicas en el 100% de las áreas susceptibles de este servicio
Componentes | Base de datos georreferenciada
Definición de criterios relevantes del inventario | 1 documento técnico | Dec. 1077 de 2015 y otros locales | 1 vez cada cuatrienio | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Documento técnico con criterios relevantes para elaborar el inventario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecución de trabajo de campo | 1 informe de trabajo de campo | Documento técnico con criterios relevantes para elaborar el inventario | 1 vez cada cuatrienio | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Base de datos con ubicación (georreferenciación), área, tipo sitio o elemento (Plazoleta, parque, puente peatonal, etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *
Definición lineamientos de intervención | 1 Base de datos | Documentos técnicos, Dec. 1077/15 | 1 vez cada cuatrienio | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Inventario detallando sitios o elementos susceptibles de lavado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *
Actualización Planes de lavado | 1 | Inventario detallando sitios o elementos susceptibles de lavado | Anual | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Inventario actualizado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *
NOMBRE PROYECTO 2 | Formulación del plan anual de lavado de áreas públicas
Finalidad | Mejorar la efectividad del lavado de áreas públicas
Propósito | Contar con un instrumento de gestión que garantice la calidad del lavado de áreas públicas
Componentes | Informes de mesas técnicas, Plan operativo de lavado, Reportes de ejecución
Convocatoria de mesa técnica de trabajo | 1 | Asistencia de todos los convocados | 1 vez cada semestre | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Mesas técnicas realizadas oportunamente |  | 1 |  |  | 1 | 1
Definición de criterios técnicos del inventario e intervención | 1 documento tecnico | Criterios definidos por el SNIF o la autoridad ambiental local | 1 vez cada semestre | Bucaramanga | ESP, UTSP, Alcaldía municipal | Documento técnico emitido |  | 1 |  |  | 1 | 1
Actualización de planes de lavado | 1/año | Documento técnico y normas legales | Anual | Bucaramanga | ESP | Plan anual de lavado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecución del plan de lavado | 1/año | Documento técnico y normas legales | Anual | Bucaramanga | ESP | Plan ejecutado a tiempo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe anual para Observatorio de GIRS | 1/año | En los términos que se acuerde | Anual | Bucaramanga | ESP | Informe anual divulgado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## P7Aprov
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto
7. Aprovechamiento | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Líder de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo
A-3: Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
NOMBRE PROYECTO 1 | Consolidación de una cultura ciudadana responsable con los residuos y el ambiente
Finalidad | El municipio de Bucaramanga facilitará acciones para la gestión de residuos solidos ordinarios en la fuente, a partir de los cambios en el comportamiento de los usuarios y el cumplimientos de sus deberes establecidos en la ley
Propósito | Reducir las cantidades de residuos dispuestos en DF por el aumento de las cantidades de residuos presentados correctamente a las rutas selectivas por los usuarios del servicio público de aseo
Componentes | Capacitaciones multiusuarios, diseño de cátedras para centros educativos, capacitaciones en centros comunitarios, piezas comunicativas, aulas y parques interactivos
Evaluación de los procesos comunicativos/ educativos en gestión de residuos dirigidos a usuarios y población en general desarrollados por el municipio, sector educativo y ONGs (Informe) | 1 | Incluye los aspectos técnicos, pedagógicos, sociales y de cobertura | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Contar con un documento de evaluación de experiencias exitosas que sirva de insumo para la construcción de la hoja de ruta | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Identificación de casos exitosos y construcción de una hoja de ruta, una metodología y la unificación de estrategias comunicativas para el municipio. (Documento) | 1 | Incluye los aspectos técnicos, pedagógicos, sociales y de cobertura | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Grupo PGIRS Alcaldía, Entes descentralizados, prestadores, ONGs, sector educativo, Autoridad Ambiental | Sistematización de las actividades 1 y 2 que sirva como insumo para la construcción del acuerdo de voluntades para la implementación de la hoja de ruta | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Acuerdo para la implementación de un programa educativo-comunicativo entre el municipio y los prestadores ordinarios, prestadores aprovechamiento, ONG, y sector educativo, para la implementación de una hoja de ruta con sus metodologías y estrategias comunico educativas | 1 | Incluye los aspectos técnicos, pedagógicos, sociales y de cobertura | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Grupo PGIRS Alcaldía, prestadores, ONGs, sector educativo | Implementar en el municipio acciones educativas y comunicativas estandarizadas y evaluadas | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Implementación de la hoja de ruta | 1 | Metodología concertada para la implementación, el seguimiento, la evaluación y el control de programas y actividades | Anual | Municipio de Bucaramanga | Grupo PGIRS alcaldía, prestadores, ONGs, sector educativo, usuarios y comunidad en general | Ampliar la cobertura de los procesos educativos y comunicativos garantizando la evaluación y seguimiento de los procesos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Evaluación periodica de procesos y actividades | 1 | Aplicación de la metodología concertada para la evaluación de los procesos y actividades | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Garantizar la trazabilidad de toda la implementación de la hoja de ruta y los acuerdos establecidos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Informe períodico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 2 | Recolección selectiva con altos estandares de calidad
Finalidad | El municipio de Bucaramanga facilitará acciones para la gestión de residuos solidos ordinarios en la fuente a partir del mejoramiento operativo de las rutas selectivas, aumento de la cobertura, y la atención integral al usuario
Propósito | Ampliar la cobertura de las rutas selectivas garantizando altos estandares de calidad en la prestación del servicio y la atención al usuario
Componentes | Acuerdos con prestadores del servicio complementario de aprovechamiento, definición de estandares, capacitaciones, acuerdo de seguimiento y control, actas, reportes.
A-20: Documento de evaluación y propuesta de mejoramiento de los componentes de la actividad de recolección selectiva | 1 | Encuesta de percepción de los usuarios sobre el servicio Evaluación de los puntos de acopio para transferencia en ruta Evaluación de las diferentes modalidades de recolección selectiva Evaluación integral de medios de transporte de materiales recolectados en ruta Definición de estandares | c/2 años | Municipio de Bucaramanga en las microrutas de aprovechamiento | Prestadores del servicio complementario de aprovechamiento Grupo PGIRS Alcaldía Usuarios y comunidad en general | Documento de acciones de mejora para las rutas de recolección selectiva | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Evaluación de la Implementación de las acciones de mejora y aplicación de estandares, con formulación de acciones correctivas para garantizar la prestación del servicio público de aseo en la actividad complementaria de aprovechamiento. | 4 | Implementación de formatos de evaluación y autoevaluación, encuestas a usuarios, revisión de PQR | Trimestral | Municipio de Bucaramanga en las microrutas de aprovechamiento | Prestadores del servicio complementario de aprovechamiento Grupo PGIRS Alcaldía Usuarios y comunidad en general | 100% rutas cumplen con los estandares de calidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Documento de alternativas para la implementación de la prestación del servicio de aprovechamiento en los sectores de la ciudad no atendidos por las rutas selectivas | 1 | Incluye aspectos técnicos, jurídicos, operativos, financieros y sociales para la prestación del servicio de aprovechamiento | c/2 años | Municipio de Bucaraanga en las zonas sin prestación del servicio de aprovechamiento | Prestadores del servicio complementario de aprovechamiento Grupo PGIRS Alcaldía Usuarios y comunidad en general | El 100% de los usuarios del servicio de aseo son atendidos por rutas selectivas | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Suscripción de acuerdos para la prestación del servicio complementario de aprovechamiento a los sectores de la ciudad no atendidos por las rutas selectivas | 1 | Cumplimiento de los requisitos legales Delimitación de los acuerdos por responsabilidades y en el tiempo | Anual | Municipio de Bucaramanga | Prestadores del servicio complementario de aprovechamiento Grupo PGIRS Alcaldía Usuarios y comunidad en general | El 100% de los usuarios del servicio de aseo son atendidos por rutas selectivas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe periódico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 3 | Aumentar capacidad técnica de las asociaciones de recicladores con el fin de generar procesos de reconversion del uso comercial actual a industrial-trasformación
Finalidad | El municipio de Bucaramanga diseñará e implementará estrategias y acciones con los diferentes actores de la cadena del aprovechamiento para aumentar la capacidad técnica de las asociaciones de recicladores con el fin de generar procesos de reconversion comercial actual a industrial-trasformación dentro de la lógica de la economía circular
Propósito | Ampliar el horizonte de la gestión de las asociaciones a partir de la valorización de materiales y la comercialización de materias primas y nuevos productos para ser comercializados local, nacional e internacionalmente.
Componentes | Banco de proyectos, mesas técnica, estudios de pre y factibilidad, estudios de mercadeo, diseño de indicadores, diseño de procesos de seguimiento, evaluación y control
Conformación de mesa técnica | 1 | Representatividad Capacidad de gestión Definición de objetivos y metas a partir de las definidas en el proyecto 4 Sistema de seguimiento, evaluación y control Definición de fuentes de recursos | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región Cámara de Comercio Sector educativo | Definir a partir del | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudios de factibilidad y prefactibilidad definidos por la mesa técnica intersectorial | N/A | Definidos a partir de los proyectos de aprovechamiento aprobados en la actualización del PGIRS y que están sujetos a la financiación por incentivo de aprovechamiento Resultados de las caracterizaciones en fuente, ECAS y DF | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región Cámara de Comercio - ANDI Sector educativo | Contar con un banco de proyectos viables para ser implementados durante el periodo de vigencia del PGIRS y de acuerdo a los objetivos y metas del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Caracterización de RSU y rurales en la fuente | 1 | RAS 2000 Resolución 754 y anexos | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Usuarios Alcaldía Prestadores aseo urbano y aprovechamiento | Contar con una caracterización de RSU y del sector rural que sirva de insumo para las alternativas de DF y los proyecos de aprovechamiento | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Definición de hoja de ruta | 1 | Responder a los objetivos y metas del proyecto Responder a los principios de sostenibilidad Incluir los resultados de los estudios de prefactibilidad y factibilidad Responder a los recursos aportados por los integrantes de la mesa intersectorial | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región Cámara de Comercio Sector educativo | 100% de los objetivos y metas del proyecto se cumplen | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Informe períodico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 4 | Diseño e implementación de estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor en el municipio y la región
Finalidad | El municipio de Bucaramanga dentro del marco de implementación del PGIRS, diseñará e implementará estrategias y acciones para migrar del actual modelo lineal de la cadena de aprovechamiento a un modelo de economía circular.
Propósito | Potenciar un mercado local y regional de insumos y productos derivados de la transformación industrial de los materiales recuperados en el municipio
Componentes | Diagnosticos de alternativas, convenios interinstitucionales, ruedas de negocios, participación en eventos del ramo, conformación de redes académicas y de conocimiento, decretos, diseño de indicadores, procesos de evaluación
Conformación de mesa técnica intersectorial | 1 | Representatividad Capacidad de gestión Definición de objetivos y metas Sistema de seguimiento, evaluación y control Definición de fuentes de recursos | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/ AMB Cámara de Comercio - ANDI Sector educativo | Trazar las políticas orientadas a consolidar un Cluster de la industria del Reciclaje con el fin de desarrollar proyectos y acciones que mejoren la productividad de las empresas y el entorno para algunos sectores prioritarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudios de factibilidad y prefactibilidad definidos por la mesa técnica intersectorial | N/a | Definidos por la mesa técnica intersectorial Resultados de las caracterizaciones en fuente, ECAS y DF | Por demanda | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región Cámara de Comercio Sector educativo | Contar con un banco de proyectos viables para ser implementados durante el periodo de vigencia del PGIRS y de acuerdo a los objetivos y metas del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Definición de hoja de ruta | 1 | Responder a los objetivos y metas del proyecto Responder a los principios de sostenibilidad Incluir los resultados de los estudios de prefactibilidad y factibilidad Responder a los recursos aportados por los integrantes de la mesa intersectorial | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región AMB Cámara de Comercio Sector educativo | 100% de los objetivos y metas del proyecto se cumplen |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Informe periódico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 5 | Aprovechamiento de RSO producidos en el municipio de Bucaramanga
Finalidad | El municipio de Bucaramanga dentro del marco de implementación del PGIRS, diseñará e implementará estrategias,reglamentación y acciones para la gestión de residuos orgánicos producidos por grandes generadores con el fin de reducir la disposición final de los residuos orgánicos en le sitio de disposición final
Propósito | Reducir la carga de residuos sólidos orgánicos y su impacto ambiental en el sitio de DF
Componentes | Decretos, Resoluciones, manuales, protocolos, seguimientos a planes de gestión de residuos en plazas de mercado, diseño de indicadores, diseño de procesos de evaluación y seguimiento
Definición de tecnologías y sitio de tratamiento de residuos orgánicos producidos por grandes generadores y por la comunidad. | 1 | Sitios y tecnologías definidas por estudios de factibilidad realizados por el municipio | Primer año | Municipio de Bucarmanga | Grandes generadores de RSO Grupo PGIRS | Identificar en el corto plazo las tecnologías a utilizar y los sitios de tratamiento | 1
Definición de las alternativas de comercialización o uso institucional de los productos derivados del tratamiento y valorización de los RSO | 1 | Definición de los parámetros técnicos que deben cumplir los productos derivados del tratamiento y la valorización conforme a los requerimientos del mercado Estudio de mercado de los productos derivados de las tecnologías identificadas identificación de sectores agropecuarios que orienten su producción limpia y orgánica. | primer año | Municipio de Bucarmanga | Grandes generadores de RSO Grupo PGIRS | El 100% de los productos producidos responden a los requerimientos técnicos | 1
Definición de las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas de la operación de la planta de tratamiento | 1 | Resultado de los estudios y proyectos de aprobados en los proyectos 3 y 4 Plan de Desarrollo | Cada 5 años partir del primer año | Municipio de Bucarmanga | Grandes generadores de RSO Grupo PGIRS | Identificar y reglamentar el esquema de aprovechamiento de RSO producidos por grandes productores | 1 |  |  |  | 1 | 1
Asesoramiento, seguimiento y control a los PGIRS de grandes productores de RSO y la separación de los residuos. | 1 | Cumplimiento de la normatividad sobre manejo interno de RSO de grandes productores Revisión de la normatividad municipal para el manejo, almacenamiento y presentación de RSO Definición de parámetros técnicos para ejercer la labor de monitoreo, vigilancia y control | Permanente | Municipio de Bucarmanga | Grandes generadores de RSO Grupo PGIRS | Garantizar la calidad del material enviado a los procesos de tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos producidos por grandes productores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe períodico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 6 | Gestion comunitaria integral RSO
Finalidad | El municipio de Bucaramanga dentro del marco de la implementación del PGIRS, diseñará e implementará estrategias de gestión comunitaria,reglamentación y acciones con las comunidades para la gestión de residuos orgánicos domiciliarios
Propósito | Reducir la carga de residuos sólidos orgánicos domiciliarios y su impacto ambiental en el sitio de DF a partir de estrategias comunitarias focalizadas desde la Educación Ambiental
Componentes | Diseño de procesos de participación comunitaria, acuerdos con comunidades, diseño de procesos de formación y capacitación, resoluciones, banco de proyectos e iniciativas, diseño de procesos de seguimiento, evaluación y control
Conformación mesa técnica | 1 | Representatividad Capacidad de gestión Definición de objetivos y metas Sistema de seguimiento, evaluación y control Definición de fuentes de recursos | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Usuarios ONGs Sector educativo Alcaldía JAL CC | Reducir la carga de residuos orgánicos producidos en hogares que son dispuestos en RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A-59: Evaluación de los procesos comunitarios, alternativos y experimentales de gestión de residuos orgánicos en los territorios desarrollados por el municipio, sector educativo y ONGs (Informe) | 1 | Incluye los aspectos técnicos, pedagógicos, sociales y de cobertura | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Banco de proyectos exitosos para implementar en el área urbana y rural del municipio. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Construcción de una hoja de ruta, una metodología y la unificación de estrategias comunitarias para la implementación de proyectos basados en experiencias exitosas en el manejo y transformación de Residuos Organicos Domiciliarios en el municipio. (Documento) | 1 | Incluye los aspectos técnicos, pedagógicos, sociales y de cobertura | c/2 años | Municipio de Bucaramanga | Grupo PGIRS Alcaldía, prestadores, ONGs, sector educativo | Sistematización de las actividades 1 y 2 que sirva como insumo para la construcción del acuerdo de voluntades para la implementación de la hoja de ruta | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Asesoramiento, seguimiento y control a los proyectos comunitarios implementados en los territorios | 1 | Cumplimiento de la normatividad sobre manejo interno de RSO de grandes productores Revisión de la normatividad municipal para el manejo, almacenamiento y presentación de RSO Definición de parámetros técnicos para ejercer la labor de monitoreo, vigilancia y control | Permanente | Municipio de Bucarmanga | Grandes generadores de RSO Grupo PGIRS | Garantizar la calidad del material enviado a los procesos de tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos producidos por grandes productores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe periódico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 7 | Aulas y Parques ecológicos temáticos
Finalidad | El municipio de Bucaramanga dentro del marco de la implementación del PGIRS, diseñará e implementará estrategias y acciones de educación vivencial en uno o diferentes parques de la ciudad con el fin de fortalecer la cultura ciudadana para la gestión integral de residuos sólidos y protección del ambiente
Propósito | Fortalecer y complementar las estrategias y acciones educativas del municipio para el manejo integral de los residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente
Componentes | Estudios de pre y factibilidad, diseño pedagógico y arquitectónico de las propuestas, banco de proyectos, capacitacion y formación de guias ambientales, acuerdos con el sector educativo, decretos, resoluciones, diseño de procesos de evaluación, seguimiento y control
Definición de los criterios pedagógicos y arquitectonicos en la construcción de parques y aulas temáticas | 1 | Revisión de experiencias colombianas y en otros paises en el diseño, construcción, operación y sostenibilidad económica y ambiental de parques temáticos urbanos, y aulas. Definir criterios de evaluación de alternativas que incluyan criterios como cobertura, progresividad,actualización, compromisos de la comunidad, inclusión, seguridad, entre otros Los materiales para la construcción y operación deben ser escogidos con los siguientes criterios: 1.Materiales reciclados 2.Cumplir con normas de calidad y seguridad 3.Al finalizar el cíclo deben retornar a la cadena de aprovechamiento | cada tres años a partir de año 1 | Municipio de Bucaramanga | Comunidad en general Turistas Sector educativo | Los parques temáticos como estrategia de una ciudad educadora y responsable con el ambiente | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Estudios de factibilidad y prefactibilidad sobre adecuación o construcción de unidades pedagógicas en los parques de la ciudad | N/a | Actividad 1 del Proyecto POT Normativa nacional y Municipal sobre utilización del espacio público | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Organizaciones de recicladores formalizadas Organizaciones de recicladores en proceso de formalización Industria de la ciudad/región Cámara de Comercio Sector educativo | Contar con un banco de proyectos viables para ser implementados durante el periodo de vigencia del PGIRS y de acuerdo a los objetivos y metas del proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Construcción o adecuación de parques ecológicos y temáticos | Mínimo uno (1) al año, 12 durante la vigencia del PGIRS | Cumplir con los criterios de la actividad uno (1) y de los resultados de la actividad (2) Para la operación de los parques se deben utilizar energías limpias y renovables | Permanente | Municipio de Bucaramanga(Áreas urbanas y centros poblados del área rural en donde se presta el servicio de aseo) | Comunidad en general Turistas Sector educativo | El municipio de bucaramanga contará con por lo menos 12 parques al finalizar la vigencia del PGIRS, los cuales complementan los programas educativos y posibilitan cambios culturales en el manejo integral de residuos sólidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Asesoramiento, seguimiento y control a los proyectos implementados en los territorios | 1 | Los derivados de las actividades 1,2 y3 | Permanente | Municipio de Bucarmanga | Comunidad en general Turistas Sector educativo | Garantizar la sostenibilidad del proyecto durante los 12 años de vigencia del PGIRS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe períodico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## P8Inclus
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
8. Inclusión población recicladora de oficio | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora de oficio
Finalidad | El municipio de Bucaramanga generará acciones para el mejoramiento de la calidad de vidad de la población recicladora de oficio, con el fin de superar las condiciones de vulnerabilidad
Propósito | Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio para la superación de su condición de vulnerabilidad
Componentes | Mesas técnicas e interinstitucionales, censo de recicladores, RUR
Mesa de coordinación interinstitucional para orientar los recursos del Municipio a la población recicladora | 1 | Guía para la implementación de acciones afirmativas Resultados del censo de recicladores y sus actualizaciones Solicitudes de las mesas de trabajo entre población recicladora y administración municipal | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Población recicladora de oficio Alcaldía | Coordinar dentro de la administración municipal la oferta institucional a la población recicladora de oficio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Diseñar el Registro Único de Recicladores-RUR- como instrumento flexible para la actualización del censo de recicladores | 1 | Parámetros del Censos de recicladores pertinentes Plataforma web para acceso y uso de información | 1 año | Municipio de Bucaramanga | Población recicladora de oficio Alcaldía | Garantizar que los recursos de los programas y actividades sean orientados exclusivamente a los recicladores de oficio del municipio | 1
Carnetización electrónica de recicladores de oficio | 1 | Base de Datos RUR Plataforma web para acceso y uso público de la información | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Población recicladora de oficio Alcaldía Usuarios del servicio complementario de aprovechamiento | Garantizar el acceso a los recursos orientados a la población recicladora Garantizar el derecho contemplado en las normas a ser identificado como reciclador de oficio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 2 | Programas de formación y capacitación a la población recicladora dentro de los marcos de la Economía circular
Finalidad | El municipio de Bucaramanga generará acciones para cualificar a la población recicladora frente a los cambios derivados de el paradigma de la economía circular en la actividad de aprovechamiento
Propósito | Garantizar a la población recicladora herramientas y proceos que le permitan asimilar los cambios en la prestación del servicio complementario de aprovechamiento
Componentes | Programas y proyectos del componente de aprovechamiento, convenios, mesas técnicas, clusters, redes de conocimiento
Caracterización de las habilides, destrezas y conocimientos del reciclador de oficio dentro de marco de la economía circular | 1 | Recomendaciones de los resultados de los proyectos de aprovechamiento | Cada tres años a partir del 1 | Municipio de Bucarmanga | Población recicladora de oficio Alcaldía Organizaciones de recicladores Industria Comercializadoras | Mitigar los efectos en los recicladores derivados de los cambios en la prestación del servicio de aprovechamiento | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
Diseñar una ruta de formación y capacitación | 1 | Documento derivado de la actividad uno (1) | Cada tres años a partir del 2 | Municipio de Bucarmanga | Población recicladora de oficio Alcaldía Organizaciones de recicladores Industria Comercializadoras | 100% de los recicladores formalizados participan de los procesos de formación y capacitación 10% de los recicladores NO formalizados participan de los procesos de formación y capacitación |  | 9%/1% | 9%/1% | 9%/1% | 9%/1% | 9%/1%
Establecimiento de convenios con el sector académico y la industria | 1 | Resultados, diseños y recomendaciones derivados de las actividades 1 y 2 | Por demanda | Municipio de Bucarmanga | Población recicladora de oficio Alcaldía Sector académico Organizaciones de recicladores Industria Comercializadoras | Garantizar la implementación de el proceso de formación y capacitación a la población recicladora
Diseño instrumentos y procesos de seguimiento, evaluación y control del proyecto | 1 | Resultados, diseños y recomendaciones derivados de las actividades 1,2 y 3 | Permanente | Municipio de Bucarmanga | Población recicladora de oficio Alcaldía Sector académico Organizaciones de recicladores Industria Comercializadoras | Garantizar la calidad y pertinencia de los procesos de formación y capacitación a la población recicladora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Informe períodico al observatorio GIRS | 1 | Reporte de todos lo parámetros preestablecidos, públicación oportuna | Semestral | Municipio de Bucaramanga | Usuarios y comunidad en general | Cumplir con los principios de transparencia y acceso libre y oportuno a la información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 3 | Inclusión de recicladores de oficio no formalizados
Finalidad | El municipio de Bucaramanga diseñará acciones orientadas a la población recicladora de oficio no formalizada con el fin de facilitar los procesos de formalización y superación de la condiciones de vulnerabilidad
Propósito | Ampliar la cobertura de servicios a la población recicladora de oficio no formalizada
Componentes | Mecanismos de coordinación interinstitucional, convenios.
Mesa de ayuda para la formalización | 1 | Decreto 596 de 2016 | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Recicladores no formalizados Alcaldía | El 12% de los recicladores no formalizados terminan el proceso de formalización durante la vigencia del PGIRS |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
Diseño, dotación e implementación de centros de servicios al reciclador | 5 | Ubicación en los centroides de la operación Implementación Progresiva Capacidad para prestar servicios sociales Espacios para la clasificación y embalaje Venta de servicios Pesaje Alquiler de vehículos de tracción humana | Permanente | Municipio de Bucaramanga | Recicladores no formalizados Alcaldía | El 50% de los recicladores no formalizadosdurante la vigencia del PGIRS utiliza por lo menos una vez los servicios del centro |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%

## P9 DF
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
9. Disposición final | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
A-3: Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5-8 | Año 9-12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Ubicación de sitios aptos para nuevo RS
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales en los sitios de disposición final y su entorno
Propósito | Garantizar la adecuada disposición final de residuos sólidos del Municipio a mediano y largo plazo
Componentes | Documento de Factibilidad de alternativas para ubicación de nuevo RS. Predio adquirido y esquema óptimo definido para operación y administración. Licencia ambiental, estudios y diseños
Análisis de factibilidad de predios | 1 | Evaluación técnica, jurídica, financiera, económica, social, ambiental | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Predios viables identificados | 1 | [5 empty] | **
Adquisición de predio | 1 | Predio priorizado | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Predio adquirido |  | 1 |  |  |  |  | ***
Definición de esquema de operación del nuevo RS | 1 | Maximizar eficiencia operativa | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Esquema definido |  | 1
Consecución de recursos para inversión | 1 | Factibilidad financiera y económica del proyecto | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Financiación asegurada |  | 1
Diseños definitivos, obtención de licencia ambiental, contratación y construción del nuevo RS | 1 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social del proyecto | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB, comunidad aledaña | Relleno construido |  | 50% | 100% |  |  |  | **
NOMBRE PROYECTO 2 | Seguimiento al cierre, clausura y posclausura de El Carrasco
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales en los sitios de disposición final y su entorno
Propósito | Minimizar los impactos ambientales negativos del relleno clausurado
Componentes | Plan de cierrre, clausura y postclausura
Seguimiento al Plan de la clausura y postclausura de El Carrasco | 1 | D-18: Plan de manejo ambiental y normatividad vigente | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB, Emab | Reporte de clausura | 100% | [5 empty] | *
Reporte periódico al Observatorio GIRS | seg. Etapa | Reporte completo y oportuno | anual | Bucaramanga | Municipio, AMB, Emab | Reporte publicado |  | 1 |  |  | 8 | 4
NOMBRE PROYECTO 3 | Caracterización de RSU en sitio de disposición final
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales en los sitios de disposición final y su entorno
Propósito | Contar con información suficiente para la toma de decisiones sobre la disposición final
Componentes | Diseño muestral, procedimientos, reportes, estadísticas
Diseño muestral | 1 | RAS | anual | RS | Operadores RS, UTSP | Diseño muestral anual |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realización de la caracterización | 12 | Diseño muestral anual | anual | RS | Operadores RS | 12 Reportes de caracterización |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Reporte anual al Observatorio GIRS | 1 | Reporte completo y oportuno | anual | Bucaramanga | Operador RS, Municipio | Reporte publicado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 4 | Ubicación de sitios aptos para una nuevo proceso de DF
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales en los sitios de disposición final y su entorno
Propósito | Garantizar la adecuada disposición final de residuos sólidos del Municipio a mediano y largo plazo
Componentes | Documento de Factibilidad de nuevas alternativas para la disposición final de RS. Predio adquirido y esquema óptimo definido para operación y administración. Licencia ambiental, estudios y diseños
Análisis de factibilidad de tecnologías para la disposición final de RS en el marco del aprovechamiento y la Economía Circular. | 1 | Evaluación técnica, jurídica, financiera, económica, social, ambiental | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Predios viables identificados | 1 | [5 empty] | **
Análisis de factibilidad técnica y jurídica de las tecnologías | 1 | Tecnología priorizada | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Tecnología priorizada |  |  | 1 |  |  |  | ***
Definición de esquema de operación. | 1 | Maximizar eficiencia operativa | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Esquema definido |  |  | 1
Análisis de factibilidad de predios | 1 | Predio priorizado | CP | Bucaramanga | Municipio, AMB | Predio priorizado |  |  | 1

## P10 RSE
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
10. Gestión Residuos especiales | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Gestión adecuada de residuos Posconsumo
Finalidad | Prevenir la disposición final de residuos posconsumo en el Relleno Sanitario
Propósito | Fomentar entre los habitantes del municipio la separación en la fuente de residuos posconsumo y entrega en puntos de recolección autorizados.
Componentes | Fichas comunicativas, actas de mesas de trabajo, informe de trabajo de campo
Convocatoria de mesas técnicas interdisciplinarias | 1 mesa técnica | Asistencia de todos los convocados | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Gestores posconsumo, AMB, Alcaldía municipal, ANDI | Mesas técnicas realizadas oportunamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Apoyo en la planificación de campañas publicitarias para el manejo adecuado de residuos posconsumo | 1 campaña publicitaria | Cumpliendo el manejo establecido en la normatividad de residuos posconsumo | 1 cada 6 meses | Bucaramanga | Gestores posconsumo, AMB, Alcaldía municipal, ANDI | Campaña publicitaria para el manejo adecuado de residuos posconsumo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Apoyo en la ejecución de Jornada de recolección de residuos posconsumo | 1 informe de ejecución | Cumpliendo el manejo establecido en la normatividad de residuos posconsumo | 1 cada año | Bucaramanga | Gestores posconsumo, AMB, Alcaldía municipal, ANDI | Jordana de recolección de residuos posconsumo ejecutada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 2 | Centralización de la información de residuos posconsumo
Finalidad | Prevenir la disposición final de residuos posconsumo en el Relleno Sanitario
Propósito | Centralizar los datos de la gestión de residuos posconsumo de todos los programas ejecutados en el municipio
Componentes | Protocolo, inventario
Creación de un protocolo de entrega y almacenamiento de información de la gestión de residuos posconsumo | 1 documento técnico | Cumpliendo el manejo los criterios documentales de la normatividad de residuos posconsumo | 1 en el primer año actualizado cada año | Bucaramanga | Gestores posconsumo, AMB, Alcaldía municipal, ANDI | Protocolo de entrega y almacenamiento de la gestión de residuos posconsumo (incluye formato de captura de información) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inventario de puntos de recolección de residuos posconsumo autorizados | 1 Base de datos | Base de datos que especifique gestor autorizado, ubicación (georreferenciada), tipo de residuos recolectados, horario, capacidad de almacenamiento. | 1 en el primer año actualizado cada año | Bucaramanga | Gestores posconsumo, AMB, Alcaldía municipal, ANDI | Inventario de puntos habilitados en el municipio para la entrega de residuos posconsumo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NOMBRE PROYECTO 3 | Gestión adecuada de residuos Inservibles (Voluminosos)
Finalidad | Mitigar el arrojo clandestino de Residuos Inservibles en áreas públicas, cañadas o las afueras del municipio.
Propósito | Garantizar la gestión adecuada de los Inservibles en el Municipio de Bucaramanga
Componentes | Actas de mesas técnicas, Documentos técnicos, campaña publicitaria, jornadas de recolección.
Convocatoria de mesas técnicas interdisciplinarias | 1 Mesa técnica | Asistencia de todos los convocados | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Alcaldía, Autoridad Ambiental, Policía Ambiental, ESP, Vocales de control, JAC | Mesas técnicas realizadas oportunamente
Planificación de campañas publicitarias para el manejo adecuado de Inservibles | 1 Campaña publicitaria | Campaña elaborada | 1 cada 6 meses | Bucaramanga | Alcaldía, Autoridad Ambiental, Policía Ambiental, ESP, Vocales de control, JAC | Campaña publicitaria para el manejo adecuado de residuos voluminosos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Apoyo en la ejecución de jornadas de recolección de residuos voluminosos. | Jornadas de recolección | Jornada realizada | 12 cada año | Bucaramanga | Alcaldía, Autoridad Ambiental, Policía Ambiental, ESP, Vocales de control, JAC, Comunidad | Jordana de recolección de residuos voluminosos ejecutada | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Informe periódico al observatorio GIRS | Informe elaborado de acuerdo a los parámetros | Reporte realizado | 12 cada año | Bucaramanga | Alcaldía | Informe elaborado | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

## P11 RCD
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación |  |  |  |  | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
11. Gestión RCD | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [6 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO | Gestión adecuado de RCD
Finalidad | Mitigar el arrojo clandestino de Residuos de Construcción y Demolición en áreas públicas, cañadas o las afueras del municipio.
Propósito | Garantizar la gestión adecuada de los RCD en el Municipio de Bucaramanga
Componentes | Actas de mesas técnicas, Documentos técnicos, campaña publicitaria
Convocatoria de mesas técnicas interdisciplinarias | 1 mesa técnica | Asistencia de todos los convocados | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Empresas del Clúster de la CCB , AMB, Alcaldía municipal | Mesas técnicas realizadas oportunamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio de caracterización de RCD en fuente y Disposición final | 1 Estudio | Cumpliendo la Res. 472 de 2017 | 1 cada año | Bucaramanga | Empresas del Clúster de Construcción de la CCB, AMB, Alcaldía municipal | Caracterización de residuos en fuente y disposición final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Definición de ubicación de puntos limpios | 1 Estudio técnico | Cumpliendo la Res. 472 de 2018 | Dependiendo de la convocatoria mesas técnicas | Bucaramanga | Empresas del Clúster de Construcción de la CCB , AMB, Alcaldía municipal (Sec. Planeación), ESP | Ubicación de puntos limpios para el almacenamiento y transferencia de RCD domiciliarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Apoyo en la planificación de campañas publicitarias para el manejo adecuado de RCD | 1 campaña publicitaria | Cumpliendo la Res. 472 de 2017 | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Empresas del Clúster de Construcción de la CCB, AMB, Alcaldía municipal | Campaña publicitaria para el manejo adecuado de RCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Apoyo en la ejecución del estudio de ubicación de sitios disponibles para Disposición Final de RCD y Aprovechamiento. | 1 Estudio | Cumpliendo la Res. 472 de 2017 | 1 en el primer año actualizado cada año | Bucaramanga | Empresas del Clúster de Construcción de la CCB, AMB, Alcaldía municipal | Estudio técnico de sitios disponibles para la disposición final de RCD y Aprovechamiento | 1
Habilitación de sitios disponibles para la disposición final de RCD y Aprovechamiento | 1 Estudio | Cumpliendo la Res. 472 de 2017 y POT | 1 en el primer año | Bucaramanga | Alcaldía municipal y Sec. Planeación, AMB | Documento que habilite los sitios disponibles | 1

## P12 Rural
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación |  |  |  |  | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
12. Gestión de resiudos en el área rural | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5-8 | Año 9-12 | [6 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO 1 | Prestacion del servicio publico de aseo en el area rural
Finalidad | Garantizar las mejores condiciones sanitarias y ambientales de la Ciudad
Propósito | Mejorar las condiciones de prestación del servicio público de aseo en el área rural
Componentes | Caracterizacion de Residuos, Plan cuatrienal formulado, Plan implementado y reportes de avance y seguimiento
Diagnóstico del area rural | 1 | Diagnóstico elaborado | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Municipio, ESP, JAC, comunidad | Diagnóstico elaborado |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *
Caracterización de residuos presentados y retroalimen-tación al Proyecto | 1 | Caracterización elaborada | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Municipio, ESP, JAC, comunidad | Caracterización elaborada |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio de viabilidad para la expansión | 4 | Esudio de Viabilidad elaborado | C/vez que se requiera | Bucaramanga | Municipio, ESP, JAC, comunidad | Estudio realizado |  |  | 1 |  |  |  | *
Mobiliario para la presentación separada de residuos | s/p | Mobiliario instalado según las especificaciones técnicas definidas | s/p | Bucaramanga | Municipio, ESP, JAC, comunidad | Mobiliario instalado |  |  | s/p | s/p | s/p | s/p

## P13 Riesg
| Tabla 7. Formulación de los proyectos | [11 empty] | Tabla 8. Descripción de los medios de verificación | [5 empty] | Tabla 9. Descripción de Riesgos del proyecto | [5 empty] | Tabla 11. Plan Financiero (millones COP constantes de 2021) **TODAVÍA NO
13. Gestión del riesgo | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias | [5 empty] | Indicador* | Fuente de Información | Método de recolección | Frecuencia | Lider de la actividad | Responsable | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Responsable | Etapa
Nivel | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12 | [7 empty] | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
NOMBRE PROYECTO | Plan de gestión de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos
Finalidad | Realizar seguimiento y control a la gestión intregral de los residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga
Propósito | Formular un plan de gestión de riesgos asociados a la gestión intregral de los residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga
Componentes | Actas mesas técnicas, Plan de gestión de riesgos, Plan de acción
Ejecución de mesas técnicas interdisciplinarias para la gestión intregral de los residuos solidos ordinarios, RCD y RSE | C/vez que se requiera | Asistencia de todos los convocados | 1 vez inicio de cada periodo administrativo | Bucaramanga | ESP, Autoridad ambiental, Alcaldía municipal, ANDI, gestores posconsumo | Mesas técnicas realizadas oportunamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Formulación del plan de gestión de riesgos asociados a la GIRS articulado con el Plan Muncipal de la gestión del Riesgo. | 1 plan | Cumpliendo la normatividad vigente | 1 en el primer año actualizado cada año | Bucaramanga | ESP, Autoridad ambiental, Alcaldía municipal, ANDI, gestores posconsumo | Plan de gestión de riesgos formulado y aprobado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Diseño y ejecución del plan de acción asociado a los riegos identificados en la GIRS | 1 plan | Cumpliendo la normatividad vigente | 1 en el primer año actualizado cada año | Bucaramanga | ESP, Autoridad ambiental, Alcaldía municipal, ANDI, gestores posconsumo | Plan de acción formulado y ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## abrev.
Sigla, abrev. | Significado | notas
amb | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb.com.co)
AMB | Área Metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta (amb.gov.co)
ANLA | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
APS | Área de prestación del servicio
CC | Corte de césped
CCB | Cámara de Comercio de Bucaramanga
CCSa | Costo de comercialización por suscriptor, de aprovechamiento
CCU | Contrato de Condiciones Uniformes
CDMB | Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga
CP | Centro poblado
CRA | Comisión de regulación de agua y saneamiento
DF | Disposición final
ECA | Estación de clasificación y aprovechamiento
EMAB | Empresa Metropolitana de Aseo de Bucaramanga
ESP | Empresa de servicios públicos
Fruver | Establecimiento que abastece frutas y verduras
FSRI | Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos
IAT | Incentivo al aprovechamiento y tratamiento
LAV | Lavado
LU | Limpieza urbana
MAVDT | Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
MPA | Material potencialmente aprovechable
MPR | Material potencialmente reciclable | MPR=MPR+RSO
MVCT | Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PA | poda de árboles
PDA | Plan departamental de agua
PDM | Plan de Desarrollo Municipal
PGIRS | Plan de gestión integral de residuos sólidos
PGIRS | Plan de gestión integral de residuos sólidos
POT | Plan de ordenamiento Territorial
PPSA | Programa de prestación del servicio de aseo
RAEE | Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
RAS | Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico
RCD | Residuos de construcción y demolición
REP | Responsabilidad extendida al productor
Respel | Residuo peligroso
RS | Relleno Sanitario
rse | Residuos sólidos especiales
rso | Residuos sólidos orgánicos
rsu | Residuos sólidos urbanos (ordinarios) | aprov+no aprov.
RUPS | Registro Único de prestadores de servicios
SAL | (usuario o suscriptor) Sin ánimo de lucro
SGP | Sistema general de participaciones
SMMLV | Salario mínimo legal mensual vigente
SNIF | Sistema Nacional de Información Forestal
spp | Servicio puerta a puerta
SSPD | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SST | Seguridad y salud en el trabajo
SUI | Sistema único de información de servicios públicos
UER | Unidades Económicas de Reciclaje
UIS | Universidad Industrial de Santander
VBA | Valor base del aprovechamiento
RUR | Registro único de recicladores

## T10 Crono (hidden)
Programa | Responsable | Horizonte | Fecha Inicio | Fecha Fin | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 8 | Año 12
1. Institucional
2. Recolección transporte y transferencia
3. Barrido y limpieza de áreas públicas
4. Limpieza de playas
5. Corte de césped y poda de árboles
6. Lavado de áreas públicas
7. Aprovechamiento
8. Inclusión población recicladora de oficio
9. Disposición final
10. Gestión Residuos especiales
11. Gestión RCD
12. Gestión de residuos en área rural
13. Gestión del riesgo
CORTO
MEDIANO
LARGO