## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021, AJUSTADO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socialización de la política de administración del riesgo de acuerdo a la matriz de comunicaciones F-MC-1000-238,37-066. | 1 | Número de socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas de acuerdo a la matriz de comunicaciones F-MC-1000-238,37-066. | Secretaría Planeación | 2021-04-30 | Avance del 100% en el Primer Cuatrimestre | 100
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Ajuste del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de mapas de riesgo de corrupción vigencia 2021 ajustados por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2021-01-31 | Avance del 100% en el Primer Cuatrimestre | 100
| 2.2 | Construcción del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Planes Anticorrupción y de Mapas de Riesgo de Corrupción vigencia 2022 construidos por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2021-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Oficina Valorización: 100 Of. Prensa y Comunicaciones: 100 Secretaria de Hacienda : 100 Secretaria Juridica: 100 Secretaria Administrativa: 100 Secretaria de Planeación: 100 Secretaria de Desarrollo Social: 100 Secretaria de Salud y Ambiente: 100 DADEP: 100 Of. Control Interno Disciplinario: 100 TIC: 100 Secretaria de Educación: 100 Secretaria de Infraestructura: 100 Of. Control Interno de Gestión: 100 Secretaria de lnterior: 100 UTSP: 100 | 100
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socialización del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 a nivel interno y externo. | 2 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 realizados a nivel interno y externo. | Todas las Dependencias (nivel interno) Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 28/02/2021 31/08/2021 | Para esta actividad se advierte la participación activa de todas las Secretarías y Oficinas : Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 100% TIC: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 100% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP: 100% | 100
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Revisión y monitoreo al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | 3 | Número de revisiones y monitoreos realizadas al Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por líder de cada proceso mediante reuniones internas. | Todos los Procesos responsable del PAAC | 30/04/2021 31/08/2021 14/12/2021 | Para esta actividad se evidencia la participación activa de todas las Secretarías y Oficinas : Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 100% TIC: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 66.66% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP: 66.66% INFRAESTRUCTURA- Comentario OCIG: La Secretaría de Infraestructura presenta como evidencia del desarrollo de este indicador un acta de reunión de fecha 26 de agosto de 2021 cuyo objetivo era socializar el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Infraestructura. Al respecto es de aclarar que la fecha de elaboración de esta evidencia se encuentra por fuera del cuatrimestre (sept-dic de 2021) que se está evaluando. Por lo tanto, el anexo no valida el desarrollo del indicador correspondiente a la última (14/12/2021) fecha programada por la dependencia visitada. UTSP- Comentario OCIG: Es de resaltar que no se evidencia acta de fecha 21 de diciembre de 2021 sino un acta de fecha 4 de enero de 2022 por medio de la cual se realiza el comité técnico número 12 del mes de diciembre de 2021. Teniendo en cuenta que este soporte fue presentado de manera extemporánea, el porcentaje de avance correspondiente frente a este indicador es del 66,66%. | 95.83
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en mesas de trabajo con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 16/01/2021 15/05/2021 14/09/2021 | La OCIG, dando cumplimiento al procedimiento, realizó los siguientes seguimientos, con corte a diciembre de 2020, abril y agosto de 2021 con base en las matrices del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, cuyo resultado se encuentra publicado en la página web del Municipio en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/oficinas/control-interno-de-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | 100
| 5.2 | Publicación seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 16/01/2021 15/05/2021 14/09/2021 | OCIG porcentaje de avance: 100% OATIC: porcentaje de avance: 100% | 100

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Anti trámites
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [13 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14786 | Licencia de inhumación de cadáveres. | Inscrito | No esta disponible la información de los años 2010 y 2011. Respuesta en 30 días | Permitir la consulta de información de los años 2010 y 2011. Tiempo de respuesta 1 día | Disminución en el tiempo de respuesta a 1 día | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 04/02/2021 | 30/11/2021 | Secretaria de Salud y Medio Ambiente -OATIC | SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE: porcentaje de avance 100% OATIC: porcentaje de avance : 100% | 100
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14819 | Impuesto al degüello de ganado menor | Inscrito | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse para con dicha obligación Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 04/02/2021 | 2021-12-10 | Secretaria de Hacienda-OATIC | SECRETARIA DE HACIENDA : porcentaje de avance 30% OATIC: porcentaje de avance 30% COMENTARIO OCIG: Se avanzó en la implementación y construcción del trámite, se implementó el botón de pago y actualmente se encuentran en la plataforma de pruebas para validar la integración y ajustar detalles de funcionalidad específicos del trámite. Conforme al seguimiento realizado el día 29 de diciembre/21 por la Oficina de Control Interno a la plataforma SUIT y teniendo en cuenta el monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación, se evidenció que se efectuó el desarrollo del trámite, sin embargo, se encontraba pendiente la implementación del botón de pago en línea para dar cumplimiento a la acción de racionalización planteada. Es importante tener en cuenta que, para su valoración, se requiere la implementación del botón de pago como producto final, no obstante, se haya avanzado en el desarrollo del trámite. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta acción continua igual que el del seguimiento anterior (30%), toda vez que en el SUIT el valor ejecutado fue el 20%. La OCIG recomienda la finalización de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC dentro de la vigencia e incluir este trámite en el componente 2 Estrategia Anti tramites del PAAC 2022. | 30
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14856 | Registro de la publicidad exterior visual | Inscrito | El ciudadano que requiere el permiso de publicidad visual exterior, debe realizar la solicitud física en la Secretaría del Interior. Tiempo de ejecución 30 días | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que acudir a la Alcaldía. | Tiempo de ejecución 15 días (ahorro 15 días) Disminución de ciudadanos que deben desplazarse hasta la Secretaría del Interior a solicitar el permiso de publicidad visual exterior. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 04/02/2021 | 2021-12-10 | Secretaria del Interior-OATIC | Secreatria Interior: Porcentaje de avance 65% OATIC: Porcentaje de avance 65% COMENTARIO OCIG: Se avanzó en la implementación y construcción del trámite, se implementó el botón de pago y actualmente se encuentran en la plataforma de pruebas para validar su correcto funcionamiento. Conforme al seguimiento realizado el día 29 de diciembre/21 por la Oficina de Control Interno a la plataforma SUIT y teniendo en cuenta el monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación, se evidenció que el trámite en línea fue realizado para el cargue de la solicitud. No se había realizado la socialización y la URL de acceso al trámite en línea reflejada en el SUIT se encontraba en modo de prueba. Es importante tener en cuenta que, para su valoración, se requiere incorporar el botón de pago en línea en el trámite Impuesto de Publicidad Exterior Visual, debido a retrasos con la entidad bancaria, pues depende del pago del impuesto a la publicidad exterior visual, trámite que no ha sido culminado. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta acción es el 65%, como se refleja en el valor ejecutado en el SUIT. La OCIG recomienda la finalización de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC dentro de la vigencia e incluir este trámite en el componente 2 Estrategia Anti trámites del PAAC 2022. | 65
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14866 | Impuesto de espectáculos públicos | Inscrito | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse para con dicha obligación Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 04/02/2021 | 2021-12-10 | Secretaria de Hacienda-OATIC | SECRETARIA DE HACIENDA: porcentaje de avance: 30% OATIC : porcentaje de avance: 30% Hacienda -COMENTARIO OCIG: Se avanzó en la implementación y construcción del trámite, se implementó el botón de pago y actualmente se encuentran en la plataforma de pruebas para validar su correcto funcionamiento. Conforme al seguimiento realizado el día 29 de diciembre/21 por la Oficina de Control Interno a la plataforma SUIT y teniendo en cuenta el monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación, se evidenció que se realizó el trámite, sin embargo, se encontraba pendiente la implementación del botón de pago en línea para dar cumplimiento a la acción de racionalización planteada. Es importante tener en cuenta que, para su valoración, se requiere la implementación del botón de pago como producto final, no obstante, se haya avanzado en el desarrollo del trámite. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta acción continua igual que el del seguimiento anterior (30%), toda vez que en el SUIT el valor ejecutado fue el 20%. La OCIG recomienda la finalización de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC dentro de la vigencia e incluir este trámite en el componente 2 Estrategia Anti tramites del PAAC 2022. | 30
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14906 | Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas | Inscrito | El ciudadano que requiere el permiso, debe realizar la solicitud física en la Secretaría de Interior. Tiempo de ejecución 30 días | El ciudadano podrá realizar la solicitud del trámite de manera virtual. Reduciendo tiempos de respuesta y facilitando la radicación de documentos sin tener que acudir a la Alcaldía de manera presencial. | Tiempo de ejecución 15 días (ahorro 15 días) Disminución en el tiempo de respuesta para el otorgamiento del permiso de espectáculos público. Disminución del aforo de ciudadanos en la Alcaldía de Bucaramanga. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 04/02/2021 | 30/11/2021 | Secretaria del Interior- OATIC | SECRETARIA DEL INTERIOR porcentaje de avance: 100% OATIC: porcentaje de avance : 100% | 100
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20172 | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | La Secretaría de Hacienda recibe la declaración privada y genera el recibo oficial de pago de manera manual sin control por parte un software. | Incluir el trámite en el sistema de impuestos Municipales pagos en línea | Prestar un servicio tributario para que el contribuyente no requiera trasladarse para con dicha obligación Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 04/02/2021 | 2021-12-10 | Secretaria de Hacienda-OATIC | SECRETARIA DE HACIENDA: porcentaje de avance: 30% OATIC : porcentaje de avance: 30% Hacienda - COMENTARIO OCIG: Se avanzó en la implementación y construcción del trámite, se implementó el botón de pago y actualmente se encuentran en la plataforma de pruebas para validar su correcto funcionamiento. Conforme al seguimiento realizado el día 29 de diciembre/21 por la Oficina de Control Interno a la plataforma SUIT y teniendo en cuenta el monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación, se evidenció que se encontraba pendiente la implementación del botón de pago en línea para dar cumplimiento a la acción de racionalización planteada. La URL de acceso al trámite en línea reflejada en el SUIT presentaba error y se encontraba en modo de prueba. Es importante tener en cuenta que, para su valoración, se requiere la implementación del botón de pago como producto final, no obstante, se haya avanzado en el desarrollo del trámite. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta acción continua igual que el del seguimiento anterior (30%), toda vez que en el SUIT el valor ejecutado fue el 20%. La OCIG recomienda la finalización de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC dentro de la vigencia e incluir este trámite en el componente 2 Estrategia Anti tramites del PAAC 2022. | 30
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo Único – Hijo | 23856 | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | Inscrito | Éste trámite actualmente se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | El ciudadano podrá realizar la solicitud del trámite en linea. | El ciudadano no necesitará desplazarse para realizar el trámite. | Tecnológica | Trámite total en línea | 04/02/2021 | 30/11/2021 | Secretaria de Planeación - OATIC | SECRETARIA DE PLANEACION: porcentaje de avance 100% OATIC : porcentaje de avance 100% | 100
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 28441 | Contribución por valorización | Inscrito | El usuario puede consultar en línea su estado pero no se encuentra habilitado el pago en línea | Habilitar el pago de contribución por valorización en línea | El ciudadano puede realizar el pago en línea sin la necesidad de trasladarse a una entidad bancaria Eliminación de desplazamiento del contribuyente Tiempo de ejecución: 1 día | Tecnológica | Pago en línea | 04/02/2021 | 2021-12-10 | Secretaria de Hacienda- Oficina de Valorización- OATIC | SECRETARIA DE HACIENDA: porcentaje de avance 25% OATIC: porcentaje de avance 25% OFICINA VALORIZACION: pocentaje de avance 50% Hacienda-COMENTARIO OCIG: Se avanzó en la implementación y construcción del trámite, se implementó el botón de pago y actualmente se encuentran en la plataforma de pruebas para ser validado con el usuario final y realizar acta de entrega. Conforme al seguimiento realizado el día 29 de diciembre/21 por la Oficina de Control Interno a la plataforma SUIT y teniendo en cuenta el monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación, se evidencia que el procedimiento fue realizado; sin embargo, no se ha culminado la pasarela de pagos con el Banco Davivienda, para dar cumplimiento a la acción de racionalización planteada en el PAAC. Es importante tener en cuenta que, para su valoración, se requiere la implementación del botón de pago como producto final, no obstante, se haya avanzado en el desarrollo del trámite. Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta acción continua igual que el seguimiento anterior (25%), toda vez que en el SUIT el valor ejecutado fue 20%. La OCIG recomienda la finalización de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC dentro de la vigencia e incluir este trámite en el componente 2 Estrategia Anti tramites del PAAC 2022. | 33.33
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 43521 | Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio | Inscrito | Los ciudadanos deben realizar la solicitud de manera presencial en las instalaciones de la administración municipal | Realizar la solicitud del trámite de manera virtual y facilitando la radicación de documentos a todos los ciudadanos sin tener que desplazarse a la Alcaldía. | Disminución de ciudadanos que deben desplazarse hasta la Administración Municipal a realizar la solicitud del trámite. El trámite se desarrollará en un día | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 04/02/2021 | 2021-12-10 | DADEP- OATIC | DADEP : porcentaje de avance 100% OATIC: porcentaje de avance 100% | 100
2021 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Único | 56699 | Categorización de parqueaderos | Inscrito | El ciudadano que requiere la categorización de parqueadero, debe realizar la radicación de documentos en la Secretaria del Interior de manera presencial. | El ciudadano podrá realizar la radicación y/o envió de los documentos electrónicamente. | El ciudadano no necesitará desplazarse por que la radicación y/o envío la hará de manera electrónica. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 04/02/2021 | 30/11/2021 | Secretaria del Interior -OATIC | SECRETARIA DEL INTERIOR porcentaje de avance: 100% OATIC: porcentaje de avance 100% | 100

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Número de elaboraciones realizadas del diagnóstico y estrategia de rendición de cuentas. | Secretaría de Planeación Despacho Alcalde | 2021-05-29 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100
| 1.2 | Publicación de los informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal. | 4 | Número de informes de gestión requeridos por el Concejo Municipal publicados. | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2021-01-31 | Los informes de gestión de las dependencias vienen presentándose según cronograma en el enlace: http://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2020/, https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/informes-de-gestion-2021/ Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 100% TIC: 97% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 100% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP : 100% OFAI : 100% OATIC-La OCIG constata la publicación del informe correspondiente al tercer trimestre de 2021 del Proceso de Gestión de las TIC; sin embargo, no fueron publicados los informes de gestión UTSP y la Secretaría del Interior del tercer trimestre/21 a pesar de haberse remitido a través de correos electrónicos de oct 9 y 26 respectivamente. Por lo anterior, se otorga el 97% de cumplimiento. | 99.82
2021-04-22
2021-07-22
2021-10-22
| 1.3 | Publicación el Plan Anual de Adquisición vigencia 2021 y sus respectivas modificaciones en pagina web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2021 y sus respectivas modificaciones publicadas en pagina web del municipio y en SECOP.. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2021-12-31 | COMENTARIO OCIG: Por parte de la Subsecretaría de Bienes y Servicios se adjuntan las versiones del Plan Anual de Adquisiciones (123), que se encuentran disponibles en la página web https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones/ y en el portal Colombia Compra Eficiente con corte a diciembre 31 de 2021. | 100
| 1.4 | Publicación de la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales, conforme a solicitud de cada dependencia. | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y publicación en redes sociales, conforme a solicitud de cada dependencia. | Todas las Secretarías Prensa y Comunicaciones (Publicación) | 2021-12-31 | Los procesos de publicación deacuerdo al tipo de contratación se evidenciaron de la siguiente manera: Secretaria de Desarrollo Social : 100% Secretaria del Interior: 100% Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaria Jurídica: 100% Secretaria de Salud: 100% Secretaria de Hacienda: 100% Secretaria de Infraestructura: 100% TIC: N/A Secretaria de Planeación: 83% Secretaría de Planeación: La OCIG evidencia la publicación de los siguientes procesos contractuales en redes sociales: Concurso de Méritos: Para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales en sectores priorizados y para consultoría en la actualización del estudio detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa en la comuna 14 y Mínima cuantía: Para prestar los servicios logísticos para la asistencia y participación del Consejo Territorial de Planeación de Bucaramanga y Convocatoria para adquisición de licencia del software Power BI PRO. No se presentan evidencias de publicación de los procesos contractuales en la página web del municipio, razón por la cual se otorga el 83% de cumplimiento. | 98.3
| 1.5 | Elaboración y publicación del informe general de la situación financiera del municipio. | 1 | Número de informes general de la situación financiera del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda OATIC (Publicación) | 2021-12-31 | SECRETARIA DE HACIENDA: 91,6% OATIC : porcentaje de avance 100% Hacienda-COMENTARIO OCIG: Consultada la sección de Transparencia de la página web Institucional, se establece la publicación de los Estados Financieros correspondientes a diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, es pertinente indicar que, a la fecha de seguimiento, no han sido publicados los Estados Financieros con corte a noviembre de 2021(periodicidad de publicación: mensual). | 95.8
| 1.6 | Elaboración informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica | 2021-02-28 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100
2021-07-30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualización del plan de comunicaciones. | 1 | Número de actualizaciones del plan de comunicaciones. | Prensa y Comunicaciones | 2021-12-31 | Comentario OCIG: La Oficina de Prensa y Comunicaciones presenta como evidencia de esta actividad el plan de comunicaciones debidamente actualizado en diciembre de 2021 y elaborado por Claudia Ramírez profesional especializado y Joselyn Osorio CPS, se recomienda continuar con el desarrollo de esta actividad. Se valida en un porcentaje de 100%. | 100
| 2.2 | Ejecución de la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas. | Despacho Alcalde Secretaría de Planeación | 2021-12-31 | DESPACHO ALCALDE: porcentaje 100% SECRETARIA PLANEACION: porcentaje: 100% Juridica: 100% | 100
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio digital municipal. | 3 | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia y el observatorio municipal. | Secretaría Jurídica OATIC | 2021-11-30 | SECRETARIA JURIDICA: porcentaje 100% OATIC: porcentaje de avance 66% OATIC-COMENTARIO OCIG Durante este periodo de seguimiento no se presenta evidencia que certifique el cumplimiento de esta actividad, razón por la cual continua con el porcentaje del seguimiento anterior (66%) | 83
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realización de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas. | 1 | Número de evaluaciones de la audiencia de rendición de cuentas realizadas. | Oficina de Control Interno de Gestión | 2021-12-31 | El día 30 de diciembre de 2021, la Oficina de Control Interno de Gestión remite al Alcalde Municipal, la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la cual se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Evaluacion-Rendicion-de-Cuentas.pdf | 100

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021, AJUSTADO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Divulgación de espacios en los punto vive digital para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | 2 | Número de divulgaciones en los punto vive digital de espacios para que los ciudadanos puedan realizar trámites en línea. | OATIC | 30/6/2021 30/11/2021 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Comunicación de la estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | 1 | Número de comunicaciones de la estrategia de mejora del servicio al ciudadano realizadas. | Secretaría Administrativa (de la ventana hacia adentro) Prensa y Comunicaciones (de la ventana hacia fuera) | 2021-12-31 | La Oficina de Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaría Administrativa : 100% | 100
| 2.2 | Solicitud de actualización del portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo a la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 100% | Porcentaje de solicitudes de actualizaciones del portafolio de servicios presentadas a la Secretaría Administra por los procesos de cada una de las dependencias, de acuerdo a su necesidad. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo | 2021-04-30 | Para esta actividad se advierte la participación activa de las siguientes Secretarias y Oficinas de la entidad: Secretaria de Desarrollo Social: N/A Secretaria de Interior: 100% Prensa y Comunicaciones: N/A Secretaria Administrativa: N/A Secretaria de Educación: N/A Secretaria Jurídica: N/A Secretaria de Salud: N/A Secretaria de Hacienda: N/A DADEP: 100% Secretaria de Infraestructura: N/A TIC: N/A Secretaria de Planeación: N/A Oficina Valorización: N/A UTSP: N/A | 100
| 2.3 | Actualización del portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo a la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 100% | Porcentaje de actualizaciones del portafolio de servicios de acuerdo a la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano) con el apoyo de la Secretaría de Planeación (Realizar la actualización y enviar a prensa y TIC) Prensa y Comunicaciones (Publicación de la ventana hacia fuera) y TIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2021-12-31 | Para esta actividad se evidencia que: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría de Planeación: 100% TIC: 100% Prensa y Comunicaciones: 100% | 100
| 2.4 | Difusión de los trámites servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia. | 100% | Porcentaje de difusiones realizadas según necesidad de los trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga, según requerimiento de cada dependencia. | Prensa y Comunicaciones | 2021-12-31 | Se le recomienda a la Oficina visitada darle continuidad a la difusión de los trámites y servicios que la Alcaldía de Bucaramanga ofrece a los ciudadanos. El avance se califica en un 100%. | 100
| 2.5 | Socialización dentro del proceso de inducción y reinducción de los protocolos del servicio al ciudadano. | 100% | Porcentaje servidores públicos y contratistas a los que fue socializado el proceso de inducción y reinducción de los protocolos del servicio al ciudadano. | Secretaría Administrativa | 2021-12-31 | De acuerdo al informe del Módulo 4 de Gestión al servicio al ciudadano, el 93% del total de personal se les realizó la socialización del proceso de inducción y reinducción, como se puede evidenciar en los respectivos soportes. COMENTARIO OCIG: Se adjunta listado de 2.165 participantes (funcionarios y contratistas) que han realizado el curso de Inducción/Reinducción, de los cuales 2.019 se ha socializado el módulo de Gestión del Servicio al Ciudadano. | 93
| 2.6 | Promover el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Numero de circulares dirigidas a a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2021-12-17 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100
Subcomponente 3. Talento Humano | 3.1 | Aplicación del Plan de Implementación Código de Integridad y de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses. | 1 | Número de aplicaciones del Plan de Implementación Código de Integridad y de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses. | Secretaría Administrativa | 2021-12-31 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración de informes comportamentales de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | 3 | Número de informes comportamentales elaborados de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas. | Secretaría Administrativa | 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría Administrativa, se adjunta enlace de publicación del Informe Comportamental PQRS correspondiente al tercer trimestre de 2021. El indicador se encuentra cuantificado en tres (03) informes comportamentales elaborados de PQRSD. Por lo anterior, se establece un cumplimiento del 100%. | 100
| 4.2 | Realización de seguimientos a las PQRSD radicadas que se encuentran vencidas y por vencer de acuerdo a la normatividad vigente. | 3 | Número de seguimientos realizadas a las PQRSD que se radican en la Administración Central y se encuentran incumpliendo la Ley 1755 de 2015. | Secretaría Administrativa | 30/4/2021 31/8/2021 31/12/2021 | Durante el tercer cuatrimestre de 2021, se realizaron 4 seguimientos de PQRSD vencidas y por vencer. Cómo evidencia se anexan oficios enviados a las dependencias de fecha: 7 de septiembre, 7 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre de 2021. Se anexan las respectivas evidencias. COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría Administrativa, se adjuntan los oficios de seguimiento al estado de las PQRS de las dependencias de la Administración Central, de fecha 8 de septiembre, 8 de octubre, 9 de noviembre y 7 de diciembre de 2021. Se trata de una acción permanente cuantificada en 3 seguimientos en períodos diferentes. Para el tercer cuatrimestre el porcentaje acumulado es del 100%. | 100
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicación del informe. | 2 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio ciudadano realizados y publicados. | Secretaría Administrativa | 31/8/2021 31/12/2021 | Avance del 100% en el Segundo Cuatrimestre | 100

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 3564 de MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | OATIC Secretaría Jurídica | 18/05/21 19/10/21 | Secretaría Jurídica: porcentaje de avance es el 100% OATIC : 100% | 100
| 1.2 | Publicación de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas del Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 17/04/21 17/07/21 16/10/21 | Durante el periodo se realizó la publicación en datos abiertos del Municipio de Bucaramanga en las siguientes bases de datos allegadas por las distintas secretarias: Defunciones Municipio de Bucaramanga, Delitos Municipio de Bucaramanga, Costos de atención hospitalaria, Accidentes de tránsito y Nacidos vivos. Adicionalmente las series de datos de Bucaramanga se encuentran publicadas en el portal datos.gov.co y pueden ser consultadas en el siguiente link: https://www.datos.gov.co/browse?q=Bucaramanga&sortBy=relevance&page=1 La OCIG constata que durante este periodo de seguimiento se realizó la publicación en datos abiertos del Municipio de Bucaramanga de las bases de datos allegadas por las diferentes dependencias, tal como se refleja en las evidencias aportadas. | 100
| 1.3 | Cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 100% | Porcentaje del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se liquide un contratista | Entre 01 de septiembre a 30 de diciembre de 2021 se han vinculado 457 contratistas de los cuales el 100% se encuentran vinculados en el SIGEP. Se anexa informe firmado por el subsecretario administrativo de talento humano el cual también puede ser consultada con el ROL asignado a la jefe de Control Interno de Gestión. COMENTARIO OCIG: Se adjunta Informe de verificación en el SIGEP sobre vinculación de 457 contratistas, por el período de septiembre a diciembre de 2021. | 100
| 1.4 | Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 100% | Porcentaje Cargue de la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | Secretaría Administrativa | Cada vez que se vincule y se desvincule un servidor público | Entre el 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2021 se vincularon 11 funcionarios públicos de los cuales el 100% se encuentran en la plataforma SIGEP. Entre el 01 de septiembre al 30 de diciembre de 2021 se desvincularon 11 funcionarios públicos de los cuales el 100% se encuentra en la plataforma SIGEP. Nota: Existen en total 33 funcionarios posesionados, sin embargo 11 son descentralizados, 11 funcionarios ya se encontraban ejerciendo funciones en la administración, obteniendo los 11 restantes vinculados durante el periodo 01 de septiembre al 30 de diciembre. COMENTARIO OCIG: Se adjunta Informe de verificación en el SIGEP sobre vinculación y desvinculación de funcionarios por el período de septiembre a diciembre de 2021. | 100
| 1.5 | Actualización del mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2021 31/12/2021 | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Seguimiento interno al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 31/3/2021 30/8/2021 15/12/2021 | Para esta actividad se evidencia lo siguiente: Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 66% OATIC: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 66.66% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP : 66,66% INFRAESTRUCTURA:Comentario OCIG: La Secretaría de Infraestructura presenta como evidencia del cumplimiento de este indicador de gestión una relación de consecutivos de los meses de febrero, marzo y mayo de 2021, los cuales no se encuentran dentro del cuatrimestre que se está evaluando; es decir, no corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. No obstante, es relevante resaltar la necesidad de adelantar seguimientos y monitoreos, toda vez que los controles deben ser permanentes y continuos con el fin de lograr la efectividad en su ejercicio minimizando el número de respuestas extemporáneas e implementando mecanismos de control en aras de preservar la seguridad jurídica de la entidad y de evitar la apertura de procesos disciplinarios. UTSP- Comentario OCIG: Comentario OCIG: Es de resaltar que no se evidencia acta de fecha 21 de diciembre de 2021 sino un acta de fecha 4 de enero de 2022 por medio de la cual se realiza el comité técnico número 12 del mes de diciembre de 2021. Teniendo en cuenta que este soporte fue presentado de manera extemporánea, el porcentaje de avance correspondiente frente a este indicador es de 66,66%. | 93.7
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisión de los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | 1 | Número de revisiones realizadas a los instrumentos de gestión pública (inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada). | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2021-08-31 | Para esta actividad se evidencia lo siguiente: Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 100% OATIC: 70% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 100% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP : 100% OFAI : 100% OATIC- COMENTARIO OCIG-Durante este periodo de seguimiento no se presenta evidencia que respalde el cumplimiento de la acción, toda vez que según comunicación de la Dra. María Camila Betancourt a corte sept 9/21 la Oficina TIC, requería la actualización de los instrumentos. Así mismo se verifica que los instrumentos de gestión de información que se encuentran publicados en la página web de la entidad corresponden a la vigencia 2020. | 98.23
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Capacitación a Personas con Discapacidad Visual en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/6/2021 30/11/2021 | Con el fin de promover el uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión, los puntos digitales el día 13 de septiembre de 2021, abrieron inscripciones para el segundo curso: Manejo básico de las herramientas de ZoomText que le permitirá a la población con discapacidad visual independencia en el uso de la computadora y navegar en internet. La OCIG verifica el cumplimiento de la actividad, de acuerdo con las evidencias aportadas. | 100
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Definición de un (1) parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 1 | Número de parámetros definidos que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | Secretaría Administrativa | 31/04/2021 | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| 5.2 | Implementación del parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del parámetro que debe contener el software de correspondencia GSC para el cumplimiento de la ley de transparencia respecto a peticiones de documentos y de información. | OATIC | 2021-07-31 | Se presenta documento de solicitud de autorización términos de asuntos especiales y normatividad establecida para dar respuestas a las PQRSD radicadas en la secretaría de hacienda - solicitud del desarrollo herramienta en el sistema SGC para reclasificación de solicitudes y asignación de términos conforme al tipo de solicitud presentada por la Secretaría de Hacienda, con fecha dic 22/21 sin embargo, no se evidencia la implementación del parámetro que debe contener el software SGC, razón por la cual continua con el porcentaje del seguimiento anterior (10%). | 10

## Mapa Riesos Corrupción
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2021
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | FECHA DE INICIO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
PROCESO/OBJETIVO |  | CAUSAS | RIESGOS | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN | [7 empty] | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE) DE 2021 | %
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADA AL CONTROL | CONTROLES ESTABLECIDOS | REGISTROS
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN
Transversales | TODOS LOS PROCESOS 1 | * Desconocimiento del código de Integridad y Disciplinario por parte de los servidores públicos. * Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los trámites que no tienen costo según la actualización del portafolio de servicios. * Deficiente seguimiento a procesos liderados por los servidores públicos de la Entidad. * Presiones indebidas para alterar los procesos por parte de Clientes Externos o Internos de la entidad. | Cobro por la intervención en los trámites y procesos adelantados por la entidad a favor de terceros, o por intereses personales de los servidores públicos | * Pérdida de la credibilidad y confianza en la entidad. * Posibles investigaciones y sanciones fiscales, disciplinarias y penales. * Hallazgos en auditorias realizadas por los entes de control. * Posible detrimento patrimonial municipal. | Improbable 2 | Catastrófico 5 | Alto 10 | Preventivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderado 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | * Código de Integridad de la entidad * Seguimientos por parte del ordenador del gasto * Actas | * Acta de seguimiento del líder del proceso * Controles de Asistencia | 2021-02-01 | Realización de cuatro (4) socializaciones del Régimen Disciplinario a los servidores públicos adscritos a la Administración Municipal. | Oficina de Control Interno Disciplinario | Número de socializaciones del Régimen Disciplinario realizados a los servidores públicos adscritos a la Administración Municipal. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Realización de una (1) campaña publicitaria en diferentes medios informando sobre los trámites que no tienen costo según la actualización del portafolio de servicios. | Secretaría Administrativa Oficina Prensa y Comunicaciones | Número de campañas publicitarias en diferentes medios informando los tramites que no tienen costo realizadas según la actualización del portafolio de servicios. | Oficina de Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaría Administrativa: 100% | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Disponibilidad de un (1) canal virtual que permita la denuncia ciudadana frente a posibles hechos de corrupción. | OATIC | Número de canales virtuales disponibles que permitan la denuncia ciudadana frente a posibles hechos de corrupción. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| TODOS LOS PROCESOS 2 | * Desactualización en normatividad vigente en materia contractual por parte de los responsables del proceso de contratación y los supervisores. * Desconocimiento de las directrices administrativas en asuntos de contratación pública. * No utilización de la hoja de ruta para los diferentes procesos contractuales al líder del proceso y al personal encargado de la contratación de cada dependencia. | Omitir el cumplimiento de la ley de contratación estatal y lineamientos institucionales. | * Detrimento patrimonial * Procesos judiciales y/o penales por violación al principio de selección objetiva, igualdad, trasparencia y libre concurrencia. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | * Manual de Contratación * Plan de Compras * Hoja de Ruta de contratación * SECOP II | * Actas de seguimiento de supervisores * Publicaciones SECOP * Hoja de Ruta de Contratación | 2021-02-01 | Realización de una (1) socialización a responsables del proceso de contratación y a supervisores en temas de contratación. | Secretaría Jurídica | Número de socializaciones realizadas a responsables del proceso de contratación y a supervisores en temas de contratación. | En cumplimiento de la presente acción la secretaría jurídica realizó una socialización el día 01 de diciembre de 2021 en temas de contratación. Como evidencia se anexa link de la reunión virtual realizada el 01 de diciembre de 2021 y captura de pantalla de la misma. Por parte de la oficina de control interno de gestión se procede a revisar las evidencias enviadas por parte de la secretaría Jurídica a los responsables del proceso de contratación y supervisores. Por parte de la OCIG se ingresar al link enviado, se pudo realizar la verificación de la capacitación vía teams, por medio de la aplicación. | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Realización de una (1) socialización sobre la hoja de ruta de los diferentes procesos contractuales al líder del proceso y al personal encargado de la contratación de cada dependencia. | Secretaría Jurídica | Número de socializaciones realizadas sobre la hoja de ruta de los diferentes procesos contractuales al líder del proceso y al personal encargado de la contratación de cada dependencia. | Por parte de la oficina de control interno de gestión se procede a revisar las evidencias enviadas por parte de la secretaría Jurídica sobre la socialización de las hojas de ruta de los diferentes procesos contractuales tanto a los lideres del proceso como los demás servidores públicos. La OCIG procede a revisar el Link de la socialización y se pudo evidenciar que tuvo una duración de 42 minutos, donde se encontró un total de 37 participantes. Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando durante la vigencia 2022 socialización de la ley 80 de 1993 y sus modificaciones para el desarrollo de los diferentes procesos contractuales. | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre de 2021 | Procedimiento con controles especiales para el otorgamiento, trámite y asignación de ayudas humanitarias de cualquier índole. | Procedimiento documentado, listas de verificación de requisitos, actos administrativos, criterios de priorización de beneficiarios, listados de población a beneficiar | 2021-02-01 | Creación de un (1) procedimiento con controles especiales para el trámite y entrega de ayudas humanitarias de cualquier índole. | Secretaría de Hacienda | Número de procedimientos con controles especiales creados para el trámite y entrega de ayudas humanitarias de cualquier índole. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| TODOS LOS PROCESOS 3 | Manejo y custodia inadecuada de los documentos e información pública privilegiada por parte de los servidores públicos. | Pérdida, ocultamiento, alteración de documentos públicos y/o divulgación de información confidencial. | * Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad. * Posibles sanciones disciplinarias, penales y fiscales. * Posibles demandas por responsabilidad civil y sanciones en contra del Municipio. | Probable 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Preventivo | Probable 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre 2021 | Planes y Políticas relacionadas con seguridad de información Plataforma de PQRSD | Publicación en página web del municipio | 2021-02-01 | Actualización de uno (1) de los planes y políticas relacionadas con la seguridad de la información. | OATIC | Porcentaje de avance de la actualización de planes y políticas relacionadas con la seguridad de la información. | La OCIG evidencia que fue realizada la actualización de la política de seguridad de la información, que fue presentada y aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 19 de nov/21. Así mismo mediante correo electrónico de fecha dic 6/21, se realizó la aprobación del SIGC de la Acción Mejora Documental No. 17 de 2021 - Proceso Gestión de las TIC, referente a la modificación de la política para el proceso de Gestión de las TIC. | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre 2021 |  |  | 2021-02-01 | Socialización de uno (1) de los planes y políticas relacionadas con la seguridad de la información. | OATIC | Número de socializaciones realizadas de los planes y políticas relacionadas con la seguridad de la información. | Se realizó la capacitación “Aspectos Fundamentales de la Política de Gobierno Digital, Tratamiento de Datos Personales - Manejo de Passwords y Contraseñas Seguras”, donde se dio a conocer los alcances a nivel de Seguridad de la Información incluidos en la Política de Gobierno Digital que implementa la entidad, así como los aspectos relevantes de la Política de tratamiento de datos personales, dicha capacitación se realizó el 17 de nov/21. | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre 2021 |  |  | 2021-02-01 | Creación de un correo (1) electrónico para cada una de las inspecciones y comisarias de familia. | Secretaría del Interior | Número de correos institucionales creados para cada una de las inspecciones de policía y comisarias del Municipio. | Avance Primer Cuatrimestre 100% | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre 2021 |  |  | 2021-02-01 | Seguimiento (3) de la utilización del correo institucional asignado a las inspecciones de policía y comisarias del Municipio. | Secretaría del Interior | Número de seguimientos realizados a la utilización del correo instucional a las inspecciones de policía y cominisarias del Municipio. | COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría de Interior, se adjuntan correos electrónicos de fecha 16 de diciembre de 2021, mediante los cuales las Inspecciones Urbanas No. 3 y 6 remiten la información sobre procesos avocados por agosto y Septiembre de 2021. | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre 2021 |  |  | 2021-02-01 | Seguimiento y control (2) a las comunicaciones internas. | Todas las Dependencias | Número de controles y seguimiento a la correspondencia interna. | Para esta actividad se evidencia la participación activa de todas las Secretarías y Oficinas : Oficina Valorización: 100% Of. Prensa y Comunicaciones: 100% Secretaria de Hacienda : 100% Secretaria Juridica: 100% Secretaria Administrativa: 100% Secretaria de Planeación: 100% Secretaria de Desarrollo Social: 100% Secretaria de Salud y Ambiente: 100% DADEP: 100% Of. Control Interno Disciplinario: 100% TIC: 100% Secretaria de Educación: 100% Secretaria de Infraestructura: 100% Of. Control Interno de Gestión: 100% Secretaria de lnterior: 100% UTSP: 100% OFAI: 100% | 100
| TODOS LOS PROCESOS 4 | * Falta de supervisión y control al uso de bienes del municipio. * Ausencia de principios éticos de los servidores públicos. * Abuso poder. | Uso indebido de los bienes públicos en beneficio propio o de un particular (vehículos, muebles, inmuebles, equipos, etc.). | * Daño patrimonial por el deterioro causado a los bienes por su mal uso. * Sanciones por parte de los entes de control. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Circular recordatoria de las responsabilidades a los rectores para el préstamo de los establecimientos educativos para fines no académicos. | Circular | 2021-02-01 | Remisión de una circular recordatoria de las responsabilidades a los rectores para el préstamo de los establecimientos educativos para fines no académicos. | Secretaría de Educación | Número de circulares recordatoria de las responsabilidades a los rectores para el préstamo de los establecimientos educativos para fines no académicos emitidas | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100%. | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre de 2021 | Controles de revisión solicitada por los funcionarios públicos | No existe registro | 2021-02-01 | Realización de dos (2) actividades de comunicación al personal de la administración sobre el uso adecuado y la conservación de los bienes muebles. | Secretaría Administrativa | Número de actividades de comunicación realizados al personal de la administración sobre el uso adecuado y la conservación de los bienes muebles. | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
[12 empty] | Febrero a Diciembre de 2021 | Controles de revisión de bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público a través de visitas de inspección ocular para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares | Informes de visitas a los bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público | 2021-02-01 | Realización de doscientas (200) visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares. | DADEP | Número de visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público realizadas para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares | La OCIG evidencia 02 comunicaciones radicados S-DADEP:2226-2021 de fecha 02/11/2021 y S-DADEP 2840-2021 de fecha 27/12/2021, en los cuales se presenta informe mes a mes del número de visitas de inspecciones oculares realizadas para identificar posibles ocupacionales al Espacio Público. La OCID recomienda continuar con la realización de visitas de inspección ocular a bienes de uso público, bienes fiscales y espacio público para evidenciar posibles ocupaciones o usos irregulares, con el fin de evitar uso indebido de los bienes públicos en beneficio propio o de un particular (vehículos, muebles, inmuebles, equipos, etc., con el fin de garantizar la efectividad del control establecido | 100
Estratégicos | PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TIC | Falta de cultura y sensibilización en el uso seguro de las credenciales de los Sistemas de Información | Uso indebido y abusivo de las credenciales para el acceso a los sistemas de información del municipio. | Alteraciones en las bases de datos, informes que se generan en los sistemas de información Pérdida de recursos para el Municipio | Posible 3 | Catastrófico 5 | Extremo 15 | Detectivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderado 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | Implementación de los protocolos | Capacitaciones, documentación digitalizada | 2021-02-01 | Realización de cuatro (4) capacitaciones a los servidores públicos y contratistas sobre el correcto uso de las contraseñas. | OATIC | Número de capacitaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas sobre el correcto uso de las contraseñas. | Para el tercer cuatrimestre se realizaron las dos capacitaciones restantes, el día 4 de octubre de 2021 denominada Seguridad y Privacidad de la Información - Manejo de contraseñas y el 17 de noviembre de 2021 denominada Aspectos Fundamentales de la Política de Gobierno Digital, Tratamiento de datos personales - Manejo de Passwords y Contraseñas Seguras. | 100
|  | Apertura de Sistemas de Información para generar datos abiertos. Poca socialización sobre los canales disponibles para acceder a datos abiertos. Falta de definición de políticas para la publicación de datos abiertos por parte de los diferentes procesos. | Limitada información a la ciudadanía sobre la existencia y uso de los datos abiertos publicados por el municipio | * Baja Participación Ciudadana en los lineamientos de Gobierno Abierto, Participativo y transparente que quiere motivar el Sr Alcalde. El ciudadano percibe la ausencia institucional en los medios digitales. Reproceso en la entrega de información a la ciudadanía. Inconformidad de la ciudadanía. | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Preventivo | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Implementación de Mejoras en los Sistemas Información | Registro Mejoras Sistemas Información | 2021-02-01 | Realización de dos (2) actividades de divulgación con ciudadanos sobre la existencia y uso de los datos abiertos | OATIC | Número de divulgaciones a los ciudadanos de datos abiertos y datos estratégicos. | Como parte del proceso de divulgación a los ciudadanos de la existencia y uso de datos abiertos se realizó una publicación en redes sociales a través del Twitter oficial de entidad (@AlcaldiaBGA) el día 21 de Octubre de 2021 , adicionalmente se realizó una publicación de la noticia “Más de 100 mil visitas de consultas en el portal de datos de la Alcaldía de Bucaramanga “ en el portal institucional de la entidad (www.bucaramanga.gov.co) el día 19 de Noviembre de 2021. | 100
| PROCESO GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN | Manipulación indebida de la información de interés a la ciudadanía | Uso indebido de la información que es de interés de la ciudadanía. | Desinformación de la ciudadanía, limitación de participación ciudadana, debilidad institucional y gobierno Pérdida de credibilidad institucional, debilidad democrática | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Correctivo | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Manual de Estilo | Mecanismo de seguimiento del Manual de Estilo | 2021-02-01 | Socialización e implementación del Manual de estilo, que permita un adecuado uso, manejo y difusión de la información y contenidos institucionales. | Prensa y Comunicaciones | Número del Manuales de Estilo socializados e implementados que permitan un adecuado uso, manejo y difusión de la información y contenidos institucionales. | Comentario OCIG: Se recomienda a la oficina visitada el monitoreo periódico de la implementación y puesta en marcha del manual de estilo y comunicación institucional con el propósito de evaluar su efectividad al interior de la entidad. | 100
Misionales | PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | Pago de parte de los docentes a los funcionarios encargados de la realización de traslados o permutas | Preferencia a determinados docentes en los trámites de traslados o permutas. | Violación a los procedimientos legales y a los derechos de igualdad y transparencia. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Realización del proceso ordinario de traslado según la norma o acatamiento de ordenes médicas de ordenes escritas de reubicación laboral o por amenaza o por solucionar un conflicto, por no asignación de carga académica | * Resolución publicada del proceso ordinario de traslado en la página web * Ordenes de reubicación médica * Estatus docentes amenazado * Actas de consejo directivo para solucionar un conflicto * Estudio técnico de planta | 2021-02-01 | Expedición de un (1) Acto Administrativo de reglamentación de Traslado Ordinario según la norma y aplicación del Decreto 1075 de 2015. | Secretaría de Educación | Número de actos administrativos de reglamentación de Traslado Ordinario expedidos según la norma y aplicación del Decreto 1075 de 2015. | Comentario OCIG: la OCIG revisa y analiza el contenido de los soportes que presenta la Secretaria de Educación como evidencia del cumplimiento de la acción atinente a la expedición del acto administrativo de traslado ordinario de conformidad con el Decreto 1075 de 2015 y la publicación de estas resoluciones en la página web SEB | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Expedición del 100% de las resoluciones de traslado por orden médica, por amenaza, por solución de conflicto o por no asignación de carga académica que se presenten. | Secretaría de Educación | Porcentaje de resoluciones expedidas de traslado por orden médica, por amenaza, por solución de conflicto o por no asignación de carga académica expedidas. | Comentario OCIG: Se advierte una vez analizados los actos administrativos allegados como evidencia por parte de la Secretaría de Educación los siguientes traslados: -Res. 2626 de 12 de noviembre de 2021 el traslado de la docente Pahola Andrea Caicedo España al municipio de Pasto. -Res. 2676 del 22 de noviembre de 2021 el traslado de la docente Mary Nayibe Rolon Guatibonza a la Institución INEM Sede E. | 100
|  | Pago de favores políticos mediante nombramientos en provisionalidad de personal docente, directivo docente y administrativos. | Preferencia a determinados docentes, directivos docentes y administrativos en vacancia temporales. | Provisión de empleos sin que medie un proceso de selección donde se tenga en cuanta el perfil y habilidades del docente, directivo docente y administrativos. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Selección del personal requerido conforme a perfil de la plataforma "sistema maestro" y las hojas de vida recepcionadas en la alcaldía. | Actas de contacto de los seleccionados del Banco de la Excelencia Docente y comunicaciones donde se relacionan las hojas de vida de la plataforma "sistema maestro" mediante proceso de selección | 2021-02-01 | Realización del 100% de los nombramientos de docentes en vacancia definitiva según necesidad haciendo uso de las hojas de vida de la plataforma "sistema maestro". | Secretaría de Educación | Porcentaje de nombramientos realizados de docentes en vacancia definitiva según necesidad haciendo uso de las hojas de vida de la plataforma "sistema maestro". | Comentario OCIG: La OCIG evidencia lo siguiente: En el mes de septiembre de 2021 fueron expedidas 4 resoluciones. En el mes de octubre de 2021 se expidieron 3 resoluciones. En el mes de noviembre de 2021 se expidió una resolución. El contenido de los archivos ha sido verificado por lo tanto se valida el indicador en un 100% | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Realización del 100% de los nombramientos de los docentes en vacancia temporal según necesidad, haciendo uso de las hojas de vida recepcionadas a través del correo electrónico dispuesto por la secretaría para tal fin. | Secretaría de Educación | Porcentaje de nombramientos realizados de los docentes en vacancia temporal según necesidad haciendo uso de las hojas de vida recepcionadas a través del correo electrónico dispuesto por la secretaría para tal fin. | Comentario OCIG: La OCIG evidencia lo siguiente: En el mes de septiembre de 2021 fueron expedidas 4 resoluciones. En el mes de octubre de 2021 se expidieron 4 resoluciones. En el mes de noviembre de 2021 se expidió 1 resolución. El contenido de los archivos ha sido verificado por lo tanto se valida el indicador en un 100% | 100
|  | La no adopción de un procedimiento claro, socializado entre los diferentes actores y cumplimiento de los procedimientos para la asignación de cupos escolares. | Tráfico de influencias y asignación de cupos que no correspondan a procedimientos formalmente adoptados para Instituciones con mayor demanda, conforme a inscripciones. | Se pone en riesgo el acceso de manera equitativa y la permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo Oficial. Deserción Escolar, al no poder matricular al niño, niña o adolescente, disminución de cobertura. Pérdida de imagen Institucional. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Realizar evaluación y seguimiento al proceso de inscripciones y matrículas Facilitar la información a la comunidad sobre la oferta disponible en las Instituciones Educativas Oficiales Cumplir con la priorización de las asignaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN a partir del registro de interesados en las fechas establecida en el cronograma oficial | Resolución de Matrícula Lineamientos de proceso de inscripción Socialización de mecanismos de inscripción con los rectores y comunidad Registro de inscritos y cupos asignados conforme a lineamientos establecidos por el MEN y adoptados por la Secretaría Registro de la verificación de las matriculas frente a los asignados (Se realiza la última semana de febrero, lineamiento establecido por el MEN) Directrices por escrito que imparte la Secretaría de Educación | 2021-02-01 | Habilitación de la base de datos entregada a los colegios para que realicen el proceso de matrícula. | Secretaría de Educación | Número de bases de datos de los colegios para que realicen el proceso de matricula entregadas. | La Secretaría de Educación de Bucaramanga, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2021, llevó a cabo el proceso de asignación de cupos para la vigencia 2022. El día 11 de noviembre a través de la página web de la Alcaldía de Bucaramanga, se dieron a conocer los resultados de la convocatoria de cupos escolares 2022, dicha publicación puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/participa/cupos-escolares-bucaramanga-2022/ El día 12 de noviembre de 2021 mediante circular 433 con la misma fecha, se comunicó a rectores y directores de instituciones educativas oficiales de Bucaramanga y comunidad en general los resultados de la asignación de cupos para la vigencia 2022 así como el proceso a seguir para el respectivo proceso de matrícula, entre otras disposiciones relacionadas. Como conclusión la OCIG resalta que la SEB se encuentra dando cumplimiento a las directrices institucionales dadas para el proceso para la asignación de cupos para la vigencia 2022. Avance: 100%. | 100
|  | No reporte oportuno de novedades por parte de los Rectores y Directivos a la Secretaría. Falta de seguimiento y control a la planta de personal, por parte de Rectores, Directivos y de la Secretaría de Educación. | Pago de salarios docentes, directivos y administrativos que no se encuentren laborando. | Daño fiscal al presupuesto público Sanciones por parte de los organismos de control | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Realizar estudios técnicos de planta de personal conforme a los cronogramas establecidos Revisión de prenómina y nómina | Actas de estudios técnicos de planta de personal Revisión de prenómina y nómina | 2021-02-01 | Realización de once (11) seguimientos a la pre-nómina y nómina. | Secretaría de Educación | Número de seguimientos a la pre-nómina y nómina realizados. | Comentario OCIG: se constata el contenido de los archivos PDF presentados por la SEB consistentes en informes de actas de pre-nómina y nómina correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Actas firmadas por los funcionarios: Diego Armando Rico Archila, Martha Liliana García Mendoza, Gloria Arciniegas Rodríguez y Diana Rodríguez Gómez. Como evidencia del cumplimiento de esta acción. | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Realización de cuatro (4) estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativo. | Secretaría de Educación | Número de estudios técnicos de ajuste de planta de personal, directivo docente, docente y administrativo realizados. | Comentario OCIG: Se constatan los archivos mencionados por la Secretaría de Educación correspondientes a 45 Instituciones Educativas Oficiales tanto rurales como urbanas a las cuales se les aplica el estudio técnico de planta nro. 3 vigencia 2021 y el estudio técnico de planta nro. 4 vigencia 2021. Se recomienda continuar con el ejercicio administrativo. | 100
|  | Falta de revisión y verificación de los reportes horas extras, aprobadas y canceladas a los maestros por parte de los rectores de las Instituciones Educativas Oficiales. | Pago de horas extras superior a las aprobadas. | Daño fiscal al presupuesto público. Sanciones por parte de los organismos de control. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Diligenciamiento adecuado de los formatos establecidos Revisión mensual Revisión de prenómina y nómina | Formatos de autorización Formato de Reporte Copia de incapacidades o licencias Revisión de prenómina y nómina. | 2021-02-01 | Realización de once (11) seguimientos a los pagos de las horas extras canceladas respecto de las aprobadas. | Secretaría de Educación | Número de seguimientos realizados a los pagos mensuales de las horas extras pagadas. | Comentario OCIG: Revisados estos archivos se constatan 5 listados a saber: horas extras mes de julio de 2021 comprende 37 Instituciones Educativas, horas extras mes de agosto de 2021 comprende a 37 Instituciones Educativas, horas extras mes de septiembre de 2021 comprende 38 Instituciones Educativas, horas extras mes de octubre de 2021 comprende 38 Instituciones Educativas, horas extras mes de noviembre de 2021 comprende 39 Instituciones Educativas. Se recomienda continuar con el ejercicio administrativo. | 100
|  | No existen controles que permitan identificar la periodicidad para el cálculo de las prestaciones | Omisión deliberada del servidor público en la gestión de la proyección de las prestaciones buscando el pago por mora de cesantías o futuras demandas a la entidad. | Daño fiscal al presupuesto público. Sanciones por parte de los organismos de control. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Optimización del tiempo de respuesta de las solicitudes prestacionales de los directivos docentes, docentes y beneficiarios afiliados al FOMAG | Indicadores de Gestión de Calidad Acta de reunión Aplicativo | 2021-02-01 | Realización de once (11) seguimientos a la ruta de los expedientes para dar respuesta dentro de los términos legales. | Secretaría de Educación | Número de seguimientos realizados a la ruta de los expedientes para dar respuesta dentro de los términos legales. | Comentario OCIG: Se advierte el reporte por parte de la SEB de las actas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 cuyo tema tratado fue: Realizar seguimiento a los indicadores del proceso H05 Manejo del Fondo Prestacional. Se recomienda a la SEB continuar con el seguimiento y control de esta actividad administrativa como medida preventiva de daño antijurídico. | 100
[16 empty] | Implementación de un (1) aplicativo con alertas para el cumplimiento de los tiempos ordenados en el art. 57 de la Ley 1955 de 2019, Decreto 2831 de 2005 y Ley 1272 de 2018. | Secretaría de Educación | Número de aplicativos implementados para el cumplimiento de los tiempos ordenados en el art. 57 de la Ley 1955 de 2019, Decreto 2831 de 2005 y Ley 1272 de 2018. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANIA | Debilidad en la implementación de controles para la protección de información con carácter de reserva. | Uso indebido de la información para favorecer a terceros. | * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Incremento de las investigaciones por entes de control. | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Bajo 4 | Preventivo | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Bajo 4 | Febrero a Diciembre de 2021 | Acuerdos de confidencialidad a los funcionarios que utilizan sistemas de la administración. | Formato Acuerdo de confidencialidad | 2021-02-01 | Elaboración y aplicación de 1 formato de confidencialidad para el personal que presta servicios en el Centro de Atención Municipal Especializado - CAME. | Secretaría Administrativa | Número de formatos de confidencialidad elaborados y aplicados para el personal que presta servicios en el Centro de Atención Municipal Especializado - CAME. | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
|  | Desconocimiento de los procedimientos y normas en la prestación de servicios de los ciudadanos que requieren trámites en la administración. | Prestación del servicio en el CAME sin cumplimiento de los procedimientos establecidos. | * Pérdida de imagen y credibilidad institucional. * Incremento de las investigaciones por entes de control. | Posible 3 | Catastrófico 5 | Extremo 15 | Preventivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderada 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | Se establecieron procedimientos para los servidores públicos en la atención del ciudadano de acuerdo a los protocolos de servicio al ciudadano. | Procedimientos para la atención al ciudadano | 2021-02-01 | Realización de dos (2) divulgaciones de los protocolos de servicios al ciudadano, código de integridad y/o de la norma disciplinaria al personal prestador del servicio del Centro Administrativo Municipal Especializado. | Secretaría Administrativa | Número de divulgaciones de protocolos de servicios al ciudadano, código de integridad y/o normas disciplinarias al personal prestador del servicio del Centro Administrativo Municipal Especializado. | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Falta de seguimiento a la cuenta bancaria de los rendimientos financieros de los recursos destinados para los convenios interadministrativos financiados por la Secretaría de Salud y Ambiente. Verificación insuficiente de la información registrada en el informe final sobre el seguimiento a la cuenta bancaria de los rendimientos financieros para los convenios interadministrativos financiados por la Secretaría de Salud y Ambiente. | Manejo inadecuado de la cuenta bancaria específica por parte de los contratistas y la identificación de los rendimientos financieros de los recursos destinados para los convenios interadministrativos financiados por la Secretaría de Salud y Ambiente | No desarrollo de las actividades emanadas por la normatividad legal vigente. Pérdida de recursos. Sanciones económicas y disciplinarias por incumplimiento. | Probable 4 | Mayor 4 | Extremo 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 4 | Extremo 16 | Febrero a Diciembre de 2021 | Seguimientos a la cuenta bancaria especifica para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos del fondo de salud y fuente de financiación de salud y ambiente | Acta de Seguimiento | 2021-02-01 | Realización de dos (2) seguimientos y controles a cargo del Supervisor a la cuenta bancaria específica para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos del fondo de salud y fuente de financiación de salud y ambiente. | Secretaría de Salud y Ambiente | Número de seguimientos y controles realizados a cargo del Supervisor a la cuenta bancaria específica para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos del fondo de salud y fuente de financiación de salud y ambiente. | La Subsecretaria de Salud Pública presenta seguimiento a las cuentas bancarias para la identificación de los rendimientos financieros de los contratos 024, 070 de 2021 y convenios 103 y 105 de 2020. Evidencia: correos electrónicos tesorería ESE ISABU. La OCIG otorga un porcentaje de cumplimiento del 100%, debido a que fueron realizados los seguimientos y controles a la cuenta bancaria para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos; sin embargo, se requiere continuar con los seguimientos y controles a las cuentas bancarias donde se identifiquen los rendimientos de los convenios interadministrativos celebrados durante la vigencia 2021 y convenios de la vigencia 2020 hasta su liquidación, en donde se evidencia lo siguiente: El convenio 105 de 2020 fue liquidado el 29 de dic/2021, se encuentra pendiente la identificación de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria durante el mes de dic/21 y la consignación de los mismos en la cuenta del municipio. Los rendimientos financieros correspondientes a los contratos interadministrativos 070 y 024/2021 se identificaron hasta el mes de sept/21; sin embargo, aún no han sido reintegrados y queda pendiente la identificación del periodo de oct – dic/21. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con los seguimientos y controles para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos. | 100
[13 empty] | Revisión de la información presentada para el informe final del seguimiento a la cuenta bancaria específica para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos del fondo de salud y fuente de financiación de salud y ambiente | Acta de revisión de informe final | 2021-02-01 | Elaboración de un (1) informe final por parte de los supervisores, el cual debe contener el detalle y conclusiones de los seguimientos financieros del convenio interadministrativo. | Secretaría de Salud y Ambiente | Número de informes finales elaborados por parte de los supervisores los cuales deben contener el detalle y conclusiones de los seguimientos financieros del convenio interadministrativo | Se presenta Informe General Seguimiento Financieros ESE ISABU, de fecha octubre 29/21, presentado por la Subsecretaria de Salud Pública correspondiente a rendimientos financieros ESE ISABU, convenio interadministrativo 103 de 2020, convenio Interadministrativo 105 de 2020, convenio interadministrativo 024 de 2021 y contrato interadministrativo 070 de 2021. Evidencia: Informe General. Se otorga un porcentaje de cumplimiento del 60%, debido a que se requiere la presentación del informe final del Convenio Interadministrativo 105 de 2020 y el informe final por parte del supervisor de los convenios celebrados durante la vigencia 2021, el cual debe contener el detalle y conclusiones de los seguimientos financieros de los convenios. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con los seguimientos y controles para la identificación de los rendimientos financieros de los convenios interadministrativos. | 60
|  | Interés de obtener un beneficio particular o beneficiar a terceros. Falta de idoneidad o improvisación del funcionario que atiende el trámite. Tráfico de influencias y sobornos. | Solicitar prebendas por emisión de conceptos favorables en los IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de establecimientos de comercio e Instituciones Prestadoras de Salud | Investigaciones, sanciones, destituciones, afectación de la imagen institucional. Impunidad, pérdida de credibilidad ante los funcionarios públicos. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 3 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Seguimiento de las actividades programadas para el cumplimiento del cronograma de visitas IVC. | Control de Asistencia a la Capacitación y/o socialización mediante correo electrónico. | 2021-02-01 | Realización de una (1) socialización en estrategias anticorrupción al personal encargado del proceso. | Secretaría de Salud y Ambiente | Número de socializaciones en estrategas anticorrupción al personal encargado del proceso realizadas. | Mediante reunión presencial fecha 08 de noviembre de 2021 se realiza Socialización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y Mapa de riesgos de corrupción. Mediante correo electrónico fecha 08 de noviembre de 2021 se realiza Socialización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y Mapa de riesgos de corrupción y las responsabilidades que cada uno tenemos frente a cada componente. Pantallazos y presentación power point Reunión Virtual de fecha 14 de diciembre de 2021 Estrategias Anticorrupción - Prevención Riesgos de Corrupción y Mejoramiento de la Atención que se Brinda al Ciudadano. Evidencias: Control de asistencia, correo electrónico, pantallazos reunión virtual y presentación power point. | 100
[13 empty] | Seguimiento de las actividades programadas para el cumplimiento del cronograma de visitas IVC. | Divulgación prensa | 2021-02-01 | Realización de dos (2) campañas de divulgación en medios de comunicación sobre la transparencia en el proceso de IVC | Secretaría de Salud y Ambiente | Número de campañas de divulgación realizadas en medios de comunicación sobre la transparencia en el proceso de IVC | Se adjuntan pantallazos de fecha 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2020 referente a divulgación en medios de comunicación (Alcaldía y secretaria Salud y ambiente) sobre la transparencia en el proceso de IVC. | 100
| PROYECCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | Falta de control de las ayudas recibidas. No realizar seguimiento de los beneficiarios y las ayudas entregadas a cada una de las personas atendidas por el programa. | Desvío de las ayudas humanitarias recibidas en el municipio por parte de los funcionarios encargados de los diferentes programas | Pérdidas de los bienes recibidos. Mala imagen institucional. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 3 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Evidencias de la entrega de ayudas humanitarias a la población | Formato de entrega Evidencia fotográfica | 2021-02-01 | Entrega del 100% de las ayudas humanitarias a las personas beneficiadas mediante formatos de entrega y con evidencia fotográfica | Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje de ayudas humanitarias entregadas a las personas beneficiadas mediante formatos de entrega y con evidencia fotográfica | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Creación y aprobación por SIGC del formato de entrega de ayudas humanitarias dentro del proceso de proyección y desarrollo comunitario. | Secretaría de Desarrollo Social | Número de formatos de entrega de ayudas humanitarias creado y aprobado por el SICG dentro del proceso de proyección y desarrollo comunitario. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
|  | Beneficio personal por parte de funcionarios del programa al entregar apoyos destinados exclusivamente al sector rural. Presentación de beneficiarios por parte de Ediles y Presidentes de JAC que no corresponden al sector rural. | Entrega de beneficios del programa a terceros que no corresponden al sector rural. | Posibles hallazgos administrativos por destinar recursos orientados al sector rural a terceros diferentes a los correspondientes establecidos. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 3 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Controles de verificación a beneficiarios de los apoyos del programa | Formato acta de asistencia técnica | 2021-02-01 | Realización del 100% de las visitas previas a la entrega de beneficios del programa UMATA. | Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje de visitas a fincas de beneficiaros del programa UMATA realizadas de manera previa a la entrega de beneficios. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
|  | Suplantación de beneficiarios. Entrega por parte de funcionarios del bono a familiares o amigos. Aceptar dentro del programa personas que no cumplan con los requisitos necesarios para acceder al bono. | Beneficiar con el bono del adulto mayor a personas diferentes a los beneficiarios. | Posibles hallazgos disciplinarios, fiscales y penales por destinación de recursos indebida. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 3 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Realizar verificación de los beneficiarios del bono | * Registro fotográfico * Actas de visita * Cruce de Bases de Datos | 2021-02-01 | Realización de seis (6) visitas de control a beneficiarios del bono del adulto mayor previo cruce de base de datos de este grupo poblacional. | Secretaría de Desarrollo Social | Número de visitas de control realizadas a beneficiarios del bono del adulto mayor previo cruce de base de datos de este grupo poblacional. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA | Falta de seguridad y acondicionamiento en la disposición de los archivos internos de las oficinas e inspecciones Actuaciones subjetivas de los servidores públicos que impiden el cumplimiento de la normativa legal vigente y de los principios éticos. | Soborno en los diferentes procesos policivos de la Secretaría del Interior | Pérdida de imagen y credibilidad institucional Investigaciones por organismos de control Pérdida de procesos y expedientes | Improbable 2 | Catastrófico 5 | Alto 10 | Preventivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderada 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | No se aplican controles | No existe registro | 2021-02-01 | Realización de tres (3) publicaciones enfocadas a socializar el procedimiento de los procesos policivos en los diferentes medios de comunicación de la Alcaldia de Bucaramanga. | Secretaría del Interior | Número de publicaciones enfocadas a socializar el procedimiento de los procesos policivos en los diferentes medios de comunicación de la Alcaldia de Bucaramanga. | COMENTARIO OCIG: Durante el tercer cuatrimestre se realizó publicidad de actividades enfocadas a socializar la consulta de procesos policivos, realizar conciliaciones con la ciudadanía y jornada de formalización de establecimientos de comercio, en donde se le dio a conocer a la ciudadanía los requisitos necesarios para desempeñar sus actividades comerciales legalmente. Con el fin de prevenir inicios de procesos policivos. | 100
[16 empty] | Realización de tres (3) reuniones con el objetivo de socializar y comunicar el cumplimiento de los indicadores, principios de la actividad de policía y de los procesos policivos como funciones y competencias de los inspectores, y aspectos relacionados con la buena conducta del servidor público, dirigida a los servidores públicos que adelantan procesos policivos y autoridades competentes. | Secretaría del Interior | Número de reuniones con el objetivo de socializar y comunicar el cumplimiento de los indicadores, principios de la actividad de policía y de los procesos policivos como funciones y competencias de los inspectores, y aspectos relacionados con la buena conducta del servidor público, dirigida a los servidores públicos que adelantan procesos policivos y autoridades competentes. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
Apoyo | PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Debilidad en la implementación de controles para la vigilancia de documentos con carácter de reserva. | Uso indebido de la información de historias ocupacionales de los trabajadores de la Administración Municipal, allegadas por ellos mismos, para la obtención de un beneficio particular. | Pérdida de imagen institucional e investigaciones por entes de control, por la inadecuada custodia de documentos con reserva legal. | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Bajo 4 | Preventivo | Rara Vez 1 | Moderado 3 | Bajo 3 | Febrero a Diciembre de 2021 | Acceso restringido de personal ajeno al área donde se encuentra las historias ocupacionales. Solo se revisan en el evento que se requieran estudios de puestos de trabajo, por recomendación o restricción médica | Estudio de puesto de trabajo o restricción médica | 2021-02-01 | Aplicación del formato F-SST-8100-238,37-098 donde se establezcan las novedades en la utilización de las historias laborales ocupacionales. | Secretaría Administrativa | Número de formatos F-SST-8100-238,37-098 aplicados para establecer las novedades en la utilización de las historias laborales ocupacionales. | En cumplimiento de este plan se realizó durante la vigencia el formato F-SST-8100-238,37-098, el cual permite evidenciar el trámite realizado en la utilización de historias laborales ocupacionales. Se adjunta formato utilizado entre el primero (01) de septiembre y treinta y uno (31) de diciembre del 2021. COMENTARIO OCIG: Se adjunta formato F-SST-8100-238,37-098 “Control manejo de historia ocupacional”, diligenciado con el control de las novedades según historia ocupacional para el período de septiembre a diciembre de 2021. | 100
|  | Falta de seguimiento y control a los exámenes ´médicos preocupacionales | Beneficiar a nuevos servidores públicos, permitiendo su vinculación a la entidad sin la verificación de la veracidad de los exámenes médicos preocupacionales. | Vinculación de nuevos servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos legales | Posible 3 | Catastrófico 5 | Extremo 15 | Preventivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderada 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | Se establecieron procedimientos para el ingreso de los funcionarios públicos. | Procedimiento para ingreso de los funcionarios públicos | 2021-02-01 | Suscripción de un (1) contrato para la toma de exámenes médicos preocupacionales de ingreso | Secretaría Administrativa | Número de contratos suscritos para la toma de exámenes médicos preocupacionales de ingreso | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Debilidad en la implementación de controles para la vigilancia de documentos con carácter de reserva | Uso indebido de la información del archivo documental de la entidad para la obtención de un beneficio particular. | Pérdida de imagen institucional e investigaciones por entes de control, por la inadecuada custodia de documentos con reserva legal | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Bajo 4 | Preventivo | Rara Vez 1 | Moderado 3 | Bajo 3 | Febrero a Diciembre de 2021 | Acceso restringido al personal ajeno al área donde se encuentra el acervo documental de la entidad y la creación del reglamento interno de archivo central para cuidado acceso y custodia de los documentos. | Reglamento interno de archivo documental | 2021-02-01 | Realización de cuatro (4) socializaciones de la normatividad legal vigente de archivo para el correcto uso de la documentación. | Secretaría Administrativa | Número de socializaciones realizadas sobre la normatividad legal vigente de archivo para el correcto uso de la documentación. | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Deficiencia en la verificación de títulos académicos para acceder a empleos públicos | Vinculación de personal sin el lleno de los requisitos académicos exigidos por el manual de funciones y la ley | Pérdida de imagen y credibilidad institucional por la vinculación de personas sin el cumplimiento de los requisitos de ley Investigaciones por entes de control | Posible 3 | Catastrófico 5 | Extremo 15 | Preventivo | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderado 5 | Febrero a Diciembre de 2021 | Verificar el cumplimiento de requisitos previos a la expedición del acto administrativo en nombramientos ordinarios, de Provisionalidad, en Período de Prueba. Verificación de títulos académicos ante las Instituciones de Educación | Registro en el formato: Código: F-GAT-8100-238,37-193 AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. | 2021-02-01 | Aplicación del formato Código: F-GAT-8100-238,37-193 AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, al 100% de los empleados públicos que se posesionen en la vigencia | Secretaría Administrativa | Porcentaje de empleados públicos que se posesionaron en la vigencia con la aplicación del formato Código: F-GAT-8100-238,37-193 AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría Administrativa se aporta el formato F-GAT-8100-238,37-193 de Autorización para verificación de documentos de 33 servidores públicos (posesiones 2021) e informe de control de actos administrativos. Que la acción propuesta tiene un carácter permanente, por lo anteriormente expuesto con corte al tercer cuatrimestre se ha cumplido con la misma, equivalente al 100%. Por parte de la OCIG se recuerda que, conforme lo establece el artículo 2.2.5.1.5 del decreto 1083 de 2015 (…) Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el nombramiento: 1. Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales. 2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando las constancias respectivas. | 100
| PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Interés particular Pedir retribución económica por parte de los funcionarios para el cumplimiento de sus deberes y funciones misionales del proceso. | Menor recaudo de impuesto predial por alteración en el sistema de impuestos municipales sin la debida justificación. | Detrimento Patrimonial | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Documento o Acto Administrativo que avale o soporte la modificación a efectuar en el sistema. | Contraseñas Asignadas Informe de seguimiento | 2021-02-01 | Realización de seis (6) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto predial en el sistema de impuestos municipales. | Secretaría de Hacienda | Número de seguimientos realizados a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto predial en el sistema de impuestos municipales. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
|  | Interés particular Pedir retribución económica por parte de los funcionarios para el cumplimiento de sus deberes y funciones misionales del proceso. | Menor recaudo de impuesto de industria y comercio por alteración en el sistema de impuestos municipales sin la debida justificación. | Detrimento Patrimonial | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | Documento o Acto Administrativo que avale o soporte la modificación a efectuar en el sistema. | Contraseñas Asignadas Informe de seguimiento | 2021-02-01 | Realización de seis (6) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto de industria y comercio en el sistema de impuestos municipales. | Secretaría de Hacienda | Número de seguimientos realizados a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto de industria y comercio en el sistema de impuestos municipales. | COMENTARIO OCIG: Por parte de la Secretaría de Hacienda se anexa acta de reunión de fecha 01 de septiembre de 2021, por la cual se realiza seguimiento a las novedades aplicadas en el sistema de información de Impuesto Municipales ICA por los meses de julio y agosto de 2021. Que la acción propone realizar seis (6) seguimientos a las modificaciones del módulo de novedades del impuesto de industria y comercio en el sistema de impuestos municipales, que, con corte al presente seguimiento, se ha realizado seguimiento por los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto de 2021, con lo cual se establece un cumplimiento del 100%. | 100
|  | Falta de ética del funcionario a cargo del proceso Interés particular en beneficio propio o de un tercero | Otorgar exenciones de saldos a favor, pagos en exceso o pago de lo no debido en lo relacionado con impuestos tributarios, sin la existencia del fundamento legal, la documentación idónea y la pérdida o manipulación de documentos. | Inicio de procesos de tipo disciplinario por el mal actuar del funcionario. Pérdida de imagen institucional. | Probable 4 | Mayor 4 | Alto 16 | Preventivo | Probable 4 | Mayor 3 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Sistema de impuestos municipales | Contraseñas Asignadas Informe de seguimiento | 2021-02-01 | Realización de un (1) seguimiento aleatorio (muestra de 5%) al procedimiento, mediante el cual se realiza exenciones de saldos a favor, pagos en exceso o pago de lo no debido en la oficina jurídica de impuestos, con el fin de verificar la existencia del fundamento legal, la documentación idónea y el correcto manejo de los documentos. | Secretaría de Hacienda | Número de seguimientos aleatorios realizados al procedimiento mediante el cual se realiza exenciones de saldos a favor, pagos en exceso o pago de lo no debido en la oficina jurídica de impuestos, con el fin de verificar la existencia del fundamento legal, la documentación idónea y el correcto manejo de los documentos. | Avance Primer Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
|  | Falta de verificación en el lleno de los requisitos por parte del área de contabilidad Falta se seguimiento por parte de los funcionarios responsables | Excluir del Boletín de Deudores Morosos del Estado a los contribuyentes que presentan mora en el pago sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Menor recaudo de la Cartera | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Bajo 4 | Preventivo | Rara Vez 1 | Moderado 3 | Bajo 3 | Febrero a Diciembre de 2021 | Verificar el reporte generado por el Módulo de Impuestos, frente a la información cargada por la Contaduría General de la Nación. | Reportes | 2021-02-01 | Realización de tres (3) seguimientos a la publicación y la baja del sistema de la Contaduría General de la Nación del Boletín de Deudores Morosos del Estado. | Secretaría de Hacienda | Número de seguimientos efectuados a la publicación y la baja del sistema de la Contaduría General de la Nación, del Boletín de Deudores Morosos del Estado. | Avance Segundo Seguimiento Cuatrimestral: 100% | 100
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA | Falta de continuidad del personal que lleva la defensa técnica del Municipio Falta de idoneidad y ética del personal a cargo | Beneficio a terceros por una indebida y no oportuna defensa técnica de los procesos judiciales y acciones constitucionales | Incremento del riesgo de condena. Pago de condenas y sentencias Pérdida de oportunidad para ejercer la defensa técnica. | Improbable 3 | Mayor 4 | Moderada 12 | Preventivo | Improbable 2 | Mayor 4 | Moderado 8 | Febrero a Diciembre de 2021 | No se aplican controles | N.A. | 2021-02-01 | Desarrollo de tres (3) mesas de trabajo con los apoderados para hacer seguimiento aleatorio a los procesos judiciales y acciones constitucionales | Secretaría Jurídica | Número de mesas de trabajo desarrolladas con los apoderados para hacer seguimiento aleatorio a los procesos judiciales y acciones constitucionales | Se evidencia que la secretaría jurídica durante el último cuatrimestre desarrollo 6 mesas de trabajo con los apoderados de los procesos, secretarios de despacho interesados en los asuntos y en algunos casos con los accionantes. Por parte de la oficina de control interno de gestión se recomienda seguir realizando el respectivo seguimiento durante la vigencia 2022. | 100
Mejoramiento y Control | PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | Falta de ética del funcionario a cargo del proceso Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto Negligencia del funcionario Entrega de información parcial, incompleta o extemporánea Debilidad en el ejercicio del control preventivo (alertas tempranas en ejercicio del control) | Omisión por parte de los funcionarios de manera intencional de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas. | Pérdida de imagen institucional, sanciones de los entes de control y debilidad en el desarrollo de los procesos Aumento de los niveles de riesgo de la entidad por la no generación de las alertas tempranas. | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderada 5 | Preventivo | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Baja 4 | Febrero a Diciembre de 2021 | Establecimiento del estatuto de auditoría interna, código de ética del auditor interno y procedimiento para las auditorías Planeación de Auditorías a fin de establecer los aspectos que se evaluarán y el cumplimiento de las actividades plasmadas en la auditoría Creación de grupo Interdisciplinario para el desarrollo de las auditorías y programación de mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación de la auditoría | P-CIG-1300-170-001 Plan de auditoría F-CIG-1300-238,37-007 Cronograma de planeación de auditorías y designación de grupo de auditores. | 2021-02-01 | Elaboración del plan anual de auditorías | Oficina de Control Interno Gestión | Número de planes anuales de auditoría elaborados | Avance Primer Cuatrimestre : 100% | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Conformación de los grupos de Auditoría | Oficina de Control Interno Gestión | Número de grupos de auditoría conformados | En ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de Gestión se llevaron a cabo las dos (02) Auditorías Internas programadas. - Proceso de Valorización - Proceso de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. Las Auditorías Internas se encuentran documentadas en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno. | 100
[15 empty] | 2021-02-01 | Cumplimiento de los procedimientos internos de auditoría y seguimiento a riesgos. | Oficina de Control Interno Gestión | Número de procedimientos internos de auditoría y seguimiento a los riesgos cumplidos | En ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de Gestión se llevaron a cabo las dos (02) Auditorías Internas programadas. - Proceso de Valorización - Proceso de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. Las Auditorías Internas se encuentran documentadas en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno, ajustado al Procedimiento identificado en el Sistema de Gestión de Calidad bajo el código: P-CIG-1300-170-001. Respecto del seguimiento a los Riesgos, para el Tercer Cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión por Proceso con corte a septiembre 30 de 2021, el cual se encuentra ajustado al Procedimiento identificado en el Sistema de Gestión de Calidad bajo el código P-CIG-1300-170-006 | 100
|  | Falta de ética del funcionario a cargo del proceso Presión política, administrativa o del particular interesado en el asunto Negligencia del funcionario | Manipulación de informes de auditorías de Control Interno | Pérdida de imagen institucional, sanciones de los entes de control y debilidad en el desarrollo de los procesos | Rara Vez 1 | Catastrófico 5 | Moderada 5 | Preventivo | Rara Vez 1 | Mayor 4 | Baja 4 | Febrero a Diciembre de 2021 | Mesas de trabajo para evaluación de resultados de auditoría y socialización del informe preliminar y definitivos con el grupo auditor | Actas de Reuniones de mesas de trabajo realizadas | 2021-02-01 | Realización de una (1) mesa de trabajo para evaluación de resultados de auditoría en donde se socializa los informes preliminares y definitivos con el grupo auditor | Oficina de Control Interno Gestión | Número de mesas de trabajo realizadas para la evaluación de resultados de auditoria en donde se socializa los informes preliminares y definitivos con el grupo auditor | En ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de Gestión se llevaron a cabo las dos (02) Auditorías Internas programadas. - Proceso de Valorización - Proceso de Gestión y Desarrollo de la Infraestructura. Conforme al Procedimiento P-CIG-1300-170-001, se comunican las Observaciones Preliminares el día 10 de diciembre de 2021 y se remiten Informes Definitivos los días 27 y 28 de diciembre de 2021 respectivamente. | 100
| PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Abuso de poder. Bajos estándares éticos. Tráfico de influencias. Favorecimientos a terceros. | Manipulación y/o alteración de las pruebas y/o decisiones dentro de los expedientes. | Pérdida de imagen institucional Toma de decisiones de forma errada y tardía Sanciones por los entes de control Debilidad en el desarrollo de los procesos | Posible 3 | Catastrófico 5 | Alto 15 | Preventivo | Posible 3 | Mayor 4 | Alto 12 | Febrero a Diciembre de 2021 | Hacer seguimiento a todas las decisiones y documentos proyectados por los servidores y/o contratistas de la Oficina de Control Interno Disciplinario antes de proferirse | Documentos Revisados | 2021-02-01 | Revisión del 100% de los documentos proyectados por los profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Control Interno Disciplinario | Porcentaje de documentos proyectados por los profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario revisados. | Por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario se adjuntan los envíos realizados para revisión de documentos por los Contratistas al Jefe de Oficina. Así mismo se adjunta Constancia Secretarial de fecha 5 de enero de 2022, en el cual relaciona los documentos revisados y firmados por la Oficina de Control Interno Disciplinario a partir del 10 de noviembre de 2021. | 100