## Plan de Acción
| PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | [26 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-030
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Marzo-24-2021
Página: 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2022-01-24
FECHA DE CORTE: |  |  | 2021-12-30
| PDM 2020-2023 |  |  |  |  | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE META |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS | [6 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | [5 empty] | EJECUCIÓN PPTAL | RECURSOS GESTIONADOS | RESPONSABLES
No. | Línea estratégica | Componente | Programa | Meta PDM | Indicador de producto | Código BPIM | Nombre del Proyecto | Actividades | Fecha inicio | Fecha de terminación | Meta programada | Meta ejecutada | AVANCE | Rubro | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL PROGRAMADO | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | SGP | SGR | RECURSOS PROPIOS INSTITUTOS | OTROS | TOTAL EJECUTADO |  |  | Dependencia | Responsable
294 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos. | Número de Planes Institucionales de Capacitación, Bienestar e Incentivos formulados e implementados. | 20210680010058 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | En el presente proyecto se realizarán actividades para dar cumplimiento institucional al plan institucional de capacitación, bienestar social e incentivos para los servidores públicos de la Alcaldía de Bucaramanga, las actividades que se van a realizar son: 1. Realizar jornadas de capacitación y formación para la apropiación del conocimientos y competencias en los servidores públicos 2. Desarrollar acciones para la promoción y prevención en salud de los servidores públicos 3. Desarrollar acciones de recreación, incentivos y prevención del riesgo psicosocial para los servidores públicos. | 2021-06-28 | 2021-12-30 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.02.009.4599030.201 | 400000000 |  |  |  |  | 400000000 | 399700000 |  |  |  |  | 399700000 | 99.92% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
295 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar 1 Plan de Modernización de la entidad. | Número de Planes de Modernización de la entidad formulados e implementados. | 20200680010086 | MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Fortalecer la Gestión de la Administración Municipal encaminada a la atención oportuna y eficiente de los ciudadanos mediante la mejora de la operatividad de los procesos, mediante la modernizaci{on de la entiada ejecuta por fases de procesos de acuerdo con la Guía de rediseño para entidades de la orden territorial publicada por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional, como se mencionan a continuación: 1-Fase previa: acuerdo inicial de diseño 2-Fase de diagnóstico 3-Fase de diseño 4-Fase de implementación | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 1 | 0.9 | 90% | 2.3.2.02.02.008.0599071.201 | 333733334.01 |  |  |  |  | 373000000 | 333733334.01 |  |  |  |  | 333733334.01 | 89.47% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
295 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar 1 Plan de Modernización de la entidad. | Número de Planes de Modernización de la entidad formulados e implementados. |  | Pendiente | Recursos por liberar | [6 empty] | 39266665.99
296 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucionales de Archivos formulados e implementados. | 20210680010148 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Ejecutar estrategias para la implementación efectiva de los planes y proyectos contenidos en el Programa de Gestión Documental-PGD y el Plan Institucional de Archivos-PINAR Para cumplir con el objetivo de este proyecto se requiere la adquisición de equipos de computo, escaneo y fotocopiado idóneos para el desarrollo de las actividades de consulta, búsqueda y respuesta a requerimientos de acceso a la información, dentro del plan institucional de archivos y el programa de gestión documental, la secretaría administrativa de la alcaldía de Bucaramanga y el área de gestión documental a su cargo buscarán brindar servicios oportunos para los diversos participantes, generando así un tratamiento idóneo a la documentación en todo su ciclo vital, tanto en archivos de gestión por dependencia, archivo central y archivo histórico, así como un resguardo a la misma en dentro de estas diversas instancias. | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2 | 2 | 100% | 2.3.2.02.01.004. 4599017.201 | 107894774 |  |  |  |  | 127000000 | 107894774 |  |  |  |  | 107894774 | 84.96% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
296 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Administración Pública Moderna E Innovadora | Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | Formular e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. | Número de Programas de Gestión Documental y Planes Institucionales de Archivos formulados e implementados. |  | Pendiente | Recursos por liberar | [6 empty] | 19105226
307 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Adecuar 1 espacio de esparcimiento y zona alimentaria para los funcionarios de la Administración Central. | Número de espacios de esparcimiento y zonas alimentarias adecuadas para los funcionarios de la Administración Central. | 20210680010185 | APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS LOCATIVOS EN EL CAM QUE FOMENTEN EL BIENESTAR EN LOS FUNCIONARIOS EN LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | El Aprovechamiento de Espacios Locativos en el CAM que permitan generar bienestar en los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la adecuación de un espacio para realizar pausas activas, espacios de descanso e ingesta de alimentos aumenta la productividad de la organización a partir de una mejora en el clima laboral. Las actividades que incluyen obras preliminares, mantenimiento cubiertas y canales, obras de cielos rasos,instalación de red hidráulica agua fría y red sanitaria y ventilación, instalar aparatos hidrosanitarios, mesones, realizar acabados de pisos entre otra actividades de la obra que se encuentra soportada en los documentos adjuntos y por ultimo se requiere instalar el equipamiento de mobiliario. | 2021-10-11 | 2021-12-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.02.005.4599011.201 2.3.2.02.02.005.4599011.501 | 279202719 |  |  |  |  | 300000000 | 279202719 |  |  |  |  | 279202719 | 93.07% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
307 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Adecuar 1 espacio de esparcimiento y zona alimentaria para los funcionarios de la Administración Central. | Número de espacios de esparcimiento y zonas alimentarias adecuadas para los funcionarios de la Administración Central. |  | Pendiente | Recursos por liberar | [6 empty] | 20797281
308 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables para la Administración Central Municipal. | Número de estrategias de energías renovables formuladas e implementadas para la Administración Central Municipal. | 20210680010079 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Actividades que permiten dotar de tecnología de vanguardia las instalaciones eléctricas del CAM, así como, evitar las penalizaciones económicas por el uso inadecuado de la red eléctrica, por ello se pretende actualizar la tecnología presente en los sistemas de medida de las subestaciones eléctricas del CAM y realizar los cambios necesarios para dar cumplimiento a la norma CREG 038 del 2014 en las subestaciones eléctricas, de esta manera se podrá tener acceso la información del consumo de energía eléctrica, debido a que con estos cambios, el CAM y contara con un software especializado el cual contendrá la información con respecto al consumo de energía eléctrica. | 2021-08-23 | 2021-12-30 | 1 | 1 | 100% | 2.3.2.02.01.001.3201003.201 | 52870297 |  |  |  |  | 60000000 | 52870297 |  |  |  |  | 52870297 | 88.12% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
308 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables para la Administración Central Municipal. | Número de estrategias de energías renovables formuladas e implementadas para la Administración Central Municipal. |  | Pendiente | Recursos por liberar | [5 empty] | 2.3.2.02.01.001.3201003.201 | 7129703
309 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Instalaciones De Vanguardia | Repotenciar en un 10% los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. | Porcentaje de avance en la repotenciación de los espacios de trabajo según necesidades de la administración central municipal en las fases 1 y 2. |  | Meta no programada en la vigencia |  |  |  | 0% |  | - | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
311 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Formular e implementar 1 estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano formuladas e implementadas. | 20210680010139 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS DEPENDECIAS DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | Este proyecto busca implementar acciones contenidas en la estrategia de mejora en la atención servicio a la ciudadanía, elaborada por el procesos de Gestión de servicio al ciudadano con el objetivo de prestar un servicio de calidad, en el momento preciso y teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de los ciudadanos. Las actividades son: • Disponer de equipos tecnológicos, mobiliario y señalización para la atención de ciudadanos. • Fortalecer el equipo de trabajo para brindar una atención eficiente accesible e incluyente en mejora lde la atención prestada a los ciudadanos | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 1 | 100% | 100% | 2.3.2.02.02.008.4599029.201 | 25640000 |  |  |  |  | 30000000 | 25640000 |  |  |  |  | 25640000 | 85.47% |  | Sec. Administrativa | Monica Lucia Sarmiento Olarte
311 | BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | Servicio Al Ciudadano | Administración En Todo Momento Y Lugar | Formular e implementar 1 estrategia de mejora del servicio al ciudadano. | Número de estrategias de mejora del servicio al ciudadano formuladas e implementadas. |  | Pendiente | Recursos por liberar | [6 empty] | 4360000
7 | [11 empty] | TOTALES | 98.33% |  | 1285640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290000000 | 1199041124.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199041124.01 | 92.95% | 0